## BDI-ED-SEM DESONERAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE BDI SEM DESONERAÇÃO Obra de Edificação
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 17.07% | 17.07% | 17.07% | 17.07% | 11.03% | 13.46%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 22.78% | 23.42% | 24.08% | 24.74% | 15.24% | 20.9%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA. (6) TRANSIÇÃO DESONERAÇÃO LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

## REDE DE PROTEÇÃO
Serviço: | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM FIXAÇÃO COM CABO DE AÇO PARA EFEITO DE ENTORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | BASE SINAPI MG - 04/2026
COMP-01
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM |  | SINAPI - 003313 | KG | 0.06 | 26.89 | 1.6134
Rede Proteção Quadras/campos 3x45 F2mm Malha 15 Cm |  | MERCADO | M² | 1 | 12.6 | 12.6
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F |  | 41955 | kg | 0.02 | 66.67 | 1.3334
[5 empty] | (F) Total: | 15.5468
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI - 88316 | H | 0.0259 | 24.88 | 0.64439
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI - 88309 | H | 0.0776 | 33.62 | 2.6089
[5 empty] | (G) Total: | 3.2533
|  |  | Custo Direto Total (F) + (G) |  |  | 18.8

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
END: | R. Cobre, B. Cruzeiro Celeste, João Monlevade - MG
OBRA: | Instalação de rede de proteção horizontal
PRAZO | 2 MESES | DATA : | 2026-07-06
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 35440 | 26.98% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 17720 | 17720 | 35440
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 496.64 | 0.3781% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 248.32 | 248.32 | 496.64
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8242.48 | 6.275% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 4121.24 | 4121.24 | 8242.48
4 | ALAMBRADO |  | 83757.27 | 63.77% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 41878.635 | 41878.635 | 83757.27
5 | LIMPEZA GERAL |  | 3415.26 | 2.6% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 1707.63 | 1707.63 | 3415.26
TOTAL |  |  | 131351.65 | 100% | 65675.825 | 65675.825 | 131351.65
% MENSAL |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
% ACUMULADO |  |  |  |  | 50% | 100%

## ABC
FL: ÚNICA | CLASSIFICAÇÃO ABC
END.: | R. Cobre, B. Cruzeiro Celeste, João Monlevade - MG
OBRA: | Instalação de rede de proteção horizontal
PRAZO | 2 MESES | DATA : | 2026-07-06
ANÁLISE ABC
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | INCID. ACUMU | ABC
4 | ALAMBRADO |  | 83757.27 | 64% | 64% | A
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 35440 | 27% | 91% | B
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8242.48 | 6% | 97% | C
5 | LIMPEZA GERAL |  | 3415.26 | 3% | 100% | C
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 496.64 | 0% | 100% | C
TOTAL |  |  | 131351.65 | 100% | 100%
VISTO | Fiscalização:

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- EAP
PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  | DATA: 06/07/2026
OBRA: |  | Instalação de rede de proteção horizontal
END.: |  | R. Cobre, B. Cruzeiro Celeste, João Monlevade - MG
REF.: |  | TABELA SINAPI (04/2026) E SETOP (01/2026)
OBS.: |  | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 24.74%
ITEM | BASE | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 142.42 | 177.65 | 11369.6
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 60.3 | 75.22 | 24070.4
TOTAL DO ITEM: 1 | [7 empty] | 35440
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.88 | 31.04 | 496.64
TOTAL DO ITEM: 2 | [7 empty] | 496.64
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
3.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 2.88 | 377.85 | 471.33 | 1357.43
TOTAL DO SUB - ITEM: 3.1 | [7 empty] | 1357.43
3.2 | CANTEIRO DE OBRAS
3.2.1 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 2 | 1050 | 1309.77 | 2619.54
3.2.2 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 858.6 | 1071.02 | 2142.04
3.2.3 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | Unid | 1 | 1702.32 | 2123.47 | 2123.47
TOTAL DO SUB - ITEM: 3.2 | [7 empty] | 6885.05
TOTAL DO ITEM: 3 | [7 empty] | 8242.48
4 | ALAMBRADO
4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1.1 | SETOP | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 12.96 | 111.98 | 139.68 | 1810.25
4.1.2 | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M³ | 12.96 | 84.9 | 105.9 | 1372.46
TOTAL DO SUB - ITEM: 4.1 | [7 empty] | 3182.71
4.2 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
4.2.1 | SETOP | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 129.6 | 1.79 | 2.23 | 289.01
4.2.2 | SETOP | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 12.96 | 49.78 | 62.1 | 804.82
4.2.3 | SETOP | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M³ | 12.96 | 49.33 | 61.53 | 797.43
TOTAL DO SUB - ITEM: 4.2 | [7 empty] | 1891.26
4.3 | ESTRUTURA METÁLICA
4.3.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 561.6 | 29.42 | 36.7 | 20610.72
TOTAL DO SUB - ITEM: 4.3 | [7 empty] | 20610.72
4.4 | FUNDAÇÃO
4.4.1 | SETOP | ED-49806 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 10.35 | 692.92 | 864.35 | 8946.02
TOTAL DO SUB - ITEM: 4.4 | [7 empty] | 8946.02
4.5 | ANDAIME
4.5.1 | SETOP | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 168 | 12.5 | 15.59 | 2619.12
4.5.2 | SETOP | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M² | 168 | 20.51 | 25.58 | 4297.44
TOTAL DO SUB - ITEM: 4.5 | [7 empty] | 6916.56
4.6 | REDE DE PROTEÇÃO
4.6.1 | PRÓPRIA | COMP - 01 | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM FIXAÇÃO COM CABO DE AÇO PARA EFEITO DE ENTORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1800 | 18.8 | 23.45 | 42210
TOTAL DO SUB - ITEM: 4.6 | [7 empty] | 42210
TOTAL DO ITEM: 4 | [7 empty] | 83757.27
5 | LIMPEZA GERAL
5.1 | SETOP | ED-50270 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 1 | 2737.9 | 3415.26 | 3415.26
TOTAL DO ITEM: 5 | [7 empty] | 3415.26
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 131351.65
#REF!

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | DATA: 06/07/2026
OBRA: | Instalação de rede de proteção horizontal
END.: | R. Cobre, B. Cruzeiro Celeste, João Monlevade - MG
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Mês | Hr/dia | Dias | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 2 | 16 | 64
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Mês | Hr/dia | Dias | TOTAL
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 8 | 20 | 320
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Dias | Hr/dia |  | TOTAL
2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 8 |  | 16
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | ALTURA | TOTAL
3.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 2.4 |  | 1.2 | 2.88
4 | ALAMBRADO
4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (18 PERFIS)
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 0.6 | 0.6 | 2 | 12.96
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (18 PERFIS)
4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M³ | 0.6 | 0.6 | 2 | 12.96
4.5 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VOLUME |  | DISTÂNCIA | TOTAL
4.5.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 12.96 |  | 10 | 129.6
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VOLUME |  |  | TOTAL
4.5.2 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 12.96 |  |  | 12.96
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VOLUME |  |  | TOTAL
#REF! | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M³ | 12.96 |  |  | 12.96
4.3 | ESTRUTURA METÁLICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PESO | ALTURA | TOTAL
4.3.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | Tubo 2" (50,8 mm) (chapa 2,65 mm): ~3,12 kg/m
|  |  | 18 | 3.12 | 10 | 561.6
4.4 | FUNDAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (18 PERFIS)
4.4.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 10.35
4.5 | FUNDAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA | MESES | TOTAL 2 LADOS
4.5.1 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 12 | 7 | 1 | 168
|  |  | 6 | 7 | 1 | 84
|  |  | TOTAL |  |  | 252
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA | MESES | TOTAL 2 LADOS
4.5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M² | 12 | 7 | 1 | 168
|  |  | 6 | 7 | 1 | 84
|  |  | TOTAL |  |  | 252
4.6 | REDE DE PROTEÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL
4.3.1 | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM FIXAÇÃO COM CABO DE AÇO PARA EFEITO DE ENTORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 60 |  | 30 | 1800
5 | LIMPEZA GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MESES |  |  | TOTAL
6.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | MÊS | 1 |  |  | 1