## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
END.: | Bairro: Cruzeiro Celeste; Rua: Montevidéu; Cidade: João Monlevade - MG; CEP: 35931 - 103
OBRA: | Execução de construção de Centro de Atenção Psicossocial infanto - juvenil (CAP i)
PRAZO | 10 MESES | DATA : |  |  | 2025-03-24
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | mês-4 | mês-5 | mês-6 | mês-7 | mês-8 | mês-9 | mês-10 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 157777.82 | 5.865% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 15777.782 | 157777.82
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 12599.74 | 0.4683% | mês-1: 50%; mês-10: 50% | 100%
|  |  |  | mês-1: 6299.87; mês-10: 6299.87 | 12599.74
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 139884.06 | 5.2% | mês-1: 100% | 100%
|  |  |  | mês-1: 139884.06 | 139884.06
4 | PROJETOS COMPLEMENTARES | 77881.31 | 2.895% | mês-1: 100% | 100%
|  |  |  | mês-1: 77881.31 | 77881.31
5 | FUNDAÇÕES | 198240.53 | 7.369% | mês-1: 25%; mês-2: 25%; mês-3: 30%; mês-4: 20% | 100%
|  |  |  | mês-1: 49560.1325; mês-2: 49560.1325; mês-3: 59472.159; mês-4: 39648.106 | 198240.53
6 | SUPERESTRUTURA | 283412.86 | 10.53% | mês-2: 10%; mês-3: 30%; mês-4: 30%; mês-5: 30% | 100%
|  |  |  | mês-2: 28341.286; mês-3: 85023.858; mês-4: 85023.858; mês-5: 85023.858 | 283412.86
7 | COBERTURA | 198649.51 | 7.384% | mês-5: 30%; mês-6: 30%; mês-7: 30%; mês-8: 10% | 100%
|  |  |  | mês-5: 59594.853; mês-6: 59594.853; mês-7: 59594.853; mês-8: 19864.951 | 198649.51
8 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 118406.9 | 4.401% | mês-2: 10%; mês-3: 30%; mês-4: 30%; mês-5: 30% | 100%
|  |  |  | mês-2: 11840.69; mês-3: 35522.07; mês-4: 35522.07; mês-5: 35522.07 | 118406.9
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 235752.14 | 8.763% | mês-2: 30%; mês-3: 30%; mês-4: 30%; mês-10: 10% | 100%
|  |  |  | mês-2: 70725.642; mês-3: 70725.642; mês-4: 70725.642; mês-10: 23575.214 | 235752.14
10 | REVESTIMENTO | 175176.89 | 6.511% | mês-3: 20%; mês-4: 20%; mês-5: 20%; mês-6: 20%; mês-7: 20% | 100%
|  |  |  | mês-3: 35035.378; mês-4: 35035.378; mês-5: 35035.378; mês-6: 35035.378; mês-7: 35035.378 | 175176.89
11 | PISOS | 125576.11 | 4.668% | mês-4: 20%; mês-5: 20%; mês-6: 20%; mês-7: 20%; mês-8: 20% | 100%
|  |  |  | mês-4: 25115.222; mês-5: 25115.222; mês-6: 25115.222; mês-7: 25115.222; mês-8: 25115.222 | 125576.11
12 | ESQUADRIAS | 291254.54 | 10.83% | mês-4: 25%; mês-5: 25%; mês-6: 25%; mês-7: 25% | 100%
|  |  |  | mês-4: 72813.635; mês-5: 72813.635; mês-6: 72813.635; mês-7: 72813.635 | 291254.54
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 102398.35 | 3.806% | mês-4: 25%; mês-5: 25%; mês-6: 25%; mês-7: 25% | 100%
|  |  |  | mês-4: 25599.5875; mês-5: 25599.5875; mês-6: 25599.5875; mês-7: 25599.5875 | 102398.35
14 | LOUÇAS E METAIS | 55710.06 | 2.071% | mês-7: 50%; mês-8: 50% | 100%
|  |  |  | mês-7: 27855.03; mês-8: 27855.03 | 55710.06
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 225340.08 | 8.376% | mês-7: 40%; mês-8: 40%; mês-9: 10%; mês-10: 10% | 100%
|  |  |  | mês-7: 90136.032; mês-8: 90136.032; mês-9: 22534.008; mês-10: 22534.008 | 225340.08
16 | PINTURA | 126436.15 | 4.7% |  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 15% |  | 5% | 100%
[7 empty] | 31609.0375 | 31609.0375 | 18965.4225 | 18965.4225 | 18965.4225 |  | 6321.8075 | 126436.15
17 | MURO DE DIVISA/ BASE GRADIL METÁLICO MURO DE DIVISA | 151322.63 | 5.625% | mês-7: 25%; mês-8: 25%; mês-9: 25%; mês-10: 25% | 100%
|  |  |  | mês-7: 37830.6575; mês-8: 37830.6575; mês-9: 37830.6575; mês-10: 37830.6575 | 151322.63
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14507.45 | 0.5392% | mês-6: 25%; mês-7: 25%; mês-8: 20%; mês-9: 20%; mês-10: 10% | 100%
|  |  |  | mês-6: 3626.8625; mês-7: 3626.8625; mês-8: 2901.49; mês-9: 2901.49; mês-10: 1450.75 | 14507.455
TOTAL |  | 2690327.13 | 100% | 289403.15 | 176245.53 | 301556.89 | 436870.32 | 386091.42 | 256528.74 | 412350.46 | 238446.59 | 79043.94 | 113790.09 | 2690327.13
% MENSAL |  |  |  | 10.76% | 6.551% | 11.21% | 16.24% | 14.35% | 9.535% | 15.33% | 8.863% | 2.938% | 4.23% | 100%
% ACUMULADO |  |  |  | 10.76% | 17.31% | 28.52% | 44.76% | 59.11% | 68.64% | 83.97% | 92.83% | 95.77% | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- EAP
PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  | DATA: 24/03/2025
OBRA: | Execução de construção de Centro de Atenção Psicossocial infanto - juvenil (CAP i)
END.: | Bairro: Cruzeiro Celeste; Rua: Montevidéu; Cidade: João Monlevade - MG; CEP: 35931 - 103
REF.: | TABELA SINAPI DEZ/2024 E SETOP OUT/2024
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. | [5 empty] | BDI SERVIÇOS | 24.43%
ITEM | BASE | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | TCU | ACORDÃO 2529/2023 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2529/2023 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | UNID | 1 | 126800.4677 | 157777.822 | 157777.82 | 5.865%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 1.1 |  |  |  |  | 157777.82
|  |  | TOTAL DO ITEM - 1 |  |  |  |  | 157777.82
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | SETOP | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 % 0,50 | UNID | 1 | 10125.97 | 12599.74 | 12599.74 | 0.4683%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 2.1 |  |  |  |  | 12599.74
|  |  | TOTAL DO ITEM - 2 |  |  |  |  | 12599.74
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
3.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 10 | 500.54 | 622.82 | 6228.2 | 0.2315%
3.1.2 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 608.16 | 85.02 | 105.79 | 64337.25 | 2.391%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3.1 |  |  |  |  | 70565.45
3.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
3.2.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 10 | 801.89 | 997.79 | 9977.9 | 0.3709%
3.2.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID | 1 | 1487.24 | 1850.57 | 1850.57 | 0.06879%
3.2.3 | SETOP | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UNID | 1 | 297.63 | 370.34 | 370.34 | 0.01377%
3.2.4 | SETOP | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 10 | 1034.07 | 1286.69 | 12866.9 | 0.4783%
3.2.5 | SETOP | ED-16359 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 ( CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) | UNID | 1 | 297.63 | 370.34 | 370.34 | 0.01377%
3.2.6 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 10 | 900 | 1119.87 | 11198.7 | 0.4163%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3.2 |  |  |  |  | 36634.75
3.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA
3.3.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M² | 90 | 79.59 | 99.03 | 8912.7 | 0.3313%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3.3 |  |  |  |  | 8912.7
3.4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.4.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 1260 | 0.69 | 0.86 | 1083.6 | 0.04028%
3.4.2 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 378 | 3.03 | 3.77 | 1425.06 | 0.05297%
3.4.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M³XKM | 5670 | 3.01 | 3.75 | 21262.5 | 0.7903%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3.4 |  |  |  |  | 23771.16
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3 |  |  |  |  | 139884.06
4 |  |  | PROJETOS COMPLEMENTARES
4.1 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS E LEGAIS
4.1.1 | SETOP | CO-27487 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 608.16 | 2.56 | 3.19 | 1940.03 | 0.07211%
4.1.2 | SETOP | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 5 | 1637.25 | 2037.23 | 10186.15 | 0.3786%
4.1.3 | SETOP | CO-27429 | PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO | PR A1 | 2 | 1896.28 | 2359.54 | 4719.08 | 0.1754%
4.1.4 | SETOP | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 2 | 1315.89 | 1637.36 | 3274.72 | 0.1217%
4.1.5 | SETOP | CO-27473 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO | PR A1 | 3 | 1394.54 | 1735.23 | 5205.69 | 0.1935%
4.1.6 | SETOP | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 3 | 2381.76 | 2963.62 | 8890.86 | 0.3305%
4.1.7 | SETOP | CO-27475 | PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | PR A1 | 2 | 1775.66 | 2209.45 | 4418.9 | 0.1643%
4.1.8 | SETOP | CO-27433 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO | PR A1 | 2 | 1035.1 | 1287.97 | 2575.94 | 0.09575%
4.1.9 | SETOP | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 3 | 1896.28 | 2359.54 | 7078.62 | 0.2631%
4.1.10 | SETOP | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 3 | 1822.28 | 2267.46 | 6802.38 | 0.2528%
4.1.11 | SETOP | CO-27474 | PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO | PR A1 | 1 | 1748.28 | 2175.38 | 2175.38 | 0.08086%
4.1.12 | SETOP | CO-27476 | PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO | PR A1 | 2 | 1582.48 | 1969.08 | 3938.16 | 0.1464%
4.1.13 | SETOP | CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 3 | 1593.64 | 1982.97 | 5948.91 | 0.2211%
4.1.14 | SETOP | CO-27434 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 5 | 1375.88 | 1712.01 | 8560.05 | 0.3182%
4.1.15 | SETOP | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | PR A1 | 1 | 1188.8 | 1479.22 | 1479.22 | 0.05498%
4.1.16 | SETOP | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 608.16 | 0.91 | 1.13 | 687.22 | 0.02554%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 4.1 |  |  |  |  | 77881.31
|  |  | TOTAL DO ITEM - 4 |  |  |  |  | 77881.31
5 |  |  | FUNDAÇÕES
5.1 |  |  | ESTACAS ESCAVADAS
5.1.1 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 594 | 65.03 | 80.92 | 48066.48 | 1.787%
5.1.2 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM | UNID | 80 | 17.53 | 21.81 | 1744.8 | 0.06485%
5.1.3 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 32.07 | 3.03 | 3.77 | 120.9 | 0.004494%
5.1.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M³XKM | 500 | 3.01 | 3.75 | 1875 | 0.06969%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.1 |  |  |  |  | 51807.18
5.2 |  |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
5.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 185.96 | 81.76 | 101.73 | 18917.71 | 0.7032%
5.2.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA | M² | 244.79 | 1.86 | 2.31 | 565.46 | 0.02102%
5.2.3 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | M² | 244.79 | 3.26 | 4.06 | 993.85 | 0.03694%
5.2.4 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | M² | 13 | 20.8 | 25.88 | 336.44 | 0.01251%
5.2.5 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 269.62 | 66.24 | 82.42 | 22222.08 | 0.826%
5.2.6 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2728.2 | 11.74 | 14.61 | 39859 | 1.482%
5.2.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 28.92 | 824.86 | 1026.37 | 29682.62 | 1.103%
5.2.8 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 144.81 | 20.86 | 25.96 | 3759.27 | 0.1397%
5.2.9 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 41.16 | 3.03 | 3.77 | 155.17 | 0.005768%
5.2.10 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M³XKM | 617.4 | 3.01 | 3.75 | 2315.25 | 0.08606%
5.2.11 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M³ | 17.29 | 639.96 | 796.3 | 13768.03 | 0.5118%
5.2.12 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 269.62 | 41.31 | 51.4 | 13858.47 | 0.5151%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.2 |  |  |  |  | 146433.35
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5 |  |  |  |  | 198240.53
6 |  |  | SUPERESTRUTURA
6.1 |  |  | ESTACAS ESCAVADAS
6.1.1 | SETOP | ED-49645 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 486.85 | 63.23 | 78.68 | 38305.36 | 1.424%
6.1.2 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2838.56 | 11.74 | 14.61 | 41471.36 | 1.541%
6.1.3 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 23.65 | 717.3 | 892.54 | 21108.57 | 0.7846%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6.1 |  |  |  |  | 100885.29
6.2 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
6.2.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3) | M² | 674.32 | 194.88 | 242.49 | 163515.86 | 6.078%
6.2.2 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM | KG | 997.99 | 15.31 | 19.05 | 19011.71 | 0.7067%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6.2 |  |  |  |  | 182527.57
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6 |  |  |  |  | 283412.86
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
7.1.1 | SETOP | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 3521.18 | 21.25 | 26.44 | 93100 | 3.461%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 7.1 |  |  |  |  | 93100
7.2 |  |  | COBERTURAS
7.2.1 | SINAPI | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 586.86 | 62.49 | 77.76 | 45634.23 | 1.696%
7.2.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 263.15 | 55.81 | 69.44 | 18273.14 | 0.6792%
7.2.3 | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 96.55 | 26.51 | 32.99 | 3185.18 | 0.1184%
7.2.4 | COMP - 01 | PRÓPRIA | TABEIRA DE MADEIRA DE LEI 15cm X 4M | M | 152.1 | 203.2 | 252.84 | 38456.96 | 1.429%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 7.2 |  |  |  |  | 105549.51
|  |  | TOTAL DO ITEM - 7 |  |  |  |  | 198649.51
8 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
8.1 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
8.1.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 910.67 | 76.49 | 95.18 | 86677.57 | 3.222%
8.1.2 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM | M | 125.92 | 68.66 | 85.43 | 10757.35 | 0.3999%
8.1.3 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 25.56 | 659.41 | 820.5 | 20971.98 | 0.7795%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 8.1 |  |  |  |  | 118406.9
|  |  | TOTAL DO ITEM - 8 |  |  |  |  | 118406.9
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
9.1 |  |  | BALDRAMES E EMBASAMENTOS
9.1.1 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM | M² | 312.5 | 49.67 | 61.8 | 19312.5 | 0.7178%
9.1.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 312.5 | 41.31 | 51.4 | 16062.5 | 0.597%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 9.1 |  |  |  |  | 35375
9.2 |  |  | ÁREAS MOLHADAS
9.2.1 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM | M² | 227.75 | 49.67 | 61.8 | 14074.95 | 0.5232%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 9.2 |  |  |  |  | 14074.95
9.3 |  |  | MUROS DE ARRIMOS/JARDIM
9.3.1 | SINAPI | 100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG | M³ | 48 | 535.77 | 666.66 | 31999.68 | 1.189%
9.3.2 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM | M² | 48 | 188.05 | 233.99 | 11231.52 | 0.4175%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 9.3 |  |  |  |  | 43231.2
9.4 |  |  | LAJES APARENTES
9.4.1 | SINAPI | 100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG | M³ | 151 | 535.77 | 666.66 | 100665.66 | 3.742%
9.4.2 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM | M² | 151 | 188.05 | 233.99 | 35332.49 | 1.313%
9.4.3 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM | M² | 151 | 37.64 | 46.84 | 7072.84 | 0.2629%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 9.4 |  |  |  |  | 143070.99
|  |  | TOTAL DO ITEM - 9 |  |  |  |  | 235752.14
10 |  |  | REVESTIMENTO
10.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
10.1.1 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 1403.53 | 7.79 | 9.69 | 13600.21 | 0.5055%
10.1.2 | SINAPI | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS | M² | 357.36 | 31.56 | 39.27 | 14033.53 | 0.5216%
10.1.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 10MM, COM TALISCAS | M² | 1046.17 | 25.57 | 31.82 | 33289.13 | 1.237%
10.1.4 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 357.36 | 62.65 | 77.96 | 27859.79 | 1.036%
10.1.5 | SETOP | ED-50721 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO | M | 15 | 24.84 | 30.91 | 463.65 | 0.01723%
10.1.6 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | M | 71.75 | 113.97 | 141.81 | 10174.87 | 0.3782%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 10.1 |  |  |  |  | 99421.18
10.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
10.2.1 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 755.35 | 7.79 | 9.69 | 7319.34 | 0.2721%
10.2.2 | SINAPI | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS | M² | 251.3 | 31.56 | 39.25 | 9863.53 | 0.3666%
10.2.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 10MM, COM TALISCAS | M² | 504.05 | 25.57 | 31.8 | 16028.79 | 0.5958%
10.2.4 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (Cerâmica esmaltada 10x10cm - Laranja, vermelho ou amarelo - paredes externas) | M² | 251.3 | 68.37 | 85.07 | 21378.09 | 0.7946%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 10.2 |  |  |  |  | 54589.75
10.3 |  |  | REVESTIMENTO DE LAJES
10.3.1 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 495.11 | 7.79 | 9.69 | 4797.62 | 0.1783%
10.3.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS | M² | 495.11 | 26.57 | 33.06 | 16368.34 | 0.6084%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 10.3 |  |  |  |  | 21165.96
|  |  | TOTAL DO ITEM - 10 |  |  |  |  | 175176.89
11 |  |  | PISOS
11.1 |  |  | PISO EM CONCRETO ARMADO
11.1.1 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM | M² | 183.04 | 82.04 | 102.08 | 18684.72 | 0.6945%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 11.1 |  |  |  |  | 18684.72
11.2 |  |  | PISOS INTERNOS
11.2.1 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 494.07 | 10.04 | 12.49 | 6170.93 | 0.2294%
11.2.2 | SETOP | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 494.07 | 61.51 | 76.54 | 37816.12 | 1.406%
11.2.3 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | M² | 143.01 | 56.2 | 69.93 | 10000.69 | 0.3717%
11.2.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | M² | 351.06 | 48.74 | 60.65 | 21291.79 | 0.7914%
11.2.5 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM | M | 140 | 7.17 | 8.92 | 1248.8 | 0.04642%
11.2.6 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM | M | 269.7 | 8.11 | 10.09 | 2721.27 | 0.1012%
11.2.7 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M | 0.75 | 157.8 | 196.35 | 147.26 | 0.005474%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 11.2 |  |  |  |  | 79396.86
11.3 |  |  | SOLEIRAS
11.3.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 51.1 | 88.04 | 109.55 | 5598.01 | 0.2081%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 11.3 |  |  |  |  | 5598.01
11.4 |  |  | JUNTAS
11.4.1 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU | M | 61.07 | 66.76 | 83.07 | 5073.08 | 0.1886%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 11.4 |  |  |  |  | 5073.08
11.5 |  |  | PISO EXTERNO
11.5.1 | SETOP | ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 79 | 124.64 | 9.69 | 765.51 | 0.02845%
11.5.2 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | M | 79 | 1.62 | 9.69 | 765.51 | 0.02845%
11.5.3 | SETOP | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 79 | 43.83 | 9.69 | 765.51 | 0.02845%
11.5.4 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM | M² | 175 | 83.48 | 39.25 | 6868.75 | 0.2553%
11.5.5 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM | M² | 157.5 | 82.04 | 31.8 | 5008.5 | 0.1862%
11.5.6 | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL | UNID | 3 | 709.81 | 883.22 | 2649.66 | 0.09849%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 11.5 |  |  |  |  | 16823.44
|  |  | TOTAL DO ITEM - 11 |  |  |  |  | 125576.11
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
12.1.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 1048.35 | 1304.46 | 3913.38 | 0.1455%
12.1.2 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 | 1124.26 | 1398.92 | 22382.72 | 0.832%
12.1.3 | COMP - 06 | PRÓPRIA | Kit Porta Pronta Sólida Laca Soft Branco com Alizar de 7cm (100x220)cm, incluso marco em mdf ultra revestido em Laca Sintética Branca, Dobradiça em latão com sentido reversível (pode ser usado para abertura direita ou esquerda), Borracha anti impacto branca | UNID | 10 | 1765.93 | 2197.35 | 21973.5 | 0.8168%
12.1.4 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 167.29 | 208.16 | 2081.6 | 0.07737%
12.1.5 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UNID | 7 | 84.68 | 105.37 | 737.59 | 0.02742%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 12.1 |  |  |  |  | 51088.79
12.2 |  |  | ESQUADIRAS DE ALUMÍNIO
12.2.1 | SETOP | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M² | 8.52 | 1016.44 | 1264.76 | 10775.76 | 0.4005%
12.2.2 | SETOP | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UNID | 9 | 119.47 | 148.66 | 1337.94 | 0.04973%
12.2.3 | SETOP | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M² | 8.4 | 868.8 | 1081.05 | 9080.82 | 0.3375%
12.2.4 | SETOP | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UNID | 12 | 88.18 | 109.72 | 1316.64 | 0.04894%
12.2.5 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 61.23 | 256.44 | 319.09 | 19537.88 | 0.7262%
12.2.6 | SINAPI | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 107.5 | 61.24 | 76.2 | 8191.5 | 0.3045%
12.2.7 | SETOP | ED-13908 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M² | 48.4 | 449.28 | 559.04 | 27057.54 | 1.006%
12.2.8 | SETOP | ED-23035 | PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 24.24 | 416.55 | 518.31 | 12563.83 | 0.467%
12.2.9 | SETOP | ED-29452 | FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA | UNID | 13 | 151.44 | 188.44 | 2449.72 | 0.09106%
12.2.10 | SETOP | ED-29454 | FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA | UNID | 8 | 177.68 | 221.09 | 1768.72 | 0.06574%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 12.2 |  |  |  |  | 94080.35
12.3 |  |  | ELEMENTOS DIVERSOS
12.3.1 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM | M² | 58.8 | 610.48 | 759.62 | 44665.66 | 1.66%
12.3.2 | SETOP | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA (ABRIR) | M² | 4.16 | 567.47 | 706.1 | 2937.38 | 0.1092%
12.3.3 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA (CORRER) | M² | 34 | 567.47 | 706.1 | 24007.4 | 0.8924%
12.3.4 | SETOP | ED-50924 | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UNID | 1 | 465.17 | 578.81 | 578.81 | 0.02151%
12.3.5 | SETOP | ED-49583 | PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO,TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | M | 52 | 143.9 | 179.05 | 9310.6 | 0.3461%
12.3.6 | COMP - 07 | PRÓPRIA | BARRA ANTIPÂNICO 02 TRAVAMENTO PORTAS DE 01 OU 02 FOLHAS | UNID | 4 | 1283.67 | 1597.27 | 6389.08 | 0.2375%
12.3.7 | SETOP | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 96.96 | 39.75 | 49.46 | 4795.64 | 0.1783%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 12.3 |  |  |  |  | 92684.57
12.4 |  |  | VIDRO
12.4.1 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE | M² | 116.83 | 347.48 | 432.37 | 50513.79 | 1.878%
12.4.2 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE | M² | 8.41 | 254.69 | 316.91 | 2665.21 | 0.09907%
12.4.3 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE - INCLINADO | M² | 0.6 | 297.12 | 369.71 | 221.83 | 0.008245%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 12.4 |  |  |  |  | 53400.83
|  |  | TOTAL DO ITEM - 12 |  |  |  |  | 291254.54
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA
13.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 171 | 23.38 | 29.09 | 4974.39 | 0.1849%
13.1.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 32.01 | 39.83 | 1194.9 | 0.04441%
13.1.3 | SINAPI | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 100 | 16.8 | 20.9 | 2090 | 0.07769%
13.1.4 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 37.96 | 47.23 | 47.23 | 0.001756%
13.1.5 | COMP - 02 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | UNID | 2 | 5123.9 | 6375.67 | 12751.34 | 0.474%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13.1 |  |  |  |  | 21057.86
13.2 |  |  | REGISTROS
13.2.1 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 231.71 | 288.32 | 2883.2 | 0.1072%
13.2.2 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15 | 159.44 | 198.39 | 2975.85 | 0.1106%
13.2.3 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 123.9 | 154.17 | 770.85 | 0.02865%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13.2 |  |  |  |  | 6629.9
13.3 |  |  | TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
13.3.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 30 | 21.44 | 26.68 | 800.4 | 0.02975%
13.3.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 30 | 27.18 | 33.82 | 1014.6 | 0.03771%
13.3.3 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 30 | 33.85 | 42.12 | 1263.6 | 0.04697%
13.3.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 85 | 37.84 | 47.08 | 4001.8 | 0.1487%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13.3 |  |  |  |  | 7080.4
13.4 |  |  | CAIXAS
13.4.1 | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 14 | 540.12 | 672.07 | 9408.98 | 0.3497%
13.4.2 | SETOP | ED-49940 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 3 | 308.74 | 384.17 | 1152.51 | 0.04284%
13.4.3 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID | 12 | 71.94 | 89.51 | 1074.12 | 0.03993%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13.4 |  |  |  |  | 11635.61
13.5 |  |  | REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.5.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 99 | 49.1 | 61.1 | 6048.9 | 0.2248%
13.5.2 | SETOP | ED-48586 | CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM | UNID | 5 | 708.24 | 881.26 | 4406.3 | 0.1638%
13.5.3 | COMP - 05 | PRÓPRIA | RALO SIFONADO FERRO FUNDIDO DN 150, COM GRELHA PVC CROMADA - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | UNID | 6 | 1765.93 | 2197.35 | 13184.1 | 0.4901%
13.5.4 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 74 | 62.27 | 77.48 | 5733.52 | 0.2131%
13.5.5 | SETOP | ED-14574 | GRELHA COM 30CM DE LARGURA PARA CANALETA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") COM REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | M | 74 | 169.32 | 210.68 | 15590.32 | 0.5795%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13.5 |  |  |  |  | 44963.14
13.6 |  |  | CISTERNA
13.6.1 | COMP - 02 | PRÓPRIA | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | UNID | 1 | 5123.9 | 6375.67 | 6375.67 | 0.237%
13.6.2 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 37.96 | 47.23 | 47.23 | 0.001756%
13.6.3 | COMP - 04 | PRÓPRIA | BOTOEIRA ACIONADOR DE BOMBA | UNID | 1 | 88.43 | 110.03 | 110.03 | 0.00409%
13.6.4 | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1397.52 | 1738.93 | 1738.93 | 0.06464%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13.6 |  |  |  |  | 8271.86
13.7 |  |  | EXTINTORES
13.7.1 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 167.65 | 208.61 | 834.44 | 0.03102%
13.7.2 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 172.54 | 214.69 | 429.38 | 0.01596%
13.7.3 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 532.73 | 662.88 | 1325.76 | 0.04928%
13.7.4 | SETOP | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 8 | 17.08 | 21.25 | 170 | 0.006319%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13.7 |  |  |  |  | 2759.58
|  |  | TOTAL DO ITEM - 13 |  |  |  |  | 102398.35
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS
14.1 |  |  | LOUÇAS
14.1.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 560.64 | 697.6 | 4185.6 | 0.1556%
14.1.2 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 368.61 | 458.66 | 917.32 | 0.0341%
14.1.3 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 749.64 | 932.78 | 932.78 | 0.03467%
14.1.4 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 784.19 | 975.77 | 1951.54 | 0.07254%
14.1.5 | SETOP | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 2 | 588.96 | 732.84 | 1465.68 | 0.05448%
14.1.6 | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 953.21 | 1186.08 | 2372.16 | 0.08817%
14.1.7 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 484.22 | 602.51 | 4820.08 | 0.1792%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 14.1 |  |  |  |  | 16645.16
14.2 |  |  | METAIS
14.2.1 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 148.57 | 184.87 | 2218.44 | 0.08246%
14.2.2 | SETOP | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 174.84 | 217.55 | 1957.95 | 0.07278%
14.2.3 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 372.31 | 463.27 | 1853.08 | 0.06888%
14.2.4 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 338.09 | 420.69 | 841.38 | 0.03127%
14.2.5 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 19 | 253.25 | 315.12 | 5987.28 | 0.2225%
14.2.6 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 132.7 | 165.12 | 495.36 | 0.01841%
14.2.7 | SETOP | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 269.96 | 335.91 | 1007.73 | 0.03746%
14.2.8 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 303.3 | 377.4 | 2264.4 | 0.08417%
14.2.9 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | 102.02 | 126.94 | 1777.16 | 0.06606%
14.2.10 | COMP - 03 | PRÓPRIA | CUBA DUPLA INOX ISIS 2C 34 BL TRAMONTINA ACABAMENTO ACETINADO COM VALVULA DE 4.1/2 | UNID | 3 | 861.14 | 1071.52 | 3214.56 | 0.1195%
14.2.11 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 12.69 | 15.79 | 31.58 | 0.001174%
14.2.12 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 21.91 | 388.24 | 483.09 | 10584.5 | 0.3934%
14.2.13 | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 26 | 89.36 | 111.19 | 2890.94 | 0.1075%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 14.2 |  |  |  |  | 35124.36
14.3 |  |  | ACESSÓRIOS
14.3.1 | SETOP | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 73,61 | UNID | 14 | 73.61 | 91.59 | 1282.26 | 0.04766%
14.3.2 | SETOP | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID | 8 | 63.65 | 79.2 | 633.6 | 0.02355%
14.3.3 | SETOP | ED-48155 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 14 | 65.19 | 81.12 | 1135.68 | 0.04221%
14.3.4 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UNID | 14 | 51.03 | 63.5 | 889 | 0.03304%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 14.3 |  |  |  |  | 3940.54
|  |  | TOTAL DO ITEM - 14 |  |  |  |  | 55710.06
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 |  |  | ENTRADAS E QUADROS
15.1.1 | SETOP | ED-20584 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA DEMANDADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 3954.48 | 4920.56 | 4920.56 | 0.1829%
15.1.2 | SETOP | ED-48981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V | M | 138 | 33.02 | 41.09 | 5670.42 | 0.2108%
15.1.3 | SETOP | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 250 | 17.83 | 22.19 | 5547.5 | 0.2062%
15.1.4 | SETOP | ED-7252 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 30 | 39.58 | 49.25 | 1477.5 | 0.05492%
15.1.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 17.11 | 21.29 | 63.87 | 0.002374%
15.1.6 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 17.75 | 22.09 | 66.27 | 0.002463%
15.1.7 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 | 19.14 | 23.82 | 166.74 | 0.006198%
15.1.8 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 19.14 | 23.82 | 119.1 | 0.004427%
15.1.9 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 86.08 | 107.11 | 856.88 | 0.03185%
15.1.10 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 87.37 | 108.71 | 108.71 | 0.004041%
15.1.11 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 90.15 | 112.17 | 224.34 | 0.008339%
15.1.12 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 90.15 | 112.17 | 112.17 | 0.004169%
15.1.13 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 97.13 | 120.86 | 362.58 | 0.01348%
15.1.14 | SETOP | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 1 | 50.26 | 62.54 | 62.54 | 0.002325%
15.1.15 | SETOP | ED-34493 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 2 | 82.85 | 103.09 | 206.18 | 0.007664%
15.1.16 | SETOP | ED-34496 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 1 | 186.79 | 232.42 | 232.42 | 0.008639%
15.1.17 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 393.56 | 489.71 | 979.42 | 0.03641%
15.1.18 | SETOP | ED-14193 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | UNID | 2 | 573.03 | 713.02 | 1426.04 | 0.05301%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 15.1 |  |  |  |  | 22603.24
15.2 |  |  | LUMINÁRIAS
15.2.1 | SETOP | ED-27082 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 75 | 280.17 | 348.62 | 26146.5 | 0.9719%
15.2.2 | SETOP | ED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 11 | 82.35 | 102.47 | 1127.17 | 0.0419%
15.2.3 | SETOP | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 22 | 9.93 | 12.36 | 271.92 | 0.01011%
15.2.4 | SINAPI | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UNID | 2 | 6.56 | 8.16 | 16.32 | 0.0006066%
15.2.5 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.13 | 23.33 | 29.03 | 3.77 | 0.0001401%
15.2.6 | SETOP | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID | 2 | 18.28 | 22.75 | 45.5 | 0.001691%
15.2.7 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 77 | 140.28 | 174.55 | 13440.35 | 0.4996%
15.2.8 | SINAPI | COMP-CHUVEIRO | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 442.5507 | 550.67 | 1652.01 | 0.06141%
15.2.9 | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 44 | 232.82 | 289.7 | 12746.8 | 0.4738%
15.2.10 | SETOP | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 50 | 265.17 | 329.95 | 16497.5 | 0.6132%
15.2.11 | SETOP | COMP-1TOM-20A | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 1 | 269.71 | 335.6 | 335.6 | 0.01247%
15.2.12 | SETOP | COMP-2TOM-10A | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 52 | 398.05 | 495.29 | 25755.08 | 0.9573%
15.2.13 | SETOP | COMP-1INT+1TOM | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA, CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V) E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 9 | 365.699 | 455.04 | 4095.36 | 0.1522%
15.2.14 | SINAPI | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UNID | 6 | 2062.61 | 2566.51 | 15399.06 | 0.5724%
15.2.15 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UNID | 2 | 2910.77 | 3621.87 | 7243.74 | 0.2693%
15.2.16 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 4236.27 | 5271.19 | 5271.19 | 0.1959%
15.2.17 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 5781.98 | 7194.52 | 14389.04 | 0.5348%
15.2.18 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 300 | 3.8 | 4.73 | 1419 | 0.05274%
15.2.19 | SETOP | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 195.4 | 243.14 | 2431.4 | 0.09038%
15.2.20 | SETOP | ED-50230 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA , DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 29 | 153.5 | 191 | 5539 | 0.2059%
15.2.21 | MERCADO | COMP-POSTE | POSTE DE AÇO GALVANIZADO RETO ENGASTADO – 4 METROS – DIÂMETRO 76,2mm, LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA - 100 W | UNID | 5 | 6510.09 | 8100.5 | 40502.5 | 1.505%
15.2.22 | MERCADO | COMP-REFLETOR | REFLETOR HOLOFOTE LED 100W - 9000 LM - BIVOLT - IP66 - 6500K | UNID | 14 | 291.06 | 362.17 | 5070.38 | 0.1885%
15.2.23 | SETOP | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 50.52 | 62.86 | 62.86 | 0.002337%
15.2.24 | SETOP | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE | UNID | 1 | 1145.37 | 1425.18 | 1425.18 | 0.05297%
15.2.25 | SETOP | ED-51068 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO | UNID | 1 | 1215.37 | 1512.28 | 1512.28 | 0.05621%
15.2.26 | SETOP | ED-51073 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UNID | 1 | 271.1 | 337.33 | 337.33 | 0.01254%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 15.2 |  |  |  |  | 202736.84
|  |  | TOTAL DO ITEM - 15 |  |  |  |  | 225340.08
16 |  |  | PINTURA
16.1 |  |  | PAREDE INTERNA
16.1.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 1046.17 | 4.36 | 5.43 | 5680.7 | 0.2112%
16.1.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | M² | 1046.17 | 18.13 | 22.56 | 23601.6 | 0.8773%
16.1.3 | SETOP | ED-9917 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1046.17 | 25.36 | 31.56 | 33017.13 | 1.227%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 16.1 |  |  |  |  | 62299.43
16.2 |  |  | PAREDE EXTERNA
16.2.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 504.05 | 4.36 | 5.43 | 2736.99 | 0.1017%
16.2.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | M² | 504.05 | 18.13 | 22.56 | 11371.37 | 0.4227%
16.2.3 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES M2 CR 21,93 EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M² | 504.05 | 21.93 | 27.29 | 13755.52 | 0.5113%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 16.2 |  |  |  |  | 27863.88
16.3 |  |  | FORRO
16.3.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 495 | 5.31 | 6.61 | 3271.95 | 0.1216%
16.3.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M² | 495 | 21.14 | 26.3 | 13018.5 | 0.4839%
16.3.3 | SINAPI | 8488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 495 | 15.44 | 19.21 | 9508.95 | 0.3534%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 16.3 |  |  |  |  | 25799.4
16.4 |  |  | ESQUADRIAS
16.4.1 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | M² | 131.5 | 25.83 | 32.14 | 4226.41 | 0.1571%
16.4.2 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA | M² | 76 | 27.38 | 34.07 | 2589.32 | 0.09625%
16.4.3 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE E MADEIRA, 2 DEMÃOS | M² | 169.26 | 17.37 | 21.61 | 3657.71 | 0.136%
10473.44
|  |  | TOTAL DO ITEM - 16 |  |  |  |  | 126436.15
17 |  |  | MURO DE DIVISA/ BASE GRADIL METÁLICO MURO DE DIVISA
17.1 |  |  | ESTACAS ESCAVADAS
17.1.1 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 244 | 65.03 | 80.92 | 19744.48 | 0.7339%
17.1.2 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM | UNID | 50 | 17.53 | 21.81 | 1090.5 | 0.04053%
17.1.3 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 11.94 | 3.03 | 3.77 | 45.01 | 0.001673%
17.1.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M³XKM | 179.1 | 3.01 | 3.75 | 671.63 | 0.02496%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 17.1 |  |  |  |  | 21551.62
17.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES
17.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 122.64 | 81.76 | 101.73 | 12476.17 | 0.4637%
17.2.2 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 103.46 | 10.04 | 12.49 | 1292.22 | 0.04803%
17.2.3 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | M² | 5.17 | 20.8 | 25.88 | 133.8 | 0.004973%
17.2.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 147.95 | 66.24 | 82.42 | 12194.04 | 0.4533%
17.2.5 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1183.57 | 11.74 | 14.61 | 17291.96 | 0.6427%
17.2.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 14.79 | 824.86 | 1026.37 | 15180.01 | 0.5642%
17.2.7 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM | M² | 146 | 49.67 | 61.8 | 9022.8 | 0.3354%
17.2.8 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 146 | 41.31 | 51.4 | 7504.4 | 0.2789%
17.2.9 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M³ | 10.22 | 639.96 | 796.3 | 8138.19 | 0.3025%
17.2.10 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 102.67 | 20.86 | 25.96 | 2665.31 | 0.09907%
17.2.11 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 19.97 | 3.03 | 3.77 | 75.29 | 0.002799%
17.2.12 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M³XKM | 299.55 | 3.01 | 3.75 | 1123.31 | 0.04175%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 17.2 |  |  |  |  | 87097.5
17.3 |  |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
17.3.1 | SETOP | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 202 | 68.37 | 85.07 | 17184.14 | 0.6387%
17.3.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 202 | 4.36 | 5.43 | 1096.86 | 0.04077%
17.3.3 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | M² | 202 | 18.13 | 22.56 | 4557.12 | 0.1694%
17.3.4 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR | M² | 202 | 21.93 | 27.29 | 5512.58 | 0.2049%
17.3.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | M | 101 | 113.97 | 141.81 | 14322.81 | 0.5324%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 17.3 |  |  |  |  | 42673.51
|  |  | TOTAL DO ITEM - 17 |  |  |  |  | 151322.63
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 |  |  | PAISAGISMO
18.1.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M² | 11.41 | 14.41 | 17.93 | 204.58 | 0.007604%
18.1.2 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | M² | 11.41 | 5.4 | 6.72 | 76.68 | 0.00285%
18.1.3 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M | UNID | 67.3 | 101.4 | 126.17 | 8491.24 | 0.3156%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 18.1 |  |  |  |  | 8772.5
18.2 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
18.2.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 7,58 | M² | 608.16 | 7.58 | 9.43 | 5734.95 | 0.2132%
|  |  | TOTAL DO ITEM - 18.2 |  |  |  |  | 5734.95
|  |  | TOTAL DO ITEM - 18 |  |  |  |  | 14507.45
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 2690327.13
Note on F461: acer: PARA ARANDELAS E ARES CONDICIONADOS