## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO BAIRRO NOVA CACHOEIRINHA | [5 empty] | VALOR DA OBRA: R$ 329.052,48 |  |  | DATA: 22/09/25
|  | LOCAL: ESTRADA PEDRO DIAS BICALHO FILHO | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.4379% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 1440.95 | 720.475 | 720.475 |  |  |  | 0 |  | 1440.95 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 11.82% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 38884.68 | 19442.34 | 19442.34 | [5 empty] | 38884.68 | 0
3 | INSTALAÇÕES DA OBRA | Físico % | 2.334% | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 7679.29 | 3839.645 | 3839.645 | [5 empty] | 7679.29 | 0
4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 16.58% | 100% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 54547.15 | 54547.15 | 0 | [5 empty] | 54547.15 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 68.83% |  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 226500.41 | 0 | 226500.41 | 0 | 0 |  |  |  | 226500.41 | 0
0
0
0
0
0
0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 23.87% | 76.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 329052.48 | 78549.61 | 250502.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329052.48
Observações:
49.378/D
| ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia