## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| PLANILHA DE ORÇAMENTO 2025 - 2026 |  |  | DATA: | 2025-05-20
OBRA: | EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE "TAPA BURACO" EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE |  |  | ASFALTO / TONELADA | 2000
END.: | RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE |  |  | ALTURA DO PISO | 0.03
REF.: | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI
OBS.: | [6 empty] | BDI SERVIÇOS | 24.26%
ITEM | ORG. PUB. | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 145140.79 | TRIMESTRE
1.1 |  | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%. | UNID | 1 | 116804.11 | 145140.79 | 145140.79 | 36285.1975
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA /DEMOLIÇÕES/MATERIAL DRENANTE |  |  |  |  | 178393.72
2.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 250 | 213.81 | 265.68 | 66420 | 16605
2.2 | SETOP | ED-48490 | REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. | M² | 2777 | 16.19 | 20.12 | 55873.24 | 13968.31
2.3 | SINAPI | 101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍDICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020.(FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA). | M³ | 83 | 135.91 | 168.88 | 14017.04 | 3504.26
2.4 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 83 | 28.36 | 35.24 | 2924.92 | 731.23
2.5 | SUDECAP | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO | M | 667 | 2.46 | 3.06 | 2041.02 | 510.255
2.6 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9000 | 2.06 | 2.56 | 23040 | 5760
2.7 | SETOP | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 250 | 45.32 | 56.31 | 14077.5 | 3519.375
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 2054590.22
3.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DILUÍDO CM-30). | M² | 1389 | 9.19 | 11.42 | 15862.38 | 3965.595
3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). | M² | 27778 | 2.4 | 2.98 | 82778.44 | 20694.61
3.3 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. | M³ | 833.33 | 1774.51 | 2205.01 | 1837500.98 | 459375.245
3.4 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF_07/2020. | TXKM | 383 | 1.9 | 2.36 | 903.88 | 225.97
3.5 | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF_07/2020. | TXKM | 78 | 0.75 | 0.93 | 72.54 | 18.135
3.6 | SINAPI | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 60000 | 1.27 | 1.58 | 94800 | 23700
3.7 | SINAPI | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 12220 | 0.48 | 0.6 | 7332 | 1833
3.8 | COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO | VALOR DA PESAGEM - TICKETS. | T | 2600 | 4.75 | 5.9 | 15340 | 3835
4.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 6229.22
4.1 |  | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO 50% E DESMOBILIZAÇÃO 50% DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30%). | UNID | 1 | 5013.05 | 6229.22 | 6229.22 | 3114.61
[7 empty] | TOTAL | 2384353.95 | 2384353.95
|  |  | _________________________________________ | _______________________________________ |  |  | ________________________________________
|  |  | Guilherme Vieira Barbosa | Gustavo José Dias Maciel |  |  | Dilermando de Aranda Lima
|  |  | Chefe de Divisão | Secretário Municipal de Obras |  |  | Engenheiro Civil - CREA MG 49.378/D

## CRONOGRAMA 12
| CRONOGRAMA 12 MESES - PLANILHA DE ORÇAMENTO 2025/2026 | [25 empty] | DATA: | 2025-05-20
OBRA: | EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE "TAPA BURACO" EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
END.: | RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE
REF.: | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI |  | SINAPI 04/2025 - SUDECAP 01/2025 - SETOP MAR/2025 BDI
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. | [29 empty] | BDI SERVIÇOS | 24.26%
MÉDIA ANUAL
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | QUANT. 1/12 | VALOR 1/12 | QUANT. 2/12 | VALOR 2/12 | QUANT. 3/12 | VALOR 3/12 | QUANT. 4/12 | VALOR 4/12 | QUANT. 5/12 | VALOR 5/12 | QUANT. 6/12 | VALOR 6/12 | QUANT. 7/12 | VALOR 7/12 | QUANT. 8/12 | VALOR 8/12 | QUANT. 9/12 | VALOR 9/12 | QUANT. 10/12 | VALOR 10/12 | QUANT. 11/12 | VALOR 11/12 | QUANT. 12/12 | VALOR 12/12 | SOMA QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | SOMATÓRIO
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [29 empty] | 145140.79
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%. | UNID | 1 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 0.083333 | 12095.065 | 1 | 116804.11 | 145140.7871 | 145140.79 | 145140.78
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA /DEMOLIÇÕES/MATERIAL DRENANTE | [29 empty] | 178393.72
2.1 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 250 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 20.833 | 5535 | 249.996 | 213.81 | 265.68 | 66420 | 66420
2.2 | ED-48490 | REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. | M² | 2777 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 231.417 | 4656.103 | 2777 | 16.19 | 20.12 | 55873.24 | 55873.24
2.3 | 101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍDICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020.(FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA). | M³ | 83 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 6.917 | 1168.09 | 83 | 135.91 | 168.88 | 14017.04 | 14017.08
2.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 83 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 6.917 | 243.74 | 83 | 28.36 | 35.24 | 2924.92 | 2924.88
2.5 | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO | M | 667 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 55.583 | 170.09 | 667 | 2.46 | 3.06 | 2041.02
2.6 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9000 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 750 | 1920 | 9000 | 2.06 | 2.56 | 23040
2.7 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 250 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 20.833 | 1173.13 | 250 | 45.32 | 56.31 | 14077.5
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | [29 empty] | 2054590.22
3.1 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DILUÍDO CM-30). | M² | 1389 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 115.75 | 1321.87 | 1389 | 9.19 | 11.42 | 15862.38 | 15862.44
3.2 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). | M² | 27778 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 2314.833 | 6898.2 | 27777.996 | 2.4 | 2.98 | 82778.44 | 82778.4
3.3 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. | M³ | 833.33 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 69.444 | 153125.08 | 833.328 | 1774.51 | 2205.01 | 1837500.98 | 1837500.96
3.4 | 102332 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF_07/2020. | TXKM | 383 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 31.917 | 75.32 | 383.004 | 1.9 | 2.36 | 903.88 | 903.84
3.5 | 102333 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF_07/2020. | TXKM | 78 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 6.5 | 6.05 | 78 | 0.75 | 0.93 | 72.54 | 72.6
3.6 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TXKM | 60000 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 5000 | 7900 | 60000 | 1.27 | 1.58 | 94800 | 94800
3.7 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TXKM | 12220 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 1018.333 | 611 | 12220 | 0.48 | 0.6 | 7332 | 7332
3.8 | COMPOSIÇÃO | VALOR DA PESAGEM - TICKETS. | T | 2600 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 166.67 | 1278.33 | 2000.04 | 4.75 | 5.9 | 15340 | 15339.96
4.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | [29 empty] | 6229.22
4.1 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO 50% E DESMOBILIZAÇÃO 50% DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30%). | UNID | 1 | 0.5 | 3114.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3114.61 | 1 | 5013.05 | 6229.22 | 6229.22 | 6229.22
VALOR MÉDIA MENSAL | [30 empty] | TOTAL | 2384353.95
SOMATÓRIO DA MÉDIA MENSAL: | [31 empty] | 2384353.95
[24 empty] | _________________________________ |  |  | _________________________________ |  |  | _______________________________________
[24 empty] | Guilherme Vieira Barbosa |  |  | Gustavo José Dias Maciel |  |  | Dilermando de Aranda Lima
[24 empty] | Chefe de Divisão |  |  | Secretário Municipal de Obras |  |  | Engenheiro Civil - CREA MG 49.378/D
[31 empty] | PLANILHA ORÇAMET. | 2384353.95