## PLANILHA
FOLHA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DATA: | 2020-08-03
OBRA : | MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS JÁ EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE
REF.: | SETOP /JANEIRO-2020, SINAPI / JULHO - 2020 E SUDECAP /MAIO-2020 |  |  | BDI: | 24.99%
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 40641.04
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99% | UNID | 1 | 32515.43 | 40641.04 | 40641.04
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 86681.34
2.1 | SUDECAP / 01.11.02 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM | UNID X MÊS | 24 | 9.95 | 12.44 | 298.56
2.2 | SUDECAP / 01.10.01 | FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 12 | 600 | 749.94 | 8999.28
2.3 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL | UNIDADE | 1 | 2299.43 | 2874.06 | 2874.06
2.4 | SUDECAP / 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 12 | 550 | 687.45 | 8249.4
2.5 | ED-50137 IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 48 | 680 | 849.93 | 40796.64
2.6 | SUDECAP / 01.11.07 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONE EM PVC H= 75 CM | UNID | 240 | 27.88 | 34.85 | 8364
2.7 | SUDECAP / 01.04.09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | ML | 1000 | 7.37 | 9.21 | 9210
2.8 | SUDECAP / 19.32.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M² | 540 | 11.69 | 14.61 | 7889.4
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 108377.5
3.1 | SUDECAP / 03.17.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE H <= 1,5 M | M³ | 250 | 41.31 | 51.63 | 12907.5
3.2 | SUDECAP / 03.17.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE 1,5 M < H <= 3,0 M | M³ | 100 | 55.08 | 68.84 | 6884
3.3 | SUDECAP / 03.18.01 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE H <= 1.5 M | M³ | 600 | 3.26 | 4.07 | 2442
3.4 | SUDECAP / 03.18.02 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE 1.5 M < H <= 3.0 M | M³ | 600 | 4.13 | 5.16 | 3096
3.5 | SUDECAP / 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA MANUAL | M³ | 350 | 16.8 | 21 | 7350
3.6 | SUDECAP / 03.12.02 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA MECANICA | M³ | 1200 | 1.59 | 1.99 | 2388
3.7 | SUDECAP / 03.22.01 | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 100 | 41.31 | 51.63 | 5163
3.8 | SUDECAP / 03.22.02 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 1450 | 18.37 | 22.96 | 33292
3.9 | ED-51123 TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 1000 | 2.58 | 3.22 | 3220
3.10 | SUDECAP / 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 10KM | T X KM | 42750 | 0.59 | 0.74 | 31635
4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 202378.6
4.1 | 90702 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS | ML | 36 | 42.32 | 52.9 | 1904.4
4.2 | 90706 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS | ML | 12 | 155.59 | 194.47 | 2333.64
4.3 | 92210 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | ML | 240 | 89.49 | 111.85 | 26844
4.4 | 92212 | FORNECIMENTO E ASSENTAEMNTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | ML | 100 | 145.96 | 182.44 | 18244
4.5 | 92214 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | ML | 12 | 219.71 | 274.62 | 3295.44
4.6 | 92216 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | ML | 12 | 283.4 | 354.22 | 4250.64
4.7 | 19.18.03 | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600 - PADRÃO SUDECAP | UNID. | 10 | 1547.17 | 1933.81 | 19338.1
4.8 | 19.18.05 | EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800 - PADRÃO SUDECAP | UNID. | 4 | 1822.46 | 2277.89 | 9111.56
4.9 | 83659 | EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 10 | 706.83 | 883.47 | 8834.7
4.10 | SUDECAP / 19.13.01 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP | UNID. | 10 | 539.21 | 673.96 | 6739.6
4.11 | ED-48666 DRE-TAM-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | UNID. | 24 | 398.34 | 497.89 | 11949.36
4.12 | 19,23.03 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600 | ML | 12 | 549.61 | 686.96 | 8243.52
4.13 | 19.10.03 | EXECUÇÃO DE ALA DE REDE TUBULAR DN 600 | UNID. | 6 | 846.73 | 1058.33 | 6349.98
4.14 | 40.18.32 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 30 | 358.2 | 447.71 | 13431.3
4.15 | 19.07.01 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO1:3:6, | M³ | 56.4 | 336.55 | 420.65 | 23724.66
4.16 | 04.30.13 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETOTRAÇO 1:3:6 ,ESP.20CM - (CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS) | M² | 10 | 505.3 | 631.57 | 6315.7
4.17 | 05.05.01 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - (CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS) | KG | 1800 | 7.8 | 9.75 | 17550
4.18 | 40.20.05 | FORMA E DESFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) | M² | 200 | 55.68 | 69.59 | 13918
5.0 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4546.9
5.1 | SUDECAP/ 02.13.03 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 10 | 72.69 | 90.86 | 908.6
5.2 | SUDECAP/ 02.13.04 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 10 | 114.77 | 143.45 | 1434.5
5.3 | SUDECAP / 02.14.01 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS INCL. AFASTAMENTO | M³ | 20 | 88.16 | 110.19 | 2203.8
6 |  | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 45654
6.1 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | CHI | 40 | 41.56 | 51.95 | 2078
6.2 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 400 | 87.16 | 108.94 | 43576
7 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 65866.77
7.1 | SUDECAP / 21.03.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | ML | 50 | 27.37 | 34.21 | 1710.5
7.2 | SUDECAP / 21.04.01 | REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | ML | 50 | 26.91 | 33.63 | 1681.5
7.3 | SUDECAP / 20.19.10 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA - INCLUIDO O FORNECIMENTO | M² | 50 | 59.19 | 73.98 | 3699
7.4 | 20.18.01 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | 200 | 27.95 | 34.93 | 6986
7.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | 200 | 24.71 | 30.89 | 6178
7.6 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 400 | 52.5 | 65.62 | 26248
7.7 | 20.17.01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA | M² | 200 | 30.62 | 38.27 | 7654
7.8 | SUDECAP / 21.07.01 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO | M³ | 27 | 13.77 | 17.21 | 464.67
7.9 | SUDECAP / 21.05.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M² | 180 | 30.08 | 37.6 | 6768
7.10 | 40.18.32 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 10 | 358.2 | 447.71 | 4477.1
8 |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 67911.78
8.1 | 40.18.32 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 22.08 | 358.2 | 447.71 | 9885.44
8.2 | 04.30.13 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETOTRAÇO 1:3:6 ,ESP.20CM | M² | 17.28 | 505.3 | 631.57 | 10913.53
8.3 | 05.05.01 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - (CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ALTEAMENTOS) | KG | 1766.4 | 7.8 | 9.75 | 17222.4
8.4 | 40.20.05 | FORMA E DESFORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) | M² | 153.6 | 55.68 | 69.59 | 10689.02
8.5 | SUDECAP / 21.06.01 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 43.2 | 68.81 | 86.01 | 3715.63
8.6 | RO-40233 | MURODEARRIMOEMRIP-RAP,COMENCHIMENTODEAREIAECIMENTO.TRAÇO-1:10(EXECUÇÃO,INCLUINDOFORNECIMENTOE TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m³ | 72 | 172.08 | 215.08 | 15485.76
[6 empty] | VALOR TOTAL: | 622057.93
VISTO:

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [16 empty] | __________________________
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE | [16 empty] | JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR
ENG.CIVIL
PRAZO | 12 MESES |  | DATA : | 2020-08-03 | [13 empty] | CREA-MG 80.199/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | mês-4 | mês-5 | mês-6 | mês-7 | mês-8 | mês-9 | mês-10 | mês-11 | mês-12 | TOTAL
1 | ADMINITRAÇÃO LOCAL |  |  | 40641.04 | 6.5333 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
[6 empty] | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3385.3986 | 3401.655 | 40641.04
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 86681.34 | 13.9346 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
[6 empty] | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7220.5556 | 7255.2282 | 86681.34
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 108377.5 | 17.4224 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
[6 empty] | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9027.8458 | 9071.1967 | 108377.5
4 | DRENAGEM |  |  | 202378.6 | 32.5337 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | #VALUE!
[6 empty] | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16858.1374 | 16939.0888 | 202378.6
5 | DEMOLIÇÕES |  |  | 4546.9 | 0.73094 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | #VALUE!
[6 empty] | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 378.7568 | 380.5755 | 4546.9
6 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 45654 | 7.3392 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | #VALUE!
[6 empty] | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3802.9782 | 3821.2398 | 45654
7 | URBANIZAÇÃO |  |  | 65866.77 | 10.5885 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | #VALUE!
[6 empty] | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5486.7019 | 5513.0486 | 65866.77
8 | CONTENÇÕES |  |  | 67911.78 | 10.9173 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | #VALUE!
[6 empty] | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5657.0513 | 5684.216 | 67911.78
|  |  | TOTAL | 622057.93 | 93.4667 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 51817.4256 | 52066.2487 | 622057.93
|  | % MENSAL |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  | % ACUMULADO |  |  |  | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100%