## PLANILHA QUADRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SATELITE |  |  |  |  | DATA: | 2020-09-02
LOCAL: AVENIDA AMAZONAS, BAIRRO SATELITE |  |  |  | .
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL JAN/2020, SINAPI JUL/2020 COM ISS=5% E BDI DE 23,74%. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 23.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 4861.38
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | UNID. | 1 | 3928.71 | 4861.38 | 4861.38
2 |  | SERVIÇOS PREMILINARES |  |  |  |  | 7831.29
2.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1109.62 | 1373.04 | 1373.04
2.2 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 515 | 637.26 | 1911.78
2.3 | IIO-CON-045 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 3 | 743.99 | 920.61 | 2761.83
2.5 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MES | 96 | 3.75 | 4.64 | 445.44
2.6 | AND-FAC-010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 96 | 11.27 | 13.95 | 1339.2
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 3268.86
3.1 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 2.69 | 29.52 | 36.53 | 98.27
3.2 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 290.78 | 7.14 | 8.84 | 2570.5
3.3 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 15.66 | 30.97 | 38.32 | 600.09
4 |  | REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 6561.98
4.1 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 456.96 | 10.09 | 12.49 | 5707.43
4.2 | DEM-CON-015 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.64 | 34 | 42.07 | 26.92
4.3 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 63.42 | 10.55 | 13.05 | 827.63
5 |  | ESTRUTURA /VEDAÇÃO |  |  |  |  | 47093.61
5.1 | EST-MET-015 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 268.12 | 10.5 | 12.99 | 3482.88
5.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 1.78 | 391.13 | 483.98 | 861.48
5.3 | ED-50828 (composição) | ALAMBRADO H = 4,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, INCLUSIVE DOIS PORTÕES (180 X 210 CM E 90 X 210 CM) E PINTURA, EXCLUSIVE TUBO FERRO 50 MM | M | 143.298 | 140.77 | 174.19 | 24961.08
5.4 | COMPOSIÇÃO | REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA COBERTURA DE QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL FIO 2mm MALHA 15 cm NYLON | M2 | 1200 | 2.14 | 2.65 | 3180
5.5 | SPDA-CAB-055 | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS | M | 316 | 30.15 | 37.31 | 11789.96
5.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 6 | 142.48 | 176.3 | 1057.8
5.7 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 6.72 | 41.38 | 51.2 | 344.06
5.8 | ALV-BLO-020 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 1.2 | 36.24 | 44.84 | 53.81
5.9 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E | M3 | 0.47 | 1211.08 | 1498.59 | 704.34
5.10 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.24 | 1805.24 | 2233.8 | 536.11
5.11 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 13.3 | 7.42 | 9.18 | 122.09
6 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 309.07
6.1 | RO-40955 | DRENO VERTICAL DEBRITA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 1.21 | 87.71 | 108.53 | 131.32
6.2 | RO-41584 | DRENO DE PVC Ø= 50MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 30CM (EXECUÇÃO ,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | U | 8 | 14.8 | 18.31 | 146.48
6.3 | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA ,2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 8.1 | 3.12 | 3.86 | 31.27
7 |  | PISO |  |  |  |  | 1062.86
7.1 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 4.35 | 38.51 | 47.65 | 207.28
7.2 | FUN-LAS-015 | LASTRO DE AREIA | M3 | 7.2 | 96.03 | 118.83 | 855.58
8 |  | REVESTIMENTO/PINTURA |  |  |  |  | 8446.61
8.1 | PIN-LIX-015 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 280.91 | 3.31 | 4.1 | 1151.73
8.2 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 94.27 | 22.87 | 28.3 | 2667.84
8.3 | PIN-CAI-010 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL | M2 | 73.6 | 9.37 | 11.59 | 853.02
8.4 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 154.3 | 8.76 | 10.84 | 1672.61
8.5 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 104.3 | 4.66 | 5.77 | 601.81
8.6 | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 13.44 | 26.45 | 32.73 | 439.89
8.7 | RO-41662 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO ,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 13.44 | 11.82 | 14.63 | 196.63
8.8 | REV-AZU-010 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 26.41 | 26.41 | 32.68 | 863.08
9 |  | ACESSORIOS |  |  |  |  | 612.51
9.1 | EQP-ESP-020 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | CJ | 1 | 495 | 612.51 | 612.51
10 |  | HIDROSANITARIO |  |  |  |  | 2703.76
10.1 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2 | 1092.52 | 1351.88 | 2703.76
11 |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 141.17
11.1 | TRA-CAM-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 6.35 | 3.2 | 3.96 | 25.15
11.2 | MET-TOR-040 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 46.88 | 58.01 | 116.02
12 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 414.47
12.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL | UNIDADE | 1 | 334.9523 | 414.47 | 414.47
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 83307.57 | 0
OBSERVAÇÕES:
Todos os serviços acima estão incluídos mão de obra e materiais.
ENG.CIVIL ZAMIRA MARTINS DA COSTA VIEIRA
CREA 67.585/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

## MEMORIAL QUADRA
| MEMORIA DE CALCULO |  | DATA: 04/05/2020
OBRA: | REFORMA DA UBS - BAIRRO INDUSTRIAL
END.: | R. Ipatinga, 624 - Industrial, João Monlevade - MG, 35930-125
REF.: | JAN/SETOP 2020 Sem Desoneração - SINAPI/ JUNHO 2020 Onerado
OBS.:
ITEM | CÓDIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | TOTAL GERAL |  | 4861.38
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | MÊS
2 |  | SERVIÇOS PREMILINARES | TOTAL GERAL |  | 7831.29
2.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNI | 1 | 1373.04
2.2 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 1911.78
2.3 | IIO-CON-045 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 3 | 2761.83
2.5 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA(LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²/MÊS | 96 | 445.44
Área = 10 (largura) x 4,80 (altura) = 48,0m²
Tempo = 2(Duração da Obra) x (área) 48,0= 96,0
2.6 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M² | 96 | 1339.2
Área = 10 (largura) x 4,80 (altura) = 48,0m²
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | TOTAL GERAL |  | 3268.86
3.1 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 2.69 | 98.27
Escavação para a fundação do poste de cabo de aço. ( 0,4x0,4x0,6) x 28 = 2,688 m³
Escavação de 3 fundaçoes para o reforço do muro de arrimo :3 x ( 0,70x0,70x 0,60) = 0,882 m³
escavação de viga Badrame para reforço do muro de arrimo : 6 m x 0,20 x0,20=0,240 m³
3.2 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 290.78 | 2570.5
Regularização da area ao entorno da quadra de area =290,00 m²
Area demolida prox ao padrao : ( 2,70x 1,40)= 3,78 m²
3.3 | RO-40234 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 15.66
2 x 2.7 x 2.9 = 15,66
4 |  | REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO | TOTAL GERAL |  | 6561.98
4.1 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 456.96 | 5707.43
Nº de quadrantes x Larg. Do quadrante x Comp. Do quadrante
136 Und. X 2,10m x 1,60 = 456,96
4.2 | DEM-CON-015 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.64 | 26.92
Demolição de passeio : 10m x0,90 x0,05 = 0,45 m³
Demolição de piso ( prox ao padrão) : 2,70x1,40 x 0,05= 0,189 m³
4.3 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 63.42 | 827.63
Reboco do muro de arrimo : (area trapezio)= ((2,00+3,70).22,25)/2 =63,42 m²
5 |  | ESTRUTURA /VEDAÇÃO | TOTAL GERAL |  | 47093.61
5.1 | EST-MET-015 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 268.12 | 3482.88
Cada barra possui 6m de comprimento e 10,08 KG/BARRA
Para cada poste são utilizados 1,9 barras
14 poste x 1,9 barras x 10,08 KG/BARRA = 268,12KG
5.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M2 | 1.78 | 861.48
Concreto utilizado na fundação dos postes :14 poste x volume do concreto = 14 x 0,096= 1,344
Fundação do reforço do muro de arrimo : 3x (0,4x0,6x0,6)= 0,432m³
viga baldrame do reforço do muro de arrimo : (5,8x0,20x0,20 ) = 0,232m³
viga de cintamento do reforço do muro de arrimo: (5,80x0,15x0,15) = 0,13m³
Pilares do reforço do muro : ( 3,70x0,20x0,20)+ ( 1,5x0,20x0,20)= 0,208 m³
5.4 | Composição | Rede de Proteção Esportiva Sob Medida para Cobertura de Quadra e Campo de Futebol Society Fio 2mm Malha 15cm Nylon | M2 | 1200 | 5707.43
Orçamento 1= R$2,19m2 2r=R$2,19m2 3 =R$2,07 Média = R$2,14 m2
Laterais e Fundos da quadra: 300m²
Teto de rede: 1200m²
5.3 | ED-9100 (composição) | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO JÁ EXISTENTES | m | 143.298 | 24961.08
Fundo gol (32,84+24,84)x4,8=276,86m2 Lateral rua (84,90x3,6)=315,54m2 lateral muro (22,23x2)=44,46 Total=(636,86m2/4m=159,22m)
Nº de quadrantes x Larg. Do quadrante x Comp. Do quadrante
136 Und. X 2,10m x 1,60 = 456,96
5.4 | AND-TEL-005 | TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO | M2 | 1500 | 3180
Laterais e Fundos da quadra: 300m²
Teto de rede: 1200m²
5.5 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 6 | 1057.8
Preenchimento do reforço do muro de arrimo : 6,00 m²
5.6 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 6.72 | 344.06
Alvenaria parafundo de tanque ( 2,1x1,6)x2= 6,72 m²
5.7 | ALV-BLO-020 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 1.2 | 53.81
Reposição de 6 m de tijolo no entorno da quadra de areia : 6 m x 0,20 = 1,2
5.8 |  | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E | m3 | 0.47
Viga baldrame e amarração= (6+5,8)*0,20*0,20=0,472
5.9 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m3 | 0.24
pilar 3,7m+1,8+0,6=6,1 x 0,2 x 0,2=0,24
5.10 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 13.3 | 122.09
CA-50 12,5mm : 4x 5,2m=22,4m x 0,98kg/mx1,1 = 24,147kg
CA-50 5,0mm :5,2/0,15 = 34,67 x 0,90 (comprimento do estribo )= 31,2 m x 0,2x1,1= 6,86 kg
sapatas CA-50 10,0mm :24x0,8 =19,2 x 0,63x1,1= 13,3kg
6 |  | DRENAGEM | TOTAL GERAL |  | 309.07
6.1 | RO-40955 | DRENO VERTICAL DEBRITA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 1.21 | 131.32
Para reforço do muro de arrimo : Area de 8,09 m² x 0,15 m = 1,214m³
6.2 | RO-41584 | DRENO DE PVC Ø= 50MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 30CM (EXECUÇÃO ,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | U | 8 | 146.48
Para reforço do muro de arrimo 1 para cada m²
6.3 | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA ,2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 8.1 | 31.27
Area do reforço do muro : 8,10 m²
7 |  | PISO | TOTAL GERAL |  | 1062.86
7.1 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 4.35 | 207.28
REPOSIÇÃO DE PASSEIO : ( 10x0,06x0,95)= 0,57 m²
Reposição do passeio demolido do muro de arrimo :3,78 m²
7.2 | FUN-LAS-015 | LASTRO DE AREIA | M3 | 7.2 | 855.58
reposição de areia na quadra de volei em 0,10 m : (12x6x0,1)=7,2
8 |  | REVESTIMENTO/PINTURA | TOTAL GERAL |  | 8446.61
8.1 | PIN-LIX-015 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 280.91 | 1151.73
Lixamento de toda a estrutura do alambrado para receber a pintura
8.2 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 94.27 | 2667.84
Fundo gol (32,84+24,84)x4=230,72m Lateral rua (84,90mx3)=254,7m lateral muro (22,23x2)=44,46m Total=529m x área parede tubo 0,157=83,19m
Pintura da estrutura do alambrado= 280,91 m²
Pintura da trave :35,30 x 2 x 0,157 = 11,08
8.3 | PIN-CAI-010 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL | M² | 73.6 | 853.02
Pintura do barranco : 46m x1,6 =73,6
8.4 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 154.3 | 1672.61
Muro de arrimo = 63,42m²
muro de contorno = ((61 m x 0,40)x2 ) + (61x0,2) = 50 m²
muro da lateral = 26,73 +( 24,30x0,20) + ( 24,30x0,40) =41,31 m²
8.5 | PIN-EMA-011 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 104.3 | 601.81
Mesma área da pintura
8.6 | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 13.44 | 439.89
Chapisco em parede de alvenaria onde o tanque se apoia : ( 2,10x1,60)x4 = 13,44 m²
8.7 | RO-41662 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO ,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 13.44 | 196.63
Reboco em parede de alvenaria onde o tanque se apoia : ( 2,10x1,60)x4 = 13,44 m²
8.8 | REV-AZU-010 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 26.41 | 863.08
area a revestir na area do tanque : 1,92 m² x 2 = 3,84 m²
9 |  | ACESSORIOS | TOTAL GERAL |  | 612.51
9.1 | EQP-ESP-020 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | CJ | 1 | 612.51
p/quadra de volei
9.2
9.3
9.4
10 |  | HIDROSSANITARIO | TOTAL GERAL |  | 2703.76
10.1 | 98052- SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2 | 2703.76
10.2
10.3
11 |  | TRANSPORTE | TOTAL GERAL |  | 141.17
11.1 | TRA-CAM-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 6.35 | 25.15
Escavação para a fundação do poste de cabo de aço. ( 0,4x0,4x0,6) x 28 = 2,688 m³
Escavação de 3 fundaçoes para o reforço do muro de arrimo :3 x ( 0,70x0,70x 0,60) = 0,882 m³
escavação de viga Badrame para reforço do muro de arrimo : 6 m x 0,20 x0,20=0,240 m³
Demolição de passeio : 10m x0,90 x0,05 = 0,45 m³
Demolição de piso ( prox ao padrão) : 2,70x1,40 x 0,05= 0,189 m³
Demolição Reboco do muro de arrimo : (area trapezio)= ((2,00+3,70).22,25)/2 =63,42 m² x 0,03= 1,903 m³
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 83307.57

## CRONOGRAMA
FL: 01/01 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO SATÉLITE
PRAZO: | 3 MESES | DATA: | 2020-09-02
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4861.38 | 5.835% | 33% | 33% | 34% | 100%
[5 empty] | 1604.2554 | 1604.2554 | 1652.8692 | 4861.38
2 | SERVIÇOS PREMILINARES |  | 7831.29 | 9.4% | 40% | 30% | 30% | 100%
[5 empty] | 3132.516 | 2349.387 | 2349.387 | 7831.29
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 3268.86 | 3.924% |  | 40% | 60% | 100%
[5 empty] | 0 | 1307.544 | 1961.316 | 3268.86
4 | REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO |  | 6561.98 | 7.877% | 30% | 50% | 20% | 100%
[5 empty] | 1968.594 | 3280.99 | 1312.396 | 6561.98
5 | ESTRUTURA /VEDAÇÃO |  | 47093.61 | 56.53% | 30% | 50% | 20% | 100%
[5 empty] | 14128.083 | 23546.805 | 9418.722 | 47093.61
6 | DRENAGEM |  | 309.07 | 0.371% |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 154.535 | 154.535 | 309.07
7 | PISO |  | 1062.86 | 1.276% |  | 70% | 30% | 100%
[5 empty] | 0 | 744.002 | 318.858 | 1062.86
8 | REVESTIMENTO/PINTURA |  | 8446.61 | 10.14% |  | 30% | 70% | 100%
[5 empty] | 0 | 2533.983 | 5912.627 | 8446.61
9 | ACESSORIOS |  | 612.51 | 0.7352% |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 612.51 | 612.51
10 | HIDROSANITARIO |  | 2703.76 | 3.246% |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 2703.76 | 2703.76
11 | TRANSPORTE |  | 141.17 | 0.1695% | 30% | 50% | 20% | 100%
[5 empty] | 42.351 | 70.585 | 28.234 | 141.17
12 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 414.47 | 0.4975% | 50% |  | 50% | 100%
[5 empty] | 207.235 | 0 | 207.235 | 414.47
|  | TOTAL | 83307.57 | 100% | 20875.7994 | 35592.0864 | 26425.2142 | 83307.57
|  | % MENSAL |  |  | 25.06% | 42.72% | 31.72% | 99.5%
|  | % ACUMULADO |  |  | 25.06% | 67.78% | 99.5%
_________________________________________________
Engenheiro responsável - Zamira Martins da Costa Vieira
CREA MG-67.585