## CRONOGRAMA 1
FOLHA ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNIC.: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMUNAÇÃO PÚBLICA
PRAZO: | 12 MESES | DATA : | 2019-06-06
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
1 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 1) |  | 830000 | 33.03% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | _ | _ | _ | 100%
[5 empty] | 276666.67 | 276666.67 | 276666.66 | 0 | 0 | 0 | 830000
2 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 2) |  | 561061 | 22.32% | _ | _ | _ | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 187020.33 | 187020.33 | 187020.34 | 561061
3 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 3) |  | 561061.44 | 22.32% | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 4) |  | 561061.45 | 22.32% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| TOTAL |  | 2513183.89 | 100% | 276666.67 | 276666.67 | 276666.66 | 187020.33 | 187020.33 | 187020.34 | 1391061
| % MENSAL |  |  |  | 11.01% | 11.01% | 11.01% | 7.442% | 7.442% | 7.442% | 55.35%
| % ACUMULADO |  |  |  | 11.01% | 22.02% | 33.03% | 40.47% | 47.91% | 55.35% | 55.35%

## CRONOGRAMA 2
FOLHA ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNIC.: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMUNAÇÃO PÚBLICA
PRAZO: | 12 MESES | DATA : | 2019-06-06
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
1 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 1) |  | 830000 | 33.03% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100%
[5 empty] | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 830000
2 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 2) |  | 561061 | 22.32% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100%
[5 empty] | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 561061
3 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 3) |  | 561061.44 | 22.32% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | _ | _ | _ | 100%
[5 empty] | 187020.48 | 187020.48 | 187020.48 | 0 | 0 | 0 | 561061.44
4 | OBRAS DE EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS (PARTE 4) |  | 561061.45 | 22.32% | _ | _ | _ | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  |  |  | _ |  |  |  | 187020.49 | 187020.48 | 187020.48 | 561061.45
| TOTAL |  | 2513183.89 | 100% | 187020.48 | 187020.48 | 187020.48 | 187020.49 | 187020.48 | 187020.48 | 2513183.89
| % MENSAL |  |  |  | 7.442% | 7.442% | 7.442% | 7.442% | 7.442% | 7.442% | 44.65%
| % ACUMULADO |  |  | 55.35% | 7.442% | 14.88% | 22.32% | 29.77% | 37.21% | 44.65% | 100%