## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE MURO E DRENAGEM
END.: | Rua Caxambu, bairro Lourdes, João Monlevade - MG,
REF.: | SET/SETOP 2020 Sem Desoneração |  |  |  | DIRETA ( ) | INDIRETA ( ) | DATA 29/01/2021
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas |  |  |  | BDI | 22.8%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | UNID | 1 | 662.093 | 827.55 | 827.55
[6 empty] | SUBTOTAL | 827.55
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Uni | 1 | 1109.62 | 1362.61 | 1362.61
2.2 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE(6)METROS COMPRIMENTO,(2,3)METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS. | Mês | 2 | 613.31 | 753.14 | 1506.28
2.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | Uni | 1 | 680 | 835.04 | 835.04
2.4 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | Mês | 2 | 1 | 1.23 | 2.46
[6 empty] | SUBTOTAL | 3706.39
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO
3.1 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 18.75 | 3.3 | 4.05 | 75.94
3.3 | TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 16.5 | 8.85 | 10.87 | 179.36
3.4 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 13.6397 | 31.44 | 38.61 | 526.63
3.5 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.72 | 31.44 | 38.61 | 27.8
3.6 | DEM-CON-005 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.56 | 218.93 | 268.85 | 150.56
[6 empty] | SUBTOTAL | 960.29
4 | DRENAGEM
4.1 | DRE-TUB-060 | FORNECIMENTO,ASSENTAMENTOEREJUNTAMENTODETUBODECONCRETO ARMADO PA1 D = 300 MM | M | 15 | 51.06 | 62.7 | 940.5
4.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 1.05 | 353.55 | 434.16 | 455.87
4.3 | DRE-POÇ-005 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | Uni | 1 | 1321.89 | 1623.28 | 1623.28
4.5 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | Uni | 2 | 829.2 | 1018.26 | 2036.52
4.6 | RO-40647 | SARJETA DE CONCRETO LARGURA = 50CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 12 | 32.92 | 40.43 | 485.16
4.7 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA,TRAÇO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 10.5 | 54.27 | 66.64 | 699.72
[6 empty] | SUBTOTAL | 6241.05
5 | MURO DE DIVIDA
5.1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 10.5 | 43.08 | 52.9 | 555.45
5.2 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.24 | 1972.89 | 2422.71 | 581.45
5.3 | AUX-VIG-005 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.63 | 1528.93 | 1877.53 | 1182.84
5.4 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, | M2/MÊS | 3.6 | 3.75 | 4.61 | 16.6
[6 empty] | SUBTOTAL | 2336.34
6 | TRANSPORTE
6.1 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 x KM | 9.5854 | 3.33 | 4.09 | 39.2
[6 empty] | SUBTOTAL | 39.2
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL | UNIDADE | 1 | 56.4445 | 70.55 | 70.55
[6 empty] | SUBTOTAL | 70.55
TOTAL DO CUSTO DA OBRA: | [5 empty] | 14181.37 |  | #REF!
Secretaria Municipal de Obras

## Memória de Cálculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Rua Caxambu, bairro Lourdes, João Monlevade - MG,
Item | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidades
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Unidade | 1
Quantidade = 1 Unidade
2.2 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE(6)METROS COMPRIMENTO,(2,3)METROS LARGURA E (2,5)METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS. | Mês | 2
Tempo de serviço = 1 Meses
2.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | Unidade | 1
Quantidade = 1 Unidade
2.4 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | Unidade | 1
Quantidade = 1 Unidade
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO
3.1 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 18.75
|  | Quantidade = Manilhas (Largura x Altura x Comprimento) + Boca de Lobo Quantidade = (0,7m x 1,5m x15m) + (1,25m x0 ,8m x 1,5)*2 |  |  | MANILHA COMP(M) | MANILHA DIAM(M) | MANILHA ESCV(M)
3.2 | TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA (trecho rede e sargeta) | M2 | 16.5 | 15 | 0.3 | 0.7
Quantidade = Largura x Comprimento Quantidade = (0,8m x 15m)+(0,5m*12m)
3.3 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 13.6397
Quantidade = (Escavação ) - (Berço + φManilha+ Boca de lobo) Quantidade = 18,75 M³ - ( (0,1m x 0,7m x 15m) + ((π x (0,3)²m / 4)*15) + ((1,25m x 0,8m x x1,5m)*2)M³
3.4 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (muro de divisa) | M3
|  | Quantidade = Largura x Altura x Comprimento Quantidade = (0,1m x 1,2m x 6m) |  | 0.72
3.5 | DEM-CON-005 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (muro de divisa) | M3
|  | Quantidade = Largura x Altura x Comprimento Quantidade = (0,20m x 0,4m x 3,2m) |  | 0.56
4 |  | DRENAGEM
4.1 | DRE-TUB-060 | FORNECIMENTO,ASSENTAMENTOEREJUNTAMENTODETUBODECONCRETO ARMADO PA1 D = 300 MM | M | 15
Quantidade = Metro Linear de Tubulação Quantidade = 15m
4.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 1.05
Quantidade = Largura x Comprimento x Espessura Quantidade = 0,7m x 15m x 0,1m
4.5 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | Unidade | 2
Quantidade = 2 Unidades
4.6 | RO-40647 | SARJETA DE CONCRETO LARGURA = 50CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 12
Quantidade = Comprimento Quantidade = (12m)
4.7 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA,TRAÇO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 10.5 | 54.27
Quantidade = Largura x Comprimento Quantidade = (0,7m x15m)
5 |  | MURO DE divisa
5.1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 |  | MURO COMP(M) | MURO altura(M)
10.5
|  | Quantidade = Largura x Altura x Comprimento Quantidade = (1,5m x7m) |  |  | 7 | 1.5
5.2 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 |  |  | 7.2
|  | Quantidade = Unidades x Largura x comp x Altura Quantidade = (4UN x 0,20m x 0,20m) |  | 0.24
5.3 | AUX-VIG-005 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA + BALDRAME | M3
|  | Quantidade = Largura x comp x Altura Quantidade = (0,15m x 7m x 0,3m) x 2 |  | 0.63
5.4 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, | M2
|  | Quantidade = Comp x Altura Quantidade = (2m x 1,8) |  | 3.6
7 |  | TRANSPORTE
7.1 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 x KM | 9.5854
Quantidade = (Escavação+demolição - Reaterro)

## Cronograma
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E DRENAGEM RUA CAXAMBU, BAIRRO LOURDES
PRAZO |  | DATA : | 2021-01-29
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 827.55 | 5.8355 | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 413.775 | 413.775 | 827.55
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3706.39 | 26.1356 | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 1853.195 | 1853.195 | 3706.39
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÃO |  | 960.29 | 6.7715 | 70% | 30% | 100%
[5 empty] | 672.203 | 288.087 | 960.29
4 | DRENAGEM |  | 6241.05 | 44.0088 | 40% | 60% | 100%
[5 empty] | 2496.42 | 3744.63 | 6241.05
5 | MURO DE DIVIDA |  | 2336.34 | 16.4747 | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 1168.17 | 1168.17 | 2336.34
6 | TRANSPORTE |  | 39.2 | 0.27642 | 10% | 90% | 100%
[5 empty] | 3.92 | 35.28 | 39.2
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 70.55 | 0.49748 | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 35.275 | 35.275 | 70.55
| TOTAL |  | 14181.37 | 61.2574 | 6642.958 | 7538.412 | 14181.37
|  | % MENSAL |  |  | 46.84% | 53.16% | 100%
|  | % ACUMULADO |  |  | 46.84% | 100%
ZAMIRA M. C. VIEIRA
ENG.CIVIL
CREA-MG 67.585