## CRONOGRAMA 1
FOLHA ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNIC.: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL
PRAZO: | 2 MESES | DATA : | 2019-04-22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | TOTAL
1 | AÇÕES PRELIMINARES (ITENS 1.1 a 1.12); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FANCOLL 1 LESTE (ITENS 2.1 a 2.7); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FANCOLL 2 OESTE (ITENS 3.1 a 3.7). ITENS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO. |  | 30781.32 | 50.17% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | 30781.32 | 0 | 30781.32
2 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DULTOS INTERNOS (ITENS 4.1 a 4.3); SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, REPAROS DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. ITENS ESTÃO DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO. |  | 30568.25 | 49.83% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 30568.25 | 30568.25
| TOTAL |  | 61349.57 | 100% | 30781.32 | 30568.25 | 61349.57
| % MENSAL |  |  |  | 50.17% | 49.83% | 100%
| % ACUMULADO |  |  |  | 50.17% | 100% | 100%

## -
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  | DATA:
OBRA:
REF.:
OBS.:
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID. | QUANT. |  | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
ASS:. |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 0
RESP:. | VISTO

## _
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  | DATA:
OBRA:
REF.:
OBS.:
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID. | QUANT. |  | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 0
ASS:. |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 0
RESP:. | VISTO