## Mem.Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| OBRA: | REFORMAS REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO CEMEI LOUIS ENSCH
|  | SETOP-MG - 01/2023 - NÃO DESONERADO |  |  | DATA: | 2023-03-03
ROTEIRO GENÉRICO BÁSICO - EDIFICAÇÕES
| 1 | - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2 | - MOVIMENTO DE TERRA
| 1.1 | - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  | 2.1 | - ESCAVAÇÃO MECÂNICA
| 1.2 | - CAPINA E LIMPEZA |  | 2.2 | - ESCAVAÇÃO MANUAL
| 1.3 | - BARRACÃO DE OBRA |  | 2.3 | - CARGA MECÂNICA
| 1.4 | - TAPUME |  | 2.4 | - CARGA MANUAL
| 1.5 | - LOCAÇÃO |  | 2.5 | - TRANSPORTE PARA BOTA-FORA
| 3 | - INFRAESTRUTURA |  | 4 | - SUPERESTRUTURA
| 3.1 | - FUNDAÇÕES |  | 4.1 | - VIGAS E PILARES
| 3.1.1 | - ESCAVAÇÃO MANUAL |  | 4.1.1 | - CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGENS
| 3.1.2 | - LASTRO DE CONCRETO MAGRO |  | 4.1.2 | - FORMA
| 3.1.3 | - CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGENS |  | 4.1.3 | - CONCRETO
| 3.1.4 | - FORMA |  | 4.2 | - LAJES DE PISO E DE COBERTURA
|  |  |  | 4.2.1 | - CIMBRAMENTO
| 5 | - VEDAÇÃO E FECHAMENTOS |  | 4.2.2 | - FORMA
| 5.1 | - ALVENARIA 0,10 M |  | 4.2.3 | - CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGENS
| 5.2 | - ALVENARIA 0,15 M |  | 4.2.4 | - CONCRETO ESTRUTURAL
| 6 | - COBERTURA |  | 7 | - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| 6.1 | - ENGRADAMENTO |  | 7.1 | - PONTO DE ÁGUA
| 6.2 | - COBERTURA EM TELHA DE FIRBROCIMENTO |  | 7.2 | - PONTO DE ESGOTO
| 6.3 | - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA |  | 7.3 | - CAIXA D'ÁGUA
| 6.4 | - CONDUTOR DE TUBO PVC |  | 7.4 | - TORNEIRA
|  |  |  | 7.5 | - VÁLVULA DE DESCARGA
| 8 | - ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA |  | 7.6 | - SIFÃO
| 8.1 | - ESQUADRIAS METÁLICA |  | 7.7 | - CAIXA SIFONAFA
| 8.2 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 7.8 | - OUTROS
| 8.3 | - FECHADURA
| 9 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 10 | - PISOS E ACABAMENTOS
| 9.1 | - PADRÃO DE ENERGIA |  | 10.1 | - LAJE DE TRANSIÇÃO
| 9.2 | - PONTO DE LUZ |  | 10.2 | - CONTRAPISO
| 9.3 | - PONTO DE TOMADA |  | 10.3 | - PISO CERÂMICO E SOLEIRA
| 9.4 | - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 10.4 | - RODAPÉ CERÂMICO
| 9.5 | - CHUVEIRO ELÉTRICO |  | 10.5 | - CHAPISCO
| 9.6 | - OUTROS |  | 10.6 | - REBOCO
|  |  |  | 10.7 | - AZULEJO
|  |  |  | 10.8 | - OUTROS
| 11 | - LOUÇAS, BANCADAS E LUMINÁRIAS |  | 12 | - PINTURA E VIDROS
| 11.1 | - PIA EM AÇO INOX |  | 12.1 | - EMASSAMENTO LÁTEX PVA
| 11.2 | - TANQUE DE 2 BOJOS |  | 12.2 | - LÍQUIDO SELADOR
| 11.3 | - LAVATÓRIO |  | 12.3 | - PINTURA LÁTEX PVA
| 11.4 | - VASO SANITÁRIO |  | 12.4 | - PINTURA ACRÍLICA
| 11.5 | - BANCADA DE GRANITO |  | 12.5 | - EMASSAMENTO A ÓLEO
| 11.6 | - LUMINÁRIAS |  | 12.6 | - PINTURA ÓLEO/ESMALTE
| 11.7 | - LÂMPADAS |  | 12.7 | - PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA
| 11.8 | - OUTROS |  | 12.8 | - PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | M2
|  |  | (CUSTO/M2: | 315.39 | CÓDIGO: | ED-16660 |  | SETOP-MG)
|  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 1.5 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 1.5 | M2
1.2 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | MÊS
|  |  | (CUSTO/MÊS: | 800.88 | CÓDIGO: | ED-16348 |  | SETOP-MG)
|  | INSTALAÇÃO DE APOIO | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | = | 2 | MÊS
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER |  | UN
|  |  | (CUSTO/UN: | 649.44 | CÓDIGO: | ED-50137 |  | SETOP-MG)
|  | INSTALAÇÃO DE APOIO | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 1 | UN
2 |  | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL -PÁTIO E TELHADO
2.1 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  | M3
|  |  | (CUSTO/M3: | 242.12 | CÓDIGO: | ED-48443 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - PRIMEIRA PARTE | 29 | x | 1 | x | 0.15 | 1 | 1 | = | 4.35 | M3
|  | REDE PLUVIAL - SEGUNDA PARTE | 24 | x | 1.6 | x | 0.15 | 1 | 1 | = | 5.76 | M3
|  | REDE PLUVIAL - TERCEIRA PARTE | 2 | x | 2 | x | 0.15 | 1 | 4 | = | 2.4 | M3
[9 empty] | TOTAL | = | 12.51 | M3
2.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M |  | M3
|  |  | (CUSTO/M3: | 67.39 | CÓDIGO: | ED-51107 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - PRIMEIRA PARTE | 29 | x | 1 | x | 0.4 | 1 | 1 | = | 11.6 | M3
|  | REDE PLUVIAL - SEGUNDA PARTE | 24 | x | 1.6 | x | 0.4 | 1 | 1 | = | 15.36 | M3
|  | REDE PLUVIAL - TERCEIRA PARTE | 2 | x | 2 | x | 0.4 | 1 | 4 | = | 6.4 | M3
[9 empty] | TOTAL | = | 33.36 | M3
2.3 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE |  | M2
|  |  | (CUSTO/M2: | 9.72 | CÓDIGO: | ED-51122 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - PRIMEIRA PARTE | 29 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 29 | M2
|  | REDE PLUVIAL - SEGUNDA PARTE | 24 | x | 1.4 | x | 1 | 1 | 1 | = | 33.6 | M2
|  | REDE PLUVIAL - TERCEIRA PARTE | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 4 | = | 16 | M2
[9 empty] | TOTAL | = | 78.6 | M2
2.4 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL |  | M2
|  |  | (CUSTO/M2: | 18.33 | CÓDIGO: | ED-48497 |  | SETOP-MG)
|  | SEGUNDO PORTÃO METÁLICO DE ACESSO | 3.5 | x | 2.2 | KM x | 1 | 1 | 1 | = | 7.7 | M2
2.5 | ED-9904 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO |  | M3
|  |  | (CUSTO/M3: | 2838.93 | CÓDIGO: | ED-9904 |  | SETOP-MG)
|  | PASSAGEM DAS REDES PLUVIAIS PELOS MUROS | 1.5 | x | 0.2 | x | 0.25 | 1 | 6 | = | 0.45 | M3
2.6 | ED-49911 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | UN
|  |  | (CUSTO/UN: | 494.93 | CÓDIGO: | ED-49911 |  | SETOP-MG)
|  | COLETA PRINCIPAL - ÁGUA PLUVIAL DA COBERTRUA DA ESCOLA | 1 | x | 1 | KM x | 1 | 1 | 5 | = | 5 | UN
2.7 | ED-49927 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | UN
|  |  | (CUSTO/UN: | 1332.74 | CÓDIGO: | ED-49927 |  | SETOP-MG)
|  | SEQUÊNCIA DA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS - INCLUINDO O PÁTIO DESCOBERTO | 1 | x | 1 | KM x | 1 | 1 | 8 | = | 8 | UN
2.8 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"),INCLUSIVE CONEXÕES |  | M
|  |  | (CUSTO/M: | 165.48 | CÓDIGO: | ED-48671 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - PRIMEIRA PARTE | 29 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | = | 58 | M
|  | REDE PLUVIAL - SEGUNDA PARTE | 22 | x | 1 | x | 1 | 1 | 3 | = | 66 | M
[9 empty] | TOTAL | = | 124 | M
2.9 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES |  | M
|  |  | (CUSTO/M: | 74.98 | CÓDIGO: | ED-48670 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - TERCEIRA PARTE | 1.8 | x | 1 | x | 1 | 1 | 6 | = | 10.8 | M
2.10 | COMP.- 01 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM PVC Ø 150 MM |  | UN
|  |  | (CUSTO/UN: | 282.32 | CÓDIGO: | COMP.- 01 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - TERCEIRA PARTE | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 5 | = | 5 | UN
2.11 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA |  | M3
|  |  | (CUSTO/M3: | 67.39 | CÓDIGO: | ED-51120 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - PRIMEIRA PARTE | 29 | x | 1 | x | 0.4 | 1 | 1 | = | 11.6 | M3
|  | REDE PLUVIAL - SEGUNDA PARTE | 24 | x | 1.4 | x | 0.4 | 1 | 1 | = | 13.44 | M3
|  | REDE PLUVIAL - TERCEIRA PARTE | 2 | x | 2 | x | 0.4 | 1 | 4 | = | 6.4 | M3
[9 empty] | TOTAL | = | 31.44 | M3
2.12 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO |  | M2
|  |  | (CUSTO/M2: | 138.69 | CÓDIGO: | ED-9320 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - PRIMEIRA PARTE | 29 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 29 | M2
|  | REDE PLUVIAL - SEGUNDA PARTE | 24 | x | 1.4 | x | 1 | 1 | 1 | = | 33.6 | M2
|  | REDE PLUVIAL - TERCEIRA PARTE | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 4 | = | 16 | M2
[9 empty] | TOTAL | = | 78.6 | M2
2.13 | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO |  | M2
|  |  | (CUSTO/M2: | 127.29 | CÓDIGO: | ED-50612 |  | SETOP-MG)
|  | REDE PLUVIAL - SEGUNDA PARTE | 24 | x | 1.6 | x | 1 | 1 | 1 | = | 38.4 | M2
2.14 | ED-50934 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS |  | M2
|  |  | (CUSTO/M2: | 63.7 | CÓDIGO: | ED-50934 |  | SETOP-MG)
|  | SEGUNDO PORTÃO METÁLICO DE ACESSO | 3.5 | x | 2.2 | KM x | 1 | 1 | 1 | = | 7.7 | M2
2.15 | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO |  | M3
|  |  | (CUSTO/M3: | 2838.93 | CÓDIGO: | ED-9903 |  | SETOP-MG)
|  | SUSTENTAÇÃO PARA MURO, SAIDA DOS TUBOS | 1.5 | x | 0.2 | x | 0.2 | 1 | 1 | = | 0.06 | M3
3 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
3.1 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | M3
|  |  | (CUSTO/M3: | 39.52 | CÓDIGO: | ED-51131 |  | SETOP-MG)
|  | DEMOLIÇÃO PARA REDES DE DRENAGEM | 12.51 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 12.51 | M3
|  | MATERIAL ESCAVADO REDE DE DRENAGEM | 33.36 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 33.36 | M3
[9 empty] | TOTAL | = | 45.87 | M3
3.2 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA |  | M3
|  |  | (CUSTO/M3: | 23.37 | CÓDIGO: | ED-51133 |  | SETOP-MG)
|  | MATERIAS REMOVIDOS E DEMOLIDOS | 45.87 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 45.87 | M3
3.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA |  | M3XKM
|  |  | (CUSTO/M3XKM: | 2.32 | CÓDIGO: | ED-29232 |  | SETOP-MG)
|  | TRANSPORTE E/OU BOTA-FORA MATERIAISI DIVESOS | 45.87 | x | 8 | KM x | 1 | 1 | 1 | = | 366.96 | M3XKM
3.4 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | M2
|  |  | (CUSTO/M2: | 7.08 | CÓDIGO: | ED-50266 |  | SETOP-MG)
|  | CIRCULAÇÃO/PÁTIO | 150 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | = | 150 | M2
[9 empty] | TOTAL | = | 150 | M2

## Plan.Orçam.
NUM.PÁGINAS: 02 |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  | DATA INIC | 2023-03-03
OBRA: | REFORMA DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO CEMEI LOUIS ENSCH
SETOP-MG - JAN / 2023 __NÃO DESONERADO |  |  |  | BDI: | 24.64%
|  | VALOR TOTAL ORÇADO: | 92357.08 |  |  | CUSTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | UNIT.C.BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3395.55
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | M2 | 1.5 | 315.39 | 393.1 | 589.65
1.2 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | MÊS | 2 | 800.88 | 998.22 | 1996.44
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER |  | UN | 1 | 649.44 | 809.46 | 809.46
2 |  | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL -PÁTIO E TELHADO | 77158.57
2.1 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  | M3 | 12.51 | 242.12 | 301.78 | 3775.27
2.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M |  | M3 | 33.36 | 67.39 | 83.99 | 2801.91
2.3 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE |  | M2 | 78.6 | 9.72 | 12.12 | 952.63
2.4 | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL |  | M2 | 7.7 | 18.33 | 22.85 | 175.95
2.5 | ED-9904 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO |  | M3 | 0.45 | 2838.93 | 3538.44 | 1592.3
2.6 | ED-49911 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | UN | 5 | 494.93 | 616.88 | 3084.4
2.7 | ED-49927 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | UN | 8 | 1332.74 | 1661.13 | 13289.04
2.8 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"),INCLUSIVE CONEXÕES |  | M | 124 | 165.48 | 206.25 | 25575
2.9 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES |  | M | 10.8 | 74.98 | 93.46 | 1009.37
2.10 | COMPOS. | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM PVC Ø 150 MM |  | UN | 5 | 282.32 | 351.88 | 1759.4
2.11 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA |  | M3 | 31.44 | 67.39 | 83.99 | 2640.65
2.12 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO |  | M2 | 78.6 | 138.69 | 172.86 | 13586.8
2.13 | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO |  | M2 | 38.4 | 127.29 | 158.65 | 6092.16
2.14 | ED-50934 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS |  | M2 | 7.7 | 63.7 | 79.4 | 611.38
2.15 | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO |  | M3 | 0.06 | 2838.93 | 3538.44 | 212.31
3 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 5979.26
3.1 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | M3 | 45.87 | 39.52 | 49.26 | 2259.56
3.2 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA |  | M3 | 45.87 | 23.37 | 29.13 | 1336.19
3.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA |  | M3XKM | 366.96 | 2.32 | 2.89 | 1060.51
3.4 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | M2 | 150 | 7.08 | 8.82 | 1323
|  | SUBTOTAL = | 86533.38
4 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL | 5823.7
4.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  | % | 0.5 | 86533.38 |  | 432.67
4.2 | ACOR- DÃO TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% |  | % | 6.23 | 86533.38 |  | 5391.03
|  | TOTAL FINAL = | 92357.08
ASS. |  | VISTO |  |  |  |  | TOTAL | 92357.08
RESP.

## Cron.F.Financ.
FL: 01/01 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO : | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: : | REFORMA DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO CEMEI LOUIS ENSCH
PRAZO : | 02 MESES | DATA: | 2023-03-03 |  | VALOR TOTAL ORÇADO |  | 92357.08 | SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3395.55 | 3.677% | 60% | 40% |  | 100%
[6 empty] | 2037.33 | 1358.22 |  | 3395.55
2 | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL -PÁTIO E TELHADO |  |  | 77158.57 | 83.54% | 80% | 20% |  | 100%
[6 empty] | 61726.856 | 15431.714 |  | 77158.57
3 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  | 5979.26 | 6.474% | 0% | 100% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 5979.26 |  | 5979.26
4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 5823.7 | 6.306% | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 2911.85 | 2911.85 |  | 5823.7
|  |  | TOTAL | 92357.08 | 100% | 66676.036 | 25681.044 | #N/A | 92357.08
|  |  | % MENSAL |  |  | 72.19% | 27.81% |  | 100%
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 72.19% | 100% |  | 100%