## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²
Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
Obra: | Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²
Local: | Ministério da Saúde - Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
Região: | MG
Data Base: | 2024-11-01
BDI Geral (%): | 20.81%
BDI Equipamentos (%): | 13.51%
Área construída (m²): | 665.76
Data: | 15/01/2025
Revisão: | 00
Responsável Técnico pelo Orçamento: | Thaís Ferreira Pellaquim
Cargo Responsável Técnico: | Engenheira Civil - CREA MG 247749/D
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## RESUMO
PLANILHA RESUMO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  | 20.81% | 67.79% | 15/01/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  | 13.51% | 108.9% | 00
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 297611.37 | 9.319%
2 | FUNDAÇÃO |  | 313954.93 | 9.831%
3 | ESTRUTURA |  | 412834 | 12.93%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 300763.76 | 9.418%
5 | COBERTURA |  | 135395.8 | 4.24%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 35528.75 | 1.113%
7 | ESQUADRIAS |  | 279588.23 | 8.755%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 113045.32 | 3.54%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 154077.25 | 4.825%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 45098.08 | 1.412%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 58963.5 | 1.846%
12 | PINTURA |  | 110754.27 | 3.468%
13 | MARMORARIA |  | 29222.27 | 0.915%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 81644.36 | 2.557%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 254146.61 | 7.958%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 358050.1 | 11.21%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 148770.92 | 4.658%
18 | DADOS E VOZ |  | 20038.36 | 0.6275%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 21611.82 | 0.6767%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 11280.15 | 0.3532%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 11211.39 | 0.3511%
TOTAL |  |  | 3193591.24 | 100%
Notas:
Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, paisagismo (exceto grama), instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde | [8 empty] | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² | [8 empty] | 20.81% |  | 67.79% |  | 15/01/2025
Bancos: | [8 empty] | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) | [8 empty] | 13.51% |  | 108.9% |  | 00
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | [8 empty] | 297611.37 | 9.319%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 173101.25 | 5.42%
1.1.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 28 | 931.47 | 105.65 | 1019.65 | 1125.3 | 2958.2 | 28550.2 | 31508.4 | 0.9866%
1.1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 25 | 193.83 | 60.15 | 174.01 | 234.16 | 1503.75 | 4350.25 | 5854 | 0.1833%
1.1.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 14 | 945.23 | 0 | 1141.93 | 1141.93 | 0 | 15987.02 | 15987.02 | 0.5006%
1.1.4 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 35 | 927.62 | 667.12 | 453.53 | 1120.65 | 23349.2 | 15873.55 | 39222.75 | 1.228%
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 608.61 | 76.77 | 658.49 | 735.26 | 76.77 | 658.49 | 735.26 | 0.02302%
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 165.06 | 20.15 | 179.25 | 199.4 | 20.15 | 179.25 | 199.4 | 0.006244%
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1968.01 | 463.01 | 1914.54 | 2377.55 | 463.01 | 1914.54 | 2377.55 | 0.07445%
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 490.25 | 35.46 | 556.81 | 592.27 | 212.76 | 3340.86 | 3553.62 | 0.1113%
1.1.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 280 | 110.26 | 15.52 | 117.68 | 133.2 | 4345.6 | 32950.4 | 37296 | 1.168%
1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 376.2 | 80.02 | 31.09 | 65.58 | 96.67 | 11696.058 | 24671.192 | 36367.25 | 1.139%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 87925.6 | 2.753%
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.5 | 20794.31 | 24636.04 | 485.56 | 25121.6 | 86226.14 | 1699.46 | 87925.6 | 2.753%
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 5641.41 | 0.1766%
1.3.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 4669.66 | 5639.44 | 1.97 | 5641.41 | 5639.44 | 1.97 | 5641.41 | 0.1766%
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [8 empty] | 30943.11 | 0.9689%
1.4.1 | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 1072.18 | 23.89 | 6.96 | 21.9 | 28.86 | 7462.3728 | 23480.7372 | 30943.11 | 0.9689%
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 313954.93 | 9.831%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 119.12 | 69.01 | 35.34 | 48.03 | 83.37 | 4209.7008 | 5721.3292 | 9931.03 | 0.311%
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 349.12 | 13.57 | 5.79 | 10.6 | 16.39 | 2021.4048 | 3700.6652 | 5722.07 | 0.1792%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 87.28 | 80.73 | 69.37 | 28.15 | 97.52 | 6054.6136 | 2456.9264 | 8511.54 | 0.2665%
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 65.03 | 210.04 | 53.3 | 200.44 | 253.74 | 3466.099 | 13034.611 | 16500.71 | 0.5167%
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 607.2 | 76.05 | 48.96 | 42.91 | 91.87 | 29728.512 | 26054.948 | 55783.46 | 1.747%
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 708.8 | 19.79 | 10.29 | 13.61 | 23.9 | 7293.552 | 9646.768 | 16940.32 | 0.5304%
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3.5 | 17.73 | 7.56 | 13.85 | 21.41 | 26.46 | 48.47 | 74.93 | 0.002346%
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1554.8 | 15.89 | 5.55 | 13.64 | 19.19 | 8629.14 | 21207.47 | 29836.61 | 0.9343%
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1466.8 | 13.86 | 4.17 | 12.57 | 16.74 | 6116.556 | 18437.674 | 24554.23 | 0.7689%
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 687.2 | 10.65 | 2.31 | 10.55 | 12.86 | 1587.432 | 7249.958 | 8837.39 | 0.2767%
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 86.9 | 10 | 1.72 | 10.36 | 12.08 | 149.468 | 900.282 | 1049.75 | 0.03287%
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 84.5 | 796.47 | 17.7 | 944.51 | 962.21 | 1495.65 | 79811.09 | 81306.74 | 2.546%
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 355.64 | 1.41 | 0.42 | 1.28 | 1.7 | 149.3688 | 455.2112 | 604.58 | 0.01893%
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 458.17 | 25.98 | 20.88 | 10.5 | 31.38 | 9566.5896 | 4810.7804 | 14377.37 | 0.4502%
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 607.2 | 41.28 | 13.57 | 36.3 | 49.87 | 8239.704 | 22041.356 | 30281.06 | 0.9482%
2.16 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 84.5 | 94.47 | 2.97 | 111.15 | 114.12 | 250.965 | 9392.175 | 9643.14 | 0.302%
3 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 412834 | 12.93%
3.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 76135.62 | 2.384%
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 344.2 | 71.02 | 31.54 | 54.25 | 85.79 | 10856.068 | 18672.842 | 29528.91 | 0.9246%
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 856.2 | 10.88 | 1.38 | 11.76 | 13.14 | 1181.556 | 10068.904 | 11250.46 | 0.3523%
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.6 | 9.12 | 0.87 | 10.14 | 11.01 | 74.472 | 867.978 | 942.45 | 0.02951%
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 343.7 | 8.82 | 0.62 | 10.03 | 10.65 | 213.094 | 3447.306 | 3660.4 | 0.1146%
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 496.3 | 13.95 | 4.87 | 11.98 | 16.85 | 2416.981 | 5945.669 | 8362.65 | 0.2619%
3.1.6 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 22.3 | 736.66 | 35.46 | 854.49 | 889.95 | 790.758 | 19055.122 | 19845.88 | 0.6214%
3.1.7 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 22.3 | 94.47 | 2.97 | 111.15 | 114.12 | 66.231 | 2478.639 | 2544.87 | 0.07969%
3.2 |  |  | VIGAS | [8 empty] | 140111.18 | 4.387%
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 380.9 | 123.16 | 56.83 | 91.95 | 148.78 | 21646.547 | 35023.753 | 56670.3 | 1.775%
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 384.8 | 13.09 | 3.23 | 12.58 | 15.81 | 1242.904 | 4840.776 | 6083.68 | 0.1905%
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 113.6 | 12.21 | 2.11 | 12.64 | 14.75 | 239.696 | 1435.904 | 1675.6 | 0.05247%
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 930.4 | 10.88 | 1.38 | 11.76 | 13.14 | 1283.952 | 10941.498 | 12225.45 | 0.3828%
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 745.5 | 9.12 | 0.87 | 10.14 | 11.01 | 648.585 | 7559.365 | 8207.95 | 0.257%
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 323.5 | 8.82 | 0.62 | 10.03 | 10.65 | 200.57 | 3244.7 | 3445.27 | 0.1079%
3.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.2 | 10.02 | 0.45 | 11.65 | 12.1 | 23.94 | 619.78 | 643.72 | 0.02016%
3.2.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 582.4 | 13.95 | 4.87 | 11.98 | 16.85 | 2836.288 | 6977.152 | 9813.44 | 0.3073%
3.2.9 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 41.1 | 738.24 | 37.89 | 853.97 | 891.86 | 1557.279 | 35098.161 | 36655.44 | 1.148%
3.2.10 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 41.1 | 94.47 | 2.97 | 111.15 | 114.12 | 122.067 | 4568.263 | 4690.33 | 0.1469%
3.3 |  |  | LAJES | [8 empty] | 194416.83 | 6.088%
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 58.5 | 78.24 | 30.84 | 63.68 | 94.52 | 1804.14 | 3725.28 | 5529.42 | 0.1731%
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 458.5 | 13.41 | 4.17 | 12.03 | 16.2 | 1911.945 | 5515.755 | 7427.7 | 0.2326%
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 373.1 | 12.55 | 2.66 | 12.5 | 15.16 | 992.446 | 4663.744 | 5656.19 | 0.1771%
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 605.6 | 11.71 | 1.64 | 12.5 | 14.14 | 993.184 | 7569.996 | 8563.18 | 0.2681%
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73.6 | 10.42 | 0.98 | 11.6 | 12.58 | 72.128 | 853.752 | 925.88 | 0.02899%
3.3.6 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.4 | 8.54 | 0.4 | 9.91 | 10.31 | 15.36 | 380.54 | 395.9 | 0.0124%
3.3.7 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 49.5 | 738.24 | 37.89 | 853.97 | 891.86 | 1875.555 | 42271.515 | 44147.07 | 1.382%
3.3.8 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 49.5 | 94.47 | 2.97 | 111.15 | 114.12 | 147.015 | 5501.925 | 5648.94 | 0.1769%
3.3.9 | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | m² | 43.5 | 94.27 | 33.29 | 80.59 | 113.88 | 1448.115 | 3505.665 | 4953.78 | 0.1551%
3.3.10 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 508.13 | 111.84 | 33.29 | 101.82 | 135.11 | 16915.6477 | 51737.7923 | 68653.44 | 2.15%
3.3.11 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 2003.55 | 17.57 | 7.37 | 13.85 | 21.22 | 14766.1635 | 27749.1665 | 42515.33 | 1.331%
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO | [8 empty] | 2170.37 | 0.06796%
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 | 287.45 | 30.18 | 317.08 | 347.26 | 188.625 | 1981.745 | 2170.37 | 0.06796%
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 300763.76 | 9.418%
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 169480.5 | 5.307%
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.63 | 57.1 | 22.08 | 46.9 | 68.98 | 124.3104 | 264.0396 | 388.35 | 0.01216%
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1104.49 | 76.35 | 31.82 | 60.41 | 92.23 | 35144.8718 | 66722.2382 | 101867.11 | 3.19%
4.1.3 | 10783 | ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 149.87 | 205.73 | 74.41 | 174.13 | 248.54 | 11151.8267 | 26096.8533 | 37248.68 | 1.166%
4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 176.1 | 71.4 | 20.15 | 66.1 | 86.25 | 3548.415 | 11640.205 | 15188.62 | 0.4756%
4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 121.1 | 50.25 | 13.4 | 47.3 | 60.7 | 1622.74 | 5728.03 | 7350.77 | 0.2302%
4.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 528.57 | 11.65 | 9.13 | 4.94 | 14.07 | 4825.8441 | 2611.1259 | 7436.97 | 0.2329%
4.2 |  |  | DRYWALL | [8 empty] | 115865.45 | 3.628%
4.2.1 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 210.3 | 118.38 | 17.5 | 125.51 | 143.01 | 3680.25 | 26394.75 | 30075 | 0.9417%
4.2.2 | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 296.95 | 170.94 | 17.5 | 189.01 | 206.51 | 5196.625 | 56126.515 | 61323.14 | 1.92%
4.2.3 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 72.99 | 185.07 | 17.5 | 206.08 | 223.58 | 1277.325 | 15041.775 | 16319.1 | 0.511%
4.2.4 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 174.07 | 38.75 | 2.4 | 44.41 | 46.81 | 417.768 | 7730.442 | 8148.21 | 0.2551%
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 15417.81 | 0.4828%
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 26.14 | 298.04 | 91.38 | 268.68 | 360.06 | 2388.6732 | 7023.2868 | 9411.96 | 0.2947%
4.3.2 | 4065 | ORSE | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02 | m² | 34.77 | 130 | 0 | 157.05 | 157.05 | 0 | 5460.62 | 5460.62 | 0.171%
4.3.3 | 120220 | SBC | LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES | m² | 4.56 | 98.98 | 40.39 | 79.18 | 119.57 | 184.1784 | 361.0516 | 545.23 | 0.01707%
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 135395.8 | 4.24%
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 66539.52 | 2.084%
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 910.26 | 19.13 | 1.53 | 21.58 | 23.11 | 1392.6978 | 19643.4022 | 21036.1 | 0.6587%
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 613.75 | 31.71 | 5.64 | 32.66 | 38.3 | 3461.55 | 20045.07 | 23506.62 | 0.7361%
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 613.75 | 29.67 | 4.65 | 31.19 | 35.84 | 2853.9375 | 19142.8625 | 21996.8 | 0.6888%
5.2 |  |  | TELHAMENTO | [8 empty] | 34024.79 | 1.065%
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 613.75 | 42.46 | 5.89 | 45.4 | 51.29 | 3614.9875 | 27864.2425 | 31479.23 | 0.9857%
5.2.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 21.99 | 95.82 | 0 | 115.76 | 115.76 | 0 | 2545.56 | 2545.56 | 0.07971%
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [8 empty] | 34831.49 | 1.091%
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105.37 | 189.51 | 25.93 | 203.01 | 228.94 | 2732.2441 | 21391.1559 | 24123.4 | 0.7554%
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 106.11 | 56.67 | 7.3 | 61.16 | 68.46 | 774.603 | 6489.687 | 7264.29 | 0.2275%
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 34.06 | 83.7 | 2.97 | 98.14 | 101.11 | 101.1582 | 3342.6418 | 3443.8 | 0.1078%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 35528.75 | 1.113%
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 185.45 | 55.41 | 31.21 | 35.73 | 66.94 | 5787.8945 | 6626.1255 | 12414.02 | 0.3887%
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 528.57 | 30.4 | 19.08 | 17.64 | 36.72 | 10085.1156 | 9323.9744 | 19409.09 | 0.6078%
6.3 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 57.23 | 53.6 | 28.35 | 36.4 | 64.75 | 1622.4705 | 2083.1695 | 3705.64 | 0.116%
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 279588.23 | 8.755%
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 62398.48 | 1.954%
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 62398.48 | 1.954%
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 21 | 1121.75 | 314.79 | 1040.39 | 1355.18 | 6610.59 | 21848.19 | 28458.78 | 0.8911%
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1045.87 | 309.04 | 954.47 | 1263.51 | 3090.4 | 9544.7 | 12635.1 | 0.3956%
7.1.1.3 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 17.75 | 549.9 | 47.26 | 617.07 | 664.33 | 838.865 | 10952.985 | 11791.85 | 0.3692%
7.1.1.4 | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 3 | 1274.92 | 181.03 | 1359.2 | 1540.23 | 543.09 | 4077.6 | 4620.69 | 0.1447%
7.1.1.5 | 110264 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO | UN | 1 | 4049.39 | 739.88 | 4152.18 | 4892.06 | 739.88 | 4152.18 | 4892.06 | 0.1532%
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 135306.61 | 4.237%
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 88408.12 | 2.768%
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.56 | 814.89 | 12.62 | 971.84 | 984.46 | 95.4072 | 7347.1028 | 7442.51 | 0.233%
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 17.73 | 1125.43 | 172.17 | 1187.46 | 1359.63 | 3052.5741 | 21053.6559 | 24106.23 | 0.7548%
7.2.1.3 | 14.003.0205-0 | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 20.28 | 1139.96 | 187.57 | 1189.61 | 1377.18 | 3803.9196 | 24125.2904 | 27929.21 | 0.8745%
7.2.1.4 | 24.02.460 | CPOS/CDHU | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA | m² | 13.74 | 1215.84 | 83.27 | 1385.58 | 1468.85 | 1144.1298 | 19037.8602 | 20181.99 | 0.632%
7.2.1.5 | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 2.52 | 1156.72 | 689.16 | 708.27 | 1397.43 | 1736.6832 | 1784.8368 | 3521.52 | 0.1103%
7.2.1.6 | 12220 | ORSE | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² | 10.8 | 400.59 | 48 | 435.95 | 483.95 | 518.4 | 4708.26 | 5226.66 | 0.1637%
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 46898.49 | 1.469%
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 49.24 | 524.7 | 35.85 | 598.04 | 633.89 | 1765.254 | 29447.486 | 31212.74 | 0.9774%
7.2.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 36.24 | 306.24 | 11.06 | 358.9 | 369.96 | 400.8144 | 13006.5356 | 13407.35 | 0.4198%
7.2.2.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.84 | 275.73 | 11.1 | 322 | 333.1 | 75.924 | 2202.476 | 2278.4 | 0.07134%
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 2472.68 | 0.07743%
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [8 empty] | 2472.68 | 0.07743%
7.3.1.1 | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m² | 3.15 | 649.77 | 86.28 | 698.7 | 784.98 | 271.782 | 2200.898 | 2472.68 | 0.07743%
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 79410.46 | 2.487%
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 9 | 474.25 | 100.47 | 472.47 | 572.94 | 904.23 | 4252.23 | 5156.46 | 0.1615%
7.4.2 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 111.66 | 6.92 | 127.97 | 134.89 | 20.76 | 383.91 | 404.67 | 0.01267%
7.4.3 | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 439.34 | 75.12 | 73.92 | 16.83 | 90.75 | 32476.0128 | 7394.0872 | 39870.1 | 1.248%
7.4.4 | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 | 1766.8 | 34.78 | 2099.69 | 2134.47 | 139.12 | 8398.76 | 8537.88 | 0.2673%
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 31 | 328.04 | 86.07 | 310.23 | 396.3 | 2668.17 | 9617.13 | 12285.3 | 0.3847%
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 61 | 50.67 | 36.2 | 25.01 | 61.21 | 2208.2 | 1525.61 | 3733.81 | 0.1169%
7.4.7 | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.45 | 449.67 | 235.28 | 307.96 | 543.24 | 105.876 | 138.574 | 244.45 | 0.007654%
7.4.8 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 10 | 88.07 | 36.12 | 70.27 | 106.39 | 361.2 | 702.7 | 1063.9 | 0.03331%
7.4.9 | 111700 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 3 | 2238.75 | 18.37 | 2686.26 | 2704.63 | 55.11 | 8058.78 | 8113.89 | 0.2541%
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [8 empty] | 113045.32 | 3.54%
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 84220.14 | 2.637%
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2220.24 | 8.1 | 5.98 | 3.8 | 9.78 | 13277.0352 | 8436.9048 | 21713.94 | 0.6799%
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2113.29 | 23.34 | 12.68 | 15.51 | 28.19 | 26796.5172 | 32777.1228 | 59573.64 | 1.865%
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 106.95 | 22.7 | 12.1 | 15.32 | 27.42 | 1294.095 | 1638.465 | 2932.56 | 0.09183%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 28825.18 | 0.9026%
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 264.33 | 90.27 | 27.01 | 82.04 | 109.05 | 7139.5533 | 21685.6267 | 28825.18 | 0.9026%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [8 empty] | 154077.25 | 4.825%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 90173.49 | 2.824%
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 593.52 | 99.57 | 9.56 | 110.73 | 120.29 | 5674.0512 | 65720.4688 | 71394.52 | 2.236%
9.1.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 593.52 | 26.19 | 17.47 | 14.17 | 31.64 | 10368.7944 | 8410.1756 | 18778.97 | 0.588%
9.2 |  |  | GRANILITE | [8 empty] | 51633.85 | 1.617%
9.2.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 499.67 | 77.6 | 0 | 93.74 | 93.74 | 0 | 46839.06 | 46839.06 | 1.467%
9.2.2 | 12623 | ORSE | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 93.85 | 42.29 | 0 | 51.09 | 51.09 | 0 | 4794.79 | 4794.79 | 0.1501%
9.3 |  |  | RODAPÉ | [8 empty] | 12269.91 | 0.3842%
9.3.1 | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | m | 498.98 | 20.36 | 0 | 24.59 | 24.59 | 0 | 12269.91 | 12269.91 | 0.3842%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [8 empty] | 45098.08 | 1.412%
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 45098.08 | 1.412%
10.1.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 47.36 | 788.22 | 78.42 | 873.82 | 952.24 | 3713.9712 | 41384.1088 | 45098.08 | 1.412%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [8 empty] | 58963.5 | 1.846%
11.1 |  |  | FORRO | [8 empty] | 58963.5 | 1.846%
11.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 661.1 | 73.83 | 19.72 | 69.47 | 89.19 | 13036.892 | 45926.608 | 58963.5 | 1.846%
12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 110754.27 | 3.468%
12.1 |  |  | PAREDES | [8 empty] | 77977.17 | 2.442%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 777.1 | 4.34 | 2.14 | 3.1 | 5.24 | 1662.994 | 2409.006 | 4072 | 0.1275%
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1225.33 | 11.79 | 7.95 | 6.29 | 14.24 | 9741.3735 | 7707.3165 | 17448.69 | 0.5464%
12.1.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 777.1 | 19.5 | 12.69 | 10.86 | 23.55 | 9861.399 | 8439.301 | 18300.7 | 0.573%
12.1.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1225.33 | 9.44 | 5.26 | 6.14 | 11.4 | 6445.2358 | 7523.5242 | 13968.76 | 0.4374%
12.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1443.14 | 13.88 | 4.97 | 11.79 | 16.76 | 7172.4058 | 17014.6142 | 24187.02 | 0.7574%
12.2 |  |  | TETO | [8 empty] | 26351.44 | 0.8251%
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 661.1 | 21.24 | 16.34 | 9.32 | 25.66 | 10802.374 | 6161.446 | 16963.82 | 0.5312%
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 661.1 | 11.76 | 7.32 | 6.88 | 14.2 | 4839.252 | 4548.368 | 9387.62 | 0.294%
12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 6425.66 | 0.2012%
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 113.89 | 28.39 | 7.43 | 26.86 | 34.29 | 846.2027 | 3059.0773 | 3905.28 | 0.1223%
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 113.89 | 18.32 | 10.09 | 12.04 | 22.13 | 1149.1501 | 1371.2299 | 2520.38 | 0.07892%
13 |  |  | MARMORARIA | [8 empty] | 29222.27 | 0.915%
13.1 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 20.48 | 663.91 | 33.78 | 768.28 | 802.06 | 691.8144 | 15734.3656 | 16426.18 | 0.5143%
13.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 93.3 | 113.53 | 30.86 | 106.29 | 137.15 | 2879.238 | 9916.852 | 12796.09 | 0.4007%
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 81644.36 | 2.557%
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 484.12 | 0.01516%
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 100.19 | 14.35 | 106.68 | 121.03 | 57.4 | 426.72 | 484.12 | 0.01516%
14.2 |  |  | LOUÇAS | [8 empty] | 26259.47 | 0.8223%
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 561.9 | 33.3 | 645.53 | 678.83 | 366.3 | 7100.83 | 7467.13 | 0.2338%
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | UN | 1 | 1040.98 | 89.5 | 1168.1 | 1257.6 | 89.5 | 1168.1 | 1257.6 | 0.03938%
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 438.84 | 45.77 | 484.39 | 530.16 | 915.4 | 9687.8 | 10603.2 | 0.332%
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 934.42 | 72.73 | 1056.14 | 1128.87 | 145.46 | 2112.28 | 2257.74 | 0.0707%
14.2.5 | 170124 | IOPES | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 3 | 567.87 | 111.63 | 574.41 | 686.04 | 334.89 | 1723.23 | 2058.12 | 0.06445%
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 148.11 | 28.43 | 150.5 | 178.93 | 170.58 | 903 | 1073.58 | 0.03362%
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 10 | 127.65 | 31.8 | 122.41 | 154.21 | 318 | 1224.1 | 1542.1 | 0.04829%
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 54900.77 | 1.719%
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 | 1419.9 | 232.45 | 1482.93 | 1715.38 | 1659.693 | 10588.117 | 12247.81 | 0.3835%
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2408.41 | 7.97 | 2901.63 | 2909.6 | 7.97 | 2901.63 | 2909.6 | 0.09111%
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 194.64 | 16.04 | 219.1 | 235.14 | 160.4 | 2191 | 2351.4 | 0.07363%
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 56.92 | 4.88 | 63.88 | 68.76 | 24.4 | 319.4 | 343.8 | 0.01077%
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 3 | 347.44 | 24.25 | 395.49 | 419.74 | 72.75 | 1186.47 | 1259.22 | 0.03943%
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 10 | 368.72 | 89.06 | 356.39 | 445.45 | 890.6 | 3563.9 | 4454.5 | 0.1395%
14.3.7 | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 39 | 271.99 | 19.78 | 308.81 | 328.59 | 771.42 | 12043.59 | 12815.01 | 0.4013%
14.3.8 | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 5 | 812.9 | 11.55 | 970.51 | 982.06 | 57.75 | 4852.55 | 4910.3 | 0.1538%
14.3.9 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 10 | 221.66 | 6.92 | 260.86 | 267.78 | 69.2 | 2608.6 | 2677.8 | 0.08385%
14.3.10 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 7 | 111.66 | 6.92 | 127.97 | 134.89 | 48.44 | 895.79 | 944.23 | 0.02957%
14.3.11 | 202316 | SBC | BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO | UN | 1 | 436.22 | 19.7 | 507.29 | 526.99 | 19.7 | 507.29 | 526.99 | 0.0165%
14.3.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 361.16 | 30.49 | 405.82 | 436.31 | 152.45 | 2029.1 | 2181.55 | 0.06831%
14.3.13 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1167.68 | 40.66 | 1370.01 | 1410.67 | 40.66 | 1370.01 | 1410.67 | 0.04417%
14.3.14 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 25 | 98.68 | 40.37 | 78.84 | 119.21 | 1009.25 | 1971 | 2980.25 | 0.09332%
14.3.15 | 18.050.0115-A | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 | 341.47 | 25.93 | 386.59 | 412.52 | 181.51 | 2706.13 | 2887.64 | 0.09042%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 254146.61 | 7.958%
15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [8 empty] | 97810.99 | 3.063%
15.1.1 | 054668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | 73.96 | 4.58 | 84.77 | 89.35 | 4.58 | 84.77 | 89.35 | 0.002798%
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 47.64 | 12.29 | 45.26 | 57.55 | 12.29 | 45.26 | 57.55 | 0.001802%
15.1.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 41.61 | 5.27 | 44.99 | 50.26 | 5.27 | 44.99 | 50.26 | 0.001574%
15.1.4 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 49.57 | 8.8 | 51.08 | 59.88 | 8.8 | 51.08 | 59.88 | 0.001875%
15.1.5 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 10.82 | 4.35 | 8.72 | 13.07 | 13.05 | 26.16 | 39.21 | 0.001228%
15.1.6 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 28.05 | 10.72 | 23.16 | 33.88 | 139.36 | 301.08 | 440.44 | 0.01379%
15.1.7 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 218.3 | 30.83 | 12.49 | 24.75 | 37.24 | 2726.567 | 5402.923 | 8129.49 | 0.2546%
15.1.8 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 31.91 | 12.18 | 26.37 | 38.55 | 48.72 | 105.48 | 154.2 | 0.004828%
15.1.9 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 15.1 | 6.43 | 11.81 | 18.24 | 38.58 | 70.86 | 109.44 | 0.003427%
15.1.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 69 | 14.38 | 6.43 | 10.94 | 17.37 | 443.67 | 754.86 | 1198.53 | 0.03753%
15.1.11 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 30 | 10.84 | 0.51 | 12.58 | 13.09 | 15.3 | 377.4 | 392.7 | 0.0123%
15.1.12 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 162 | 45.01 | 31.8 | 22.57 | 54.37 | 5151.6 | 3656.34 | 8807.94 | 0.2758%
15.1.13 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34 | 16.52 | 2.11 | 17.84 | 19.95 | 71.74 | 606.56 | 678.3 | 0.02124%
15.1.14 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 34.81 | 7.81 | 34.24 | 42.05 | 15.62 | 68.48 | 84.1 | 0.002633%
15.1.15 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 | 1077.3 | 76.33 | 1225.15 | 1301.48 | 76.33 | 1225.15 | 1301.48 | 0.04075%
15.1.16 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 225.79 | 17.48 | 255.29 | 272.77 | 17.48 | 255.29 | 272.77 | 0.008541%
15.1.17 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | 127.38 | 10.32 | 143.56 | 153.88 | 412.8 | 5742.4 | 6155.2 | 0.1927%
15.1.18 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 120.77 | 10.32 | 135.58 | 145.9 | 61.92 | 813.48 | 875.4 | 0.02741%
15.1.19 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 70.58 | 9.05 | 76.21 | 85.26 | 18.1 | 152.42 | 170.52 | 0.005339%
15.1.20 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 124.26 | 14.29 | 135.82 | 150.11 | 14.29 | 135.82 | 150.11 | 0.0047%
15.1.21 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 7.07 | 4.4 | 4.14 | 8.54 | 26.4 | 24.84 | 51.24 | 0.001604%
15.1.22 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.33 | 3.42 | 27.18 | 30.6 | 6.84 | 54.36 | 61.2 | 0.001916%
15.1.23 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 86 | 3.4 | 1.77 | 2.33 | 4.1 | 152.22 | 200.38 | 352.6 | 0.01104%
15.1.24 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.55 | 6.09 | 15.11 | 21.2 | 6.09 | 15.11 | 21.2 | 0.0006638%
15.1.25 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.58 | 3.06 | 8.51 | 11.57 | 9.18 | 25.53 | 34.71 | 0.001087%
15.1.26 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 158 | 7.7 | 3.28 | 6.02 | 9.3 | 518.24 | 951.16 | 1469.4 | 0.04601%
15.1.27 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 16.67 | 2.18 | 17.95 | 20.13 | 87.2 | 718 | 805.2 | 0.02521%
15.1.28 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 37.63 | 3.94 | 41.52 | 45.46 | 3.94 | 41.52 | 45.46 | 0.001423%
15.1.29 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 363 | 23.71 | 17.76 | 10.88 | 28.64 | 6446.88 | 3949.44 | 10396.32 | 0.3255%
15.1.30 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.1 | 17.39 | 1.29 | 19.71 | 21 | 0.129 | 1.971 | 2.1 | 6.576e-05%
15.1.31 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 57 | 10.02 | 6.88 | 5.22 | 12.1 | 392.16 | 297.54 | 689.7 | 0.0216%
15.1.32 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 20.14 | 6.14 | 18.19 | 24.33 | 165.78 | 491.13 | 656.91 | 0.02057%
15.1.33 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 16.62 | 6.59 | 13.48 | 20.07 | 118.62 | 242.64 | 361.26 | 0.01131%
15.1.34 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 71 | 13.17 | 6.12 | 9.79 | 15.91 | 434.52 | 695.09 | 1129.61 | 0.03537%
15.1.35 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | 14292.11 | 199.21 | 17067.08 | 17266.29 | 199.21 | 17067.08 | 17266.29 | 0.5407%
15.1.36 | 12829 | ORSE | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | un | 1 | 20845.72 | 0 | 25183.71 | 25183.71 | 0 | 25183.71 | 25183.71 | 0.7886%
15.1.37 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 29.52 | 3.7 | 31.96 | 35.66 | 7.4 | 63.92 | 71.32 | 0.002233%
15.1.38 | 47.05.100 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1´ | UN | 1 | 118.29 | 28.61 | 114.29 | 142.9 | 28.61 | 114.29 | 142.9 | 0.004475%
15.1.39 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.05 | 4.63 | 5.09 | 9.72 | 9.26 | 10.18 | 19.44 | 0.0006087%
15.1.40 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.73 | 5.18 | 4.15 | 9.33 | 5.18 | 4.15 | 9.33 | 0.0002921%
15.1.41 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 16.39 | 7.57 | 12.23 | 19.8 | 37.85 | 61.15 | 99 | 0.0031%
15.1.42 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.76 | 5.5 | 6.29 | 11.79 | 11 | 12.58 | 23.58 | 0.0007384%
15.1.43 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15.5 | 32.82 | 21.16 | 18.48 | 39.64 | 327.98 | 286.44 | 614.42 | 0.01924%
15.1.44 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.04 | 10.36 | 13.85 | 24.21 | 10.36 | 13.85 | 24.21 | 0.0007581%
15.1.45 | CPU2464 | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 | 211.6 | 199.21 | 56.42 | 255.63 | 199.21 | 56.42 | 255.63 | 0.008004%
15.1.46 | 48.02.300 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | UN | 1 | 7290.28 | 102.43 | 8704.95 | 8807.38 | 102.43 | 8704.95 | 8807.38 | 0.2758%
15.2 |  |  | SANITÁRIA | [8 empty] | 67638.78 | 2.118%
15.2.1 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 775.15 | 407.02 | 529.43 | 936.45 | 2442.12 | 3176.58 | 5618.7 | 0.1759%
15.2.2 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 641.99 | 369.67 | 405.91 | 775.58 | 739.34 | 811.82 | 1551.16 | 0.04857%
15.2.3 | 053038 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA | UN | 8 | 83.16 | 51.76 | 48.7 | 100.46 | 414.08 | 389.6 | 803.68 | 0.02517%
15.2.4 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 | 68.29 | 19.76 | 62.74 | 82.5 | 513.76 | 1631.24 | 2145 | 0.06717%
15.2.5 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 99.95 | 22.31 | 98.43 | 120.74 | 89.24 | 393.72 | 482.96 | 0.01512%
15.2.6 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 20.48 | 7.71 | 17.03 | 24.74 | 61.68 | 136.24 | 197.92 | 0.006197%
15.2.7 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 53 | 12.7 | 2.7 | 12.64 | 15.34 | 143.1 | 669.92 | 813.02 | 0.02546%
15.2.8 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 23.42 | 4.35 | 23.94 | 28.29 | 13.05 | 71.82 | 84.87 | 0.002658%
15.2.9 | C2270 | SEINFRA | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 2 | 212.51 | 46.03 | 210.7 | 256.73 | 92.06 | 421.4 | 513.46 | 0.01608%
15.2.10 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 56 | 10.01 | 3.94 | 8.15 | 12.09 | 220.64 | 456.4 | 677.04 | 0.0212%
15.2.11 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 18 | 66.67 | 6.66 | 73.88 | 80.54 | 119.88 | 1329.84 | 1449.72 | 0.04539%
15.2.12 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 42.6 | 10.14 | 41.32 | 51.46 | 131.82 | 537.16 | 668.98 | 0.02095%
15.2.13 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 93 | 12.87 | 5.92 | 9.62 | 15.54 | 550.56 | 894.66 | 1445.22 | 0.04525%
15.2.14 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.27 | 8.98 | 23.96 | 32.94 | 8.98 | 23.96 | 32.94 | 0.001031%
15.2.15 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 10.2 | 5.92 | 6.4 | 12.32 | 260.48 | 281.6 | 542.08 | 0.01697%
15.2.16 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37 | 15.1 | 6.43 | 11.81 | 18.24 | 237.91 | 436.97 | 674.88 | 0.02113%
15.2.17 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 22.72 | 7.71 | 19.73 | 27.44 | 38.55 | 98.65 | 137.2 | 0.004296%
15.2.18 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 57 | 9.97 | 5.92 | 6.12 | 12.04 | 337.44 | 348.84 | 686.28 | 0.02149%
15.2.19 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 14.38 | 6.43 | 10.94 | 17.37 | 25.72 | 43.76 | 69.48 | 0.002176%
15.2.20 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 41.39 | 10.85 | 39.15 | 50 | 217 | 783 | 1000 | 0.03131%
15.2.21 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 46.17 | 11.42 | 44.35 | 55.77 | 11.42 | 44.35 | 55.77 | 0.001746%
15.2.22 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 49.59 | 11.98 | 47.92 | 59.9 | 47.92 | 191.68 | 239.6 | 0.007503%
15.2.23 | 104174 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 181.65 | 14.84 | 204.61 | 219.45 | 14.84 | 204.61 | 219.45 | 0.006872%
15.2.24 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 14.53 | 7.9 | 9.65 | 17.55 | 142.2 | 173.7 | 315.9 | 0.009892%
15.2.25 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 25.68 | 8.58 | 22.44 | 31.02 | 17.16 | 44.88 | 62.04 | 0.001943%
15.2.26 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.48 | 10.28 | 37.41 | 47.69 | 10.28 | 37.41 | 47.69 | 0.001493%
15.2.27 | 054091 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 1 | 53.53 | 43.04 | 21.62 | 64.66 | 43.04 | 21.62 | 64.66 | 0.002025%
15.2.28 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.14 | 2.38 | 19.53 | 21.91 | 2.38 | 19.53 | 21.91 | 0.0006861%
15.2.29 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 139 | 111.91 | 69.97 | 65.22 | 135.19 | 9725.83 | 9065.58 | 18791.41 | 0.5884%
15.2.30 | 46.03.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.2 | 163.23 | 69.97 | 127.22 | 197.19 | 993.574 | 1806.516 | 2800.09 | 0.08768%
15.2.31 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 78.2 | 53.16 | 38.16 | 26.06 | 64.22 | 2984.112 | 2037.888 | 5022 | 0.1573%
15.2.32 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.9 | 86.52 | 57.24 | 47.28 | 104.52 | 795.636 | 657.184 | 1452.82 | 0.04549%
15.2.33 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 86.8 | 49.31 | 31.8 | 27.77 | 59.57 | 2760.24 | 2410.43 | 5170.67 | 0.1619%
15.2.34 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34.2 | 38.25 | 31.8 | 14.4 | 46.2 | 1087.56 | 492.48 | 1580.04 | 0.04948%
15.2.35 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.5 | 45.01 | 31.8 | 22.57 | 54.37 | 47.7 | 33.85 | 81.55 | 0.002554%
15.2.36 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 13 | 22.02 | 9.08 | 17.52 | 26.6 | 118.04 | 227.76 | 345.8 | 0.01083%
15.2.37 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 7.07 | 4.4 | 4.14 | 8.54 | 118.8 | 111.78 | 230.58 | 0.00722%
15.2.38 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 10.74 | 5.1 | 7.87 | 12.97 | 137.7 | 212.49 | 350.19 | 0.01097%
15.2.39 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 13.28 | 4.72 | 11.32 | 16.04 | 127.44 | 305.64 | 433.08 | 0.01356%
15.2.40 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 54 | 8.53 | 6.34 | 3.96 | 10.3 | 342.36 | 213.84 | 556.2 | 0.01742%
15.2.41 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 162 | 23.71 | 17.76 | 10.88 | 28.64 | 2877.12 | 1762.56 | 4639.68 | 0.1453%
15.2.42 | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | un | 1 | 4561.83 | 2421.34 | 3089.8 | 5511.14 | 2421.34 | 3089.8 | 5511.14 | 0.1726%
15.2.43 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1 | 429.79 | 77.81 | 441.41 | 519.22 | 7.781 | 44.139 | 51.92 | 0.001626%
15.3 |  |  | PLUVIAL | [8 empty] | 81327.42 | 2.547%
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 2 | 542.63 | 180.78 | 474.77 | 655.55 | 361.56 | 949.54 | 1311.1 | 0.04105%
15.3.2 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 2512.29 | 788.65 | 2246.44 | 3035.09 | 5520.55 | 15725.08 | 21245.63 | 0.6653%
15.3.3 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 66.67 | 6.66 | 73.88 | 80.54 | 13.32 | 147.76 | 161.08 | 0.005044%
15.3.4 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 69 | 42.6 | 10.14 | 41.32 | 51.46 | 699.66 | 2851.08 | 3550.74 | 0.1112%
15.3.5 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 27.27 | 8.98 | 23.96 | 32.94 | 44.9 | 119.8 | 164.7 | 0.005157%
15.3.6 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 49.59 | 11.98 | 47.92 | 59.9 | 83.86 | 335.44 | 419.3 | 0.01313%
15.3.7 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 178.6 | 111.91 | 69.97 | 65.22 | 135.19 | 12496.642 | 11648.288 | 24144.93 | 0.756%
15.3.8 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 148.6 | 49.18 | 22.36 | 37.05 | 59.41 | 3322.696 | 5505.624 | 8828.32 | 0.2764%
15.3.9 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25.4 | 69.77 | 22.36 | 61.92 | 84.28 | 567.944 | 1572.766 | 2140.71 | 0.06703%
15.3.10 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.3 | 105.91 | 57.24 | 70.7 | 127.94 | 74.412 | 91.908 | 166.32 | 0.005208%
15.3.11 | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 2 | 379.67 | 32.72 | 425.95 | 458.67 | 65.44 | 851.9 | 917.34 | 0.02872%
15.3.12 | CPU2092 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 2 | 365.3 | 32.72 | 408.59 | 441.31 | 65.44 | 817.18 | 882.62 | 0.02764%
15.3.13 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 59.6 | 144.55 | 3.93 | 170.7 | 174.63 | 234.228 | 10173.712 | 10407.94 | 0.3259%
15.3.14 | 90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 4.9 | 224.37 | 4.46 | 266.6 | 271.06 | 21.854 | 1306.336 | 1328.19 | 0.04159%
15.3.15 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.18 | 7.09 | 5.2 | 12.29 | 7.09 | 5.2 | 12.29 | 0.0003848%
15.3.16 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 8.53 | 6.34 | 3.96 | 10.3 | 183.86 | 114.84 | 298.7 | 0.009353%
15.3.17 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 180.8 | 23.71 | 17.76 | 10.88 | 28.64 | 3211.008 | 1967.102 | 5178.11 | 0.1621%
15.3.18 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 10.02 | 6.88 | 5.22 | 12.1 | 96.32 | 73.08 | 169.4 | 0.005304%
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [8 empty] | 7369.42 | 0.2308%
15.4.1 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 10 | 17.85 | 3.28 | 18.28 | 21.56 | 32.8 | 182.8 | 215.6 | 0.006751%
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 11 | 225.58 | 21.38 | 251.14 | 272.52 | 235.18 | 2762.54 | 2997.72 | 0.09387%
15.4.3 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 11 | 16.49 | 3.28 | 16.64 | 19.92 | 36.08 | 183.04 | 219.12 | 0.006861%
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 2 | 213.71 | 4.72 | 253.46 | 258.18 | 9.44 | 506.92 | 516.36 | 0.01617%
15.4.5 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 46.61 | 0 | 56.3 | 56.3 | 0 | 168.9 | 168.9 | 0.005289%
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 | 15.41 | 8.31 | 10.3 | 18.61 | 16.62 | 20.6 | 37.22 | 0.001165%
15.4.7 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 46 | 23.63 | 3.28 | 25.26 | 28.54 | 150.88 | 1161.96 | 1312.84 | 0.04111%
15.4.8 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 4 | 26.83 | 15.93 | 16.48 | 32.41 | 63.72 | 65.92 | 129.64 | 0.004059%
15.4.9 | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | un | 4 | 353.29 | 39.57 | 387.23 | 426.8 | 158.28 | 1548.92 | 1707.2 | 0.05346%
15.4.10 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 2 | 26.83 | 15.93 | 16.48 | 32.41 | 31.86 | 32.96 | 64.82 | 0.00203%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 358050.1 | 11.21%
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 253768.39 | 7.946%
16.1.1 | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 1 | 1.94 | 0.37 | 1.97 | 2.34 | 0.37 | 1.97 | 2.34 | 7.327e-05%
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 321 | 18.48 | 14.01 | 8.31 | 22.32 | 4497.21 | 2667.51 | 7164.72 | 0.2243%
16.1.3 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 22.03 | 14.53 | 12.08 | 26.61 | 363.25 | 302 | 665.25 | 0.02083%
16.1.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 141 | 16.57 | 10.59 | 9.42 | 20.01 | 1493.19 | 1328.22 | 2821.41 | 0.08835%
16.1.5 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 17.25 | 14.01 | 6.82 | 20.83 | 238.17 | 115.94 | 354.11 | 0.01109%
16.1.6 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.49 | 17.41 | 12.17 | 29.58 | 17.41 | 12.17 | 29.58 | 0.0009262%
16.1.7 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 726 | 0.41 | 0.37 | 0.12 | 0.49 | 268.62 | 87.12 | 355.74 | 0.01114%
16.1.8 | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 111 | 5.38 | 4.58 | 1.91 | 6.49 | 508.38 | 212.01 | 720.39 | 0.02256%
16.1.9 | 063120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 111 | 9.04 | 6.55 | 4.37 | 10.92 | 727.05 | 485.07 | 1212.12 | 0.03795%
16.1.10 | 063111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 392 | 1.38 | 0.53 | 1.13 | 1.66 | 207.76 | 442.96 | 650.72 | 0.02038%
16.1.11 | 078583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 111 | 5.16 | 0.84 | 5.39 | 6.23 | 93.24 | 598.29 | 691.53 | 0.02165%
16.1.12 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 111 | 14.28 | 13.04 | 4.21 | 17.25 | 1447.44 | 467.31 | 1914.75 | 0.05996%
16.1.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 23.6 | 55.06 | 3.95 | 62.56 | 66.51 | 93.22 | 1476.41 | 1569.63 | 0.04915%
16.1.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 102.8 | 98.54 | 5.85 | 113.19 | 119.04 | 601.38 | 11635.93 | 12237.31 | 0.3832%
16.1.15 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 329.2 | 10.15 | 0.07 | 12.19 | 12.26 | 23.044 | 4012.946 | 4035.99 | 0.1264%
16.1.16 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 307.3 | 25.08 | 5.43 | 24.86 | 30.29 | 1668.639 | 7639.471 | 9308.11 | 0.2915%
16.1.17 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 326.5 | 27.44 | 2.89 | 30.26 | 33.15 | 943.585 | 9879.885 | 10823.47 | 0.3389%
16.1.18 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 127.2 | 37.93 | 3.31 | 42.51 | 45.82 | 421.032 | 5407.268 | 5828.3 | 0.1825%
16.1.19 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3466.4 | 2.95 | 1.08 | 2.48 | 3.56 | 3743.712 | 8596.668 | 12340.38 | 0.3864%
16.1.20 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5427.2 | 4.28 | 1.37 | 3.8 | 5.17 | 7435.264 | 20623.356 | 28058.62 | 0.8786%
16.1.21 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 797.4 | 6.63 | 1.84 | 6.16 | 8 | 1467.216 | 4911.984 | 6379.2 | 0.1998%
16.1.22 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 295.9 | 9.26 | 2.41 | 8.77 | 11.18 | 713.119 | 2595.041 | 3308.16 | 0.1036%
16.1.23 | 15.018.0300-0 | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 49.25 | 48.28 | 11.21 | 59.49 | 48.28 | 11.21 | 59.49 | 0.001863%
16.1.24 | 061461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 1 | 101.19 | 60.01 | 62.23 | 122.24 | 60.01 | 62.23 | 122.24 | 0.003828%
16.1.25 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 | 218.18 | 65.2 | 198.38 | 263.58 | 260.8 | 793.52 | 1054.32 | 0.03301%
16.1.26 | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 72.36 | 41.47 | 45.94 | 87.41 | 41.47 | 45.94 | 87.41 | 0.002737%
16.1.27 | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 66.02 | 37.42 | 42.33 | 79.75 | 37.42 | 42.33 | 79.75 | 0.002497%
16.1.28 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 57.16 | 33.4 | 35.65 | 69.05 | 66.8 | 71.3 | 138.1 | 0.004324%
16.1.29 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 49.45 | 25.28 | 34.46 | 59.74 | 50.56 | 68.92 | 119.48 | 0.003741%
16.1.30 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 35.56 | 21.21 | 21.75 | 42.96 | 233.31 | 239.25 | 472.56 | 0.0148%
16.1.31 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 50.77 | 29.29 | 32.04 | 61.33 | 29.29 | 32.04 | 61.33 | 0.00192%
16.1.32 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 29.22 | 17.15 | 18.15 | 35.3 | 463.05 | 490.05 | 953.1 | 0.02984%
16.1.33 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44.47 | 25.28 | 28.44 | 53.72 | 25.28 | 28.44 | 53.72 | 0.001682%
16.1.34 | 059208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 49 | 11.94 | 8.57 | 5.85 | 14.42 | 419.93 | 286.65 | 706.58 | 0.02212%
16.1.35 | 062568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 224 | 8.44 | 2.07 | 8.12 | 10.19 | 463.68 | 1818.88 | 2282.56 | 0.07147%
16.1.36 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 34.49 | 21.21 | 20.45 | 41.66 | 42.42 | 40.9 | 83.32 | 0.002609%
16.1.37 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 36.56 | 21.21 | 22.95 | 44.16 | 360.57 | 390.15 | 750.72 | 0.02351%
16.1.38 | 059109 | SBC | PLACA CEGA 4""x4"" | UN | 25 | 21.82 | 8.97 | 17.39 | 26.36 | 224.25 | 434.75 | 659 | 0.02064%
16.1.39 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 38.93 | 23.2 | 23.83 | 47.03 | 510.4 | 524.26 | 1034.66 | 0.0324%
16.1.40 | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 54.18 | 31.33 | 34.12 | 65.45 | 62.66 | 68.24 | 130.9 | 0.004099%
16.1.41 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 98 | 44.25 | 27.31 | 26.14 | 53.45 | 2676.38 | 2561.72 | 5238.1 | 0.164%
16.1.42 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 48.39 | 27.31 | 31.14 | 58.45 | 710.06 | 809.64 | 1519.7 | 0.04759%
16.1.43 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 64.73 | 39.44 | 38.76 | 78.2 | 39.44 | 38.76 | 78.2 | 0.002449%
16.1.44 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 | 23.72 | 15.12 | 13.53 | 28.65 | 1360.8 | 1217.7 | 2578.5 | 0.08074%
16.1.45 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 25.79 | 15.12 | 16.03 | 31.15 | 60.48 | 64.12 | 124.6 | 0.003902%
16.1.46 | 060380 | SBC | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 2 | 184.47 | 129.36 | 93.49 | 222.85 | 258.72 | 186.98 | 445.7 | 0.01396%
16.1.47 | 064035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 | 201.22 | 34.78 | 208.31 | 243.09 | 69.56 | 416.62 | 486.18 | 0.01522%
16.1.48 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 17.29 | 1.66 | 19.22 | 20.88 | 21.58 | 249.86 | 271.44 | 0.0085%
16.1.49 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 17.92 | 2.26 | 19.38 | 21.64 | 81.36 | 697.68 | 779.04 | 0.02439%
16.1.50 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 19.31 | 3.15 | 20.17 | 23.32 | 3.15 | 20.17 | 23.32 | 0.0007302%
16.1.51 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 87.16 | 3.33 | 101.96 | 105.29 | 3.33 | 101.96 | 105.29 | 0.003297%
16.1.52 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 88.45 | 4.53 | 102.32 | 106.85 | 190.26 | 4297.44 | 4487.7 | 0.1405%
16.1.53 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 91.22 | 6.31 | 103.89 | 110.2 | 31.55 | 519.45 | 551 | 0.01725%
16.1.54 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 94.48 | 8.69 | 105.45 | 114.14 | 52.14 | 632.7 | 684.84 | 0.02144%
16.1.55 | 151324 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 88.29 | 31.88 | 74.78 | 106.66 | 63.76 | 149.56 | 213.32 | 0.00668%
16.1.56 | 10237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 101.41 | 23.72 | 98.79 | 122.51 | 47.44 | 197.58 | 245.02 | 0.007672%
16.1.57 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 110.48 | 6.8 | 126.67 | 133.47 | 27.2 | 506.68 | 533.88 | 0.01672%
16.1.58 | 151334 | IOPES | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 1 | 483.41 | 79.73 | 504.27 | 584 | 79.73 | 504.27 | 584 | 0.01829%
16.1.59 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 126.86 | 19.36 | 133.89 | 153.25 | 19.36 | 133.89 | 153.25 | 0.004799%
16.1.60 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 224.46 | 37.39 | 233.78 | 271.17 | 224.34 | 1402.68 | 1627.02 | 0.05095%
16.1.61 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 25 | 314.5 | 21.72 | 358.22 | 379.94 | 543 | 8955.5 | 9498.5 | 0.2974%
16.1.62 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 8 | 645.23 | 40.01 | 739.49 | 779.5 | 320.08 | 5915.92 | 6236 | 0.1953%
16.1.63 | 151350 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 37 | 129.25 | 31.88 | 124.26 | 156.14 | 1179.56 | 4597.62 | 5777.18 | 0.1809%
16.1.64 | 151357 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 4 | 137.84 | 31.88 | 134.64 | 166.52 | 127.52 | 538.56 | 666.08 | 0.02086%
16.1.65 | 062571 | SBC | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 7 | 13.03 | 6.49 | 9.25 | 15.74 | 45.43 | 64.75 | 110.18 | 0.00345%
16.1.66 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 40 | 11.49 | 6.53 | 7.35 | 13.88 | 261.2 | 294 | 555.2 | 0.01738%
16.1.67 | 11285 | ORSE | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 3 | 42.01 | 7.89 | 42.86 | 50.75 | 23.67 | 128.58 | 152.25 | 0.004767%
16.1.68 | 15.018.0520-0 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 113.8 | 77.7 | 59.84 | 34.02 | 93.86 | 6809.792 | 3871.468 | 10681.26 | 0.3345%
16.1.69 | 12488 | ORSE | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 111 | 24.69 | 7.89 | 21.93 | 29.82 | 875.79 | 2434.23 | 3310.02 | 0.1036%
16.1.70 | 15.018.0756-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9 | 60.4 | 29.91 | 43.05 | 72.96 | 269.19 | 387.45 | 656.64 | 0.02056%
16.1.71 | 063617 | SBC | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 98 | 9.78 | 6.07 | 5.74 | 11.81 | 594.86 | 562.52 | 1157.38 | 0.03624%
16.1.72 | 12535 | ORSE | Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 23.22 | 13.84 | 14.21 | 28.05 | 27.68 | 28.42 | 56.1 | 0.001757%
16.1.73 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.8 | 24.69 | 11.57 | 18.25 | 29.82 | 240.656 | 379.594 | 620.25 | 0.01942%
16.1.74 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1282.2 | 19.37 | 10.9 | 12.5 | 23.4 | 13975.98 | 16027.5 | 30003.48 | 0.9395%
16.1.75 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32.7 | 19.97 | 5.34 | 18.78 | 24.12 | 174.618 | 614.102 | 788.72 | 0.0247%
16.1.76 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 357.5 | 20.27 | 7.72 | 16.76 | 24.48 | 2759.9 | 5991.7 | 8751.6 | 0.274%
16.1.77 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 47.1 | 29.83 | 6.14 | 29.89 | 36.03 | 289.194 | 1407.816 | 1697.01 | 0.05314%
16.1.78 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 77.08 | 50.89 | 42.23 | 93.12 | 50.89 | 42.23 | 93.12 | 0.002916%
16.1.79 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 1 | 166.63 | 19.78 | 181.52 | 201.3 | 19.78 | 181.52 | 201.3 | 0.006303%
16.1.80 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 40 | 244.67 | 20.26 | 275.32 | 295.58 | 810.4 | 11012.8 | 11823.2 | 0.3702%
16.1.81 | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 149 | 12.4 | 5.91 | 9.07 | 14.98 | 880.59 | 1351.43 | 2232.02 | 0.06989%
16.1.82 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 43.31 | 10.99 | 41.33 | 52.32 | 21.98 | 82.66 | 104.64 | 0.003277%
16.1.83 | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 9797.59 | 349.75 | 11486.71 | 11836.46 | 349.75 | 11486.71 | 11836.46 | 0.3706%
16.1.84 | 12226 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 | 636.39 | 169.45 | 599.37 | 768.82 | 169.45 | 599.37 | 768.82 | 0.02407%
16.1.85 | 12228 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 523.26 | 225.92 | 406.23 | 632.15 | 451.84 | 812.46 | 1264.3 | 0.03959%
16.1.86 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 585.46 | 28.34 | 678.95 | 707.29 | 28.34 | 678.95 | 707.29 | 0.02215%
16.1.87 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 674.39 | 34.04 | 780.69 | 814.73 | 68.08 | 1561.38 | 1629.46 | 0.05102%
16.1.88 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 967.95 | 34.2 | 1135.18 | 1169.38 | 68.4 | 2270.36 | 2338.76 | 0.07323%
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 47510.78 | 1.488%
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 105.72 | 19.37 | 108.35 | 127.72 | 290.55 | 1625.25 | 1915.8 | 0.05999%
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 33 | 333.11 | 25.44 | 376.99 | 402.43 | 839.52 | 12440.67 | 13280.19 | 0.4158%
16.2.3 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 17 | 59.59 | 43.46 | 28.53 | 71.99 | 738.82 | 485.01 | 1223.83 | 0.03832%
16.2.4 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 91 | 223.08 | 19.78 | 249.72 | 269.5 | 1799.98 | 22724.52 | 24524.5 | 0.7679%
16.2.5 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 27 | 105.72 | 19.37 | 108.35 | 127.72 | 522.99 | 2925.45 | 3448.44 | 0.108%
16.2.6 | 41.11.712 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W | UN | 8 | 119.33 | 44.75 | 99.41 | 144.16 | 358 | 795.28 | 1153.28 | 0.03611%
16.2.7 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 39 | 29.16 | 6.35 | 28.87 | 35.22 | 247.65 | 1125.93 | 1373.58 | 0.04301%
16.2.8 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 2 | 244.67 | 20.26 | 275.32 | 295.58 | 40.52 | 550.64 | 591.16 | 0.01851%
16.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 56770.93 | 1.778%
16.3.1 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 354.21 | 34.66 | 393.26 | 427.92 | 34.66 | 393.26 | 427.92 | 0.0134%
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 15 | 978.52 | 292.63 | 889.52 | 1182.15 | 4389.45 | 13342.8 | 17732.25 | 0.5552%
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 17 | 51.35 | 7.15 | 54.88 | 62.03 | 121.55 | 932.96 | 1054.51 | 0.03302%
16.3.4 | 078054 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 15 | 195.87 | 83.19 | 153.44 | 236.63 | 1247.85 | 2301.6 | 3549.45 | 0.1111%
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 127.86 | 6.41 | 148.05 | 154.46 | 6.41 | 148.05 | 154.46 | 0.004837%
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 152.76 | 7.94 | 176.6 | 184.54 | 7.94 | 176.6 | 184.54 | 0.005778%
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 40 | 26.23 | 9.09 | 22.59 | 31.68 | 363.6 | 903.6 | 1267.2 | 0.03968%
16.3.8 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 371.6 | 42.36 | 1.51 | 49.66 | 51.17 | 561.116 | 18453.654 | 19014.77 | 0.5954%
16.3.9 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 164.6 | 59.81 | 1.51 | 70.74 | 72.25 | 248.546 | 11643.804 | 11892.35 | 0.3724%
16.3.10 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 59.67 | 35.59 | 36.49 | 72.08 | 569.44 | 583.84 | 1153.28 | 0.03611%
16.3.11 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 36 | 7.83 | 1.8 | 7.65 | 9.45 | 64.8 | 275.4 | 340.2 | 0.01065%
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 148770.92 | 4.658%
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 117666.69 | 3.684%
17.1.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 202 | 27.61 | 2.75 | 30.6 | 33.35 | 555.5 | 6181.2 | 6736.7 | 0.2109%
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 120 | 50.09 | 4.78 | 55.73 | 60.51 | 573.6 | 6687.6 | 7261.2 | 0.2274%
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 118 | 62.53 | 5.06 | 70.48 | 75.54 | 597.08 | 8316.64 | 8913.72 | 0.2791%
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 70.7 | 2.98 | 82.43 | 85.41 | 107.28 | 2967.48 | 3074.76 | 0.09628%
17.1.5 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 212 | 15.18 | 4.34 | 13.99 | 18.33 | 920.08 | 2965.88 | 3885.96 | 0.1217%
17.1.6 | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 23 | 396.22 | 60.63 | 418.04 | 478.67 | 1394.49 | 9614.92 | 11009.41 | 0.3447%
17.1.7 | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 764 | 67.27 | 34.7 | 46.56 | 81.26 | 26510.8 | 35571.84 | 62082.64 | 1.944%
17.1.8 | 070665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 10 | 38.88 | 17.38 | 29.59 | 46.97 | 173.8 | 295.9 | 469.7 | 0.01471%
17.1.9 | 070660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" | M | 84 | 30.65 | 17.38 | 19.64 | 37.02 | 1459.92 | 1649.76 | 3109.68 | 0.09737%
17.1.10 | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | un | 98 | 84.46 | 15.82 | 86.21 | 102.03 | 1550.36 | 8448.58 | 9998.94 | 0.3131%
17.1.11 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 72 | 2.19 | 1.96 | 0.68 | 2.64 | 141.12 | 48.96 | 190.08 | 0.005952%
17.1.12 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 30 | 25.77 | 8.13 | 23 | 31.13 | 243.9 | 690 | 933.9 | 0.02924%
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 31104.23 | 0.974%
17.2.1 | 070901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 | 7973.43 | 140.64 | 8910 | 9050.64 | 140.64 | 8910 | 9050.64 | 0.2834%
17.2.2 | 070876 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN | UN | 1 | 6325.78 | 74.63 | 7105.76 | 7180.39 | 74.63 | 7105.76 | 7180.39 | 0.2248%
17.2.3 | 070557 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | UN | 1 | 3427.63 | 232.07 | 3658.63 | 3890.7 | 232.07 | 3658.63 | 3890.7 | 0.1218%
17.2.4 | 070216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 1 | 3763.96 | 304.58 | 3967.89 | 4272.47 | 304.58 | 3967.89 | 4272.47 | 0.1338%
17.2.5 | 073411 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P | UN | 1 | 5695.85 | 92.42 | 6372.93 | 6465.35 | 92.42 | 6372.93 | 6465.35 | 0.2024%
17.2.6 | 070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 | 215.56 | 60.89 | 183.79 | 244.68 | 60.89 | 183.79 | 244.68 | 0.007662%
18 |  |  | DADOS E VOZ | [8 empty] | 20038.36 | 0.6275%
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52 | 18.48 | 14.01 | 8.31 | 22.32 | 728.52 | 432.12 | 1160.64 | 0.03634%
18.2 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 476 | 0.41 | 0.37 | 0.12 | 0.49 | 176.12 | 57.12 | 233.24 | 0.007303%
18.3 | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 75 | 5.38 | 4.58 | 1.91 | 6.49 | 343.5 | 143.25 | 486.75 | 0.01524%
18.4 | 063120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 75 | 9.04 | 6.55 | 4.37 | 10.92 | 491.25 | 327.75 | 819 | 0.02565%
18.5 | 063111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 240 | 1.38 | 0.53 | 1.13 | 1.66 | 127.2 | 271.2 | 398.4 | 0.01247%
18.6 | 078583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 75 | 5.16 | 0.84 | 5.39 | 6.23 | 63 | 404.25 | 467.25 | 0.01463%
18.7 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 75 | 14.28 | 13.04 | 4.21 | 17.25 | 978 | 315.75 | 1293.75 | 0.04051%
18.8 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 3 | 218.18 | 65.2 | 198.38 | 263.58 | 195.6 | 595.14 | 790.74 | 0.02476%
18.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 39 | 44.38 | 9.83 | 43.78 | 53.61 | 383.37 | 1707.42 | 2090.79 | 0.06547%
18.10 | 062571 | SBC | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 6 | 13.03 | 6.49 | 9.25 | 15.74 | 38.94 | 55.5 | 94.44 | 0.002957%
18.11 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 24 | 11.49 | 6.53 | 7.35 | 13.88 | 156.72 | 176.4 | 333.12 | 0.01043%
18.12 | 11286 | ORSE | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 51.99 | 7.89 | 54.91 | 62.8 | 15.78 | 109.82 | 125.6 | 0.003933%
18.13 | 749 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un | 27.5 | 78.05 | 11.85 | 82.44 | 94.29 | 325.875 | 2267.095 | 2592.97 | 0.08119%
18.14 | 8695 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 75 | 13.49 | 7.89 | 8.4 | 16.29 | 591.75 | 630 | 1221.75 | 0.03826%
18.15 | 9426 | ORSE | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 25.74 | 7.89 | 23.2 | 31.09 | 15.78 | 46.4 | 62.18 | 0.001947%
18.16 | 063747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 60 | 8.1 | 6.07 | 3.71 | 9.78 | 364.2 | 222.6 | 586.8 | 0.01837%
18.17 | 699 | ORSE | Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 2 | 16.34 | 13.84 | 5.9 | 19.74 | 27.68 | 11.8 | 39.48 | 0.001236%
18.18 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 140.9 | 24.69 | 11.57 | 18.25 | 29.82 | 1630.213 | 2571.417 | 4201.63 | 0.1316%
18.19 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 73.7 | 19.37 | 10.9 | 12.5 | 23.4 | 803.33 | 921.25 | 1724.58 | 0.054%
18.20 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38.8 | 20.27 | 7.72 | 16.76 | 24.48 | 299.536 | 650.284 | 949.82 | 0.02974%
18.21 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 13 | 23.27 | 12.71 | 15.4 | 28.11 | 165.23 | 200.2 | 365.43 | 0.01144%
19 |  |  | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 21611.82 | 0.6767%
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 63.29 | 13.58 | 62.88 | 76.46 | 1358 | 6288 | 7646 | 0.2394%
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18 | 23.67 | 14.23 | 14.36 | 28.59 | 256.14 | 258.48 | 514.62 | 0.01611%
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 80 | 17.51 | 10.67 | 10.48 | 21.15 | 853.6 | 838.4 | 1692 | 0.05298%
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15 | 11.45 | 7.1 | 6.73 | 13.83 | 106.5 | 100.95 | 207.45 | 0.006496%
19.5 | 18.050.0100-0 | EMOP | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.( PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) | UN | 2 | 587.45 | 14.94 | 651.87 | 666.81 | 29.88 | 1303.74 | 1333.62 | 0.04176%
19.6 | 11218 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | un | 5 | 1135.31 | 59.36 | 1229.33 | 1288.69 | 296.8 | 6146.65 | 6443.45 | 0.2018%
19.7 | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 2 | 186.82 | 6.8 | 218.89 | 225.69 | 13.6 | 437.78 | 451.38 | 0.01413%
19.8 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 2 | 1309.51 | 15.82 | 1470.6 | 1486.42 | 31.64 | 2941.2 | 2972.84 | 0.09309%
19.9 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 18 | 16.12 | 8.66 | 10.81 | 19.47 | 155.88 | 194.58 | 350.46 | 0.01097%
20 |  |  | URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 11280.15 | 0.3532%
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 8466.73 | 0.2651%
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 17.77 | 147.66 | 39.5 | 138.88 | 178.38 | 701.915 | 2467.895 | 3169.81 | 0.09926%
20.1.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 72.7 | 60.31 | 12.17 | 60.69 | 72.86 | 884.759 | 4412.161 | 5296.92 | 0.1659%
20.2 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 1515.52 | 0.04746%
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 67.9 | 18.48 | 3.01 | 19.31 | 22.32 | 204.379 | 1311.141 | 1515.52 | 0.04746%
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1297.9 | 0.04064%
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 10 | 107.44 | 5.77 | 124.02 | 129.79 | 57.7 | 1240.2 | 1297.9 | 0.04064%
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 11211.39 | 0.3511%
21.1 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 665.76 | 11.61 | 6.58 | 7.44 | 14.02 | 4380.7008 | 4953.2492 | 9333.95 | 0.2923%
21.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 665.76 | 2.34 | 1.64 | 1.18 | 2.82 | 1091.8464 | 785.5936 | 1877.44 | 0.05879%
[9 empty] | Totais -> | 841.704,44 | 2.351.886,80 | 3.193.591,24
[9 empty] | Total sem BDI |  | 2645976.17
[9 empty] | Total do BDI |  | 547615.07
[9 empty] | Total Geral |  | 3193591.24

## CPUS
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  |  |  |  | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  |  |  |  | 20.81% |  | 67.79% |  |  | 15/01/2025
Bancos: |  |  |  |  | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  |  | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  |  |  |  | 13.51% |  | 108.9% |  |  | 00
Item | Código | Banco | Descrição |  | Und | Und | Quant. |  |  | Total
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.02.150 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 2.02 |  | UNMES | 1 |  | 931.47 | 931.47
Insumo | A.12.000.021099 | CPOS/CDHU | Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | Material |  | UNMES | 1 | 0 | 843.99 | 843.99
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1.32 | 0 | 21.43 | 28.28
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.99 | 0 | 31.24 | 30.92
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 1.32 | 0 | 21.43 | 28.28
[5 empty] | MO sem LS => | 87.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 193.83 |  | Valor com BDI => |  | 1125.3
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 193.83 | 193.83
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5103 | ORSE | Regularização Manual | Execução de Cortes e Aterros |  | m² | 1 | 5.16 | 5.16
Composição | 211 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | Madeiramento |  | un | 0.03 | 1660.14 | 49.8
Composição | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 50.72 | 50.72
Composição | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 1 | 48.13 | 48.13
Composição | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 1 | 39.79 | 39.79
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000111 | 46.2 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 5.55e-05 | 28 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.000109 | 617.95 | 0.06
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.013458 | 4.9 | 0.06
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0003886 | 10.22 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0022835 | 6.7 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0044859 | 190.77 | 0.85
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000111 | 13.52 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0022835 | 64.56 | 0.14
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1.42 | 1.84 | 2.61
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0004036 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.013458 | 12.54 | 0.16
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0002221 | 18.75 | 0
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.09 | 19.13 | 20.85
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 5.55e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001345 | 37.8 | 0
Insumo | 00001607/SINAPI | ORSE | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | Material |  | cj | 1.42 | 0.35 | 0.49
Insumo | 8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material |  | m | 0.78 | 39.06 | 30.46
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0003886 | 11.6 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.30444 | 5 | 1.52
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0017944 | 13.45 | 0.02
Insumo | 2193 | ORSE | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | Material |  | m² | 1.17 | 23.84 | 27.89
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002691 | 36.9 | 0
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.07 | 472.62 | 33.08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3454 | 13.65 | 18.35
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.000109 | 246 | 0.02
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000111 | 15.4 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2342 | 4.5 | 1.05
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 0.07 | 50.63 | 3.54
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.000109 | 29.9 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000218 | 26.89 | 0
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 0.95 | 30 | 28.5
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.013458 | 190 | 2.55
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 5.55e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0068784 | 12.1 | 0.08
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002776 | 12 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002691 | 163 | 0.04
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0053831 | 18 | 0.09
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.000218 | 48.95 | 0.01
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0002221 | 18.8 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0005981 | 17.48 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.30444 | 14 | 4.26
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0011962 | 300 | 0.35
Insumo | 2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material |  | un | 0.03 | 205.19 | 6.15
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.000218 | 15.15 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5552 | 19.13 | 10.62
|  |  |  | MO sem LS => | 49.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.33 |  | Valor com BDI => |  | 234.16
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 945.23 | 945.23
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777/SINAPI | ORSE | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | Equipamento |  | mes | 1 | 945.23 | 945.23
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777/SINAPI | ORSE | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | Equipamento |  | mes | 1 | 945.23 | 945.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 196.7 |  | Valor com BDI => |  | 1141.93
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 12208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | m² | 1 |  | 927.62 | 927.62
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.341 | 0 | 17.16 | 211.73
Insumo | 1250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 6.26 | 0 | 24.85 | 155.56
Insumo | 4776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.421 | 0 | 18.69 | 7.86
Insumo | 1460 | SBC | DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO | Material |  | UN | 0.48 | 0 | 5.4 | 2.59
Insumo | 1350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 10.12 | 0 | 8.42 | 85.21
Insumo | 99350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 8.604 | 0 | 18.07 | 155.44
Insumo | 2004 | SBC | TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) | Material |  | m² | 0.84 | 0 | 24.82 | 20.84
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 13.34 | 0 | 13.89 | 185.23
Insumo | 1825 | SBC | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | Material |  | M | 4.949 | 0 | 3.04 | 15.04
Insumo | 2047 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO TELHADEIRO (53 un/kg) | Material |  | UN | 0.421 | 0 | 0.56 | 0.23
Insumo | 5984 | SBC | CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2) | Material |  | m² | 4.824 | 0 | 18.22 | 87.89
[5 empty] | MO sem LS => | 552.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 552.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 193.03 |  | Valor com BDI => |  | 1120.65
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 608.61 | 608.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6421 | 0 | 21.98 | 36.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6421 | 0 | 27.38 | 44.96
Insumo | 38029 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | Material |  | M | 0.9444 | 0 | 84.91 | 80.18
Insumo | 44400 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 1 | 0 | 32.18 | 32.18
Insumo | 37960 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 2 | 0 | 66.72 | 133.44
Insumo | 38007 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 2 | 0 | 29.18 | 58.36
Insumo | 6019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 0 | 75.25 | 75.25
Insumo | 21114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material |  | UN | 0.98 | 0 | 30.58 | 29.96
Insumo | 37957 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 2 | 0 | 9.38 | 18.76
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 0 | 16.04 | 0.21
Insumo | 21125 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | Material |  | M | 2.9905 | 0 | 33.18 | 99.22
[5 empty] | MO sem LS => | 63.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 126.65 |  | Valor com BDI => |  | 735.26
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 165.06 | 165.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4315 | 0 | 21.98 | 9.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4315 | 0 | 27.38 | 11.81
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 16.04 | 0.17
Insumo | 12769 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | Material |  | UN | 1 | 0 | 143.6 | 143.6
[5 empty] | MO sem LS => | 16.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.34 |  | Valor com BDI => |  | 199.4
1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 1968.01 | 1968.01
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 24.36 | 24.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.9102 | 0 | 28.54 | 83.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3233 | 0 | 23.03 | 7.44
Composição Auxiliar | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 136.54 | 136.54
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.95 | 0 | 56.9 | 110.95
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 711.72 | 13.8
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 6.05 | 0 | 19.1 | 115.55
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 13.3 | 13.3
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 22.2 | 0 | 15.98 | 354.75
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 25.33 | 25.33
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 21.94 | 21.94
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 172.08 | 172.08
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 495.98 | 495.98
Insumo | 4346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 0 | 12.18 | 36.54
Insumo | 1062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 0 | 278.27 | 278.27
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 0 | 3.19 | 0.53
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.43 | 2.86
Insumo | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.92 | 5.92
Insumo | 14153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 0 | 121.87 | 7.31
Insumo | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 41.48 | 41.48
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.36 | 0.72
Insumo | 1094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 19.31 | 19.31
[5 empty] | MO sem LS => | 383.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 383.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 409.54 |  | Valor com BDI => |  | 2377.55
1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 |  | 490.25 | 490.25
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 0 | 22.23 | 11.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 0 | 20.41 | 22.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 0 | 27.77 | 10.35
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 0 | 432.5 | 432.5
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 0 | 4 | 12.83
Insumo | 5065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 0 | 34.71 | 0.39
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 0 | 18.6 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 29.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 102.02 |  | Valor com BDI => |  | 592.27
1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 5.07 |  | m³ | 1 |  | 110.26 | 110.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 21.43 | 12.85
Insumo | A.05.000.020358 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material |  | m³ | 1 | 0 | 97.41 | 97.41
[5 empty] | MO sem LS => | 12.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.94 |  | Valor com BDI => |  | 133.2
1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 |  | 80.02 | 80.02
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 0 | 35.58 | 0.23
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 0 | 22.47 | 11.05
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 0 | 27.77 | 20.41
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 0 | 34.2 | 0.9
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 0 | 481.9 | 2.93
Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 0 | 5.62 | 11.24
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 0 | 17.94 | 1.21
Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 0 | 38.24 | 22.38
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 0 | 7.88 | 9.67
[5 empty] | MO sem LS => | 25.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.65 |  | Valor com BDI => |  | 96.67
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 |  | 20794.31 | 20794.31
Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 0 | 255.93 | 255.93
Insumo | 43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 2.29 | 2.29
Insumo | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 7.31 | 7.31
Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 20136.47 | 20136.47
Insumo | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0 | 252.08 | 252.08
Insumo | 43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 0 | 140.23 | 140.23
[5 empty] | MO sem LS => | 20392.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 20392.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 4327.29 |  | Valor com BDI => |  | 25121.6
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 |  | 4669.66 | 4669.66
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 17.913 | 0 | 17.16 | 307.33
Insumo | 99537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.644 | 0 | 18.07 | 228.43
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 28.449 | 0 | 18.07 | 513.98
Insumo | 99550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 13.698 | 0 | 18.07 | 247.48
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 20.02 | 0 | 18.07 | 361.7
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 17.913 | 0 | 18.07 | 323.63
Insumo | 99014 | SBC | MARCENEIRO 1a. CLASSE | Mão de Obra |  | H | 6.322 | 0 | 50.91 | 321.84
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 100.033 | 0 | 13.89 | 1389.05
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 56.899 | 0 | 17.16 | 976.22
[5 empty] | MO sem LS => | 4669.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4669.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 971.75 |  | Valor com BDI => |  | 5641.41
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M2XMÊS | 1 |  | 23.89 | 23.89
Composição Auxiliar | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0.416 | 0 | 17.78 | 7.39
Insumo | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2XMES | 1 | 0 | 16.5 | 16.5
[5 empty] | MO sem LS => | 5.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.97 |  | Valor com BDI => |  | 28.86
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 |  | 69.01 | 69.01
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 0 | 35.58 | 0.24
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 0 | 27.77 | 20.12
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 0 | 22.47 | 16.28
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.004 | 0 | 481.9 | 1.92
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 0 | 34.2 | 0.95
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 0 | 18.25 | 2.02
Insumo | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 0 | 8.91 | 4.9
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 0 | 31.36 | 0.8
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 0 | 9.78 | 7.28
Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 0 | 35.16 | 14.5
[5 empty] | MO sem LS => | 29.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.36 |  | Valor com BDI => |  | 83.37
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 13.57 | 13.57
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.054928 | 0 | 71.28 | 3.91
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.048696 | 0 | 155.1 | 7.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.10362 | 0 | 20.41 | 2.11
[5 empty] | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 16.39
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 80.73 | 80.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 0 | 20.41 | 80.73
[5 empty] | MO sem LS => | 57.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.79 |  | Valor com BDI => |  | 97.52
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 210.04 | 210.04
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 0 | 9.78 | 0.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 0 | 28.15 | 44.44
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0 | 0.52 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 0 | 20.41 | 12.93
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 | 0 | 128.37 | 76.38
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 | 0 | 127.69 | 75.97
[5 empty] | MO sem LS => | 44.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.7 |  | Valor com BDI => |  | 253.74
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 76.05 | 76.05
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.588 | 0 | 22.47 | 13.21
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.011 | 0 | 35.58 | 0.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.334 | 0 | 27.77 | 37.04
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.044 | 0 | 34.2 | 1.5
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.924 | 0 | 2.75 | 2.54
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.029 | 0 | 22.52 | 0.65
Insumo | 6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.155 | 0 | 13.07 | 15.09
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 0 | 6.17 | 0.1
Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 0 | 20.45 | 0.22
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.675 | 0 | 7.88 | 5.31
[5 empty] | MO sem LS => | 40.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.82 |  | Valor com BDI => |  | 91.87
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 19.79 | 19.79
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.252 | 0 | 27.91 | 7.03
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 0 | 22.55 | 2.18
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.143 | 0 | 0.21 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 8.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.11 |  | Valor com BDI => |  | 23.9
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 17.73 | 17.73
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 0 | 22.55 | 1.69
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.196 | 0 | 27.91 | 5.47
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.856 | 0 | 0.21 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS => | 6.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 21.41
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 15.89 | 15.89
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 27.91 | 4.18
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.77 | 9.77
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 0 | 22.55 | 1.28
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.635 | 0 | 0.21 | 0.13
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 4.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.3 |  | Valor com BDI => |  | 19.19
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.86 | 13.86
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.01 | 9.01
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.044 | 0 | 22.55 | 0.99
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.116 | 0 | 27.91 | 3.23
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0 | 0.21 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 16.74
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.65 | 10.65
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 0 | 27.91 | 1.78
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 7.72 | 7.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 0 | 22.55 | 0.56
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0 | 0.21 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 1.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 12.86
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10 | 10
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 0 | 27.91 | 1.36
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 7.64 | 7.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 0 | 22.55 | 0.42
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0 | 0.21 | 0.05
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 12.08
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 796.47 | 796.47
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.075 | 0 | 0.53 | 0.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 0 | 28.15 | 9.4
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.092 | 0 | 1.36 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 0 | 20.41 | 10.22
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.23 | 0 | 631.47 | 776.7
[5 empty] | MO sem LS => | 14.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 165.74 |  | Valor com BDI => |  | 962.21
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 |  | 1.41 | 1.41
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0061034 | 0 | 95.92 | 0.58
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025226 | 0 | 263.99 | 0.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008626 | 0 | 20.41 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.29 |  | Valor com BDI => |  | 1.7
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 25.98 | 25.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 0 | 20.41 | 16.05
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 0 | 311.46 | 1.68
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 0 | 73.72 | 0.04
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 0 | 41.89 | 8.21
[5 empty] | MO sem LS => | 17.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.4 |  | Valor com BDI => |  | 31.38
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 41.28 | 41.28
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0969 | 0 | 23.81 | 2.3
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4299 | 0 | 28.15 | 12.1
Insumo | 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 0 | 17.92 | 26.88
[5 empty] | MO sem LS => | 11.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.59 |  | Valor com BDI => |  | 49.87
2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | PROJETOS |  | m³ | 1 |  | 94.47 | 94.47
Insumo | 8823 | SBC | ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | Material |  | UN | 1 | 0 | 92 | 92
Insumo | 99311 | SBC | ENCARREGADO DE TURMA | Mão de Obra |  | H | 0.039 | 0 | 28.99 | 1.13
Insumo | 99237 | SBC | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | Mão de Obra |  | H | 0.009 | 0 | 148.93 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 2.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.65 |  | Valor com BDI => |  | 114.12
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 71.02 | 71.02
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.188 | 0 | 166.35 | 31.27
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.138 | 0 | 22.47 | 3.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.752 | 0 | 27.77 | 20.88
Insumo | 40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 0 | 16.84 | 3.3
Insumo | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 0 | 17.6 | 6.91
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 0 | 6.17 | 0.06
Insumo | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 0 | 6.48 | 5.08
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 0 | 22.52 | 0.42
[5 empty] | MO sem LS => | 26.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.77 |  | Valor com BDI => |  | 85.79
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.88 | 10.88
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.01 | 9.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 0 | 27.91 | 1.09
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 0 | 22.55 | 0.14
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0 | 0.21 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 13.14
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.12 | 9.12
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 0 | 22.55 | 0.09
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 7.72 | 7.72
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0257 | 0 | 27.91 | 0.71
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0 | 0.21 | 0.07
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 11.01
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 8.82 | 8.82
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0194 | 0 | 27.91 | 0.54
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 0 | 22.55 | 0.07
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 7.64 | 7.64
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0 | 0.21 | 0.04
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.83 |  | Valor com BDI => |  | 10.65
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.95 | 13.95
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 0 | 27.91 | 2.98
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 0 | 22.55 | 0.39
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0 | 0.21 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.9 |  | Valor com BDI => |  | 16.85
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 736.66 | 736.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 28.15 | 6.3
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 0 | 1.36 | 0.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 0 | 20.41 | 27.45
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 27.77 | 6.22
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 631.47 | 696.51
[5 empty] | MO sem LS => | 29.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 153.29 |  | Valor com BDI => |  | 889.95
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 123.16 | 123.16
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.511 | 0 | 27.77 | 41.96
Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.297 | 0 | 122.75 | 36.45
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 0 | 22.47 | 6.22
Insumo | 40339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 0 | 5.9 | 6.99
Insumo | 10749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1.186 | 0 | 19.52 | 23.15
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.372 | 0 | 7.88 | 2.93
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 0 | 6.17 | 0.06
Insumo | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 0 | 6.48 | 3.07
Insumo | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.0905 | 0 | 17.6 | 1.59
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 0 | 22.52 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS => | 47.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.62 |  | Valor com BDI => |  | 148.78
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.09 | 13.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.079 | 0 | 27.91 | 2.2
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 0 | 22.55 | 0.29
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.87 | 9.87
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0 | 0.21 | 0.2
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 2.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 15.81
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 12.21 | 12.21
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.77 | 9.77
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 0 | 22.55 | 0.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 0 | 27.91 | 1.56
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0 | 0.21 | 0.15
[5 empty] | MO sem LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 14.75
3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.02 | 10.02
Composição Auxiliar | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9 | 9
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 0 | 27.91 | 0.42
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 0 | 22.55 | 0.05
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.113 | 0 | 0.21 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 738.24 | 738.24
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 0 | 27.77 | 3.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 20.41 | 16.85
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0 | 28.15 | 21.19
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 0 | 1.36 | 0.16
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 631.47 | 696.51
[5 empty] | MO sem LS => | 31.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 153.62 |  | Valor com BDI => |  | 891.86
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 78.24 | 78.24
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.245 | 0 | 55.9 | 13.69
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.016 | 0 | 27.77 | 28.21
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.186 | 0 | 22.47 | 4.17
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 0 | 6.17 | 0.06
Insumo | 40291 | SINAPI | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | Equipamento |  | UNXMES | 0.05 | 0 | 550 | 27.5
Insumo | 40270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.038 | 0 | 121.53 | 4.61
[5 empty] | MO sem LS => | 25.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.28 |  | Valor com BDI => |  | 94.52
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 13.41 | 13.41
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 0 | 27.91 | 2.33
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 0 | 22.55 | 0.3
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.81 | 9.81
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0 | 0.21 | 0.44
[5 empty] | MO sem LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 16.2
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 12.55 | 12.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 0 | 22.55 | 0.22
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 0 | 27.91 | 1.66
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0 | 0.21 | 0.27
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 2.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.61 |  | Valor com BDI => |  | 15.16
3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 11.71 | 11.71
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 0 | 22.55 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 0 | 27.91 | 1.12
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.77 | 9.77
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0 | 0.21 | 0.15
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 1.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.43 |  | Valor com BDI => |  | 14.14
3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.42 | 10.42
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 9.01 | 9.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 0 | 27.91 | 0.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 0 | 22.55 | 0.09
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0 | 0.21 | 0.07
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 12.58
3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 8.54 | 8.54
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 7.64 | 7.64
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0121 | 0 | 27.91 | 0.33
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 0 | 22.55 | 0.04
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.31
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 94.27 | 94.27
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 66.7 | 66.7
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 26.09 | 10.43
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 21.43 | 17.14
[5 empty] | MO sem LS => | 27.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.61 |  | Valor com BDI => |  | 113.88
3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1 |  | 111.84 | 111.84
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 21.43 | 17.14
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 26.09 | 10.43
Insumo | C.06.000.022012 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 0 | 84.27 | 84.27
[5 empty] | MO sem LS => | 27.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.27 |  | Valor com BDI => |  | 135.11
3.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 17.57 | 17.57
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.545 | 0 | 14.98 | 8.16
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 27.77 | 3.52
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 0 | 22.47 | 2.02
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.011 | 0 | 22.52 | 0.24
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.143 | 0 | 25.41 | 3.63
[5 empty] | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 21.22
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 287.45 | 287.45
Composição Auxiliar | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.04 | 0 | 15.74 | 79.32
Composição Auxiliar | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.12 | 0 | 138.9 | 16.66
Composição Auxiliar | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.035 | 0 | 59.27 | 2.07
Composição Auxiliar | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.24 | 0 | 2.53 | 3.13
Composição Auxiliar | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.235 | 0 | 689.38 | 162
Composição Auxiliar | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 0 | 3.23 | 3.23
Composição Auxiliar | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 0 | 210.45 | 21.04
[5 empty] | MO sem LS => | 25.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.81 |  | Valor com BDI => |  | 347.26
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 57.1 | 57.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 0 | 20.41 | 6.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 0 | 28.15 | 16.6
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 0 | 616.13 | 6.4
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 0 | 88.59 | 0.44
Insumo | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 2.69 | 1.12
Insumo | 37592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 1.95 | 26.52
[5 empty] | MO sem LS => | 18.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.88 |  | Valor com BDI => |  | 68.98
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 76.35 | 76.35
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0118 | 0 | 616.13 | 7.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.86 | 0 | 28.15 | 24.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 0 | 20.41 | 8.77
Insumo | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 0 | 4.25 | 1.78
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 0 | 88.59 | 0.88
Insumo | 37593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 13.6 | 0 | 2.46 | 33.45
[5 empty] | MO sem LS => | 26.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.88 |  | Valor com BDI => |  | 92.23
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10783 | ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | Elementos Vazados |  | m² | 1 | 205.73 | 205.73
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 13.65 | 25.65
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1.88 | 3.66 | 6.88
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 19.13 | 35.96
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.004 | 101.3 | 0.4
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.88 | 3.79 | 7.12
Insumo | 11639 | ORSE | Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm | Material |  | un | 11.12 | 11.54 | 128.32
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.47 | 0.76 | 1.11
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.002256 | 13.45 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.003008 | 6.7 | 0.02
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000376 | 13.52 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000376 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.003008 | 64.56 | 0.19
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.001504 | 300 | 0.45
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000376 | 163 | 0.06
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000752 | 18.75 | 0.01
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.000188 | 25.95 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000564 | 18.58 | 0.01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.000188 | 28 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000376 | 46.2 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 13.65 | 25.65
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.47 | 0.76 | 1.11
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.88 | 19.13 | 35.96
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01692 | 190 | 3.21
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.006768 | 18 | 0.12
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.29986 | 4.5 | 1.34
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000752 | 17.48 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01692 | 12.54 | 0.21
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.38277 | 14 | 5.35
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000376 | 15.4 | 0
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.004 | 101.3 | 0.4
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00094 | 12 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01692 | 4.9 | 0.08
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.001316 | 11.6 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00564 | 190.77 | 1.07
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.001316 | 10.22 | 0.01
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000752 | 18.8 | 0.01
Insumo | 11639 | ORSE | Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm | Material |  | un | 11.12 | 11.54 | 128.32
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.38277 | 5 | 1.91
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.008648 | 12.1 | 0.1
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000188 | 37.8 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.000188 | 327.8 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 61.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.81 |  | Valor com BDI => |  | 248.54
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 71.4 | 71.4
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 0 | 587.2 | 1.11
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.028 | 0 | 1033.37 | 28.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.248 | 0 | 28.15 | 6.98
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 0 | 9.77 | 7.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 0 | 20.41 | 2.53
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1692 | 0 | 25.41 | 4.29
Insumo | 660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 0 | 3.42 | 18.26
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 0 | 7.88 | 1.59
[5 empty] | MO sem LS => | 16.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.85 |  | Valor com BDI => |  | 86.25
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 50.25 | 50.25
Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.028 | 0 | 926.15 | 25.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 0 | 20.41 | 1.38
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 0 | 587.2 | 1.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 0 | 28.15 | 3.82
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 0 | 9.77 | 7.71
Insumo | 658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 0 | 1.93 | 10.3
[5 empty] | MO sem LS => | 11.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.45 |  | Valor com BDI => |  | 60.7
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 11.65 | 11.65
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.004 | 0 | 587.2 | 2.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 0 | 20.41 | 1.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 28.15 | 8.19
[5 empty] | MO sem LS => | 7.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.07
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 118.38 | 118.38
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 24.45 | 14.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 20.41 | 3.97
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.82 | 6.21
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 103.03 | 3.04
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 2.91 | 2.3
Insumo | 39417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 27.73 | 58.39
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 7.74 | 22.55
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.64 | 3.99
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.12 | 2.42
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.29 | 0.15
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.33 | 0.82
[5 empty] | MO sem LS => | 14.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.63 |  | Valor com BDI => |  | 143.01
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 170.94 | 170.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 20.41 | 3.97
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0 | 65.39 | 66.69
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 24.45 | 14.54
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 103.03 | 3.04
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.82 | 6.21
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 7.74 | 22.55
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 2.91 | 2.3
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.64 | 3.99
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 21.02 | 44.26
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.29 | 0.15
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.12 | 2.42
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.33 | 0.82
[5 empty] | MO sem LS => | 14.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.57 |  | Valor com BDI => |  | 206.51
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 185.07 | 185.07
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0 | 24.45 | 14.54
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0 | 65.39 | 66.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0 | 20.41 | 3.97
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0 | 103.03 | 3.04
Insumo | 39417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0 | 27.73 | 58.39
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0 | 0.12 | 2.42
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0 | 6.82 | 6.21
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0 | 0.29 | 0.15
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0 | 7.74 | 22.55
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 0 | 3.64 | 3.99
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0 | 0.33 | 0.82
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0 | 2.91 | 2.3
[5 empty] | MO sem LS => | 14.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.51 |  | Valor com BDI => |  | 223.58
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 |  | 38.75 | 38.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.027 | 0 | 20.41 | 0.55
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 0 | 24.45 | 2
Insumo | 3990 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.1 | 0 | 30.9 | 33.99
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 7.6364 | 0 | 0.29 | 2.21
[5 empty] | MO sem LS => | 1.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 46.81
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 298.04 | 298.04
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.223 | 0 | 34.2 | 41.82
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.265 | 0 | 29.28 | 37.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 0 | 20.41 | 12.91
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.042 | 0 | 35.58 | 1.49
Insumo | 131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 0 | 40.69 | 21.56
Insumo | 10698 | SINAPI | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 172.17 | 180.77
Insumo | 37596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 0 | 2.54 | 2.46
[5 empty] | MO sem LS => | 75.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 62.02 |  | Valor com BDI => |  | 360.06
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4065 | ORSE | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02 | Divisórias |  | m² | 1 | 130 | 130
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3188 | ORSE | Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço ou similar | Material |  | m² | 1 | 130 | 130
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3188 | ORSE | Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço ou similar | Material |  | m² | 1 | 130 | 130
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.05 |  | Valor com BDI => |  | 157.05
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 120220 | SBC | LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | m² | 1 |  | 98.98 | 98.98
Insumo | 19958 | SBC | MADEIRA DE LEI - BARROTE CEDRO 2"x2" | Material |  | M | 2.269 | 0 | 5.4 | 12.25
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.633 | 0 | 17.16 | 10.86
Insumo | 5512 | SBC | PERFIL MODULAR EM ALUMINIO 6MT CHAMPAGNE CLARO SEM ABA LINK RM-283 ROMETAL | Material |  | M | 1.1 | 0 | 46.41 | 51.05
Insumo | 99050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.316 | 0 | 18.07 | 5.7
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.738 | 0 | 13.89 | 10.24
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.001 | 0 | 131.69 | 0.13
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 2.76 | 0 | 0.76 | 2.09
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 0.369 | 0 | 18.07 | 6.66
[5 empty] | MO sem LS => | 33.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.59 |  | Valor com BDI => |  | 119.57
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 19.13 | 19.13
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 0 | 13.04 | 2.89
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096968 | 0 | 24.45 | 0.23
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0019083 | 0 | 21.36 | 0.04
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0014423 | 0 | 359.85 | 0.51
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0011982 | 0 | 185.69 | 0.22
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 0 | 26.94 | 5.97
Insumo | 4777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.18521 | 0 | 7.3 | 1.35
Insumo | 10966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material |  | KG | 0.83135 | 0 | 8.3 | 6.9
Insumo | 1334 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | Material |  | KG | 0.074439 | 0 | 10.99 | 0.81
Insumo | 11977 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 0.016908 | 0 | 12.88 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.98 |  | Valor com BDI => |  | 23.11
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 |  | 31.71 | 31.71
Composição Auxiliar | 93274 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0043 | 0 | 72.52 | 0.31
Composição Auxiliar | 93272 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 0 | 107.8 | 0.32
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 0 | 22.47 | 1.32
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 0 | 27.77 | 4.44
Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.222 | 0 | 38.03 | 8.44
Insumo | 4472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.099 | 0 | 47.51 | 4.7
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.12 | 0 | 18.25 | 2.19
Insumo | 4430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.556 | 0 | 17.98 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 4.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.59 |  | Valor com BDI => |  | 38.3
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 |  | 29.67 | 29.67
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046 | 0 | 26.81 | 0.12
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 0 | 22.47 | 1.46
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 0 | 27.77 | 3.27
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0064 | 0 | 25.83 | 0.16
Insumo | 40568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 0 | 18.38 | 0.55
Insumo | 4425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.634 | 0 | 38.03 | 24.11
[5 empty] | MO sem LS => | 3.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.17 |  | Valor com BDI => |  | 35.84
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 |  | 42.46 | 42.46
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0069 | 0 | 25.83 | 0.17
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 0 | 27.49 | 3.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 20.41 | 3.06
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 0 | 26.81 | 0.13
Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.27 | 0 | 5.28 | 6.7
Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.27 | 0 | 0.35 | 0.44
Insumo | 7194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.275 | 0 | 22.59 | 28.8
[5 empty] | MO sem LS => | 4.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.83 |  | Valor com BDI => |  | 51.29
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | COBERTURAS |  | m² | 1 |  | 95.82 | 95.82
Insumo | 70113 | SBC | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 91.26 | 95.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.94 |  | Valor com BDI => |  | 115.76
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 |  | 189.51 | 189.51
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 0 | 25.83 | 0.47
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 0 | 26.81 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.633 | 0 | 20.41 | 12.91
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.539 | 0 | 27.49 | 14.81
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 0 | 30.79 | 4.95
Insumo | 40784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 98.34 | 103.25
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 0 | 101.96 | 0.49
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 17.94 | 0.44
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 0 | 288 | 51.84
[5 empty] | MO sem LS => | 21.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.43 |  | Valor com BDI => |  | 228.94
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 |  | 56.67 | 56.67
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 0 | 27.49 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 0 | 20.41 | 4.22
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 0 | 25.83 | 0.47
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 0 | 26.81 | 0.35
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 0 | 101.96 | 0.12
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 0 | 17.94 | 0.1
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 0 | 30.79 | 6.09
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 0 | 288 | 12.96
Insumo | 40873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 27.9 | 29.29
[5 empty] | MO sem LS => | 6.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.79 |  | Valor com BDI => |  | 68.46
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 |  | 83.7 | 83.7
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.061 | 0 | 27.49 | 1.67
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 0 | 26.81 | 0.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0026 | 0 | 25.83 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 0 | 20.41 | 1.53
Insumo | 7216 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1.029 | 0 | 55.17 | 56.76
Insumo | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 4.2 | 0 | 0.35 | 1.47
Insumo | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 4.2 | 0 | 5.28 | 22.17
[5 empty] | MO sem LS => | 2.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.41 |  | Valor com BDI => |  | 101.11
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 55.41 | 55.41
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2228 | 0 | 23.81 | 5.3
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9881 | 0 | 28.15 | 27.81
Insumo | 4030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | m² | 1.3513 | 0 | 6.47 | 8.74
Insumo | 135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 4.6154 | 0 | 2.94 | 13.56
[5 empty] | MO sem LS => | 25.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.53 |  | Valor com BDI => |  | 66.94
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 30.4 | 30.4
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1362 | 0 | 23.81 | 3.24
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6039 | 0 | 28.15 | 16.99
Insumo | 135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 3.4615 | 0 | 2.94 | 10.17
[5 empty] | MO sem LS => | 15.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.32 |  | Valor com BDI => |  | 36.72
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 53.6 | 53.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1558 | 0 | 20.41 | 3.17
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.035 | 0 | 828.59 | 29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6912 | 0 | 28.15 | 19.45
Insumo | 38365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 0 | 1.91 | 1.98
[5 empty] | MO sem LS => | 23.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.15 |  | Valor com BDI => |  | 64.75
7.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1121.75 | 1121.75
Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 411.12 | 411.12
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 167.26 | 167.26
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 0 | 11.89 | 121.27
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 422.1 | 422.1
[5 empty] | MO sem LS => | 260.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 260.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 233.43 |  | Valor com BDI => |  | 1355.18
7.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1045.87 | 1045.87
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 337.61 | 337.61
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 167.26 | 167.26
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 0 | 11.89 | 118.9
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 422.1 | 422.1
[5 empty] | MO sem LS => | 256.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 256.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 217.64 |  | Valor com BDI => |  | 1263.51
7.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 23.08.242 | CPOS/CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | 23.08 |  | m² | 1 |  | 549.9 | 549.9
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 26.09 | 39.13
Insumo | D.04.000.030003 | CPOS/CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior | Material |  | m² | 1 | 0 | 510.77 | 510.77
[5 empty] | MO sem LS => | 39.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 114.43 |  | Valor com BDI => |  | 664.33
7.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 1 |  | 1274.92 | 1274.92
Insumo | 8624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 6.27 | 0 | 35.98 | 225.59
Insumo | 2203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 10 | 0 | 0.7 | 7
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 4.803 | 0 | 18.07 | 86.77
Insumo | 14241 | SBC | DOBRADICA VAI-E-VEM 3" METAL CROMADO UNIAO MUNDIAL | Material |  | UN | 2 | 0 | 110.7 | 221.4
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.016 | 0 | 131.69 | 2.1
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 6.912 | 0 | 0.76 | 5.25
Insumo | 4776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.11 | 0 | 18.69 | 2.05
Insumo | 699 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m | Material |  | UN | 2 | 0 | 179 | 358
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.679 | 0 | 17.16 | 63.12
Insumo | 14213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.03 | 0 | 22.82 | 0.68
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 12.54 | 0 | 24.16 | 302.96
[5 empty] | MO sem LS => | 149.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 149.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 265.31 |  | Valor com BDI => |  | 1540.23
7.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110264 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 1 |  | 4049.39 | 4049.39
Insumo | 8624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 5.5 | 0 | 35.98 | 197.89
Insumo | 760 | SBC | VIDRO LISO PLANO INCOLOR 4mm | Material |  | m² | 1.6 | 0 | 147.5 | 236
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 18.396 | 0 | 18.07 | 332.35
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 6.912 | 0 | 0.76 | 5.25
Insumo | 4082 | SBC | PORTA MADEIRA ANGELIM E VIDRO COM ENCAIXE | Material |  | m² | 2.52 | 0 | 693.2 | 1746.86
Insumo | 8647 | SBC | FERRAGEM - CONCHA DE EMBUTIR 136 COM FURO - 125 x 50mm CROMADO (CONJUNTO 2 UNIDADES) | Material |  | UN | 2 | 0 | 29.99 | 59.98
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 12.979 | 0 | 17.16 | 222.68
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.016 | 0 | 131.69 | 2.1
Insumo | 4776 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | Material |  | KG | 0.11 | 0 | 18.69 | 2.05
Insumo | 8643 | SBC | TRILHO METALICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1,80m | Material |  | UN | 1 | 0 | 199.9 | 199.9
Insumo | 14213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.03 | 0 | 22.82 | 0.68
Insumo | 8644 | SBC | SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO | Material |  | M | 5.2 | 0 | 129.9 | 675.48
Insumo | 99537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.635 | 0 | 18.07 | 29.53
Insumo | 8645 | SBC | CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER 3/8" | Material |  | M | 2.6 | 0 | 15.63 | 40.63
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 11 | 0 | 24.16 | 265.76
Insumo | 2203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 6 | 0 | 0.7 | 4.2
Insumo | 99661 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.635 | 0 | 17.16 | 28.05
[5 empty] | MO sem LS => | 612.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 612.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 842.67 |  | Valor com BDI => |  | 4892.06
7.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 814.89 | 814.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 0 | 28.15 | 10.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 0 | 20.41 | 3.63
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0 | 0.92 | 4.43
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 0 | 30.79 | 27.18
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 0 | 620.09 | 620.09
Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 0 | 21.83 | 149.54
[5 empty] | MO sem LS => | 10.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 169.57 |  | Valor com BDI => |  | 984.46
7.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 25.02.110 | CPOS/CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | 25.02 |  | m² | 1 |  | 1125.43 | 1125.43
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 3 | 0 | 26.09 | 78.27
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3 | 0 | 21.43 | 64.29
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.03 | 0 | 0.62 | 1.25
Insumo | H.05.000.031120 | CPOS/CDHU | Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm | Material |  | m² | 1 | 0 | 980.41 | 980.41
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0072 | 0 | 169.27 | 1.21
[5 empty] | MO sem LS => | 142.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 142.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 234.2 |  | Valor com BDI => |  | 1359.63
7.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 14.003.0205-0 | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS | 14 |  | m² | 1 |  | 1139.96 | 1139.96
Insumo | 22 | EMOP | ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM | Material |  | KG | 23 | 39 | 30.8 | 984.67
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 3 | 3 | 20.19 | 62.38
Insumo | 6913 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 3 | 3 | 30.07 | 92.91
[5 empty] | MO sem LS => | 155.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 237.22 |  | Valor com BDI => |  | 1377.18
7.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 24.02.460 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | 24.02 |  | m² | 1 |  | 1215.84 | 1215.84
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2 | 0 | 21.43 | 42.86
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.03 | 0 | 0.62 | 1.25
Insumo | H.04.000.031272 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em tela de aço galvanizado, ondulada de 1´ fio 12, sob medida | Material |  | m² | 1 | 0 | 1143.95 | 1143.95
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.01 | 0 | 169.27 | 1.69
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 26.09 | 26.09
[5 empty] | MO sem LS => | 68.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 253.01 |  | Valor com BDI => |  | 1468.85
7.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | m² | 1 |  | 1156.72 | 1156.72
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.002 | 0 | 131.69 | 0.26
Insumo | 99662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 17.28 | 0 | 17.16 | 296.47
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0 | 0.76 | 0.91
Insumo | 99230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 15.173 | 0 | 18.07 | 274.12
Insumo | 1328 | SBC | PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25 | Material |  | m² | 1 | 0 | 584.96 | 584.96
[5 empty] | MO sem LS => | 570.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 570.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 240.71 |  | Valor com BDI => |  | 1397.43
7.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12220 | ORSE | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | Esquadrias de Alumínio |  | m² | 1 | 400.59 | 400.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13064 | ORSE | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | Material |  | m² | 1 | 350 | 350
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.66 | 3.66
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.46
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.79 | 5.68
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 521.68 | 1.56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.011304 | 4.9 | 0.05
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0004536 | 18.58 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001512 | 37.8 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0045216 | 18 | 0.08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.25572 | 5 | 1.27
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0010048 | 300 | 0.3
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.3566 | 0.76 | 1.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003768 | 190.77 | 0.71
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.25572 | 14 | 3.58
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.011304 | 190 | 2.14
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0003024 | 163 | 0.04
Insumo | 13064 | ORSE | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | Material |  | m² | 1 | 350 | 350
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.512 | 13.65 | 20.63
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0005024 | 17.48 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0003024 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0020096 | 6.7 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.011304 | 12.54 | 0.14
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.00324 | 100 | 0.32
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0057776 | 12.1 | 0.06
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 46.2 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0020096 | 64.56 | 0.12
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0015072 | 13.45 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.20768 | 4.5 | 0.93
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 39.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.36 |  | Valor com BDI => |  | 483.95
7.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 524.7 | 524.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.50521 | 0 | 20.41 | 10.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0104 | 0 | 28.15 | 28.44
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0 | 0.22 | 5.36
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1687 | 0 | 20.34 | 23.77
Insumo | 34381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 0 | 219.28 | 456.82
[5 empty] | MO sem LS => | 29.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 109.19 |  | Valor com BDI => |  | 633.89
7.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 306.24 | 306.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 0 | 28.15 | 8.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 0 | 20.41 | 3.18
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 0 | 20.34 | 12.22
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0 | 0.22 | 1.6
Insumo | 34364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 0 | 504.46 | 280.47
[5 empty] | MO sem LS => | 9.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 63.72 |  | Valor com BDI => |  | 369.96
7.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 275.73 | 275.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31302 | 0 | 28.15 | 8.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15651 | 0 | 20.41 | 3.19
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.66786 | 0 | 20.34 | 13.58
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0 | 0.22 | 2.02
Insumo | 36896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 0 | 297.77 | 248.13
[5 empty] | MO sem LS => | 9.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 57.37 |  | Valor com BDI => |  | 333.1
7.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | Esquadrias de Ferro |  | m² | 1 | 649.77 | 649.77
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.9 | 3.79 | 7.2
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2.38 | 3.66 | 8.71
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.38 | 19.13 | 45.52
Insumo | 12929 | ORSE | Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente | Material |  | m² | 1 | 556.38 | 556.38
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.9 | 13.65 | 25.92
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.01 | 100 | 1
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.01 | 125.38 | 1.25
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 4.6 | 0.76 | 3.49
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00119 | 12 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.009844 | 12.1 | 0.11
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.000238 | 25.95 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01926 | 4.9 | 0.09
Insumo | 12929 | ORSE | Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente | Material |  | m² | 1 | 556.38 | 556.38
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.000238 | 327.8 | 0.07
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.01 | 125.38 | 1.25
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00038 | 36.9 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01926 | 190 | 3.65
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.003424 | 64.56 | 0.22
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.000238 | 28 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.001666 | 11.6 | 0.01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.001666 | 10.22 | 0.01
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 4.6 | 0.76 | 3.49
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00038 | 163 | 0.06
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00019 | 37.8 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4357 | 5 | 2.17
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000476 | 46.2 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.33444 | 4.5 | 1.5
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.002568 | 13.45 | 0.03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000856 | 17.48 | 0.01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000476 | 15.4 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01926 | 12.54 | 0.24
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00057 | 18.58 | 0.01
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.01 | 100 | 1
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000952 | 18.8 | 0.01
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000952 | 18.75 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.007704 | 18 | 0.13
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00642 | 190.77 | 1.22
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.003424 | 6.7 | 0.02
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.38 | 19.13 | 45.52
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.001712 | 300 | 0.51
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000476 | 13.52 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.9 | 13.65 | 25.92
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4357 | 14 | 6.09
|  |  |  | MO sem LS => | 71.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.21 |  | Valor com BDI => |  | 784.98
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.650 | CPOS/CDHU | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | 28.2 |  | UN | 1 |  | 474.25 | 474.25
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 34.03 | 51.04
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 21.43 | 32.14
Insumo | H.08.000.031658 | CPOS/CDHU | Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 391.07 | 391.07
[5 empty] | MO sem LS => | 83.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 98.69 |  | Valor com BDI => |  | 572.94
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 111.66 | 111.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104.9 | 104.9
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.66 | 1.09
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00021 | 11.6 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3e-05 | 28 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 18.75 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00021 | 10.22 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 64.56 | 0.01
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104.9 | 104.9
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00012 | 18.8 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01962 | 4.5 | 0.08
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.23 |  | Valor com BDI => |  | 134.89
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | M | 1 |  | 75.12 | 75.12
Insumo | 1609 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PARA CAIXILHO PINT.ELETROSTATICA BRANCA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 12.65 | 13.91
Insumo | 99662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.738 | 0 | 17.16 | 29.81
Insumo | 99230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.738 | 0 | 18.07 | 31.4
[5 empty] | MO sem LS => | 61.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.63 |  | Valor com BDI => |  | 90.75
7.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | FERRAGENS |  | UN | 1 |  | 1766.8 | 1766.8
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.818 | 0 | 17.16 | 14.03
Insumo | 36546 | SBC | MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE | Material |  | UN | 1 | 0 | 1738 | 1738
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 0.818 | 0 | 18.07 | 14.77
[5 empty] | MO sem LS => | 28.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 367.67 |  | Valor com BDI => |  | 2134.47
7.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.01.550 | CPOS/CDHU | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | 28.01 |  | UN | 1 |  | 328.04 | 328.04
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 26.09 | 39.13
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 21.43 | 32.14
Insumo | H.08.000.035019 | CPOS/CDHU | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e rozeta, ref. Victória Ecoinox 882 IXE externa da Pado ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 256.77 | 256.77
[5 empty] | MO sem LS => | 71.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 68.26 |  | Valor com BDI => |  | 396.3
7.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 50.67 | 50.67
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.916 | 0 | 31.35 | 28.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.458 | 0 | 20.41 | 9.34
Insumo | 2420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.62 | 12.62
[5 empty] | MO sem LS => | 29.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.54 |  | Valor com BDI => |  | 61.21
7.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | m² | 1 |  | 449.67 | 449.67
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 3.27 | 0 | 17.16 | 56.1
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.004 | 0 | 131.69 | 0.52
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.793 | 0 | 0.76 | 1.36
Insumo | 8624 | SBC | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | Material |  | M | 2.977 | 0 | 35.98 | 107.11
Insumo | 1450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.037 | 0 | 19.94 | 0.73
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 3.884 | 0 | 18.07 | 70.17
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2.146 | 0 | 13.89 | 29.79
Insumo | 99050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.146 | 0 | 18.07 | 38.77
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 5.953 | 0 | 24.16 | 143.82
Insumo | 2203 | SBC | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | Material |  | UN | 1.86 | 0 | 0.7 | 1.3
[5 empty] | MO sem LS => | 194.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 194.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 93.57 |  | Valor com BDI => |  | 543.24
7.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 88.07 | 88.07
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.914 | 0 | 31.35 | 28.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.457 | 0 | 20.41 | 9.32
Insumo | 11457 | SINAPI | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | Material |  | UN | 1 | 0 | 50.1 | 50.1
[5 empty] | MO sem LS => | 29.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.32 |  | Valor com BDI => |  | 106.39
7.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 111700 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | ESQUADRIAS DE FERRO |  | M | 1 |  | 2238.75 | 2238.75
Insumo | 100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.003 | 0 | 131.69 | 0.39
Insumo | 99230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.432 | 0 | 18.07 | 7.8
Insumo | 99662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.432 | 0 | 17.16 | 7.41
Insumo | 50 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0 | 0.76 | 0.91
Insumo | 71384 | SBC | ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO | Material |  | M | 1.1 | 0 | 2020.22 | 2222.24
[5 empty] | MO sem LS => | 15.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 465.88 |  | Valor com BDI => |  | 2704.63
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 8.1 | 8.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 0 | 28.15 | 4.85
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 562.53 | 2.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 0 | 20.41 | 1.17
[5 empty] | MO sem LS => | 4.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 9.78
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 23.34 | 23.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 0 | 20.41 | 3.03
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 616.13 | 11.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2971 | 0 | 28.15 | 8.36
[5 empty] | MO sem LS => | 10.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.85 |  | Valor com BDI => |  | 28.19
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 22.7 | 22.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1402 | 0 | 20.41 | 2.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2805 | 0 | 28.15 | 7.89
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0194 | 0 | 616.13 | 11.95
[5 empty] | MO sem LS => | 10.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 27.42
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 90.27 | 90.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3259 | 0 | 20.41 | 6.65
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7407 | 0 | 29.83 | 22.09
Insumo | 10515 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 0 | 51.56 | 56.01
Insumo | 1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 0 | 0.72 | 4.93
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 0 | 4.22 | 0.59
[5 empty] | MO sem LS => | 22.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.78 |  | Valor com BDI => |  | 109.05
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 99.57 | 99.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0874 | 0 | 28.15 | 2.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2176 | 0 | 20.41 | 4.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 0 | 27.77 | 3.61
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 0 | 2.75 | 0.55
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 0 | 6.17 | 0.01
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 0 | 18.25 | 0.43
Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0985 | 0 | 550 | 54.17
Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 0 | 30.42 | 32.9
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 0 | 4 | 1
[5 empty] | MO sem LS => | 7.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.72 |  | Valor com BDI => |  | 120.29
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 26.19 | 26.19
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.025 | 406.01 | 10.15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.66 | 1.46
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.09162 | 14 | 1.28
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00162 | 18 | 0.02
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00028 | 11.6 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00072 | 64.56 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00018 | 17.48 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 4e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00405 | 190 | 0.76
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00054 | 13.45 | 0
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.027 | 100 | 2.7
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002 | 12 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 8e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00016 | 18.75 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07321 | 4.5 | 0.32
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 4e-05 | 28 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00028 | 10.22 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 7.5 | 0.76 | 5.7
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00207 | 12.1 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00072 | 6.7 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00405 | 4.9 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00036 | 300 | 0.1
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00405 | 12.54 | 0.05
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00016 | 18.8 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 8e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 4e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.09162 | 5 | 0.45
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00135 | 190.77 | 0.25
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 8e-05 | 46.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 14.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.45 |  | Valor com BDI => |  | 31.64
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 77.6 | 77.6
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3077 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | Serviços |  | m² | 1 | 70 | 70
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 10 | 0.76 | 7.6
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 10 | 0.76 | 7.6
Insumo | 3077 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | Serviços |  | m² | 1 | 70 | 70
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.14 |  | Valor com BDI => |  | 93.74
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12623 | ORSE | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 42.29 | 42.29
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 9.6 | 0.76 | 7.29
Insumo | 8428 | ORSE | Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento | Serviços |  | m² | 1 | 35 | 35
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 9.6 | 0.76 | 7.29
Insumo | 8428 | ORSE | Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento | Serviços |  | m² | 1 | 35 | 35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.8 |  | Valor com BDI => |  | 51.09
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 20.36 | 20.36
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12112 | ORSE | Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana | Serviços |  | m | 1 | 18.08 | 18.08
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3 | 0.76 | 2.28
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3 | 0.76 | 2.28
Insumo | 12112 | ORSE | Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana | Serviços |  | m | 1 | 18.08 | 18.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.23 |  | Valor com BDI => |  | 24.59
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 |  | 788.22 | 788.22
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 0 | 27.77 | 45.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 0 | 20.41 | 36.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 0 | 28.15 | 4.39
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 0 | 2.75 | 6.87
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 0 | 6.17 | 0.13
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 0 | 4 | 12.5
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 0 | 18.25 | 5.46
Insumo | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.2315 | 0 | 550 | 677.32
[5 empty] | MO sem LS => | 64.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 164.02 |  | Valor com BDI => |  | 952.24
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 73.83 | 73.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 0 | 20.41 | 9.76
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4786 | 0 | 24.45 | 11.7
Insumo | 39430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 0 | 1.89 | 2.31
Insumo | 39427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 0 | 5.02 | 17.8
Insumo | 43131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 0 | 24.86 | 0.91
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0 | 0.12 | 1.15
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 0 | 2.91 | 4.15
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0 | 0.29 | 0.35
Insumo | 40547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 0 | 32.82 | 0.4
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 0 | 21.02 | 22.78
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 0 | 3.64 | 2.52
[5 empty] | MO sem LS => | 16.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.36 |  | Valor com BDI => |  | 89.19
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.34 | 4.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 20.41 | 0.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 29.63 | 1.97
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 11.54 | 1.92
[5 empty] | MO sem LS => | 1.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.9 |  | Valor com BDI => |  | 5.24
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.79 | 11.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 0 | 20.41 | 1.67
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 0 | 29.63 | 7.28
Insumo | 43626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 0 | 3.84 | 2.79
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 0 | 1.3 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 6.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 14.24
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 19.5 | 19.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 0 | 20.41 | 1.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4322 | 0 | 29.63 | 12.8
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0414 | 0 | 1.3 | 0.05
Insumo | 43651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 0.755 | 0 | 6.91 | 5.21
[5 empty] | MO sem LS => | 10.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.05 |  | Valor com BDI => |  | 23.55
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 9.44 | 9.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 20.41 | 1.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 29.63 | 4.83
Insumo | 35693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2678 | 0 | 13.08 | 3.5
[5 empty] | MO sem LS => | 4.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.96 |  | Valor com BDI => |  | 11.4
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 13.88 | 13.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0514 | 0 | 20.41 | 1.04
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 0 | 29.63 | 4.56
Insumo | 38877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 | 0 | 7.48 | 8.28
[5 empty] | MO sem LS => | 4.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 16.76
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 21.24 | 21.24
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5054 | 0 | 29.63 | 14.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1685 | 0 | 20.41 | 3.43
Insumo | 43626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 0 | 3.84 | 2.79
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 0 | 1.3 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 13.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI => |  | 25.66
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.76 | 11.76
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 0 | 29.63 | 6.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 0 | 20.41 | 1.54
Insumo | 35693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | Material |  | L | 0.2678 | 0 | 13.08 | 3.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 14.2
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 28.39 | 28.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2806 | 0 | 29.63 | 8.31
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.52
Insumo | 43653 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material |  | L | 0.49608 | 0 | 37.77 | 18.73
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0276 | 0 | 30.34 | 0.83
[5 empty] | MO sem LS => | 6.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 34.29
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 18.32 | 18.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 0 | 29.63 | 11.27
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.014 | 0 | 30.34 | 0.42
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1403 | 0 | 47.28 | 6.63
[5 empty] | MO sem LS => | 8.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 22.13
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 663.91 | 663.91
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 0.6 | 20.66 | 12.39
Insumo | 7119 | ORSE | Granito branco Siena e= 2cm | Material |  | m² | 1 | 616.79 | 616.79
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.65 | 3.66 | 2.37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.14 | 13.65 | 15.55
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.14 | 3.79 | 4.32
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.65 | 19.13 | 12.43
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.004117 | 12.1 | 0.04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000716 | 300 | 0.21
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.14978 | 4.5 | 0.67
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000114 | 37.8 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00013 | 15.4 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000325 | 12 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.003222 | 18 | 0.05
Insumo | 7119 | ORSE | Granito branco Siena e= 2cm | Material |  | m² | 1 | 616.79 | 616.79
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00026 | 18.8 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00013 | 46.2 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000455 | 11.6 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000358 | 17.48 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001432 | 64.56 | 0.09
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.18222 | 14 | 2.55
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 0.6 | 20.66 | 12.39
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6.5e-05 | 327.8 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000228 | 36.9 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.008055 | 190 | 1.53
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6.5e-05 | 28 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001432 | 6.7 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.008055 | 12.54 | 0.1
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.65 | 19.13 | 12.43
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000228 | 163 | 0.03
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000455 | 10.22 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.14 | 13.65 | 15.55
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00013 | 13.52 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.008055 | 4.9 | 0.03
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000342 | 18.58 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.18222 | 5 | 0.91
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6.5e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001074 | 13.45 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.002685 | 190.77 | 0.51
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00026 | 18.75 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 27.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.15 |  | Valor com BDI => |  | 802.06
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 |  | 113.53 | 113.53
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 0 | 29.28 | 12.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 0 | 20.41 | 4.26
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 0 | 34.2 | 13.61
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 0 | 35.58 | 0.74
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 0 | 496.91 | 2.98
Insumo | 34747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 0 | 76.62 | 79.68
[5 empty] | MO sem LS => | 25.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.62 |  | Valor com BDI => |  | 137.15
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 100.19 | 100.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 0 | 20.41 | 2.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 0 | 27.38 | 12.23
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.35 | 0.09
Insumo | 1368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 0 | 85 | 85
[5 empty] | MO sem LS => | 11.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.84 |  | Valor com BDI => |  | 121.03
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 561.9 | 561.9
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 66.45 | 66.45
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 495.45 | 495.45
[5 empty] | MO sem LS => | 27.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 116.93 |  | Valor com BDI => |  | 678.83
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.01.040 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil | 44.01 |  | UN | 1 |  | 1040.98 | 1040.98
Insumo | B.02.000.037043 | CPOS/CDHU | Massa para vidro comum branca e/ou cinza | Material |  | KG | 0.25 | 0 | 6.45 | 1.61
Insumo | O.12.000.066053 | CPOS/CDHU | Tubo de ligação com canopla para sanitários | Material |  | UN | 1 | 0 | 31.7 | 31.7
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2 | 0 | 21.43 | 42.86
Insumo | E.03.000.026733 | CPOS/CDHU | Parafusos niquelados para sanitários | Material |  | UN | 2 | 0 | 6.88 | 13.76
Insumo | O.12.000.069555 | CPOS/CDHU | Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.97 | 15.97
Insumo | O.12.000.069503 | CPOS/CDHU | Bolsa de borracha para bacia sifonada | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.02 | 8.02
Insumo | O.10.000.090733 | CPOS/CDHU | Bacia sifonafa com caixa de descarga acoplada de louça branca - infantil, referência Icasa, Celite ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 820.77 | 820.77
Insumo | O.12.000.066166 | CPOS/CDHU | Assento sanitário tipo universal para bacia sifonada infantil; referência Tupan, Astra ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 75.05 | 75.05
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 31.24 | 31.24
[5 empty] | MO sem LS => | 74.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 216.62 |  | Valor com BDI => |  | 1257.6
14.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 438.84 | 438.84
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 12.7 | 12.7
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 77.63 | 77.63
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 10.01 | 10.01
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 11.11 | 11.11
Composição Auxiliar | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 327.39 | 327.39
[5 empty] | MO sem LS => | 37.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 91.32 |  | Valor com BDI => |  | 530.16
14.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 934.42 | 934.42
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 12.7 | 12.7
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 736.92 | 736.92
Composição Auxiliar | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 102.02 | 102.02
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 82.78 | 82.78
[5 empty] | MO sem LS => | 60.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 194.45 |  | Valor com BDI => |  | 1128.87
14.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 170124 | IOPES | Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | LOUÇAS |  | und | 1 |  | 567.87 | 567.87
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10118 | IOPES | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2.1 |  |  |  | 23.87 | 50.12
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 2.1 |  |  |  | 20.14 | 42.29
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 92.41
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 92.41
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 92.41
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 65847 | IOPES | LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 | 1 | UN | 233.32 |  |  | 233.32
Insumo | 69506 | IOPES | ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM | 1 | UN | 40.1 |  |  | 40.1
Insumo | 64002 | IOPES | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" | 1 | UN | 40.97 |  |  | 40.97
Insumo | 26550 | IOPES | CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS | 1 | UN | 13 |  |  | 13
Insumo | 64506 | IOPES | SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" | 1 | UN | 147.93 |  |  | 147.93
Insumo | 69512 | IOPES | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | 0.84 | M | 0.17 |  |  | 0.14
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 475.46
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 92.41 | MO com LS => | 92.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 118.17 |  | Valor com BDI => |  | 686.04
14.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 148.11 | 148.11
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 0 | 29.28 | 24.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 0 | 20.41 | 5.43
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 0 | 36.37 | 19.17
Insumo | 20269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 0 | 98.75 | 98.75
[5 empty] | MO sem LS => | 23.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.82 |  | Valor com BDI => |  | 178.93
14.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.01.850 | CPOS/CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | 44.01 |  | UN | 1 |  | 127.65 | 127.65
Insumo | B.02.000.037501 | CPOS/CDHU | Massa plástica para mármore e granito | Material |  | KG | 0.5 | 0 | 40.95 | 20.47
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | O.10.000.065544 | CPOS/CDHU | Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.85 | 80.85
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.56 |  | Valor com BDI => |  | 154.21
14.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.02.200 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | 44.02 |  | m² | 1 |  | 1419.9 | 1419.9
Insumo | B.06.000.042302 | CPOS/CDHU | Tela em aço soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²) | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 8.41 | 8.83
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 0 | 26.09 | 52.18
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 21.43 | 2.14
Insumo | D.02.000.021014 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm | Material |  | M | 5 | 0 | 4.66 | 23.3
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.2 | 0 | 11.43 | 2.28
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 21.43 | 32.14
Insumo | D.03.000.021032 | CPOS/CDHU | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | Material |  | m² | 0.33 | 0 | 27.9 | 9.2
Insumo | C.04.000.020530 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm | Material |  | m³ | 0.05 | 0 | 435.43 | 21.77
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 26.09 | 2.6
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 0 | 26.09 | 39.13
Insumo | E.18.000.036519 | CPOS/CDHU | Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado | Material |  | m² | 1 | 0 | 1160.79 | 1160.79
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.1 | 0 | 12.5 | 1.25
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3 | 0 | 21.43 | 64.29
[5 empty] | MO sem LS => | 192.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 192.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 295.48 |  | Valor com BDI => |  | 1715.38
14.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 2408.41 | 2408.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10576 | ORSE | Encargos Complementares - Ajudante Pratico | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00000246/SINAPI | ORSE | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.94 | 2.78
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material |  | un | 1 | 2400.35 | 2400.35
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 8e-05 | 32.3 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material |  | un | 1 | 2400.35 | 2400.35
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 00000246/SINAPI | ORSE | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.94 | 2.78
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 64.56 | 0.02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00014 | 27.49 | 0
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 8e-05 | 60 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00022 | 29 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00012 | 63 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 501.19 |  | Valor com BDI => |  | 2909.6
14.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 194.64 | 194.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1504 | 0 | 20.41 | 3.06
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4774 | 0 | 29.28 | 13.97
Insumo | 1743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 166.8 | 166.8
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2974 | 0 | 36.37 | 10.81
[5 empty] | MO sem LS => | 13.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.5 |  | Valor com BDI => |  | 235.14
14.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 56.92 | 56.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 27.38 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.41 | 0.98
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.35 | 0.09
Insumo | 7604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 51.68 | 51.68
[5 empty] | MO sem LS => | 4.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.84 |  | Valor com BDI => |  | 68.76
14.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.300 | CPOS/CDHU | Torneira clínica com volante tipo alavanca | 44.03 |  | UN | 1 |  | 347.44 | 347.44
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 31.24 | 9.37
Insumo | O.11.000.066025 | CPOS/CDHU | Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador | Material |  | UN | 1 | 0 | 327.31 | 327.31
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Fita teflon de 18 mm | Material |  | M | 0.28 | 0 | 0.19 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 20.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 72.3 |  | Valor com BDI => |  | 419.74
14.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.316 | CPOS/CDHU | Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo | 44.03 |  | UN | 1 |  | 368.72 | 368.72
Insumo | O.11.000.066028 | CPOS/CDHU | Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Proflux ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 294.82 | 294.82
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Fita teflon de 18 mm | Material |  | M | 0.94 | 0 | 0.19 | 0.17
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0 | 31.24 | 43.73
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 0 | 21.43 | 30
[5 empty] | MO sem LS => | 73.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 76.73 |  | Valor com BDI => |  | 445.45
14.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 271.99 | 271.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.22 | 0.11
Insumo | 10053 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 251.77 | 251.77
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4.5 | 0.35
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0.22 | 0.11
Insumo | 10053 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 251.77 | 251.77
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 32.3 | 0
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 29 | 0.01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 63 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27.49 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 60 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.6 |  | Valor com BDI => |  | 328.59
14.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 812.9 | 812.9
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.42 | 0.22 | 0.09
Insumo | 9833 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 801.43 | 801.43
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 32.3 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0004 | 6.7 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0003 | 13.45 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001 | 17.48 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.0509 | 14 | 0.71
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 29 | 0.01
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.42 | 0.22 | 0.09
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00225 | 190 | 0.42
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 60 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00075 | 190.77 | 0.14
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27.49 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0327 | 4.5 | 0.14
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00225 | 4.9 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0002 | 300 | 0.06
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.0509 | 5 | 0.25
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 63 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00115 | 12.1 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0004 | 64.56 | 0.02
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0009 | 18 | 0.01
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00225 | 12.54 | 0.02
Insumo | 9833 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | Material |  | un | 1 | 801.43 | 801.43
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 169.16 |  | Valor com BDI => |  | 982.06
14.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 221.66 | 221.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214.9 | 214.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.66 | 1.09
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3e-05 | 28 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 18.75 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00021 | 10.22 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01962 | 4.5 | 0.08
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 64.56 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00015 | 12 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00021 | 11.6 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00012 | 18.8 | 0
Insumo | 13877 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 214.9 | 214.9
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.12 |  | Valor com BDI => |  | 267.78
14.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 202316 | SBC | BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO | ACESSIBILIDADE |  | UN | 1 |  | 436.22 | 436.22
Insumo | 99050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.511 | 0 | 18.07 | 9.23
Insumo | 4323 | SBC | ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm + PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 0 | 419.9 | 419.9
Insumo | 99900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.511 | 0 | 13.89 | 7.09
[5 empty] | MO sem LS => | 16.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 90.77 |  | Valor com BDI => |  | 526.99
14.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 361.16 | 361.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 0 | 20.41 | 6.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 0 | 27.38 | 25.96
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 20.03 | 120.18
Insumo | 36205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 208.93 | 208.93
[5 empty] | MO sem LS => | 25.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 75.15 |  | Valor com BDI => |  | 436.31
14.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 1167.68 | 1167.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3985 | 0 | 20.41 | 8.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2647 | 0 | 27.38 | 34.62
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 8 | 0 | 20.03 | 160.24
Insumo | 36215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 964.69 | 964.69
[5 empty] | MO sem LS => | 33.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 242.99 |  | Valor com BDI => |  | 1410.67
14.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | 53 |  | UN | 1 |  | 98.68 | 98.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0 | 21.98 | 18.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0 | 27.38 | 23.65
Insumo | 11731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.74 | 9.74
Insumo | 3389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 9.99 | 0.99
Insumo | 386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.2 | 0 | 15.82 | 3.16
Insumo | 21059 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 42.15 | 42.15
[5 empty] | MO sem LS => | 33.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.53 |  | Valor com BDI => |  | 119.21
14.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 18.050.0115-A | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 18 |  | UN | 1 |  | 341.47 | 341.47
Insumo | 20060 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 24.2 | 12.46
Insumo | 20132 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 17.5 | 9.01
Insumo | 13301 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO, HOSPITAL AR, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR | Material |  | UN | 1 | 0 | 320 | 320
[5 empty] | MO sem LS => | 21.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 71.05 |  | Valor com BDI => |  | 412.52
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 54668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 |  | 73.96 | 73.96
Insumo | 62248 | SBC | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 21.6 | 21.6
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.108 | 0 | 18.07 | 1.95
Insumo | 62090 | SBC | JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 48.56 | 48.56
Insumo | 99034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.108 | 0 | 17.16 | 1.85
[5 empty] | MO sem LS => | 3.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.39 |  | Valor com BDI => |  | 89.35
15.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 47.64 | 47.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 0 | 21.98 | 5.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 0 | 27.38 | 7.2
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 0 | 16.04 | 0.3
Insumo | 11672 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 0 | 34.36 | 34.36
[5 empty] | MO sem LS => | 10.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.91 |  | Valor com BDI => |  | 57.55
15.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 41.61 | 41.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 0 | 27.38 | 3.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1133 | 0 | 21.98 | 2.49
Insumo | 20080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.0714 | 0 | 19.46 | 1.38
Insumo | 11677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 0 | 33.4 | 33.4
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0114 | 0 | 2.78 | 0.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 0 | 67.56 | 1.21
[5 empty] | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.65 |  | Valor com BDI => |  | 50.26
15.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 49.57 | 49.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1885 | 0 | 27.38 | 5.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1885 | 0 | 21.98 | 4.14
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 0 | 67.56 | 2.02
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 2.78 | 0.05
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0212 | 0 | 59.63 | 1.26
Insumo | 1925 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 36.94 | 36.94
[5 empty] | MO sem LS => | 7.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.31 |  | Valor com BDI => |  | 59.88
15.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.82 | 10.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0934 | 0 | 27.38 | 2.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0934 | 0 | 21.98 | 2.05
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 0 | 59.63 | 0.48
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 67.56 | 0.74
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0096 | 0 | 16.04 | 0.15
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0078 | 0 | 2.78 | 0.02
Insumo | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.83 | 4.83
[5 empty] | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 13.07
15.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 28.05 | 28.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 0 | 27.38 | 6.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2294 | 0 | 21.98 | 5.04
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.051 | 0 | 2.78 | 0.14
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 59.63 | 0.98
Insumo | 1959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.13 | 14.13
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 0 | 67.56 | 1.48
[5 empty] | MO sem LS => | 8.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.83 |  | Valor com BDI => |  | 33.88
15.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 30.83 | 30.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 0 | 27.38 | 7.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2677 | 0 | 21.98 | 5.88
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 16.73 | 17.55
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0312 | 0 | 2.78 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 10.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.41 |  | Valor com BDI => |  | 37.24
15.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 31.91 | 31.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.261 | 0 | 21.98 | 5.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.261 | 0 | 27.38 | 7.14
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0248 | 0 | 67.56 | 1.67
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0194 | 0 | 59.63 | 1.15
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.069 | 0 | 2.78 | 0.19
Insumo | 7130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 16.03 | 16.03
[5 empty] | MO sem LS => | 10.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.64 |  | Valor com BDI => |  | 38.55
15.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 15.1 | 15.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 27.38 | 3.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 21.98 | 3.03
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.65 | 3.3
Insumo | 3518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.77 | 3.77
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 24.61 | 1.23
[5 empty] | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 18.24
15.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 14.38 | 14.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 21.98 | 3.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 0 | 27.38 | 3.77
Insumo | 3526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.05 | 3.05
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 24.61 | 1.23
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.65 | 3.3
[5 empty] | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 17.37
15.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.84 | 10.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 0 | 27.38 | 0.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 0 | 21.98 | 0.25
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 0 | 59.63 | 0.43
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 2.78 | 0.02
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 67.56 | 0.74
Insumo | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.09 | 9.09
[5 empty] | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 13.09
15.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.080 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 45.01 | 45.01
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | S.04.000.062553 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.51 | 1.51
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.07 | 0 | 2 | 0.14
Insumo | O.02.000.062554 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40mm | Material |  | M | 1.5 | 0 | 10.91 | 16.36
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.007 | 0 | 45.73 | 0.32
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.005 | 0 | 71.61 | 0.35
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.36 |  | Valor com BDI => |  | 54.37
15.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 16.52 | 16.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 0 | 27.38 | 1.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0457 | 0 | 21.98 | 1
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 0 | 24.61 | 1.84
Insumo | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.48 | 7.48
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.65 | 4.95
[5 empty] | MO sem LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 19.95
15.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 34.81 | 34.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 0 | 27.38 | 4.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 0 | 21.98 | 3.68
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.42 | 7.26
Insumo | 11658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 16.53 | 16.53
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 0 | 24.61 | 2.76
[5 empty] | MO sem LS => | 6.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.24 |  | Valor com BDI => |  | 42.05
15.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 45.03.110 | CPOS/CDHU | Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) | 45.03 |  | UN | 1 |  | 1077.3 | 1077.3
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 0 | 21.43 | 25.71
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 0 | 31.24 | 37.48
Insumo | O.09.000.063552 | CPOS/CDHU | Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1014.11 | 1014.11
[5 empty] | MO sem LS => | 63.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 224.18 |  | Valor com BDI => |  | 1301.48
15.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 225.79 | 225.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 0 | 27.38 | 10.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 0 | 21.98 | 8.22
Insumo | 6015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 0 | 207.03 | 207.03
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 0 | 16.04 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 46.98 |  | Valor com BDI => |  | 272.77
15.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 127.38 | 127.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 27.38 | 6.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 21.98 | 4.86
Insumo | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 0 | 116.3 | 116.3
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 16.04 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS => | 8.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.5 |  | Valor com BDI => |  | 153.88
15.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 120.77 | 120.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 27.38 | 6.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 21.98 | 4.86
Insumo | 6024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 0 | 109.69 | 109.69
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 16.04 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS => | 8.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.13 |  | Valor com BDI => |  | 145.9
15.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 70.58 | 70.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.194 | 0 | 21.98 | 4.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.194 | 0 | 27.38 | 5.31
Insumo | 7697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 0 | 58.72 | 61.01
[5 empty] | MO sem LS => | 7.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.68 |  | Valor com BDI => |  | 85.26
15.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 124.26 | 124.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.306 | 0 | 21.98 | 6.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.306 | 0 | 27.38 | 8.37
Insumo | 7701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 0 | 105.08 | 109.17
[5 empty] | MO sem LS => | 11.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.85 |  | Valor com BDI => |  | 150.11
15.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 7.07 | 7.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 0 | 21.98 | 2.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 0 | 27.38 | 2.58
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 0 | 67.56 | 0.47
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 0 | 59.63 | 0.35
Insumo | 3868 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.52 | 1.52
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 0 | 2.78 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 3.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 8.54
15.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 25.33 | 25.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 0 | 21.98 | 1.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 0 | 27.38 | 2.01
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 67.56 | 1.11
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 0 | 59.63 | 0.76
Insumo | 3871 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 19.8 | 19.8
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 0 | 2.78 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 2.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI => |  | 30.6
15.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 3.4 | 3.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0384 | 0 | 21.98 | 0.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0384 | 0 | 27.38 | 1.05
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 0 | 59.63 | 0.2
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 0 | 67.56 | 0.27
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 0 | 16.04 | 0.08
Insumo | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.96 | 0.96
[5 empty] | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 4.1
15.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 17.55 | 17.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 0 | 27.38 | 3.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1306 | 0 | 21.98 | 2.87
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 0 | 59.63 | 0.76
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0435 | 0 | 2.78 | 0.12
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 67.56 | 1.11
Insumo | 111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.12 | 9.12
[5 empty] | MO sem LS => | 5.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.65 |  | Valor com BDI => |  | 21.2
15.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 9.58 | 9.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 0 | 21.98 | 1.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0659 | 0 | 27.38 | 1.8
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 0 | 59.63 | 0.7
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 67.56 | 1.01
Insumo | 813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.59 | 4.59
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0149 | 0 | 2.78 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 2.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 11.57
15.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 7.7 | 7.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 0 | 21.98 | 1.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0706 | 0 | 27.38 | 1.93
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 67.56 | 0.54
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 59.63 | 0.42
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 0 | 2.78 | 0.03
Insumo | 1956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.23 | 3.23
[5 empty] | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
15.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 16.67 | 16.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 0 | 27.38 | 1.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0471 | 0 | 21.98 | 1.03
Insumo | 3873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.37 | 13.37
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 59.63 | 0.42
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 0 | 2.78 | 0.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 67.56 | 0.54
[5 empty] | MO sem LS => | 1.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.46 |  | Valor com BDI => |  | 20.13
15.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 37.63 | 37.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 0 | 27.38 | 2.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 0 | 21.98 | 1.86
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 0 | 59.63 | 0.98
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 0 | 67.56 | 1.48
Insumo | 3847 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 30.95 | 30.95
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 0 | 2.78 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.83 |  | Valor com BDI => |  | 45.46
15.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 23.71 | 23.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 0 | 21.98 | 8.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 0 | 27.38 | 10.4
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 0 | 2.78 | 0.24
Insumo | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 4.5 | 4.72
[5 empty] | MO sem LS => | 14.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 28.64
15.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 17.39 | 17.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 0 | 27.38 | 0.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 0 | 21.98 | 0.61
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 0 | 2.78 | 0.01
Insumo | 9874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 15.25 | 16
[5 empty] | MO sem LS => | 1.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.61 |  | Valor com BDI => |  | 21
15.1.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.02 | 10.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1474 | 0 | 21.98 | 3.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1474 | 0 | 27.38 | 4.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 0 | 67.56 | 0.81
Insumo | 7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.3 | 1.3
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 59.63 | 0.63
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0092 | 0 | 2.78 | 0.02
[5 empty] | MO sem LS => | 5.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
15.1.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 20.14 | 20.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 0 | 27.38 | 3.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 0 | 21.98 | 2.89
Insumo | 7129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.03 | 11.03
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0244 | 0 | 2.78 | 0.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 0 | 67.56 | 1.52
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 0 | 59.63 | 1.04
[5 empty] | MO sem LS => | 5.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.19 |  | Valor com BDI => |  | 24.33
15.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 16.62 | 16.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 0 | 21.98 | 3.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 0 | 27.38 | 3.87
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 0 | 2.78 | 0.09
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 0 | 59.63 | 0.35
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 0 | 67.56 | 0.47
Insumo | 3524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.73 | 8.73
[5 empty] | MO sem LS => | 5.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.45 |  | Valor com BDI => |  | 20.07
15.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 13.17 | 13.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 0 | 21.98 | 2.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 0 | 27.38 | 3.59
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 0 | 59.63 | 0.35
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 0 | 67.56 | 0.47
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 0 | 2.78 | 0.08
Insumo | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.8 | 5.8
[5 empty] | MO sem LS => | 5.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 15.91
15.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 14292.11 | 14292.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.506 | 0 | 27.38 | 95.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.26 | 0 | 21.98 | 115.61
Insumo | 6701060 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | Material |  | UN | 1 | 0 | 14080.51 | 14080.51
[5 empty] | MO sem LS => | 164.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 2974.18 |  | Valor com BDI => |  | 17266.29
15.1.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12829 | ORSE | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | Diversos |  | un | 1 | 20845.72 | 20845.72
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13554 | ORSE | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras , Forne.e insta. | Material |  | un | 1 | 20845.72 | 20845.72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13554 | ORSE | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras , Forne.e insta. | Material |  | un | 1 | 20845.72 | 20845.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4337.99 |  | Valor com BDI => |  | 25183.71
15.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 29.52 | 29.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 0 | 27.38 | 2.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0795 | 0 | 21.98 | 1.74
Insumo | 11675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 0 | 24.18 | 24.18
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 2.78 | 0.02
Insumo | 20080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 0 | 19.46 | 0.77
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 0 | 67.56 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 35.66
15.1.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 47.05.100 | CPOS/CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ | 47.05 |  | UN | 1 |  | 118.29 | 118.29
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 0 | 31.24 | 14.05
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Fita teflon de 18 mm | Material |  | M | 0.48 | 0 | 0.19 | 0.09
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 0 | 21.43 | 9.64
Insumo | O.09.000.064061 | CPOS/CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze 1´ | Material |  | UN | 1 | 0 | 94.51 | 94.51
[5 empty] | MO sem LS => | 23.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.61 |  | Valor com BDI => |  | 142.9
15.1.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 8.05 | 8.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0994 | 0 | 27.38 | 2.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0994 | 0 | 21.98 | 2.18
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 0 | 59.63 | 0.48
Insumo | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.94 | 1.94
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0331 | 0 | 2.78 | 0.09
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 0 | 67.56 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 3.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.67 |  | Valor com BDI => |  | 9.72
15.1.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 7.73 | 7.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 0 | 27.38 | 3.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 0 | 21.98 | 2.44
Insumo | 829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.03 | 1.03
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 0 | 67.56 | 0.64
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0082 | 0 | 59.63 | 0.48
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0371 | 0 | 2.78 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 9.33
15.1.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 16.39 | 16.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1621 | 0 | 27.38 | 4.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1621 | 0 | 21.98 | 3.56
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 0 | 2.78 | 0.1
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 67.56 | 0.74
Insumo | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 7 | 7
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 59.63 | 0.56
[5 empty] | MO sem LS => | 6.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 19.8
15.1.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 9.76 | 9.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1182 | 0 | 27.38 | 3.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1182 | 0 | 21.98 | 2.59
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 0 | 2.78 | 0.01
Insumo | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.63 | 2.63
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 59.63 | 0.56
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 67.56 | 0.74
[5 empty] | MO sem LS => | 4.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.79
15.1.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 32.82 | 32.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 0 | 21.98 | 9.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 0 | 27.38 | 12.4
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 9.71 | 10.18
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1056 | 0 | 2.78 | 0.29
[5 empty] | MO sem LS => | 17.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 39.64
15.1.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 20.04 | 20.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2221 | 0 | 27.38 | 6.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2221 | 0 | 21.98 | 4.88
Insumo | 7136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.24 | 7.24
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0124 | 0 | 59.63 | 0.73
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0143 | 0 | 67.56 | 0.96
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0572 | 0 | 2.78 | 0.15
[5 empty] | MO sem LS => | 8.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.17 |  | Valor com BDI => |  | 24.21
15.1.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2464 | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 211.6 | 211.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.26 | 0 | 21.98 | 115.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.506 | 0 | 27.38 | 95.99
Insumo | 6704001 | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | Material |  | UN | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 164.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 44.03 |  | Valor com BDI => |  | 255.63
15.1.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 48.02.300 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | 48.02 |  | UN | 1 |  | 7290.28 | 7290.28
Insumo | M.04.000.065082 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 7205.47 | 7205.47
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 31.24 | 31.24
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 0 | 21.43 | 53.57
[5 empty] | MO sem LS => | 84.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 84.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 1517.1 |  | Valor com BDI => |  | 8807.38
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 775.15 | 775.15
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.21 | 0 | 6.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 0 | 155.1 | 2.1
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 0 | 71.28 | 1.96
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0196 | 0 | 517.07 | 10.13
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 0 | 2444.46 | 171.11
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1585 | 0 | 732.9 | 116.16
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1163 | 0 | 500.64 | 58.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3538 | 0 | 20.41 | 109.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.8139 | 0 | 28.15 | 191.81
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 168.219 | 0 | 0.54 | 90.83
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0068 | 0 | 6.17 | 0.04
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0156 | 0 | 18.6 | 0.29
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.176 | 0 | 2.75 | 0.48
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.148 | 0 | 7.88 | 1.16
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.552 | 0 | 25.41 | 14.02
[5 empty] | MO sem LS => | 337.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 337.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 161.3 |  | Valor com BDI => |  | 936.45
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 641.99 | 641.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.71 | 35.48 | 60.67
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.8 | 52.47 | 94.44
Composição | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.15 | 34.97 | 40.21
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.73 | 12.64 | 21.86
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.081 | 574.33 | 46.52
Composição | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.17 | 106.24 | 124.3
Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.8 | 109.61 | 197.29
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.081 | 548.49 | 44.42
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.71 | 6.57 | 11.23
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.8133 | 19.13 | 34.68
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.030055 | 190.77 | 5.73
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.35e-05 | 39 | 0
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 122.4 | 0.6 | 73.44
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0003627 | 15.15 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 2.0397 | 14 | 28.55
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 16.7076 | 1.3 | 21.71
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0027939 | 11.6 | 0.03
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0015965 | 18.8 | 0.03
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.0001813 | 246 | 0.04
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.585 | 6.75 | 3.94
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 0.692 | 0.22 | 0.15
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0028128 | 163 | 0.45
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 0.692 | 0.36 | 0.24
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.01755 | 8.47 | 0.14
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.0346 | 25 | 0.86
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0028128 | 36.9 | 0.1
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.012022 | 13.45 | 0.16
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.35e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 2.0397 | 5 | 10.19
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0007983 | 13.52 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0040073 | 17.48 | 0.07
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.090164 | 12.54 | 1.13
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 1.714 | 4.5 | 7.71
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0014064 | 37.8 | 0.05
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.10157 | 126.04 | 12.8
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.351 | 18.05 | 6.33
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.090164 | 4.9 | 0.44
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 1.73 | 8.77 | 15.17
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0003991 | 25.95 | 0.01
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.9913 | 19.13 | 76.34
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0019957 | 12 | 0.02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003627 | 26.89 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.0001813 | 617.95 | 0.11
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.033858 | 125.38 | 4.24
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 2.34 | 5.51 | 12.89
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.015848 | 64.56 | 1.02
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.1755 | 25 | 4.38
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.036066 | 18 | 0.64
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0042193 | 18.58 | 0.07
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0080146 | 300 | 2.4
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0003991 | 28 | 0.01
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0015965 | 18.75 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 14.0642 | 13.65 | 191.9
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.26196 | 101.3 | 26.53
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 64.9619 | 0.76 | 49.37
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.0001813 | 29.9 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0003991 | 327.8 | 0.13
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.015848 | 6.7 | 0.1
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.090164 | 190 | 17.13
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0007983 | 46.2 | 0.03
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.6435 | 40.08 | 25.79
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.009234 | 100 | 0.92
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.046084 | 12.1 | 0.55
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0003627 | 48.95 | 0.01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0027939 | 10.22 | 0.02
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16756 | 19.13 | 3.2
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0007983 | 15.4 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 306.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 306.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.59 |  | Valor com BDI => |  | 775.58
15.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53038 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 |  | 83.16 | 83.16
Insumo | 3589 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 31.91 | 31.91
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.217 | 0 | 18.07 | 21.98
Insumo | 7529 | SBC | TAMPA CEGA PVC REDONDA BRANCA 100mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.39 | 8.39
Insumo | 99034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.217 | 0 | 17.16 | 20.88
[5 empty] | MO sem LS => | 42.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.3 |  | Valor com BDI => |  | 100.46
15.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 68.29 | 68.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 0 | 27.38 | 11.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 0 | 21.98 | 9.29
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 0 | 59.63 | 1.74
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 0 | 2.78 | 0.04
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 0 | 67.56 | 2.97
Insumo | 11712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 42.67 | 42.67
[5 empty] | MO sem LS => | 16.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.21 |  | Valor com BDI => |  | 82.5
15.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 99.95 | 99.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 0 | 27.38 | 13.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 0 | 21.98 | 10.49
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 0 | 67.56 | 7.02
Insumo | 11714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 0 | 65.34 | 65.34
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0668 | 0 | 59.63 | 3.98
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 0 | 2.78 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 18.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.79 |  | Valor com BDI => |  | 120.74
15.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 20.48 | 20.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 21.98 | 3.63
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 27.38 | 4.52
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 0 | 2.78 | 0.1
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 0 | 59.63 | 0.29
Insumo | 11741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.44 | 11.44
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 0 | 67.56 | 0.5
[5 empty] | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 24.74
15.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 12.7 | 12.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0266 | 0 | 20.41 | 0.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0845 | 0 | 27.38 | 2.31
Insumo | 44945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.71 | 9.71
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 0 | 4.35 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.64 |  | Valor com BDI => |  | 15.34
15.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 23.42 | 23.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0427 | 0 | 20.41 | 0.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1356 | 0 | 27.38 | 3.71
Insumo | 6146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 18.66 | 18.66
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 0 | 4.35 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.87 |  | Valor com BDI => |  | 28.29
15.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C2270 | SEINFRA | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | UN | 1 |  | 212.51 | 212.51
Insumo | I1861 | SEINFRA | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 174.3 | 174.3
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.65 | 0 | 26.18 | 17.01
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.1 | 21.1
Insumo | I1180 | SEINFRA | FITA DE VEDAÇÃO | Material |  | M | 0.28 | 0 | 0.36 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 38.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 44.22 |  | Valor com BDI => |  | 256.73
15.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.01 | 10.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1232 | 0 | 27.38 | 3.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0388 | 0 | 20.41 | 0.79
Insumo | 6153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.71 | 5.71
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 0 | 4.35 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 12.09
15.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 |  | 66.67 | 66.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0808 | 0 | 20.41 | 1.64
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2524 | 0 | 22.06 | 5.56
Insumo | 1858 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 54.71 | 54.71
Insumo | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.23 | 3.23
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 0 | 24.61 | 1.53
[5 empty] | MO sem LS => | 5.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 80.54
15.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 42.6 | 42.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 0 | 27.38 | 5.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2172 | 0 | 21.98 | 4.77
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 0 | 24.61 | 2.83
Insumo | 1966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 23.22 | 23.22
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.92 | 5.84
[5 empty] | MO sem LS => | 8.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.86 |  | Valor com BDI => |  | 51.46
15.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 27.38 | 3.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 21.98 | 2.79
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 67.56 | 1.01
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 0 | 59.63 | 0.59
Insumo | 1933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 5 | 5
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 2.78 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 4.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.67 |  | Valor com BDI => |  | 15.54
15.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 27.27 | 27.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 0 | 21.98 | 4.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 0 | 27.38 | 5.27
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 0 | 24.61 | 2.83
Insumo | 3528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.1 | 9.1
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.92 | 5.84
[5 empty] | MO sem LS => | 7.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 32.94
15.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.2 | 10.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 21.98 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 27.38 | 3.47
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 67.56 | 1.01
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 0 | 59.63 | 0.59
Insumo | 3516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.33 | 2.33
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 2.78 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 4.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 12.32
15.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 22.72 | 22.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 27.38 | 4.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 0 | 21.98 | 3.63
Insumo | 3519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.89 | 7.89
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 0 | 24.61 | 1.84
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.42 | 4.84
[5 empty] | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 27.44
15.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 9.97 | 9.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 21.98 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 0 | 27.38 | 3.47
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 0 | 59.63 | 0.59
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 2.78 | 0.01
Insumo | 3517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.1 | 2.1
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 0 | 67.56 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 4.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.04
15.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 41.39 | 41.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 0 | 21.98 | 5.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2325 | 0 | 27.38 | 6.36
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.92 | 5.84
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.65 | 1.65
Insumo | 10908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 18.99 | 18.99
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 0 | 24.61 | 3.44
[5 empty] | MO sem LS => | 8.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.61 |  | Valor com BDI => |  | 50
15.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 46.17 | 46.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 0 | 27.38 | 6.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2446 | 0 | 21.98 | 5.37
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.42 | 2.42
Insumo | 10909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 22.1 | 22.1
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 0 | 24.61 | 3.75
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.92 | 5.84
[5 empty] | MO sem LS => | 9.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.6 |  | Valor com BDI => |  | 55.77
15.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 49.59 | 49.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 0 | 21.98 | 5.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 0 | 27.38 | 7.03
Insumo | 3670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 23.92 | 23.92
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 0 | 24.61 | 4.24
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.92 | 8.76
[5 empty] | MO sem LS => | 9.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.31 |  | Valor com BDI => |  | 59.9
15.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104174 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 181.65 | 181.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 0 | 27.38 | 8.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 0 | 21.98 | 6.98
Insumo | 299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.42 | 3.42
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2325 | 0 | 24.61 | 5.72
Insumo | 20145 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 133.13 | 133.13
Insumo | 300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 0 | 11.85 | 23.7
[5 empty] | MO sem LS => | 12.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.8 |  | Valor com BDI => |  | 219.45
15.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 14.53 | 14.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 0 | 27.38 | 4.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 0 | 21.98 | 3.72
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 0 | 67.56 | 1.52
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 0 | 2.78 | 0.02
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 0 | 59.63 | 0.88
Insumo | 3666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.76 | 3.76
[5 empty] | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.02 |  | Valor com BDI => |  | 17.55
15.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 25.68 | 25.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 0 | 21.98 | 4.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 0 | 27.38 | 5.03
Insumo | 3662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.82 | 9.82
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.65 | 4.95
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 0 | 24.61 | 1.84
[5 empty] | MO sem LS => | 7.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.34 |  | Valor com BDI => |  | 31.02
15.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 39.48 | 39.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 0 | 27.38 | 6.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2203 | 0 | 21.98 | 4.84
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.42 | 7.26
Insumo | 3658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 18.59 | 18.59
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1125 | 0 | 24.61 | 2.76
[5 empty] | MO sem LS => | 8.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.21 |  | Valor com BDI => |  | 47.69
15.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 54091 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 |  | 53.53 | 53.53
Insumo | 99200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.012 | 0 | 18.07 | 18.28
Insumo | 386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.08 | 0 | 15.82 | 1.26
Insumo | 2644 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100x75mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.04 | 11.04
Insumo | 99034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.012 | 0 | 17.16 | 17.36
Insumo | 3389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.56 | 0 | 9.99 | 5.59
[5 empty] | MO sem LS => | 35.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.13 |  | Valor com BDI => |  | 64.66
15.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 18.14 | 18.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 0 | 27.38 | 1.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0516 | 0 | 21.98 | 1.13
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0625 | 0 | 24.61 | 1.53
Insumo | 20045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.28 | 9.28
Insumo | 20085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.16 | 2.16
Insumo | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.63 | 2.63
[5 empty] | MO sem LS => | 1.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 21.91
15.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 111.91 | 111.91
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.023 | 0 | 18.14 | 0.41
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 0 | 21.43 | 23.57
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.046 | 0 | 45.73 | 2.1
Insumo | O.12.000.062673 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.82 | 2.82
Insumo | O.02.000.062561 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 37.43 | 48.65
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 0 | 31.24 | 34.36
[5 empty] | MO sem LS => | 57.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.28 |  | Valor com BDI => |  | 135.19
15.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.060 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 163.23 | 163.23
Insumo | O.12.000.062674 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 150mm (6´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.15 | 12.15
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.046 | 0 | 45.73 | 2.1
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.023 | 0 | 18.14 | 0.41
Insumo | O.02.000.062562 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 150mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 69.73 | 90.64
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 0 | 21.43 | 23.57
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 0 | 31.24 | 34.36
[5 empty] | MO sem LS => | 57.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 33.96 |  | Valor com BDI => |  | 197.19
15.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.038 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 53.16 | 53.16
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.01 | 0 | 18.14 | 0.18
Insumo | O.02.000.062558 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm | Material |  | M | 1.4 | 0 | 13.75 | 19.25
Insumo | O.12.000.062671 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 50mm (2´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.64 | 1.64
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.011 | 0 | 45.73 | 0.5
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 31.24 | 18.74
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 21.43 | 12.85
[5 empty] | MO sem LS => | 31.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.06 |  | Valor com BDI => |  | 64.22
15.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 |  | 86.52 | 86.52
Insumo | O.02.000.062560 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm | Material |  | M | 1.4 | 0 | 23.42 | 32.78
Insumo | O.12.000.062672 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 75mm (3´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.45 | 2.45
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 31.24 | 28.11
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.026 | 0 | 45.73 | 1.18
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 21.43 | 19.28
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.15 | 0 | 18.14 | 2.72
[5 empty] | MO sem LS => | 47.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 18 |  | Valor com BDI => |  | 104.52
15.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 |  | 49.31 | 49.31
Insumo | O.02.000.062504 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´) | Material |  | M | 1.5 | 0 | 14.78 | 22.17
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.005 | 0 | 71.61 | 0.35
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.07 | 0 | 2 | 0.14
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.007 | 0 | 45.73 | 0.32
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.26 |  | Valor com BDI => |  | 59.57
15.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.02.010 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | 46.02 |  | M | 1 |  | 38.25 | 38.25
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.07 | 0 | 2 | 0.14
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.007 | 0 | 45.73 | 0.32
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.005 | 0 | 71.61 | 0.35
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | O.02.000.062530 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm | Material |  | M | 1.5 | 0 | 6.4 | 9.6
Insumo | S.04.000.062553 | CPOS/CDHU | Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.51 | 1.51
[5 empty] | MO sem LS => | 26.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.95 |  | Valor com BDI => |  | 46.2
15.2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 22.02 | 22.02
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72.41 | 1.81
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 13.65 | 3.13
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69.74 | 2.78
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 19.13 | 4.39
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.73 | 0.85
Insumo | 00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material |  | un | 1 | 8.23 | 8.23
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 3.79 | 0.87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.000138 | 63 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.9e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.04 | 69.74 | 2.78
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00207 | 12.54 | 0.02
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 19.13 | 4.39
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 9.2e-05 | 32.3 | 0
Insumo | 00006138/SINAPI | ORSE | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | Material |  | un | 1 | 8.23 | 8.23
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.3e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000253 | 29 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 2.3e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.036685 | 4.5 | 0.16
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000368 | 64.56 | 0.02
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 2.3e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00069 | 190.77 | 0.13
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.046828 | 14 | 0.65
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000828 | 18 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000368 | 6.7 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00207 | 4.9 | 0.01
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 9.2e-05 | 60 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000184 | 300 | 0.05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000276 | 13.45 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23 | 13.65 | 3.13
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001058 | 12.1 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.2e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.025 | 72.41 | 1.81
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.046828 | 5 | 0.23
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4.6e-05 | 163 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00207 | 190 | 0.39
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000161 | 27.49 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 7.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.58 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
15.2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.74 | 10.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1093 | 0 | 21.98 | 2.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1093 | 0 | 27.38 | 2.99
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 59.63 | 0.56
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 0 | 67.56 | 0.74
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0365 | 0 | 2.78 | 0.1
Insumo | 834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.95 | 3.95
[5 empty] | MO sem LS => | 4.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.23 |  | Valor com BDI => |  | 12.97
15.2.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 13.28 | 13.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1013 | 0 | 27.38 | 2.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1013 | 0 | 21.98 | 2.22
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 67.56 | 0.54
Insumo | 38025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.24 | 7.24
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 59.63 | 0.42
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 0 | 2.78 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 3.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 16.04
15.2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 8.53 | 8.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 0 | 21.98 | 2.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 0 | 27.38 | 3.72
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 59.63 | 0.42
Insumo | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.79 | 0.79
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 67.56 | 0.54
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 0 | 2.78 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 5.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 10.3
15.2.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | Entradas e Saídas D'agua |  | un | 1 | 4561.83 | 4561.83
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2498 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 15 | 78.75 | 1181.25
Composição | 82 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 20.3 | 98.95 | 2008.68
Composição | 11484 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 2.16 | 572.63 | 1236.88
Composição | 12651 | ORSE | Apiloamento manual | Lastros, Lajes e Berços |  | m³ | 5 | 26.04 | 130.2
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.031805 | 18.58 | 0.59
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 24.766 | 24.75 | 612.95
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 7.78e-05 | 28 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.10533 | 6.7 | 0.7
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0001555 | 46.2 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.010602 | 37.8 | 0.4
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.10533 | 64.56 | 6.8
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 6.09 | 18.05 | 109.92
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.60847 | 4.9 | 2.98
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.3045 | 8.47 | 2.57
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.005684 | 26.89 | 0.15
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.005684 | 48.95 | 0.27
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.311 | 12.1 | 3.76
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000311 | 18.75 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.60847 | 12.54 | 7.63
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.24339 | 18 | 4.38
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0001555 | 15.4 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 11.8858 | 4.5 | 53.48
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.002842 | 246 | 0.69
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 7.78e-05 | 327.8 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.021204 | 36.9 | 0.78
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 8.12 | 5.51 | 44.74
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 28.42 | 19.13 | 543.63
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0005443 | 10.22 | 0
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 2.16 | 50.63 | 109.36
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003888 | 12 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 13.7649 | 14 | 192.7
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 106.0177 | 13.65 | 1446.61
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.005684 | 15.15 | 0.08
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 7.78e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 13.7649 | 5 | 68.82
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000311 | 18.8 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.002842 | 617.95 | 1.75
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.054086 | 300 | 16.22
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.60847 | 190 | 115.6
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.20282 | 190.77 | 38.69
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 13.601 | 6.75 | 91.8
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.081129 | 13.45 | 1.09
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0005443 | 11.6 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.027043 | 17.48 | 0.47
Insumo | 00034492/SINAPI | ORSE | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | Material |  | m³ | 2.16 | 492.5 | 1063.8
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001555 | 13.52 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.7776 | 19.13 | 14.87
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.002842 | 29.9 | 0.08
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.021204 | 163 | 3.45
|  |  |  | MO sem LS => | 2005.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2005.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 949.31 |  | Valor com BDI => |  | 5511.14
15.2.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 429.79 | 429.79
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0 | 0.49 | 0.35
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 0 | 2.15 | 1.63
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 0 | 25.35 | 37.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 0 | 20.41 | 47.82
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 0 | 130 | 107.49
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0 | 0.76 | 161.13
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 0 | 127.69 | 73.83
[5 empty] | MO sem LS => | 64.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 89.43 |  | Valor com BDI => |  | 519.22
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 542.63 | 542.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.2 | 6.57 | 7.88
Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.2 | 35.48 | 42.57
Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.44 | 109.61 | 157.83
Composição | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.6 | 90.15 | 54.09
Insumo | 2602 | ORSE | Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm | Material |  | un | 1 | 181.39 | 181.39
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.34 | 52.47 | 17.83
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 2.8 | 12.64 | 35.39
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.0784 | 574.33 | 45.02
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0018599 | 17.48 | 0.03
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0003057 | 25.95 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0015408 | 18.58 | 0.02
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.198 | 6.75 | 1.33
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.00648 | 100 | 0.64
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 38.439 | 0.76 | 29.21
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.94669 | 5 | 4.73
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.021389 | 12.1 | 0.25
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0010272 | 36.9 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0073528 | 6.7 | 0.04
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0012228 | 18.8 | 0.02
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0001736 | 15.15 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 4.76e-05 | 39 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 3.057 | 19.13 | 58.47
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.016739 | 18 | 0.3
Insumo | 2602 | ORSE | Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm | Material |  | un | 1 | 181.39 | 181.39
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 1.12 | 0.36 | 0.4
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.09 | 25 | 2.25
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0010272 | 163 | 0.16
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0015285 | 12 | 0.01
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.009 | 8.47 | 0.07
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.18 | 18.05 | 3.24
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.222 | 40.08 | 8.89
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0005136 | 37.8 | 0.01
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0001736 | 48.95 | 0
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 8.68e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.041848 | 4.9 | 0.2
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.86822 | 19.13 | 16.6
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0006114 | 15.4 | 0
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 97.92 | 0.6 | 58.75
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0006114 | 46.2 | 0.02
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.1568 | 101.3 | 15.88
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006114 | 13.52 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001736 | 26.89 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 8.68e-05 | 246 | 0.02
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.016386 | 125.38 | 2.05
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 4.76e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.056 | 25 | 1.4
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.049157 | 126.04 | 6.19
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.041848 | 190 | 7.95
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 12.7546 | 1.3 | 16.58
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0055797 | 13.45 | 0.07
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.798 | 5.51 | 4.39
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.94669 | 14 | 13.25
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 8.68e-05 | 617.95 | 0.05
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0021399 | 11.6 | 0.02
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0012228 | 18.75 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.041848 | 12.54 | 0.52
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.013949 | 190.77 | 2.66
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0037198 | 300 | 1.11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 5.1361 | 13.65 | 70.08
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 2.8 | 8.77 | 24.55
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0003057 | 28 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0021399 | 10.22 | 0.02
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.23811 | 19.13 | 4.55
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0073528 | 64.56 | 0.47
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 1.12 | 0.22 | 0.24
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0003057 | 327.8 | 0.1
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.75559 | 4.5 | 3.4
|  |  |  | MO sem LS => | 149.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 149.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.92 |  | Valor com BDI => |  | 655.55
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 |  | 2512.29 | 2512.29
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0299 | 0 | 1070.21 | 31.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.8855 | 0 | 20.41 | 222.17
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.9872 | 0 | 10.51 | 10.37
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0831 | 0 | 1033.37 | 85.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.8543 | 0 | 28.15 | 389.99
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1075 | 0 | 71.28 | 7.66
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0588 | 0 | 517.07 | 30.4
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0528 | 0 | 155.1 | 8.18
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.3318 | 0 | 9.97 | 33.21
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2768 | 0 | 500.64 | 138.57
Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 2.08 | 0 | 3.08 | 6.4
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.5972 | 0 | 596.4 | 356.17
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0616 | 0 | 2444.46 | 150.57
Insumo | 660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 28.35 | 0 | 3.42 | 96.95
Insumo | 43440 | SINAPI | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | Material |  | UN | 1 | 0 | 507.35 | 507.35
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0105 | 0 | 6.17 | 0.06
Insumo | 25067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 61.8757 | 0 | 5.51 | 340.93
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2728 | 0 | 2.75 | 0.75
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.8556 | 0 | 25.41 | 21.74
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0242 | 0 | 18.6 | 0.45
Insumo | 43386 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | Material |  | UN | 1 | 0 | 70.71 | 70.71
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2294 | 0 | 7.88 | 1.8
[5 empty] | MO sem LS => | 653.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 653.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 522.8 |  | Valor com BDI => |  | 3035.09
15.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.05.020 | CPOS/CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | 46.05 |  | M | 1 |  | 49.18 | 49.18
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 31.24 | 7.81
Insumo | O.02.000.062581 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm | Material |  | M | 1.05 | 0 | 29.2 | 30.66
[5 empty] | MO sem LS => | 18.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.23 |  | Valor com BDI => |  | 59.41
15.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.05.040 | CPOS/CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | 46.05 |  | M | 1 |  | 69.77 | 69.77
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 21.43 | 10.71
Insumo | O.02.000.062583 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm | Material |  | M | 1.05 | 0 | 48.81 | 51.25
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 31.24 | 7.81
[5 empty] | MO sem LS => | 18.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.51 |  | Valor com BDI => |  | 84.28
15.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 |  | 105.91 | 105.91
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.017 | 0 | 71.61 | 1.21
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.026 | 0 | 45.73 | 1.18
Insumo | O.02.000.062507 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´) | Material |  | M | 1.4 | 0 | 39.95 | 55.93
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 2 | 0.2
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 21.43 | 19.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 0 | 31.24 | 28.11
[5 empty] | MO sem LS => | 47.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.03 |  | Valor com BDI => |  | 127.94
15.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 379.67 | 379.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 21.98 | 15.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 27.38 | 19.16
Insumo | 306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 0 | 15.43 | 30.86
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 0 | 24.61 | 2.15
Insumo | 6457 | ORSE | Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm | Material |  | un | 1 | 0 | 312.12 | 312.12
[5 empty] | MO sem LS => | 27.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 79 |  | Valor com BDI => |  | 458.67
15.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2092 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 365.3 | 365.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 27.38 | 19.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0 | 21.98 | 15.38
Insumo | 42695 | SINAPI | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 297.75 | 297.75
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 0 | 24.61 | 2.15
Insumo | 306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 0 | 15.43 | 30.86
[5 empty] | MO sem LS => | 27.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 76.01 |  | Valor com BDI => |  | 441.31
15.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 144.55 | 144.55
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.103 | 0 | 22.06 | 2.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.103 | 0 | 20.41 | 2.1
Insumo | 41930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 1.05 | 0 | 133.12 | 139.77
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0167 | 0 | 24.61 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS => | 3.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.08 |  | Valor com BDI => |  | 174.63
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 224.37 | 224.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1169 | 0 | 20.41 | 2.38
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1169 | 0 | 22.06 | 2.57
Insumo | 41931 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 1.05 | 0 | 208.49 | 218.91
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0208 | 0 | 24.61 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 46.69 |  | Valor com BDI => |  | 271.06
15.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 10.18 | 10.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 0 | 21.98 | 3.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 0 | 27.38 | 4.16
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 0 | 67.56 | 0.54
Insumo | 3500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.63 | 1.63
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 0 | 59.63 | 0.42
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 0 | 2.78 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 5.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 17.85 | 17.85
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 13656 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 14.41 | 14.41
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 12.1 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12.54 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 190.77 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5 | 0.1
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4.5 | 0.08
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4.9 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14 | 0.28
Insumo | 13656 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 14.41 | 14.41
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00016 | 6.7 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 190 | 0.17
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 21.56
15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 225.58 | 225.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 0 | 27.38 | 12.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4574 | 0 | 21.98 | 10.05
Insumo | 20977 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 0 | 201.49 | 201.49
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.76 | 1.52
[5 empty] | MO sem LS => | 17.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 46.94 |  | Valor com BDI => |  | 272.52
15.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 16.49 | 16.49
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 13.05 | 13.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 190.77 | 0.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00016 | 6.7 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12.54 | 0.01
Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1 | 13.05 | 13.05
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13.45 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5 | 0.1
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4.9 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14 | 0.28
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4.5 | 0.08
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 12.1 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 190 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 19.92
15.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97.02.210 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC para ambientes | 97.02 |  | UN | 1 |  | 213.71 | 213.71
Insumo | S.04.000.026514 | CPOS/CDHU | Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | Material |  | UN | 6 | 0 | 0.05 | 0.3
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 0 | 26.09 | 3.91
Insumo | S.04.000.039086 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso | Material |  | UN | 1 | 0 | 209.5 | 209.5
[5 empty] | MO sem LS => | 3.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 44.47 |  | Valor com BDI => |  | 258.18
15.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Sinalização Vertical |  | Un | 1 | 46.61 | 46.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037558/SINAPI | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material |  | un | 1 | 46.61 | 46.61
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037558/SINAPI | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material |  | un | 1 | 46.61 | 46.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.69 |  | Valor com BDI => |  | 56.3
15.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97.02.198 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | 97.02 |  | UN | 1 |  | 15.41 | 15.41
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 21.43 | 4.28
Insumo | N.04.000.020305 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.53 | 8.53
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 26.09 | 2.6
[5 empty] | MO sem LS => | 6.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 18.61
15.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 23.63 | 23.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Material |  | un | 1 | 20.19 | 20.19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0003 | 190.77 | 0.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00012 | 13.45 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01882 | 4.5 | 0.08
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0009 | 4.9 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02036 | 5 | 0.1
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00016 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02036 | 14 | 0.28
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0009 | 12.54 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00016 | 64.56 | 0.01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 13651 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | Material |  | un | 1 | 20.19 | 20.19
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0009 | 190 | 0.17
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00046 | 12.1 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00036 | 18 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 28.54
15.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  | und | 1 |  | 26.83 | 26.83
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10139 | IOPES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.3 |  |  |  | 23.87 | 7.16
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.3 |  |  |  | 20.14 | 6.04
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 13.2
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 13.2
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 13.2
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 26664 | IOPES | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM | 2 | UN | 0.37 |  |  | 0.74
Insumo | 67090 | IOPES | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | 1 | UN | 12.89 |  |  | 12.89
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 13.63
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 13.2 | MO com LS => | 13.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 32.41
15.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 353.29 | 353.29
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11641 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | Material |  | un | 1 | 313 | 313
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.64
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.66 | 3.66
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.79 | 3.79
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18 | 0.06
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 46.2 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4.5 | 0.71
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300 | 0.24
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13.45 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 190.77 | 0.57
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4.9 | 0.04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14 | 2.85
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 17.48 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016 | 64.56 | 0.1
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12.54 | 0.11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.65 | 13.64
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 12.1 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5 | 1.01
Insumo | 11641 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | Material |  | un | 1 | 313 | 313
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.13 | 19.12
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0016 | 6.7 | 0.01
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 190 | 1.71
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 32.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.51 |  | Valor com BDI => |  | 426.8
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 1.94 | 1.94
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10366 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.65 | 0.03
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.79 | 0.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 10364 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12.54 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4.9 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26.89 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 64.56 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47.69 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4.5 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Insumo | 10364 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 17.48 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300 | 0
Insumo | 10366 | ORSE | Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " | Material |  | un | 1 | 0.79 | 0.79
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 1.6e-05 | 6.7 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18.58 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 190.77 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 190 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 12.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.34
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 18.48 | 18.48
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 0 | 681.05 | 0.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 23.03 | 6.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 28.54 | 8.3
Insumo | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.87 | 2.87
[5 empty] | MO sem LS => | 11.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.84 |  | Valor com BDI => |  | 22.32
16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 22.03 | 22.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.301 | 0 | 28.54 | 8.59
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0012 | 0 | 681.05 | 0.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.301 | 0 | 23.03 | 6.93
Insumo | 1873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.7 | 5.7
[5 empty] | MO sem LS => | 12.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.58 |  | Valor com BDI => |  | 26.61
16.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 16.57 | 16.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 0 | 28.54 | 6.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 0 | 23.03 | 5.11
Insumo | 1871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.13 | 5.13
[5 empty] | MO sem LS => | 8.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.44 |  | Valor com BDI => |  | 20.01
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 17.25 | 17.25
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 0 | 681.05 | 0.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 23.03 | 6.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.291 | 0 | 28.54 | 8.3
Insumo | 2556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.64 | 1.64
[5 empty] | MO sem LS => | 11.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.58 |  | Valor com BDI => |  | 20.83
16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 24.49 | 24.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 0 | 28.54 | 10.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 0 | 23.03 | 8.4
Insumo | 1874 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.68 | 5.68
[5 empty] | MO sem LS => | 14.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.09 |  | Valor com BDI => |  | 29.58
16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.41 | 0.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.79 | 0.03
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.65 | 0.03
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.05 | 0.05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2e-06 | 47.69 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 13.65 | 0.13
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 9e-05 | 12.54 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2e-06 | 163 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.002036 | 5 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.002036 | 14 | 0.02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2e-06 | 26.89 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8e-06 | 300 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 9e-05 | 4.9 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 9e-05 | 190 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-06 | 36.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 1.2e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4e-06 | 17.48 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 3.6e-05 | 18 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1e-06 | 34 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-06 | 18.58 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.001595 | 4.5 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 1.6e-05 | 6.7 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 3e-05 | 190.77 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.01 | 19.13 | 0.19
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 4.6e-05 | 12.1 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 1.5e-05 | 64.56 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-06 | 37.8 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | CJ | 1 |  | 5.38 | 5.38
Insumo | 28055 | SBC | ARRUELA LISA PESADA 5/16" | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.42 | 0.42
Insumo | 3144 | SBC | PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16" | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.16 | 1.16
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.108 | 0 | 18.07 | 1.95
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.108 | 0 | 17.16 | 1.85
[5 empty] | MO sem LS => | 3.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.11 |  | Valor com BDI => |  | 6.49
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 9.04 | 9.04
Insumo | 2375 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.61 | 3.61
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.102 | 0 | 17.16 | 1.75
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.204 | 0 | 18.07 | 3.68
[5 empty] | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.88 |  | Valor com BDI => |  | 10.92
16.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 1.38 | 1.38
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.013 | 0 | 17.16 | 0.22
Insumo | 3563 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 1 | 0 | 0.93 | 0.93
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.013 | 0 | 18.07 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.66
16.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 78583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | ATERRAMENTO |  | UN | 1 |  | 5.16 | 5.16
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 0 | 18.07 | 0.36
Insumo | 36580 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.46 | 4.46
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 0 | 17.16 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.07 |  | Valor com BDI => |  | 6.23
16.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | M | 1 |  | 14.28 | 14.28
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.307 | 0 | 17.16 | 5.26
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.307 | 0 | 18.07 | 5.54
Insumo | 36597 | SBC | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm) | Material |  | M | 1 | 0 | 3.48 | 3.48
[5 empty] | MO sem LS => | 10.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 17.25
16.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 55.06 | 55.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 0 | 28.54 | 2.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 0 | 23.03 | 1.91
Insumo | 1018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 50.01 | 50.76
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 3.38 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 3.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.45 |  | Valor com BDI => |  | 66.51
16.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 98.54 | 98.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 0 | 23.03 | 2.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1228 | 0 | 28.54 | 3.5
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 3.38 | 0.03
Insumo | 998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 90.83 | 92.19
[5 empty] | MO sem LS => | 4.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.85
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.5 |  | Valor com BDI => |  | 119.04
16.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 10.15 | 10.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 | 0 | 28.54 | 0.08
Insumo | 1020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.0401 | 0 | 9.69 | 10.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 12.26
16.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 25.08 | 25.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 0 | 23.03 | 2.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 0 | 28.54 | 3.25
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.38 | 0.03
Insumo | 995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 15.43 | 19.18
[5 empty] | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.21 |  | Valor com BDI => |  | 30.29
16.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 27.44 | 27.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 0 | 23.03 | 1.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0608 | 0 | 28.54 | 1.73
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 3.38 | 0.03
Insumo | 996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 23.93 | 24.28
[5 empty] | MO sem LS => | 2.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.71 |  | Valor com BDI => |  | 33.15
16.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 37.93 | 37.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 0 | 23.03 | 1.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 0 | 28.54 | 1.98
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 3.38 | 0.03
Insumo | 1019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 33.82 | 34.32
[5 empty] | MO sem LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.89 |  | Valor com BDI => |  | 45.82
16.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 28.54 | 0.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 23.03 | 0.52
Insumo | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 1.41 | 1.75
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.38 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 3.56
16.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 4.28 | 4.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 23.03 | 0.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 28.54 | 0.82
Insumo | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.23 | 2.77
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.38 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 5.17
16.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 6.63 | 6.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 28.54 | 1.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 23.03 | 0.89
Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.7 | 4.6
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.38 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.37 |  | Valor com BDI => |  | 8
16.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 9.26 | 9.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 28.54 | 1.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 23.03 | 1.17
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.38 | 0.03
Insumo | 982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 5.32 | 6.61
[5 empty] | MO sem LS => | 2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 11.18
16.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.018.0300-0 | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 |  | UN | 1 |  | 49.25 | 49.25
Composição Auxiliar | 07.001.0070-1 | EMOP | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 7 |  | m³ | 0.0015 | 0 | 525.04 | 0.78
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 3 | 20.19 | 16.63
Insumo | 14780 | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, CO M TAMPA PARAFUSADA, DE 12X12CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.84 | 8.84
Insumo | 1983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 3 | 27.92 | 23
[5 empty] | MO sem LS => | 39.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.24 |  | Valor com BDI => |  | 59.49
16.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 |  | 101.19 | 101.19
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.411 | 0 | 17.16 | 24.2
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.411 | 0 | 18.07 | 25.49
Insumo | 4949 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES | Material |  | UN | 1 | 0 | 51.5 | 51.5
[5 empty] | MO sem LS => | 49.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.05 |  | Valor com BDI => |  | 122.24
16.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 61462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 |  | 218.18 | 218.18
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.533 | 0 | 18.07 | 27.69
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.533 | 0 | 17.16 | 26.3
Insumo | 4948 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR | Material |  | UN | 1 | 0 | 164.19 | 164.19
[5 empty] | MO sem LS => | 53.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 45.4 |  | Valor com BDI => |  | 263.58
16.1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 72.36 | 72.36
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 61.59 | 61.59
[5 empty] | MO sem LS => | 34.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.05 |  | Valor com BDI => |  | 87.41
16.1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 66.02 | 66.02
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 55.25 | 55.25
[5 empty] | MO sem LS => | 31 | LS => | 0 | MO com LS => | 31
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.73 |  | Valor com BDI => |  | 79.75
16.1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 57.16 | 57.16
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 46.39 | 46.39
[5 empty] | MO sem LS => | 27.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.89 |  | Valor com BDI => |  | 69.05
16.1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 49.45 | 49.45
Composição Auxiliar | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 38.68 | 38.68
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
[5 empty] | MO sem LS => | 20.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.29 |  | Valor com BDI => |  | 59.74
16.1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 35.56 | 35.56
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 24.79 | 24.79
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
[5 empty] | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.4 |  | Valor com BDI => |  | 42.96
16.1.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 50.77 | 50.77
Composição Auxiliar | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 40 | 40
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
[5 empty] | MO sem LS => | 24.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.56 |  | Valor com BDI => |  | 61.33
16.1.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 29.22 | 29.22
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 18.45 | 18.45
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
[5 empty] | MO sem LS => | 14.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 35.3
16.1.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 44.47 | 44.47
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 33.7 | 33.7
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
[5 empty] | MO sem LS => | 20.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.25 |  | Valor com BDI => |  | 53.72
16.1.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 59208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 |  | 11.94 | 11.94
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.202 | 0 | 18.07 | 3.64
Insumo | 3595 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.84 | 4.84
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.202 | 0 | 17.16 | 3.46
[5 empty] | MO sem LS => | 7.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.48 |  | Valor com BDI => |  | 14.42
16.1.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 8.44 | 8.44
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.049 | 0 | 18.07 | 0.88
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.049 | 0 | 17.16 | 0.84
Insumo | 34530 | SBC | PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.72 | 6.72
[5 empty] | MO sem LS => | 1.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 10.19
16.1.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 34.49 | 34.49
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 23.72 | 23.72
[5 empty] | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 41.66
16.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 36.56 | 36.56
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 25.79 | 25.79
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 10.77 | 10.77
[5 empty] | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.6 |  | Valor com BDI => |  | 44.16
16.1.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 59109 | SBC | PLACA CEGA 4""x4"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 |  | 21.82 | 21.82
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.211 | 0 | 18.07 | 3.81
Insumo | 10945 | SBC | PLACA CEGA 4"x4" PIAL LEGRAND | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.39 | 14.39
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.211 | 0 | 17.16 | 3.62
[5 empty] | MO sem LS => | 7.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 26.36
16.1.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 38.93 | 38.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 28.54 | 13.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 23.03 | 11.19
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.38 | 7.38
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.49 | 6.49
[5 empty] | MO sem LS => | 19.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.1 |  | Valor com BDI => |  | 47.03
16.1.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 54.18 | 54.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.656 | 0 | 28.54 | 18.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.656 | 0 | 23.03 | 15.1
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 6.49 | 12.98
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.38 | 7.38
[5 empty] | MO sem LS => | 25.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.27 |  | Valor com BDI => |  | 65.45
16.1.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 44.25 | 44.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 23.03 | 13.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 28.54 | 16.32
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 7.38 | 14.76
[5 empty] | MO sem LS => | 22.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.2 |  | Valor com BDI => |  | 53.45
16.1.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 48.39 | 48.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 23.03 | 13.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 28.54 | 16.32
Insumo | 38102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 9.45 | 18.9
[5 empty] | MO sem LS => | 22.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.06 |  | Valor com BDI => |  | 58.45
16.1.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 64.73 | 64.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 23.03 | 19.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 28.54 | 23.57
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 0 | 7.38 | 22.14
[5 empty] | MO sem LS => | 32.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.47 |  | Valor com BDI => |  | 78.2
16.1.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 23.72 | 23.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 23.03 | 7.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 28.54 | 9.04
Insumo | 38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.38 | 7.38
[5 empty] | MO sem LS => | 12.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 28.65
16.1.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 25.79 | 25.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 23.03 | 7.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 28.54 | 9.04
Insumo | 38102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.45 | 9.45
[5 empty] | MO sem LS => | 12.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 31.15
16.1.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 60380 | SBC | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 184.47 | 184.47
Insumo | 4979 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.79 | 2.79
Insumo | 3420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.08 | 0 | 1.03 | 0.08
Insumo | 3530 | SBC | CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS | Material |  | M | 8.6 | 0 | 1.72 | 14.79
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3.041 | 0 | 18.07 | 54.94
Insumo | 44340 | SBC | SENSOR DE PRESENCA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA) | Material |  | UN | 1 | 0 | 48.63 | 48.63
Insumo | 3349 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO) | Material |  | M | 1.2 | 0 | 5.63 | 6.75
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3.041 | 0 | 17.16 | 52.17
Insumo | 7731 | SBC | ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.88 | 1.76
Insumo | 3421 | SBC | BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.28 | 2.56
[5 empty] | MO sem LS => | 107.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 107.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.38 |  | Valor com BDI => |  | 222.85
16.1.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 64035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 |  | 201.22 | 201.22
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.818 | 0 | 17.16 | 14.03
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.818 | 0 | 18.07 | 14.77
Insumo | 4892 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK | Material |  | UN | 1 | 0 | 172.42 | 172.42
[5 empty] | MO sem LS => | 28.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 41.87 |  | Valor com BDI => |  | 243.09
16.1.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 17.29 | 17.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 0 | 23.03 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 0 | 28.54 | 1
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.09 | 14.09
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.39 | 1.39
[5 empty] | MO sem LS => | 1.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.59 |  | Valor com BDI => |  | 20.88
16.1.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 0 | 23.03 | 1.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 0 | 28.54 | 1.35
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.39 | 1.39
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.09 | 14.09
[5 empty] | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 21.64
16.1.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 19.31 | 19.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 23.03 | 1.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 28.54 | 1.89
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.81 | 1.81
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.09 | 14.09
[5 empty] | MO sem LS => | 2.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.01 |  | Valor com BDI => |  | 23.32
16.1.51 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 87.16 | 87.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 0 | 23.03 | 1.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 0 | 28.54 | 2
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.39 | 2.78
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.77 | 80.77
[5 empty] | MO sem LS => | 2.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.13 |  | Valor com BDI => |  | 105.29
16.1.52 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 88.45 | 88.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 0 | 23.03 | 2.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 0 | 28.54 | 2.71
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.39 | 2.78
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.77 | 80.77
[5 empty] | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.4 |  | Valor com BDI => |  | 106.85
16.1.53 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 91.22 | 91.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 0 | 28.54 | 3.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 0 | 23.03 | 3.05
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.81 | 3.62
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.77 | 80.77
[5 empty] | MO sem LS => | 5.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.98 |  | Valor com BDI => |  | 110.2
16.1.54 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 94.48 | 94.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 0 | 23.03 | 4.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 0 | 28.54 | 5.2
Insumo | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.77 | 80.77
Insumo | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.16 | 4.32
[5 empty] | MO sem LS => | 7.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.66 |  | Valor com BDI => |  | 114.14
16.1.55 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 151324 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  | und | 1 |  | 88.29 | 88.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.6 |  |  |  | 20.14 | 12.08
Insumo | 10115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.6 |  |  |  | 23.87 | 14.32
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 26.4
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 26.4
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 26.4
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 44852 | IOPES | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | 1 | UN | 61.89 |  |  | 61.89
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 61.89
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 26.4 | MO com LS => | 26.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.37 |  | Valor com BDI => |  | 106.66
16.1.56 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 101.41 | 101.41
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 3692 | ORSE | Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 77.3 | 77.3
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.65 | 2.19
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0018 | 190.77 | 0.34
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00276 | 12.1 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00216 | 18 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0009 | 64.56 | 0.05
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00012 | 47.69 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.12216 | 14 | 1.71
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0054 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00012 | 26.89 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00072 | 13.45 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0054 | 190 | 1.02
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00012 | 163 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.12216 | 5 | 0.61
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 6e-05 | 34 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00012 | 163 | 0.01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00018 | 18.58 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00048 | 300 | 0.14
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00024 | 17.48 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0957 | 4.5 | 0.43
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0054 | 12.54 | 0.06
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00012 | 36.9 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00096 | 6.7 | 0
Insumo | 3692 | ORSE | Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 77.3 | 77.3
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
|  |  |  | MO sem LS => | 19.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.1 |  | Valor com BDI => |  | 122.51
16.1.57 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 110.48 | 110.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 0 | 28.54 | 4.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 0 | 23.03 | 3.28
Insumo | 1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.39 | 4.17
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 98.96 | 98.96
[5 empty] | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.99 |  | Valor com BDI => |  | 133.47
16.1.58 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 151334 | IOPES | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  | und | 1 |  | 483.41 | 483.41
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1.5 |  |  |  | 20.14 | 30.21
Insumo | 10115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1.5 |  |  |  | 23.87 | 35.8
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 66.01
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 66.01
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 66.01
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 44793 | IOPES | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA | 1 | UN | 417.4 |  |  | 417.4
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 417.4
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 66.01 | MO com LS => | 66.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 100.59 |  | Valor com BDI => |  | 584
16.1.59 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 126.86 | 126.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 0 | 23.03 | 9.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4057 | 0 | 28.54 | 11.57
Insumo | 1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.33 | 6.99
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 98.96 | 98.96
[5 empty] | MO sem LS => | 16.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.39 |  | Valor com BDI => |  | 153.25
16.1.60 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 224.46 | 224.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 0 | 23.03 | 18.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 0 | 28.54 | 22.34
Insumo | 1576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 0 | 3.83 | 11.49
Insumo | 2373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 0 | 172.6 | 172.6
[5 empty] | MO sem LS => | 30.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 46.71 |  | Valor com BDI => |  | 271.17
16.1.61 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 64563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 |  | 314.5 | 314.5
Insumo | 36570 | SBC | DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO | Material |  | UN | 1 | 0 | 296.51 | 296.51
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.511 | 0 | 17.16 | 8.76
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.511 | 0 | 18.07 | 9.23
[5 empty] | MO sem LS => | 17.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 65.44 |  | Valor com BDI => |  | 379.94
16.1.62 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 37.24.042 | CPOS/CDHU | #REF! | 37.24 |  | UN | 1 |  | 645.23 | 645.23
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3333 | 0 | 31.24 | 10.41
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 0.3333 | 0 | 68.17 | 22.72
Insumo | P.12.000.049762 | CPOS/CDHU | Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 612.1 | 612.1
[5 empty] | MO sem LS => | 33.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 134.27 |  | Valor com BDI => |  | 779.5
16.1.63 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 151350 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  | und | 1 |  | 129.25 | 129.25
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.6 |  |  |  | 23.87 | 14.32
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.6 |  |  |  | 20.14 | 12.08
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 26.4
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 26.4
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 26.4
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 44680 | IOPES | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA | 1 | UN | 102.85 |  |  | 102.85
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 102.85
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 26.4 | MO com LS => | 26.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.89 |  | Valor com BDI => |  | 156.14
16.1.64 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 151357 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  | und | 1 |  | 137.84 | 137.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.6 |  |  |  | 20.14 | 12.08
Insumo | 10115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.6 |  |  |  | 23.87 | 14.32
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 26.4
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 26.4
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 26.4
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 44624 | IOPES | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 40A - 30MA | 1 | UN | 111.44 |  |  | 111.44
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 111.44
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 26.4 | MO com LS => | 26.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.68 |  | Valor com BDI => |  | 166.52
16.1.65 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 62571 | SBC | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 13.03 | 13.03
Insumo | 34533 | SBC | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.65 | 7.65
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.153 | 0 | 18.07 | 2.76
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.153 | 0 | 17.16 | 2.62
[5 empty] | MO sem LS => | 5.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 15.74
16.1.66 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 11.49 | 11.49
Insumo | 35753 | SBC | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.07 | 6.07
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.154 | 0 | 17.16 | 2.64
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.154 | 0 | 18.07 | 2.78
[5 empty] | MO sem LS => | 5.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 13.88
16.1.67 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11285 | ORSE | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 42.01 | 42.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 12151 | ORSE | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 34.02 | 34.02
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 12151 | ORSE | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 34.02 | 34.02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 64.56 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.74 |  | Valor com BDI => |  | 50.75
16.1.68 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.018.0520-0 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 |  | M | 1 |  | 77.7 | 77.7
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 1 | 3 | 20.19 | 20.79
Insumo | 7646 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA S/VIROLA, TIPO "U" , DE (100X75X3000)MM | Material |  | UN | 0.33 | 0 | 61.76 | 20.38
Insumo | 13885 | EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 100X3000MM | Material |  | UN | 0.33 | 0 | 23.59 | 7.78
Insumo | 1983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 1 | 3 | 27.92 | 28.75
[5 empty] | MO sem LS => | 49.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.16 |  | Valor com BDI => |  | 93.86
16.1.69 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12488 | ORSE | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 24.69 | 24.69
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 13318 | ORSE | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 16.7 | 16.7
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 64.56 | 0.01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 13318 | ORSE | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 16.7 | 16.7
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.13 |  | Valor com BDI => |  | 29.82
16.1.70 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.018.0756-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 |  | UN | 1 |  | 60.4 | 60.4
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 20.19 | 10.39
Insumo | 1983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 27.92 | 14.37
Insumo | 12130 | EMOP | TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZINCADA | Material |  | UN | 1 | 0 | 35.64 | 35.64
[5 empty] | MO sem LS => | 24.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.56 |  | Valor com BDI => |  | 72.96
16.1.71 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63617 | SBC | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 9.78 | 9.78
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.143 | 0 | 18.07 | 2.58
Insumo | 35758 | SBC | ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22 | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.75 | 4.75
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.143 | 0 | 17.16 | 2.45
[5 empty] | MO sem LS => | 5.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.81
16.1.72 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12535 | ORSE | Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 23.22 | 23.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 13.65 | 4.77
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 13351 | ORSE | Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 9.18 | 9.18
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 19.13 | 6.69
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.65 | 1.27
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 7e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 13.65 | 4.77
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 13351 | ORSE | Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 9.18 | 9.18
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00126 | 18 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.07126 | 5 | 0.35
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00315 | 4.9 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00028 | 300 | 0.08
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 19.13 | 6.69
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000525 | 64.56 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00056 | 6.7 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.055825 | 4.5 | 0.25
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000105 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00315 | 12.54 | 0.03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.07126 | 14 | 0.99
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3.5e-05 | 34 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00042 | 13.45 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 7e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 7e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00014 | 17.48 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00315 | 190 | 0.59
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00161 | 12.1 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00105 | 190.77 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 11.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.83 |  | Valor com BDI => |  | 28.05
16.1.73 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 24.69 | 24.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 0 | 28.54 | 2.99
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 0 | 23.03 | 2.41
Insumo | 39245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0 | 8.7 | 9.57
[5 empty] | MO sem LS => | 9.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.13 |  | Valor com BDI => |  | 29.82
16.1.74 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 19.37 | 19.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 23.03 | 2.09
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 28.54 | 2.59
Insumo | 39244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 0 | 4.52 | 4.97
[5 empty] | MO sem LS => | 9.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.03 |  | Valor com BDI => |  | 23.4
16.1.75 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 19.97 | 19.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 0 | 23.03 | 2.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 0 | 28.54 | 3.2
Insumo | 2680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 12.9 | 14.19
[5 empty] | MO sem LS => | 4.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 24.12
16.1.76 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 20.27 | 20.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.162 | 0 | 28.54 | 4.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.162 | 0 | 23.03 | 3.73
Insumo | 2684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 11.73 | 11.92
[5 empty] | MO sem LS => | 6.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 24.48
16.1.77 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 29.83 | 29.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 0 | 28.54 | 3.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 0 | 23.03 | 2.97
Insumo | 2681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 21.08 | 23.18
[5 empty] | MO sem LS => | 5.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 36.03
16.1.78 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.04.080 | CPOS/CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | 38.04 |  | M | 1 |  | 77.08 | 77.08
Insumo | P.04.000.042173 | CPOS/CDHU | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ - NBR13057 | Material |  | M | 1.05 | 0 | 33.29 | 34.95
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 21.43 | 17.14
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 0 | 31.24 | 24.99
[5 empty] | MO sem LS => | 42.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.04 |  | Valor com BDI => |  | 93.12
16.1.79 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Luminárias Internas |  | un | 1 | 166.63 | 166.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Insumo | 12700 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Material |  | un | 1 | 146.55 | 146.55
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.65 | 1.82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 12700 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Material |  | un | 1 | 146.55 | 146.55
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4.5 | 0.35
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26.89 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47.69 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 64.56 | 0.04
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.67 |  | Valor com BDI => |  | 201.3
16.1.80 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 50.05.312 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | 50.05 |  | UN | 1 |  | 244.67 | 244.67
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 31.24 | 12.49
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 21.43 | 4.28
Insumo | P.16.000.067001 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 227.9 | 227.9
[5 empty] | MO sem LS => | 16.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 50.91 |  | Valor com BDI => |  | 295.58
16.1.81 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | Diversos |  | un | 1 | 12.4 | 12.4
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 13.65 | 2.04
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.65 | 0.54
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.13 | 2.86
Insumo | 8928 | ORSE | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | Material |  | un | 1 | 6.45 | 6.45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.79 | 0.56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 4.5e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.023925 | 4.5 | 0.1
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 3e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 3e-05 | 163 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 3e-05 | 163 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.13 | 2.86
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 8928 | ORSE | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | Material |  | un | 1 | 6.45 | 6.45
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 13.65 | 2.04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000225 | 64.56 | 0.01
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.5e-05 | 34 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 3e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 3e-05 | 36.9 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 14.98
16.1.82 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 43.31 | 43.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.041485 | 0 | 23.03 | 0.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3734 | 0 | 28.54 | 10.65
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.43 | 2.86
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 0 | 3.19 | 0.53
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.36 | 0.72
Insumo | 1091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 27.6 | 27.6
[5 empty] | MO sem LS => | 9.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.01 |  | Valor com BDI => |  | 52.32
16.1.83 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 9797.59 | 9797.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.3205 | 0 | 28.54 | 208.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.3205 | 0 | 23.03 | 168.59
Insumo | 43092 | SINAPI | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 0 | 9420.08 | 9420.08
[5 empty] | MO sem LS => | 289.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 289.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 2038.87 |  | Valor com BDI => |  | 11836.46
16.1.84 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12226 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 636.39 | 636.39
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.8 | 3.79 | 6.82
Composição | 87296 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.013 | 572.59 | 7.44
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.8 | 19.13 | 91.81
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.8 | 13.65 | 24.56
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2 | 19.13 | 22.95
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 4.8 | 3.65 | 17.52
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1.2 | 3.66 | 4.39
Insumo | 2531 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 460.38 | 460.38
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0117 | 190.77 | 2.23
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0351 | 12.54 | 0.44
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2 | 19.13 | 22.95
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00036 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00036 | 163 | 0.05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00312 | 300 | 0.93
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.8 | 19.13 | 91.81
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00018 | 37.8 | 0
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.05109 | 1.89 | 0.09
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00156 | 17.48 | 0.02
Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.041604 | 20.34 | 0.84
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00024 | 15.4 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.00012 | 327.8 | 0.03
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.00012 | 25.95 | 0
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.04121 | 0.01 | 0
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.05109 | 0.04 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00054 | 18.58 | 0.01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0006 | 12 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00084 | 10.22 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.01794 | 12.1 | 0.21
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.01404 | 18 | 0.25
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.02405 | 0.98 | 0.02
Insumo | 2531 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 460.38 | 460.38
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00624 | 6.7 | 0.04
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.00988 | 1.33 | 0.01
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00024 | 46.2 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.8 | 13.65 | 24.56
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00048 | 18.75 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00468 | 13.45 | 0.06
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00576 | 64.56 | 0.37
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 2.3555 | 1.14 | 2.68
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0351 | 190 | 6.66
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.9e-06 | 26033.89 | 0.1
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.56178 | 4.5 | 2.52
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.00988 | 0.61 | 0
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.05109 | 0.68 | 0.03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00096 | 26.89 | 0.02
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.04121 | 0.86 | 0.03
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.00012 | 28 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00096 | 47.69 | 0.04
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00096 | 163 | 0.15
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0351 | 4.9 | 0.17
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00024 | 13.52 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00084 | 11.6 | 0
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.010121 | 14.18 | 0.14
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.79404 | 14 | 11.11
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.01573 | 130 | 2.04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.79404 | 5 | 3.97
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.05109 | 1.34 | 0.06
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00048 | 18.8 | 0
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 1.7666 | 0.76 | 1.34
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00048 | 34 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 140.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 132.43 |  | Valor com BDI => |  | 768.82
16.1.85 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12228 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 523.26 | 523.26
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.4 | 13.65 | 32.74
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1.6 | 3.66 | 5.85
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 6.4 | 3.65 | 23.36
Composição | 87296 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.017 | 572.59 | 9.73
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 19.13 | 30.6
Insumo | 9334 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 288.7 | 288.7
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.4 | 3.79 | 9.09
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 6.4 | 19.13 | 122.42
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9334 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 288.7 | 288.7
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00064 | 18.8 | 0.01
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00064 | 18.75 | 0.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.06681 | 1.89 | 0.12
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00112 | 10.22 | 0.01
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.01292 | 0.61 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 1.0587 | 14 | 14.82
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00832 | 6.7 | 0.05
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00208 | 17.48 | 0.03
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.01292 | 1.33 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00024 | 37.8 | 0
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.03145 | 0.98 | 0.03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00768 | 64.56 | 0.49
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.6 | 19.13 | 30.6
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.02392 | 12.1 | 0.28
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.74904 | 4.5 | 3.37
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00128 | 26.89 | 0.03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 1.0587 | 5 | 5.29
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00048 | 36.9 | 0.01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.00128 | 47.69 | 0.06
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0008 | 12 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00624 | 13.45 | 0.08
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00064 | 34 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0468 | 190 | 8.89
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 3.0802 | 1.14 | 3.51
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.05389 | 0.86 | 0.04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2.4 | 13.65 | 32.74
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00072 | 18.58 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.01872 | 18 | 0.33
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.1e-06 | 26033.89 | 0.13
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.013236 | 14.18 | 0.18
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00032 | 46.2 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00048 | 163 | 0.07
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0468 | 12.54 | 0.58
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0156 | 190.77 | 2.97
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.06681 | 0.04 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00032 | 15.4 | 0
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2.3101 | 0.76 | 1.75
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.06681 | 1.34 | 0.08
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.02057 | 130 | 2.67
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.00128 | 163 | 0.2
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0468 | 4.9 | 0.22
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.00016 | 327.8 | 0.05
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.00016 | 28 | 0
Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.054406 | 20.34 | 1.1
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.00016 | 25.95 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 6.4 | 19.13 | 122.42
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.05389 | 0.01 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00112 | 11.6 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00032 | 13.52 | 0
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.06681 | 0.68 | 0.04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00416 | 300 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 187.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 187.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.89 |  | Valor com BDI => |  | 632.15
16.1.86 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 585.46 | 585.46
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 0 | 711.72 | 10.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 0 | 28.54 | 15.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 0 | 23.03 | 12.31
Insumo | 12039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 547.66 | 547.66
[5 empty] | MO sem LS => | 23.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 121.83 |  | Valor com BDI => |  | 707.29
16.1.87 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 674.39 | 674.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 0 | 23.03 | 14.59
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 0 | 711.72 | 13.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 0 | 28.54 | 18.08
Insumo | 12041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 628.06 | 628.06
[5 empty] | MO sem LS => | 28.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 140.34 |  | Valor com BDI => |  | 814.73
16.1.88 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 967.95 | 967.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 0 | 23.03 | 14.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6384 | 0 | 28.54 | 18.21
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0189 | 0 | 711.72 | 13.45
Insumo | 12042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 921.59 | 921.59
[5 empty] | MO sem LS => | 28.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 201.43 |  | Valor com BDI => |  | 1169.38
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 105.72 | 105.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5766 | 0 | 28.54 | 16.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18019 | 0 | 23.03 | 4.14
Insumo | 38193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.34 | 4.34
Insumo | 38775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 0 | 80.79 | 80.79
[5 empty] | MO sem LS => | 16.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 22 |  | Valor com BDI => |  | 127.72
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 41.31.040 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | 41.31 |  | UN | 1 |  | 333.11 | 333.11
Insumo | P.15.000.034118 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 311.75 | 311.75
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 31.24 | 12.49
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 21.43 | 8.57
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS/CDHU | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 30.67 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 21.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 69.32 |  | Valor com BDI => |  | 402.43
16.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 60121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 59.59 | 59.59
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.022 | 0 | 18.07 | 18.46
Insumo | 3420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.1 | 0 | 1.03 | 0.1
Insumo | 50372 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE | Material |  | UN | 1 | 0 | 23.5 | 23.5
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.022 | 0 | 17.16 | 17.53
[5 empty] | MO sem LS => | 35.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.4 |  | Valor com BDI => |  | 71.99
16.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | Luminárias Internas |  | un | 1 | 223.08 | 223.08
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.79 | 1.89
Insumo | 13947 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | Material |  | un | 1 | 203 | 203
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.65 | 1.82
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0001 | 47.69 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0001 | 26.89 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-05 | 34 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.13 | 9.56
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4.5 | 0.35
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.65 | 6.82
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00075 | 64.56 | 0.04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 163 | 0.01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 13947 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | Material |  | un | 1 | 203 | 203
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.42 |  | Valor com BDI => |  | 269.5
16.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 41.11.712 | CPOS/CDHU | Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W | 41.11 |  | UN | 1 |  | 119.33 | 119.33
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS/CDHU | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 30.67 | 0.3
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.43 | 21.43
Insumo | P.15.000.034123 | CPOS/CDHU | Luminária LED redonta de embutir tipo balizador, para piso, potência 6W, 300lm / 360 lm, temperatura de cor 2700K/3000K, bivolt; ref. comercial: LM615 da Luminatti ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 81.98 | 81.98
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 31.24 | 15.62
[5 empty] | MO sem LS => | 37.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.83 |  | Valor com BDI => |  | 144.16
16.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 60680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 29.16 | 29.16
Insumo | 4606 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 23.9 | 23.9
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.307 | 0 | 17.16 | 5.26
[5 empty] | MO sem LS => | 5.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 35.22
16.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 1 | 354.21 | 354.21
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.65 | 5.47
Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 320 | 320
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00015 | 34 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00225 | 190.77 | 0.42
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00105 | 64.56 | 0.06
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 320 | 320
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0012 | 6.7 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0003 | 47.69 | 0.01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003 | 26.89 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0006 | 300 | 0.18
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00675 | 12.54 | 0.08
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0981 | 4.5 | 0.44
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1527 | 14 | 2.13
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1527 | 5 | 0.76
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0027 | 18 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00675 | 190 | 1.28
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00345 | 12.1 | 0.04
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0003 | 163 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0003 | 17.48 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00675 | 4.9 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0009 | 13.45 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 28.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.71 |  | Valor com BDI => |  | 427.92
16.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 |  | 978.52 | 978.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.6847 | 0 | 20.41 | 95.61
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1363 | 0 | 596.4 | 81.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.9623 | 0 | 28.15 | 167.83
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0523 | 0 | 1033.37 | 54.04
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.0978 | 0 | 9.97 | 20.91
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.114 | 0 | 500.64 | 57.07
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.78 | 0 | 6.26 | 4.88
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0288 | 0 | 517.07 | 14.89
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0071 | 0 | 6.17 | 0.04
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1554 | 0 | 7.88 | 1.22
Insumo | 25067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 25.1257 | 0 | 5.51 | 138.44
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5796 | 0 | 25.41 | 14.72
Insumo | 11245 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 265.75 | 265.75
Insumo | 660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 17.85 | 0 | 3.42 | 61.04
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1848 | 0 | 2.75 | 0.5
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0164 | 0 | 18.6 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 242.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 242.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 203.63 |  | Valor com BDI => |  | 1182.15
16.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 51.35 | 51.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 0 | 28.15 | 3.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 0 | 20.41 | 2.22
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 0 | 267.13 | 3.76
Insumo | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 41.48 | 41.48
[5 empty] | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.68 |  | Valor com BDI => |  | 62.03
16.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 78054 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | ATERRAMENTO |  | UN | 1 |  | 195.87 | 195.87
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.956 | 0 | 18.07 | 35.33
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.956 | 0 | 17.16 | 33.55
Insumo | 45201 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material |  | UN | 1 | 0 | 126.99 | 126.99
[5 empty] | MO sem LS => | 68.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.76 |  | Valor com BDI => |  | 236.63
16.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 127.86 | 127.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1346 | 0 | 23.03 | 3.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1346 | 0 | 28.54 | 3.84
Insumo | 4274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 120.93 | 120.93
[5 empty] | MO sem LS => | 5.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.6 |  | Valor com BDI => |  | 154.46
16.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 152.76 | 152.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1667 | 0 | 28.54 | 4.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1667 | 0 | 23.03 | 3.83
Insumo | 41387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material |  | M | 3 | 0 | 48.06 | 144.18
[5 empty] | MO sem LS => | 6.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.78 |  | Valor com BDI => |  | 184.54
16.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 26.23 | 26.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 0 | 28.54 | 5.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1905 | 0 | 23.03 | 4.38
Insumo | 7583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.62 | 1.24
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.43 | 2.86
Insumo | 41426 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.32 | 12.32
[5 empty] | MO sem LS => | 7.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.45 |  | Valor com BDI => |  | 31.68
16.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 78206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | ATERRAMENTO |  | M | 1 |  | 42.36 | 42.36
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.036 | 0 | 18.07 | 0.65
Insumo | 12620 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | Material |  | M | 1 | 0 | 41.1 | 41.1
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.036 | 0 | 17.16 | 0.61
[5 empty] | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.81 |  | Valor com BDI => |  | 51.17
16.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 78212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | ATERRAMENTO |  | M | 1 |  | 59.81 | 59.81
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.036 | 0 | 17.16 | 0.61
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.036 | 0 | 18.07 | 0.65
Insumo | 12621 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | Material |  | M | 1 | 0 | 58.55 | 58.55
[5 empty] | MO sem LS => | 1.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.44 |  | Valor com BDI => |  | 72.25
16.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 59.67 | 59.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7453 | 0 | 28.54 | 21.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7453 | 0 | 23.03 | 17.16
Insumo | 12070 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | Material |  | M | 3 | 0 | 7.08 | 21.24
[5 empty] | MO sem LS => | 29.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.41 |  | Valor com BDI => |  | 72.08
16.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 7.83 | 7.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0619 | 0 | 28.54 | 1.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0068771 | 0 | 23.03 | 0.15
Insumo | 3398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.92 | 5.92
[5 empty] | MO sem LS => | 1.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 9.45
17.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 27.61 | 27.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 0 | 27.38 | 1.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 0 | 21.98 | 1.29
Insumo | 39662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 19.52 | 19.93
Insumo | 39738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 4.69 | 4.78
[5 empty] | MO sem LS => | 2.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.74 |  | Valor com BDI => |  | 33.35
17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 50.09 | 50.09
Composição Auxiliar | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 45.89 | 45.89
Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 4.2 | 4.2
[5 empty] | MO sem LS => | 3.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.42 |  | Valor com BDI => |  | 60.51
17.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 62.53 | 62.53
Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 4.2 | 4.2
Composição Auxiliar | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 58.33 | 58.33
[5 empty] | MO sem LS => | 4.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.01 |  | Valor com BDI => |  | 75.54
17.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 70.7 | 70.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 0 | 27.38 | 1.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 0 | 21.98 | 1.4
Insumo | 39853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 15.5 | 15.82
Insumo | 39665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 50.67 | 51.73
[5 empty] | MO sem LS => | 2.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.71 |  | Valor com BDI => |  | 85.41
17.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 15.18 | 15.18
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.65 | 0.4
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 13.65 | 1.5
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 10.6 | 10.81
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.79 | 0.41
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 19.13 | 2.1
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13.45 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000176 | 6.7 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.2e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 190 | 0.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 13.65 | 1.5
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 10.6 | 10.81
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.2e-05 | 163 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017545 | 4.5 | 0.07
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000165 | 64.56 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.1e-05 | 34 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11 | 19.13 | 2.1
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4.9 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.3e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12.54 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 190.77 | 0.06
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 12.1 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14 | 0.31
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5 | 0.11
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2.2e-05 | 163 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.15 |  | Valor com BDI => |  | 18.33
17.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | UN | 1 |  | 396.22 | 396.22
Insumo | 99449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.303 | 0 | 17.16 | 22.35
Insumo | 99360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | Mão de Obra |  | H | 1.542 | 0 | 18.07 | 27.85
Insumo | 1349 | SBC | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | Material |  | M | 3.16 | 0 | 24.16 | 76.34
Insumo | 1450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.06 | 0 | 19.94 | 1.19
Insumo | 6328 | SBC | TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm | Material |  | m² | 1.46 | 0 | 183.9 | 268.49
[5 empty] | MO sem LS => | 50.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 82.45 |  | Valor com BDI => |  | 478.67
17.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL | 15 |  | KG | 1 |  | 67.27 | 67.27
Insumo | 1966 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 3 | 27.92 | 2.87
Insumo | 7231 | EMOP | CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM | Material |  | KG | 1 | 3 | 13.4 | 13.8
Insumo | 5567 | EMOP | FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS | Material |  | UN | 0.0035 | 3 | 98.68 | 0.35
Insumo | 6913 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 30.07 | 15.48
Insumo | 1921 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 20.19 | 10.39
Insumo | 14289 | EMOP | GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR | Material |  | UN | 0.04 | 3 | 114.21 | 4.7
Insumo | 14288 | EMOP | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR | Material |  | UN | 0.06 | 3 | 315.21 | 19.47
Insumo | 11 | EMOP | CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8" | Material |  | KG | 0.025 | 3 | 8.23 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 28.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.99 |  | Valor com BDI => |  | 81.26
17.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1 |  | 38.88 | 38.88
Insumo | 99065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.409 | 0 | 17.16 | 7.01
Insumo | 99715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.409 | 0 | 18.07 | 7.38
Insumo | 36512 | SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 6" 150MM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 23.33 | 24.49
[5 empty] | MO sem LS => | 14.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 46.97
17.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | M | 1 |  | 30.65 | 30.65
Insumo | 99065 | SBC | AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.409 | 0 | 17.16 | 7.01
Insumo | 99715 | SBC | DUTEIRO - MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.409 | 0 | 18.07 | 7.38
Insumo | 36510 | SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LàVIDRO 4" 100MM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 15.49 | 16.26
[5 empty] | MO sem LS => | 14.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.37 |  | Valor com BDI => |  | 37.02
17.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 84.46 | 84.46
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.65 | 1.46
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Insumo | 13326 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Material |  | un | 1 | 68.41 | 68.41
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 8e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12.54 | 0.04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 190.77 | 0.22
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5 | 0.4
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 190 | 0.68
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4.9 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300 | 0.09
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 4e-05 | 34 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00064 | 6.7 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 13326 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | Material |  | un | 1 | 68.41 | 68.41
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4.5 | 0.28
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 8e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0006 | 64.56 | 0.03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 17.48 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14 | 1.14
|  |  |  | MO sem LS => | 13.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.57 |  | Valor com BDI => |  | 102.03
17.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 2.19 | 2.19
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.05 | 3.79 | 0.18
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 19.13 | 0.95
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 13.65 | 0.68
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0.23 | 0.23
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.05 | 3.65 | 0.18
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 19.13 | 0.95
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300 | 0.01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 00004342/SINAPI | ORSE | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | Material |  | un | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 7.5e-05 | 64.56 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 13.65 | 0.68
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 1e-05 | 163 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 12.1 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 5e-06 | 34 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.007975 | 4.5 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4.9 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 1.5e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 1e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 190 | 0.08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14 | 0.14
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5 | 0.05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 1e-05 | 163 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12.54 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 190.77 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 8e-05 | 6.7 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.64
17.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 25.77 | 25.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2613 | 0 | 27.38 | 7.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0594 | 0 | 21.98 | 1.3
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.8929 | 0 | 3.19 | 2.84
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 5.625 | 0 | 0.36 | 2.02
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 5.625 | 0 | 1.43 | 8.04
Insumo | 11976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1.7857 | 0 | 1.44 | 2.57
Insumo | 39028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 0.2232 | 0 | 8.3 | 1.85
[5 empty] | MO sem LS => | 6.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 31.13
17.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 7973.43 | 7973.43
Insumo | 99450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 3.158 | 0 | 17.16 | 54.18
Insumo | 36691 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4 | Material |  | UN | 1 | 0 | 7857 | 7857
Insumo | 99022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 3.158 | 0 | 19.71 | 62.25
[5 empty] | MO sem LS => | 116.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 116.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 1077.21 |  | Valor com BDI => |  | 9050.64
17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70876 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 6325.78 | 6325.78
Insumo | 99450 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 1.676 | 0 | 17.16 | 28.75
Insumo | 6408 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN-2 | Material |  | UN | 1 | 0 | 6264 | 6264
Insumo | 99022 | SBC | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 1.676 | 0 | 19.71 | 33.03
[5 empty] | MO sem LS => | 61.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 854.61 |  | Valor com BDI => |  | 7180.39
17.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70557 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 3427.63 | 3427.63
Insumo | 99970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 3.161 | 0 | 32.19 | 101.75
Insumo | 1386 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | Material |  | UN | 1 | 0 | 3235.5 | 3235.5
Insumo | 99303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 5.268 | 0 | 17.16 | 90.38
[5 empty] | MO sem LS => | 192.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 192.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 463.07 |  | Valor com BDI => |  | 3890.7
17.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 3763.96 | 3763.96
Insumo | 99970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 5.11 | 0 | 32.19 | 164.49
Insumo | 6442 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P | Material |  | UN | 1 | 0 | 3511.8 | 3511.8
Insumo | 99303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 5.11 | 0 | 17.16 | 87.67
[5 empty] | MO sem LS => | 252.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 252.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 508.51 |  | Valor com BDI => |  | 4272.47
17.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 73411 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P | INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO |  | UN | 1 |  | 5695.85 | 5695.85
Insumo | 204016 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250N 220V S&P | Material |  | UN | 1 | 0 | 5619.32 | 5619.32
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2.173 | 0 | 17.16 | 37.28
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2.173 | 0 | 18.07 | 39.25
[5 empty] | MO sem LS => | 76.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 769.5 |  | Valor com BDI => |  | 6465.35
17.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 70205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | UN | 1 |  | 215.56 | 215.56
Insumo | 99303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.022 | 0 | 17.16 | 17.53
Insumo | 60985 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | Material |  | UN | 1 | 0 | 165.14 | 165.14
Insumo | 99970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra |  | H | 1.022 | 0 | 32.19 | 32.89
[5 empty] | MO sem LS => | 50.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.12 |  | Valor com BDI => |  | 244.68
18.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 44.38 | 44.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 0 | 28.54 | 5.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 0 | 23.03 | 4.74
Insumo | 38083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 33.76 | 33.76
[5 empty] | MO sem LS => | 8.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.23 |  | Valor com BDI => |  | 53.61
18.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11286 | ORSE | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 51.99 | 51.99
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 12152 | ORSE | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 44 | 44
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 12152 | ORSE | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 44 | 44
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 64.56 | 0.01
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47.69 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.81 |  | Valor com BDI => |  | 62.8
18.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 749 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 78.05 | 78.05
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.65 | 1.09
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.79 | 1.13
Insumo | 3561 | ORSE | Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso | Material |  | cartel | 0.6 | 5 | 3
Insumo | 858 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 63.04 | 63.04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0027 | 4.9 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.06108 | 5 | 0.3
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009 | 190.77 | 0.17
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00012 | 17.48 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0027 | 12.54 | 0.03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00024 | 300 | 0.07
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 6e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 6e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.06108 | 14 | 0.85
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00045 | 64.56 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00036 | 13.45 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00108 | 18 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00138 | 12.1 | 0.01
Insumo | 858 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 63.04 | 63.04
Insumo | 3561 | ORSE | Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso | Material |  | cartel | 0.6 | 5 | 3
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3e-05 | 34 | 0
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 6e-05 | 163 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00048 | 6.7 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04785 | 4.5 | 0.21
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 163 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0027 | 190 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 9.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.24 |  | Valor com BDI => |  | 94.29
18.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8695 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 13.49 | 13.49
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Insumo | 3638 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 5.5 | 5.5
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 64.56 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 3638 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 5.5 | 5.5
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 16.29
18.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9426 | ORSE | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 25.74 | 25.74
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.65 | 0.73
Insumo | 9768 | ORSE | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 17.75 | 17.75
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.79 | 0.75
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9768 | ORSE | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 17.75 | 17.75
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0003 | 64.56 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0319 | 4.5 | 0.14
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.65 | 2.72
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 4e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 2e-05 | 34 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.13 | 3.82
|  |  |  | MO sem LS => | 6.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 31.09
18.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 63747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 8.1 | 8.1
Insumo | 99806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.143 | 0 | 17.16 | 2.45
Insumo | 37484 | SBC | ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22 | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.07 | 3.07
Insumo | 99250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.143 | 0 | 18.07 | 2.58
[5 empty] | MO sem LS => | 5.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 9.78
18.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 699 | ORSE | Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 16.34 | 16.34
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.65 | 1.27
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 19.13 | 6.69
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 2206 | ORSE | Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 13.65 | 4.77
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.5e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00315 | 190 | 0.59
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00315 | 4.9 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.055825 | 4.5 | 0.25
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00042 | 13.45 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 7e-05 | 47.69 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00105 | 190.77 | 0.2
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000525 | 64.56 | 0.03
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 3.5e-05 | 34 | 0
Insumo | 2206 | ORSE | Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00028 | 300 | 0.08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.07126 | 14 | 0.99
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 7e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00161 | 12.1 | 0.01
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 7e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 19.13 | 6.69
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00126 | 18 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00315 | 12.54 | 0.03
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00014 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.07126 | 5 | 0.35
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.35 | 13.65 | 4.77
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00056 | 6.7 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000105 | 18.58 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.4 |  | Valor com BDI => |  | 19.74
18.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 69.20.340 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | 69.2 |  | UN | 1 |  | 23.27 | 23.27
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 21.43 | 4.28
Insumo | P.13.000.042351 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.75 | 12.75
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 31.24 | 6.24
[5 empty] | MO sem LS => | 10.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.84 |  | Valor com BDI => |  | 28.11
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 63.29 | 63.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2909 | 0 | 21.98 | 6.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2909 | 0 | 27.38 | 7.96
Insumo | 39747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material |  | M | 1.0225 | 0 | 47.87 | 48.94
[5 empty] | MO sem LS => | 11.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.17 |  | Valor com BDI => |  | 76.46
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 23.67 | 23.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3047 | 0 | 21.98 | 6.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3047 | 0 | 27.38 | 8.34
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1143 | 0 | 2.78 | 0.31
Insumo | 39897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0011 | 0 | 53.59 | 0.05
Insumo | 12732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0042 | 0 | 292.34 | 1.22
Insumo | 12733 | SINAPI | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.06 | 7.06
[5 empty] | MO sem LS => | 11.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.92 |  | Valor com BDI => |  | 28.59
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 17.51 | 17.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2286 | 0 | 21.98 | 5.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2286 | 0 | 27.38 | 6.25
Insumo | 39897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0007 | 0 | 53.59 | 0.03
Insumo | 12732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0028 | 0 | 292.34 | 0.81
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0762 | 0 | 2.78 | 0.21
Insumo | 12714 | SINAPI | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.19 | 5.19
[5 empty] | MO sem LS => | 8.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.64 |  | Valor com BDI => |  | 21.15
19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 11.45 | 11.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 0 | 27.38 | 4.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1524 | 0 | 21.98 | 3.34
Insumo | 12723 | SINAPI | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.89 | 2.89
Insumo | 12732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material |  | UN | 0.0028 | 0 | 292.34 | 0.81
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0762 | 0 | 2.78 | 0.21
Insumo | 39897 | SINAPI | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material |  | UN | 0.0007 | 0 | 53.59 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 5.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 13.83
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 18.050.0100-0 | EMOP | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.( PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 18 |  | UN | 1 |  | 587.45 | 587.45
Insumo | 7624 | EMOP | PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO | Material |  | UN | 1 | 0 | 575.08 | 575.08
Insumo | 1993 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 3 | 27.92 | 7.18
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 3 | 20.19 | 5.19
[5 empty] | MO sem LS => | 12.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 79.36 |  | Valor com BDI => |  | 666.81
19.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11218 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos |  | un | 1 | 1135.31 | 1135.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.79 | 5.68
Insumo | 12102 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material |  | un | 1 | 1074.86 | 1074.86
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.46
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.65 | 5.47
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12102 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | Material |  | un | 1 | 1074.86 | 1074.86
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0135 | 12.54 | 0.16
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0135 | 190 | 2.56
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00045 | 18.58 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00015 | 37.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0012 | 300 | 0.36
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0045 | 190.77 | 0.85
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0054 | 18 | 0.09
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0003 | 163 | 0.04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00225 | 64.56 | 0.14
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.23925 | 4.5 | 1.07
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.46
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0006 | 17.48 | 0.01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0018 | 13.45 | 0.02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0003 | 163 | 0.04
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0003 | 47.69 | 0.01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003 | 26.89 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0003 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0069 | 12.1 | 0.08
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3054 | 5 | 1.52
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0024 | 6.7 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3054 | 14 | 4.27
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0135 | 4.9 | 0.06
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.00015 | 34 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 49.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.38 |  | Valor com BDI => |  | 1288.69
19.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | Edificação |  | UN | 1 |  | 186.82 | 186.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 28.54 | 7.13
Insumo | 16202 | SBC | TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm) | Material |  | UN | 1 | 0 | 85 | 85
Insumo | 85001 | SIURB | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 0 | 94.69 | 94.69
[5 empty] | MO sem LS => | 5.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.87 |  | Valor com BDI => |  | 225.69
19.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis |  | un | 1 | 1309.51 | 1309.51
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8985 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Material |  | un | 1 | 1293.44 | 1293.44
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 19.13 | 7.65
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.00016 | 32.3 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00016 | 17.48 | 0
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.00016 | 60 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0036 | 12.54 | 0.04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00064 | 6.7 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.08144 | 5 | 0.4
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00144 | 18 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00048 | 13.45 | 0
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 4e-05 | 19.57 | 0
Insumo | 8985 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | Material |  | un | 1 | 1293.44 | 1293.44
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0036 | 190 | 0.68
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0012 | 190.77 | 0.22
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00064 | 64.56 | 0.04
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00028 | 27.49 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0638 | 4.5 | 0.28
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0036 | 4.9 | 0.01
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00044 | 29 | 0.01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 4e-05 | 37.45 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00184 | 12.1 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.08144 | 14 | 1.14
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.00024 | 63 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00032 | 300 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 13.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.91 |  | Valor com BDI => |  | 1486.42
19.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 16.12 | 16.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0632 | 0 | 21.98 | 1.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.278 | 0 | 27.38 | 7.61
Insumo | 395 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 0 | 3.2 | 5.71
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1.875 | 0 | 0.76 | 1.42
[5 empty] | MO sem LS => | 7.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.35 |  | Valor com BDI => |  | 19.47
20.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 147.66 | 147.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.279 | 0 | 20.41 | 26.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 0 | 28.15 | 17.98
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 0 | 4.22 | 1.01
Insumo | 36178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.4375 | 0 | 14.14 | 91.02
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8.62 | 0 | 1.34 | 11.55
[5 empty] | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.72 |  | Valor com BDI => |  | 178.38
20.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 |  | 60.31 | 60.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2715 | 0 | 28.15 | 7.64
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0012 | 0 | 681.05 | 0.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2715 | 0 | 20.41 | 5.54
Insumo | 41679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1.005 | 0 | 45.25 | 45.47
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 0 | 130 | 0.85
[5 empty] | MO sem LS => | 10.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.55 |  | Valor com BDI => |  | 72.86
20.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 |  | 18.48 | 18.48
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0277 | 0 | 23.84 | 0.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1386 | 0 | 20.41 | 2.82
Insumo | 3322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 0 | 15 | 15
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.84 |  | Valor com BDI => |  | 22.32
20.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | Diversos |  | un | 1 | 107.44 | 107.44
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.13 | 4.78
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.66 | 0.91
Insumo | 4876 | ORSE | Letras aço inox 20 x 20cm | Material |  | un | 1 | 101.79 | 101.79
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4876 | ORSE | Letras aço inox 20 x 20cm | Material |  | un | 1 | 101.79 | 101.79
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0002 | 6.7 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000575 | 12.1 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000175 | 11.6 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.001125 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.001125 | 4.9 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000175 | 10.22 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000375 | 190.77 | 0.07
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 2.5e-05 | 28 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00045 | 18 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0001 | 300 | 0.03
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 2.5e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00015 | 13.45 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 5e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 2.5e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.13 | 4.78
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 18.75 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.001125 | 190 | 0.21
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0002 | 64.56 | 0.01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000125 | 12 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.02545 | 5 | 0.12
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 5e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 5e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01635 | 4.5 | 0.07
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0001 | 18.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.02545 | 14 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.35 |  | Valor com BDI => |  | 129.79
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | Limpeza |  | m² | 1 | 11.61 | 11.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000013/SINAPI | ORSE | Estopa | Material |  | kg | 0.05 | 15.39 | 0.76
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 00005318/SINAPI | ORSE | Diluente aguarras | Material |  | l | 0.14 | 27.96 | 3.91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00005318/SINAPI | ORSE | Diluente aguarras | Material |  | l | 0.14 | 27.96 | 3.91
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03764 | 4.5 | 0.16
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00024 | 13.45 | 0
Insumo | 00000013/SINAPI | ORSE | Estopa | Material |  | kg | 0.05 | 15.39 | 0.76
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00016 | 300 | 0.04
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00032 | 64.56 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0018 | 12.54 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.04072 | 14 | 0.57
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00072 | 18 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00032 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0018 | 190 | 0.34
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0018 | 4.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0006 | 190.77 | 0.11
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00092 | 12.1 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.04072 | 5 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.41 |  | Valor com BDI => |  | 14.02
21.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza |  | m² | 1 | 2.34 | 2.34
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.79 | 0.37
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 10.55 | 0.05
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 11.9 | 0.59
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.65 | 1.36
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05 | 300 | 0.01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045 | 190 | 0.08
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015 | 190.77 | 0.02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045 | 4.9 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018 | 5 | 0.05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00941 | 4.5 | 0.04
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05 | 163 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 8e-05 | 64.56 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018 | 18 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018 | 14 | 0.14
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 11.9 | 0.59
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.65 | 1.36
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 8e-05 | 6.7 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023 | 12.1 | 0
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 10.55 | 0.05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045 | 12.54 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.48 |  | Valor com BDI => |  | 2.82
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 22.55 | 22.55
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.21 | 0.21
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 16.33 | 16.33
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 16.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.69 |  | Valor com BDI => |  | 27.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 22.47 | 22.47
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.27 | 0.27
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 16.33 | 16.33
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 16.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.67 |  | Valor com BDI => |  | 27.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 21.36 | 21.36
Composição Auxiliar | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.21 | 0.21
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 44499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 16.33 | 16.33
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 16.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.44 |  | Valor com BDI => |  | 25.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 23.81 | 23.81
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.23 | 0.23
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.61 | 0.61
Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 17.69 | 17.69
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.33 | 1.33
[5 empty] | MO sem LS => | 17.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 28.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 |  | 11.89 | 11.89
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 0 | 31.35 | 2.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 0 | 20.41 | 0.69
Insumo | 39026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.006 | 0 | 20.52 | 0.12
Insumo | 20017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.163 | 0 | 7.7 | 8.95
[5 empty] | MO sem LS => | 2.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 14.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 07.001.0070-1 | EMOP | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 7 |  | m³ | 1 |  | 525.04 | 525.04
Insumo | 149 | EMOP | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM S ACO DE 50KG, CONFORME ABNT NBR 16697 | Material |  | KG | 221 | 0 | 0.59 | 130.39
Insumo | 1 | EMOP | AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROP OLITANA DO RIO DE JANEIRO | Material |  | m³ | 1.4 | 0 | 118.5 | 165.9
Insumo | 1999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 11 | 3 | 20.19 | 228.75
[5 empty] | MO sem LS => | 228.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 228.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 109.26 |  | Valor com BDI => |  | 634.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 711.72 | 711.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.23 | 0 | 20.41 | 229.2
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 0 | 1.14 | 132.69
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 0 | 130 | 150.8
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 0 | 0.76 | 199.03
[5 empty] | MO sem LS => | 163.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 163.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 148.1 |  | Valor com BDI => |  | 859.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 616.13 | 616.13
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.45 | 0 | 0.49 | 1.69
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5 | 0 | 25.35 | 114.07
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.05 | 0 | 2.15 | 2.25
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 0 | 130 | 150.8
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 195.86 | 0 | 0.76 | 148.85
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174.1 | 0 | 1.14 | 198.47
[5 empty] | MO sem LS => | 92.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 128.21 |  | Valor com BDI => |  | 744.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 587.2 | 587.2
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.65 | 0 | 25.35 | 92.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.79 | 0 | 20.41 | 16.12
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.85 | 0 | 6.31 | 5.36
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.8 | 0 | 2.04 | 5.71
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.18 | 0 | 130 | 153.4
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 157.44 | 0 | 1.14 | 179.48
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 177.12 | 0 | 0.76 | 134.61
[5 empty] | MO sem LS => | 86.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 122.19 |  | Valor com BDI => |  | 709.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 562.53 | 562.53
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.01 | 0 | 2.15 | 2.17
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.32 | 0 | 25.35 | 109.51
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.31 | 0 | 0.49 | 1.62
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.95 | 0 | 131.69 | 125.1
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 426.49 | 0 | 0.76 | 324.13
[5 empty] | MO sem LS => | 88.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 88.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 117.06 |  | Valor com BDI => |  | 679.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 732.9 | 732.9
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.88 | 0 | 0.49 | 1.41
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 0 | 25.35 | 95.06
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.87 | 0 | 2.15 | 1.87
Insumo | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 19.44 | 0 | 6.42 | 124.8
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.08 | 0 | 130 | 140.4
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 486 | 0 | 0.76 | 369.36
[5 empty] | MO sem LS => | 76.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 152.51 |  | Valor com BDI => |  | 885.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 828.59 | 828.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.65 | 0 | 20.41 | 237.77
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 563.59 | 0 | 0.76 | 428.32
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 0 | 130 | 162.5
[5 empty] | MO sem LS => | 169.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 169.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 172.42 |  | Valor com BDI => |  | 1001.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 681.05 | 681.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.57 | 0 | 20.41 | 174.91
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0 | 0.76 | 367.04
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 0 | 130 | 139.1
[5 empty] | MO sem LS => | 124.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 141.72 |  | Valor com BDI => |  | 822.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 596.4 | 596.4
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8 | 0 | 2.15 | 1.72
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.42 | 0 | 25.35 | 86.69
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.62 | 0 | 0.49 | 1.28
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 0 | 130 | 139.1
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 483.7 | 0 | 0.76 | 367.61
[5 empty] | MO sem LS => | 70.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 124.11 |  | Valor com BDI => |  | 720.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87296 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 572.59 | 572.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.76 | 0 | 20.41 | 15.51
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.43 | 0 | 2.04 | 4.95
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.74 | 0 | 6.31 | 4.66
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.17 | 0 | 25.35 | 80.35
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.21 | 0 | 130 | 157.3
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 181.19 | 0 | 1.14 | 206.55
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 135.89 | 0 | 0.76 | 103.27
[5 empty] | MO sem LS => | 76.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 119.15 |  | Valor com BDI => |  | 691.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 517.07 | 517.07
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.08 | 0 | 2.15 | 2.32
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.56 | 0 | 0.49 | 1.74
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.64 | 0 | 25.35 | 117.62
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 343.52 | 0 | 0.76 | 261.07
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.02 | 0 | 131.69 | 134.32
[5 empty] | MO sem LS => | 95.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 95.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 107.6 |  | Valor com BDI => |  | 624.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 |  | 496.91 | 496.91
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.01 | 0 | 0.49 | 0.49
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.33 | 0 | 25.35 | 109.76
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.332 | 0 | 2.15 | 7.16
Insumo | 43617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.063 | 0 | 7.11 | 0.44
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.27 | 0 | 130 | 165.1
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 281.53 | 0 | 0.76 | 213.96
[5 empty] | MO sem LS => | 88.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 88.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.4 |  | Valor com BDI => |  | 600.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.91 | 27.91
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.62 | 21.62
[5 empty] | MO sem LS => | 21.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 33.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.97 | 9.97
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0325 | 0 | 22.55 | 0.73
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0488 | 0 | 27.91 | 1.36
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1 | 0 | 7.88 | 7.88
[5 empty] | MO sem LS => | 1.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.59
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 15.36 | 15.36
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 | 0 | 22.55 | 0.38
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 0 | 27.91 | 2.94
Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0 | 10.92 | 10.92
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 0 | 21.4 | 0.53
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.816 | 0 | 0.21 | 0.59
[5 empty] | MO sem LS => | 4.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.19 |  | Valor com BDI => |  | 18.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 15.74 | 15.74
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 0 | 22.55 | 0.22
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 0 | 27.91 | 0.78
Insumo | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.397 | 0 | 6.94 | 2.75
Insumo | 42406 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 0.484 | 0 | 24.31 | 11.76
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 0 | 21.4 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.77
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.51 | 10.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.041 | 0 | 22.55 | 0.92
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0615 | 0 | 27.91 | 1.71
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1 | 0 | 7.88 | 7.88
[5 empty] | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.18 |  | Valor com BDI => |  | 12.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 22.06 | 22.06
Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 16.96 | 16.96
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 17.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.59 |  | Valor com BDI => |  | 26.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 495.98 | 495.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.233 | 0 | 23.03 | 28.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.008 | 0 | 28.54 | 114.38
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.077 | 0 | 273.1 | 21.02
Insumo | 863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 9 | 0 | 36.91 | 332.19
[5 empty] | MO sem LS => | 113.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 113.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.21 |  | Valor com BDI => |  | 599.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 23.03 | 23.03
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.7 | 0.7
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 16.33 | 16.33
Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.85 | 0.85
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.2 | 1.2
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 17.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.79 |  | Valor com BDI => |  | 27.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 21.98 | 21.98
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.33 | 0.33
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 16.33 | 16.33
Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.06 | 1.06
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.31 | 0.31
[5 empty] | MO sem LS => | 16.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 26.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 29.83 | 29.83
Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.39 | 0.39
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 4760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 23.43 | 23.43
[5 empty] | MO sem LS => | 23.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 36.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1 | 109.61 | 109.61
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 68 | 0.6 | 40.8
Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 0.032 | 568.11 | 18.17
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1.52 | 3.66 | 5.56
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.91 | 3.79 | 3.44
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.52 | 19.13 | 29.07
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.91 | 13.65 | 12.41
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000608 | 18.75 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0020464 | 6.7 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001038 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003837 | 190.77 | 0.73
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.001064 | 11.6 | 0.01
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000608 | 18.8 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000304 | 13.52 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0005116 | 17.48 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0046044 | 18 | 0.08
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000304 | 15.4 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.000152 | 25.95 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000304 | 46.2 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0058834 | 12.1 | 0.07
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.038 | 13.65 | 14.16
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2604 | 14 | 3.64
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0010232 | 300 | 0.3
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.000152 | 28 | 0
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.038912 | 101.3 | 3.94
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.001064 | 10.22 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2604 | 5 | 1.3
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0020464 | 64.56 | 0.13
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0015348 | 13.45 | 0.02
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 68 | 0.6 | 40.8
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.011511 | 4.9 | 0.05
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002076 | 36.9 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002076 | 163 | 0.03
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.000152 | 327.8 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.011511 | 190 | 2.18
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.19708 | 4.5 | 0.88
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.52 | 19.13 | 29.07
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003114 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.011511 | 12.54 | 0.14
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 5.824 | 1.3 | 7.57
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 5.824 | 0.76 | 4.42
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00076 | 12 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 43.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.8 |  | Valor com BDI => |  | 132.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12651 | ORSE | Apiloamento manual | Lastros, Lajes e Berços |  | m³ | 1 | 26.04 | 26.04
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4925 | 13.65 | 20.36
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.4925 | 3.79 | 5.65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0067163 | 12.54 | 0.08
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0008955 | 13.45 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001194 | 64.56 | 0.07
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.14044 | 4.5 | 0.63
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001194 | 6.7 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0004478 | 18.58 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0034328 | 12.1 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0067163 | 190 | 1.27
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000597 | 300 | 0.17
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0026865 | 18 | 0.04
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002985 | 163 | 0.04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0067163 | 4.9 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001493 | 37.8 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0022388 | 190.77 | 0.42
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002985 | 17.48 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002985 | 36.9 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.15194 | 5 | 0.75
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4925 | 13.65 | 20.36
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.15194 | 14 | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 20.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.41 |  | Valor com BDI => |  | 31.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 1 | 521.68 | 521.68
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 452.2 | 0.76 | 343.67
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.79 | 15.16
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6.7 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 190.77 | 1.14
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13.45 | 0.03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12.54 | 0.22
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18 | 0.12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 37.8 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5 | 2.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0008 | 36.9 | 0.02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4.9 | 0.08
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17.48 | 0.01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012 | 18.58 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300 | 0.48
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14 | 5.7
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.3764 | 4.5 | 1.69
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0032 | 64.56 | 0.2
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190 | 3.42
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 452.2 | 0.76 | 343.67
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12.1 | 0.11
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0008 | 163 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 54.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.56 |  | Valor com BDI => |  | 630.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1906 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 1 | 406.01 | 406.01
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 300 | 0.76 | 228
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.79 | 15.16
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12.54 | 0.22
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012 | 18.58 | 0.02
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.08 | 100 | 108
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190 | 3.42
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 300 | 0.76 | 228
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4.9 | 0.08
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18 | 0.12
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.3764 | 4.5 | 1.69
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17.48 | 0.01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13.45 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12.1 | 0.11
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0032 | 64.56 | 0.2
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0008 | 36.9 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300 | 0.48
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6.7 | 0.02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0008 | 163 | 0.13
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14 | 5.7
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 37.8 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5 | 2.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 190.77 | 1.14
|  |  |  | MO sem LS => | 54.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.49 |  | Valor com BDI => |  | 490.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 1 | 568.11 | 568.11
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 182 | 1.3 | 236.6
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.79 | 15.16
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 182 | 0.76 | 138.32
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.216 | 101.3 | 123.18
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 182 | 0.76 | 138.32
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0092 | 12.1 | 0.11
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.3764 | 4.5 | 1.69
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.018 | 12.54 | 0.22
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0016 | 300 | 0.48
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 1.216 | 101.3 | 123.18
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.006 | 190.77 | 1.14
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.018 | 190 | 3.42
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0032 | 6.7 | 0.02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0008 | 17.48 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0008 | 36.9 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4072 | 5 | 2.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.018 | 4.9 | 0.08
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4072 | 14 | 5.7
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 182 | 1.3 | 236.6
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0012 | 18.58 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.65 | 54.58
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0008 | 163 | 0.13
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 37.8 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0032 | 64.56 | 0.2
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0072 | 18 | 0.12
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0024 | 13.45 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 54.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.22 |  | Valor com BDI => |  | 686.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1 | 12.64 | 12.64
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.79 | 0.3
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 1 | 8.77 | 8.77
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 19.13 | 1.53
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.02 | 25 | 0.5
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 0.4 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.65 | 1.09
Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.63 | 0.29
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 0.4 | 0.36 | 0.14
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000128 | 64.56 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00072 | 4.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00024 | 190.77 | 0.04
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 1 | 8.77 | 8.77
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000128 | 6.7 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 1.6e-05 | 163 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000368 | 12.1 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.65 | 1.09
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00072 | 190 | 0.13
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 0.4 | 0.36 | 0.14
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6.4e-05 | 300 | 0.01
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 19.13 | 1.53
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00072 | 12.54 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 1.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.4e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 0.4 | 0.22 | 0.08
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3.2e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01276 | 4.5 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.016288 | 5 | 0.08
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 1.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.016288 | 14 | 0.22
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.02 | 25 | 0.5
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9.6e-05 | 13.45 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000288 | 18 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 15.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 422.1 | 422.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.362 | 0 | 28.15 | 38.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.957 | 0 | 20.41 | 19.53
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0223 | 0 | 681.05 | 15.18
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.552 | 0 | 31.35 | 17.3
Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 326.21 | 326.21
Insumo | 39027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.2 | 0 | 18.23 | 3.64
Insumo | 7319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.1671 | 0 | 11.41 | 1.9
[5 empty] | MO sem LS => | 150.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 150.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 87.83 |  | Valor com BDI => |  | 509.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 326.21 | 326.21
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.741 | 0 | 31.35 | 85.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.357 | 0 | 20.41 | 27.69
Insumo | 183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1 | 0 | 211.9 | 211.9
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.024 | 0 | 18.25 | 0.43
Insumo | 5066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.011 | 0 | 24.04 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 89.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 67.88 |  | Valor com BDI => |  | 394.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.49 | 0.49
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.22 | 1.22
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.44 |  | Valor com BDI => |  | 2.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.4 | 0.4
Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 6400 | 0.4
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.09 | 0.09
Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 6400 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.44 | 0.44
Insumo | 10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 6400 | 0.44
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.22 | 1.22
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.25 | 0 | 0.98 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 2.04 | 2.04
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.66 | 1.66
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.38 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.42 |  | Valor com BDI => |  | 2.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 6.31 | 6.31
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 2.45 | 2.45
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.66 | 1.66
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.82 | 1.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.31 |  | Valor com BDI => |  | 7.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.66 | 1.66
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 26033.89 | 1.66
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 26033.89 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.82 | 1.82
Insumo | 36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 26033.89 | 1.82
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.37 |  | Valor com BDI => |  | 2.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 2.45 | 2.45
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 2.5 | 0 | 0.98 | 2.45
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 2.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 15.98 | 15.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 0 | 28.54 | 2.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 0 | 23.03 | 1.75
Insumo | 1020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 9.69 | 12.04
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.38 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 3 | LS => | 0 | MO com LS => | 3
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 19.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 2.53 | 2.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 0 | 28.15 | 0.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 0 | 20.41 | 0.1
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 0 | 1.97 | 2.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 3.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 73.72 | 73.72
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.95 | 10.95
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.98 | 29.98
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 28.37 | 28.37
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 4.42 | 4.42
[5 empty] | MO sem LS => | 25.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.34 |  | Valor com BDI => |  | 89.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 311.46 | 311.46
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 4.42 | 4.42
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 28.37 | 28.37
Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 50.25 | 50.25
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 29.98 | 29.98
Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 187.49 | 187.49
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.95 | 10.95
[5 empty] | MO sem LS => | 25.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 64.81 |  | Valor com BDI => |  | 376.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 28.37 | 28.37
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 0 | 689488.84 | 23.64
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 0 | 85950 | 4.73
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 34.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 4.42 | 4.42
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0 | 689488.84 | 3.93
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 0 | 85950 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.91 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 10.95 | 10.95
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0 | 689488.84 | 9.72
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 0 | 85950 | 1.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 13.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 50.25 | 50.25
Insumo | 37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 0 | 85950 | 5.92
Insumo | 37758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0 | 689488.84 | 44.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.45 |  | Valor com BDI => |  | 60.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 187.49 | 187.49
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 32.16 | 0 | 5.83 | 187.49
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.01 |  | Valor com BDI => |  | 226.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 31.35 | 31.35
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.42 | 0.42
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
Insumo | 1214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 25.06 | 25.06
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 25.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 37.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.77 | 27.77
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.62 | 21.62
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 21.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.77 |  | Valor com BDI => |  | 33.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 34.87 | 34.87
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.6 | 0.6
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.16 | 0.16
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 34.11 | 34.11
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.25 |  | Valor com BDI => |  | 42.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 41.89 | 41.89
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.16 | 0.16
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 6.26 | 6.26
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.6 | 0.6
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.76 | 0.76
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.71 |  | Valor com BDI => |  | 50.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.6 | 0.6
Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 11399.99 | 0.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.16 | 0.16
Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 11399.99 | 0.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.76 | 0.76
Insumo | 13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 11399.99 | 0.76
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 6.26 | 6.26
Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 0 | 6.08 | 6.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 7.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.62 | 0.62
Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.13 | 0.13
Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 5.97 | 5.97
Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.13 | 0.13
Composição Auxiliar | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.61 | 0.61
Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
Composição Auxiliar | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 4.74 | 4.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 7.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.49 | 0.49
Insumo | 11281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 9200 | 0.49
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.13 | 0.13
Insumo | 11281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 9200 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.61 | 0.61
Insumo | 11281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 9200 | 0.61
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 4.74 | 4.74
Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 0.78 | 0 | 6.08 | 4.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.98 |  | Valor com BDI => |  | 5.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 3.23 | 3.23
Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.042 | 0 | 0.62 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 0 | 20.41 | 1.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 0 | 28.15 | 1.26
Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.025 | 0 | 5.97 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 2.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.67 |  | Valor com BDI => |  | 3.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 689.38 | 689.38
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.053 | 0 | 1.36 | 0.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.411 | 0 | 28.15 | 11.56
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 0 | 0.53 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.411 | 0 | 20.41 | 8.38
Insumo | 1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.06 | 0 | 631.47 | 669.35
[5 empty] | MO sem LS => | 15.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 143.45 |  | Valor com BDI => |  | 832.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 500.64 | 500.64
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6197 | 0 | 2.04 | 1.26
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2768 | 0 | 25.35 | 32.36
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6572 | 0 | 6.31 | 4.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 0 | 20.41 | 41.36
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 0 | 127.69 | 75.49
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 0 | 130 | 98.91
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0 | 0.76 | 247.12
[5 empty] | MO sem LS => | 55.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 104.18 |  | Valor com BDI => |  | 604.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 542.24 | 542.24
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6018 | 0 | 2.04 | 1.22
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6382 | 0 | 6.31 | 4.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9633 | 0 | 20.41 | 40.07
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.24 | 0 | 25.35 | 31.43
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7119 | 0 | 130 | 92.54
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5927 | 0 | 127.69 | 75.68
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 391.1663 | 0 | 0.76 | 297.28
[5 empty] | MO sem LS => | 53.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 112.84 |  | Valor com BDI => |  | 655.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 481.9 | 481.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 0 | 20.41 | 128.29
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 0 | 130 | 110.99
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 0 | 127.69 | 76.24
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0 | 0.76 | 166.38
[5 empty] | MO sem LS => | 91.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 100.28 |  | Valor com BDI => |  | 582.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 25.33 | 25.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 0 | 28.54 | 5.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 0 | 23.03 | 4.29
Insumo | 416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.73 | 15.73
[5 empty] | MO sem LS => | 7.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI => |  | 30.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 56.9 | 56.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 23.03 | 0.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 28.54 | 0.94
Insumo | 867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 52.58 | 55.2
[5 empty] | MO sem LS => | 1.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.84 |  | Valor com BDI => |  | 68.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.01 | 9.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0088 | 0 | 27.91 | 0.24
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0014 | 0 | 22.55 | 0.03
Insumo | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 7.88 | 8.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 7.72 | 7.72
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0048 | 0 | 27.91 | 0.13
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0008 | 0 | 22.55 | 0.01
Insumo | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 6.83 | 7.58
[5 empty] | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 9.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 7.64 | 7.64
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 0 | 27.91 | 0.06
Insumo | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 6.83 | 7.58
[5 empty] | MO sem LS => | 0.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 9.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92806 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9 | 9
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0013 | 0 | 27.91 | 0.03
Insumo | 43056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.14 | 0 | 7.87 | 8.97
[5 empty] | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 10.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0051 | 0 | 22.55 | 0.11
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 0 | 27.91 | 0.86
Insumo | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 0 | 8.32 | 8.9
[5 empty] | MO sem LS => | 0.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.05 |  | Valor com BDI => |  | 11.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.77 | 9.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 0 | 27.91 | 0.45
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0026 | 0 | 22.55 | 0.05
Insumo | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 0 | 8.36 | 9.27
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 10.92 | 10.92
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0933 | 0 | 27.91 | 2.6
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 | 0 | 22.55 | 0.34
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 0 | 7.46 | 7.98
[5 empty] | MO sem LS => | 2.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 13.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 0 | 22.55 | 0.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0581 | 0 | 27.91 | 1.62
Insumo | 43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 0 | 7.46 | 7.98
[5 empty] | MO sem LS => | 1.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 11.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.21 | 0.21
Insumo | 6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 16.33 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.27 | 0.27
Insumo | 6117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 16.33 | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.21 | 0.21
Insumo | 44499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 16.33 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.23 | 0.23
Insumo | 242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 17.69 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.28 | 0.28
Insumo | 378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 21.62 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.28 | 0.28
Insumo | 40331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 16.96 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.7 | 0.7
Insumo | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 0 | 16.33 | 0.7
[5 empty] | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.33 | 0.33
Insumo | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 0 | 16.33 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.39 | 0.39
Insumo | 4760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 23.43 | 0.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.42 | 0.42
Insumo | 1214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 25.06 | 0.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.28 | 0.28
Insumo | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 21.62 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.92 | 0.92
Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 0 | 21.62 | 0.92
[5 empty] | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.44 | 0.44
Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 0 | 21.62 | 0.44
[5 empty] | MO sem LS => | 0.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.44
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 |  | 255.93 | 255.93
Insumo | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01271 | 0 | 20136.47 | 255.93
[5 empty] | MO sem LS => | 255.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 255.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 53.25 |  | Valor com BDI => |  | 309.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.52 | 0.52
Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 0 | 21.62 | 0.52
[5 empty] | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Insumo | 44503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 0 | 17.73 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 4755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 22.89 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 19.38 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.14 | 0.14
Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 0 | 25.02 | 0.14
[5 empty] | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.52 | 0.52
Insumo | 4096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 0 | 28.05 | 0.52
[5 empty] | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 | 0 | 20.34 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.41 | 0.41
Insumo | 4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 31.56 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 0 | 20.34 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.56 | 0.56
Insumo | 4254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 0 | 30.2 | 0.56
[5 empty] | MO sem LS => | 0.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 28.91 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.29 | 0.29
Insumo | 4251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 22.47 | 0.29
[5 empty] | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.52 | 0.52
Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 0 | 21.62 | 0.52
[5 empty] | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.36 | 0.36
Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 0 | 21.62 | 0.36
[5 empty] | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.34 | 0.34
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 0 | 14.18 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.28 | 0.28
Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 21.34 | 0.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 | 0 | 28.91 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 24.36 | 24.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 28.54 | 9.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 23.03 | 7.55
Insumo | 39276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 7.45 | 7.45
[5 empty] | MO sem LS => | 12.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 29.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 21.94 | 21.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 23.03 | 7.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.328 | 0 | 28.54 | 9.36
Insumo | 1884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.03 | 5.03
[5 empty] | MO sem LS => | 12.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.56 |  | Valor com BDI => |  | 26.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 6.57 | 6.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.79 | 0.37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.65 | 1.36
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.005 | 521.68 | 2.6
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 19.13 | 1.91
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.66 | 0.36
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 7e-05 | 10.22 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 1e-05 | 327.8 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.4e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.022396 | 14 | 0.31
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 1e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 8.8e-05 | 300 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 13.65 | 1.63
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00099 | 12.54 | 0.01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000396 | 18 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 1e-05 | 28 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 5e-05 | 12 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0054 | 100 | 0.54
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.017832 | 4.5 | 0.08
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 2.4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.022396 | 5 | 0.11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00099 | 190 | 0.18
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000132 | 13.45 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 4e-05 | 18.8 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00033 | 190.77 | 0.06
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 19.13 | 1.91
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 18.75 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000506 | 12.1 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 7e-05 | 11.6 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000176 | 64.56 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00099 | 4.9 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000176 | 6.7 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 2.261 | 0.76 | 1.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI => |  | 7.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 499.59 | 499.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 255 | 0.76 | 193.8
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3.79 | 22.74
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.943 | 101.3 | 95.52
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0048 | 64.56 | 0.3
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.027 | 12.54 | 0.33
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0018 | 18.58 | 0.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.027 | 190 | 5.13
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.5646 | 4.5 | 2.54
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.027 | 4.9 | 0.13
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.6108 | 5 | 3.05
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.009 | 190.77 | 1.71
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0012 | 163 | 0.19
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0048 | 6.7 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0138 | 12.1 | 0.16
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.943 | 101.3 | 95.52
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.6108 | 14 | 8.55
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006 | 37.8 | 0.02
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0108 | 18 | 0.19
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0024 | 300 | 0.72
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0036 | 13.45 | 0.04
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 255 | 0.76 | 193.8
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0012 | 36.9 | 0.04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0012 | 17.48 | 0.02
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
|  |  |  | MO sem LS => | 81.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.96 |  | Valor com BDI => |  | 603.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1 | 548.49 | 548.49
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7692 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 48.87 | 48.87
Composição | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 499.59 | 499.59
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.7759 | 4.5 | 3.49
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.001524 | 36.9 | 0.05
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.943 | 101.3 | 95.52
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.001524 | 163 | 0.24
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.019596 | 12.1 | 0.23
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00678 | 64.56 | 0.43
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 246 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.86734 | 5 | 4.33
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.03834 | 4.9 | 0.18
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.86734 | 14 | 12.14
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.03834 | 12.54 | 0.48
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 617.95 | 0.02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000762 | 37.8 | 0.02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7.2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 7.2e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.001704 | 17.48 | 0.02
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.015336 | 18 | 0.27
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.01278 | 190.77 | 2.43
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 255 | 0.76 | 193.8
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 7.62 | 13.65 | 103.97
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.002286 | 18.58 | 0.04
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.003408 | 300 | 1.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.03834 | 190 | 7.28
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.005112 | 13.45 | 0.06
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00678 | 6.7 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 121.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.14 |  | Valor com BDI => |  | 662.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 574.33 | 574.33
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 125 | ORSE | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 525.43 | 525.43
Composição | 7692 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 48.87 | 48.87
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 617.95 | 0.02
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 7.2e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.03834 | 4.9 | 0.18
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00678 | 64.56 | 0.43
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00678 | 6.7 | 0.04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.001524 | 36.9 | 0.05
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.005112 | 13.45 | 0.06
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.86734 | 5 | 4.33
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.003408 | 300 | 1.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.7759 | 4.5 | 3.49
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.913 | 101.3 | 92.48
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.015336 | 18 | 0.27
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000762 | 37.8 | 0.02
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.001524 | 163 | 0.24
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 7.62 | 13.65 | 103.97
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 246 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7.2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.03834 | 12.54 | 0.48
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.002286 | 18.58 | 0.04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.01278 | 190.77 | 2.43
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.019596 | 12.1 | 0.23
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.03834 | 190 | 7.28
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 293 | 0.76 | 222.68
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.86734 | 14 | 12.14
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.001704 | 17.48 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 121.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.51 |  | Valor com BDI => |  | 693.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 125 | ORSE | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 525.43 | 525.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3.79 | 22.74
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 293 | 0.76 | 222.68
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.913 | 101.3 | 92.48
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0018 | 18.58 | 0.03
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 293 | 0.76 | 222.68
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.027 | 190 | 5.13
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.5646 | 4.5 | 2.54
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0036 | 13.45 | 0.04
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.6108 | 14 | 8.55
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0108 | 18 | 0.19
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0012 | 36.9 | 0.04
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 13.65 | 81.87
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.6108 | 5 | 3.05
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.027 | 12.54 | 0.33
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0012 | 17.48 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0138 | 12.1 | 0.16
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0024 | 300 | 0.72
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0006 | 37.8 | 0.02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.027 | 4.9 | 0.13
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.009 | 190.77 | 1.71
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0048 | 64.56 | 0.3
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0048 | 6.7 | 0.03
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.913 | 101.3 | 92.48
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.209 | 125.38 | 26.2
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0012 | 163 | 0.19
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.627 | 126.04 | 79.02
|  |  |  | MO sem LS => | 81.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.34 |  | Valor com BDI => |  | 634.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11480 | ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1 | 552.75 | 552.75
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Composição | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 29.5 | 29.5
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 1 | 472.62 | 472.62
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000122 | 37.8 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.16084 | 5 | 0.8
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00711 | 12.54 | 0.08
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000244 | 36.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00237 | 190.77 | 0.45
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00711 | 190 | 1.35
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003634 | 12.1 | 0.04
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001264 | 6.7 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001264 | 64.56 | 0.08
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000366 | 18.58 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13835 | 4.5 | 0.62
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00711 | 4.9 | 0.03
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 1 | 472.62 | 472.62
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000316 | 17.48 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000948 | 13.45 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000244 | 163 | 0.03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000632 | 300 | 0.18
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.16084 | 14 | 2.25
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002844 | 18 | 0.05
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.02 |  | Valor com BDI => |  | 667.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11484 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 572.63 | 572.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 29.5 | 29.5
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Insumo | 00034492/SINAPI | ORSE | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | Material |  | m³ | 1 | 492.5 | 492.5
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 1 | 50.63 | 50.63
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000366 | 18.58 | 0
Insumo | 00034492/SINAPI | ORSE | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | Material |  | m³ | 1 | 492.5 | 492.5
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001264 | 64.56 | 0.08
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00237 | 190.77 | 0.45
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003634 | 12.1 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000316 | 17.48 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000948 | 13.45 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000244 | 163 | 0.03
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000632 | 300 | 0.18
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.16084 | 5 | 0.8
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00711 | 12.54 | 0.08
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.16084 | 14 | 2.25
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000122 | 37.8 | 0
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00711 | 4.9 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001264 | 6.7 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000244 | 36.9 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13835 | 4.5 | 0.62
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002844 | 18 | 0.05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00711 | 190 | 1.35
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.16 |  | Valor com BDI => |  | 691.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 136.54 | 136.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 0 | 23.03 | 13.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 0 | 28.54 | 16.2
Insumo | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.77 | 8.31
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 98.96 | 98.96
[5 empty] | MO sem LS => | 22.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.41 |  | Valor com BDI => |  | 164.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 28.54 | 28.54
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.92 | 0.92
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.85 | 0.85
Insumo | 43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.2 | 1.2
Insumo | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.62 | 21.62
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 22.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.93 |  | Valor com BDI => |  | 34.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 19.1 | 19.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 0 | 28.54 | 5.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 0 | 23.03 | 4.53
Insumo | 2685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 8.81 | 8.95
[5 empty] | MO sem LS => | 7.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.97 |  | Valor com BDI => |  | 23.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.38 | 27.38
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.44 | 0.44
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.31 | 0.31
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.62 | 21.62
Insumo | 43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.06 | 1.06
[5 empty] | MO sem LS => | 22.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.69 |  | Valor com BDI => |  | 33.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 66.45 | 66.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 27.38 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.41 | 0.98
Insumo | 11684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 61.21 | 61.21
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.35 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 4.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.82 |  | Valor com BDI => |  | 80.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 11.11 | 11.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.41 | 0.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 27.38 | 4.17
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.35 | 0.09
Insumo | 6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.87 | 5.87
[5 empty] | MO sem LS => | 4.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 13.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 59.27 | 59.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.904 | 0 | 20.41 | 59.27
[5 empty] | MO sem LS => | 42.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.33 |  | Valor com BDI => |  | 71.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10576 | ORSE | Encargos Complementares - Ajudante Pratico | Provisórios |  | h | 1 | 3.79 | 3.79
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 4.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios |  | h | 1 | 3.63 | 3.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 0.0002 | 39 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.0002 | 19.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.0002 | 19.9 | 0
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 0.0002 | 39 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 4.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.7 | 3.7
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0002 | 15.15 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0007 | 6.7 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.0001 | 617.95 | 0.06
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.0001 | 246 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.0001 | 29.9 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0002 | 48.95 | 0
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0002 | 15.15 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.0001 | 617.95 | 0.06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0007 | 6.7 | 0
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0002 | 48.95 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.0001 | 246 | 0.02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.0001 | 29.9 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.65 | 3.65
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 34 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47.69 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26.89 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 34 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47.69 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 4.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 1 | 3.73 | 3.73
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.0001 | 37.45 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0004 | 32.3 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.0007 | 27.49 | 0.01
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0004 | 60 | 0.02
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.0011 | 29 | 0.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0006 | 63 | 0.03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.0001 | 19.57 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 0.0001 | 37.45 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0006 | 63 | 0.03
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 0.0001 | 19.57 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0004 | 60 | 0.02
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.0007 | 27.49 | 0.01
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0004 | 32.3 | 0.01
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.0011 | 29 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.77 |  | Valor com BDI => |  | 4.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.66 | 3.66
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 46.2 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 46.2 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 327.8 | 0.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12 | 0
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 4.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.79 | 3.79
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 163 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 37.8 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 64.56 | 0.05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0008 | 6.7 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 4.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1 | 52.47 | 52.47
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.65 | 40.93
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 3 | 3.79 | 11.37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.65 | 40.93
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0054 | 18 | 0.09
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0018 | 13.45 | 0.02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0006 | 36.9 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0024 | 64.56 | 0.15
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3054 | 5 | 1.52
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0006 | 163 | 0.09
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0135 | 12.54 | 0.16
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3054 | 14 | 4.27
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0069 | 12.1 | 0.08
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2823 | 4.5 | 1.27
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0135 | 190 | 2.56
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0012 | 300 | 0.36
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0135 | 4.9 | 0.06
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0045 | 190.77 | 0.85
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0024 | 6.7 | 0.01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0009 | 18.58 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0006 | 17.48 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0003 | 37.8 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 40.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.91 |  | Valor com BDI => |  | 63.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2498 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1 | 78.75 | 78.75
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4.5 | 3.79 | 17.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.5 | 13.65 | 61.4
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00675 | 190.77 | 1.28
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0009 | 17.48 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00045 | 37.8 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.02025 | 4.9 | 0.09
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0036 | 64.56 | 0.23
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.4581 | 14 | 6.41
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.01035 | 12.1 | 0.12
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00135 | 18.58 | 0.02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0081 | 18 | 0.14
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0027 | 13.45 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0036 | 6.7 | 0.02
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.5 | 13.65 | 61.4
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.42345 | 4.5 | 1.9
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.02025 | 190 | 3.84
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.02025 | 12.54 | 0.25
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.4581 | 5 | 2.29
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0009 | 163 | 0.14
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0009 | 36.9 | 0.03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0018 | 300 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 61.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.38 |  | Valor com BDI => |  | 95.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 14.98 | 14.98
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0 | 34.2 | 1.02
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 0 | 27.77 | 2.52
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 0 | 35.58 | 0.24
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.021 | 0 | 22.47 | 0.47
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.023 | 0 | 18.25 | 0.41
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.31 | 0 | 7.88 | 10.32
[5 empty] | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 18.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 55.9 | 55.9
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 0 | 34.2 | 0.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 0 | 27.77 | 0.13
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 0 | 22.47 | 0.11
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 0 | 35.58 | 0.17
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 52.14 | 54.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.63 |  | Valor com BDI => |  | 67.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 166.35 | 166.35
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.255 | 0 | 34.2 | 8.72
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.18 | 0 | 27.77 | 32.76
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 22.47 | 5.61
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 0 | 35.58 | 2.24
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.336 | 0 | 52.14 | 69.65
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 0 | 7.88 | 18.18
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 0 | 2.75 | 25.4
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 0 | 18.25 | 3.79
[5 empty] | MO sem LS => | 39.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.61 |  | Valor com BDI => |  | 200.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 122.75 | 122.75
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 0 | 35.58 | 1.77
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 0 | 22.47 | 4.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.911 | 0 | 27.77 | 25.29
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.237 | 0 | 34.2 | 8.1
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.146 | 0 | 52.14 | 59.75
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.159 | 0 | 18.25 | 2.9
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.952 | 0 | 2.75 | 19.11
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.166 | 0 | 7.88 | 1.3
[5 empty] | MO sem LS => | 31.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.54 |  | Valor com BDI => |  | 148.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 138.9 | 138.9
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.444 | 0 | 22.47 | 32.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.357 | 0 | 27.77 | 65.45
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.44 | 0 | 2.75 | 1.21
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.37 | 0 | 7.88 | 2.91
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.095 | 0 | 18.25 | 1.73
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.38 | 0 | 25.41 | 35.06
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 0 | 6.17 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 75.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.9 |  | Valor com BDI => |  | 167.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 167.26 | 167.26
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.002 | 0 | 31.35 | 31.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 0 | 20.41 | 10.22
Insumo | 3081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 0 | 125.63 | 125.63
[5 empty] | MO sem LS => | 32.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 34.8 |  | Valor com BDI => |  | 202.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 4.2 | 4.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0129 | 0 | 21.98 | 0.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0569 | 0 | 27.38 | 1.55
Insumo | 408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | Material |  | UN | 1.3333 | 0 | 0.99 | 1.31
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1.4 | 0 | 0.76 | 1.06
[5 empty] | MO sem LS => | 1.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.87 |  | Valor com BDI => |  | 5.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2114 | 0 | 27.38 | 5.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 0 | 21.98 | 1.05
Insumo | 392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1.7857 | 0 | 1.62 | 2.89
[5 empty] | MO sem LS => | 5.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.45
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.02 |  | Valor com BDI => |  | 11.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1 | 106.24 | 106.24
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.55 | 40.08 | 22.04
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.46
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 2 | 5.51 | 11.02
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.7 | 5.55
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.5 | 3.79 | 5.68
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.5 | 6.75 | 3.37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00045 | 18.58 | 0
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 19.13 | 28.69
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00225 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.65 | 20.46
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.3054 | 14 | 4.27
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.0003 | 48.95 | 0.01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00015 | 29.9 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0003 | 36.9 | 0.01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0135 | 12.54 | 0.16
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0003 | 163 | 0.04
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0006 | 17.48 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.3054 | 5 | 1.52
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0018 | 13.45 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00225 | 64.56 | 0.14
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0135 | 190 | 2.56
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0054 | 18 | 0.09
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0003 | 26.89 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00015 | 246 | 0.03
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00015 | 37.8 | 0
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.55 | 40.08 | 22.04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0135 | 4.9 | 0.06
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.23925 | 4.5 | 1.07
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.0003 | 15.15 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0012 | 300 | 0.36
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.5 | 6.75 | 3.37
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0045 | 190.77 | 0.85
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0069 | 12.1 | 0.08
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 2 | 5.51 | 11.02
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00015 | 617.95 | 0.09
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 49.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.1 |  | Valor com BDI => |  | 128.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1 | 90.15 | 90.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.33 | 5.51 | 7.32
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.79 | 5.3
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.37 | 40.08 | 14.82
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.33 | 6.75 | 2.22
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.7 | 5.18
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00014 | 617.95 | 0.08
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0021 | 6.7 | 0.01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00112 | 300 | 0.33
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00028 | 163 | 0.04
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0126 | 190 | 2.39
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.28504 | 5 | 1.42
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00028 | 26.89 | 0
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.37 | 40.08 | 14.82
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.33 | 5.51 | 7.32
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00014 | 246 | 0.03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00504 | 18 | 0.09
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.33 | 6.75 | 2.22
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.28504 | 14 | 3.99
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00028 | 15.15 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2233 | 4.5 | 1
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00014 | 29.9 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0042 | 190.77 | 0.8
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00014 | 37.8 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00644 | 12.1 | 0.07
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0126 | 12.54 | 0.15
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.15 | 25 | 3.75
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00168 | 13.45 | 0.02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00042 | 18.58 | 0
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00028 | 48.95 | 0.01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0126 | 4.9 | 0.06
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00028 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00056 | 17.48 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0021 | 64.56 | 0.13
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
|  |  |  | MO sem LS => | 45.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.76 |  | Valor com BDI => |  | 108.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 82 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1 | 98.95 | 98.95
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.79 | 5.3
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.4 | 5.51 | 2.2
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.67 | 6.75 | 4.52
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.4 | 3.7 | 5.18
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.22 | 24.75 | 30.19
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00014 | 29.9 | 0
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00014 | 617.95 | 0.08
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.00028 | 163 | 0.04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00112 | 300 | 0.33
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.22 | 24.75 | 30.19
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00028 | 48.95 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.28504 | 14 | 3.99
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00504 | 18 | 0.09
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00028 | 26.89 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00028 | 15.15 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00014 | 37.8 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0126 | 190 | 2.39
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0042 | 190.77 | 0.8
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00168 | 13.45 | 0.02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0126 | 4.9 | 0.06
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.015 | 8.47 | 0.12
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0126 | 12.54 | 0.15
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.3 | 18.05 | 5.41
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.67 | 6.75 | 4.52
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.65 | 19.1
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00042 | 18.58 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.28504 | 5 | 1.42
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2233 | 4.5 | 1
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00056 | 17.48 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00014 | 246 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0021 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 19.13 | 26.78
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00028 | 36.9 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00644 | 12.1 | 0.07
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0021 | 64.56 | 0.13
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.4 | 5.51 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 45.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.59 |  | Valor com BDI => |  | 119.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 601.63 | 601.63
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.1138 | 0 | 2.15 | 2.39
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6069 | 0 | 25.35 | 40.73
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4931 | 0 | 0.49 | 0.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5492 | 0 | 20.41 | 52.02
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 420.1527 | 0 | 0.76 | 319.31
Insumo | 1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 15.1255 | 0 | 1.14 | 17.24
Insumo | 4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5882 | 0 | 147.43 | 86.71
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6302 | 0 | 131.69 | 82.99
[5 empty] | MO sem LS => | 69.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 125.19 |  | Valor com BDI => |  | 726.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 926.15 | 926.15
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.203 | 0 | 601.63 | 723.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.8469 | 0 | 28.15 | 136.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2313 | 0 | 20.41 | 65.95
[5 empty] | MO sem LS => | 238.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 238.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 192.73 |  | Valor com BDI => |  | 1118.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 1033.37 | 1033.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.4148 | 0 | 28.15 | 208.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.9432 | 0 | 20.41 | 100.89
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.203 | 0 | 601.63 | 723.76
[5 empty] | MO sem LS => | 320.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 320.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 215.04 |  | Valor com BDI => |  | 1248.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 1070.21 | 1070.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.5315 | 0 | 20.41 | 112.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.2973 | 0 | 28.15 | 233.56
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.203 | 0 | 601.63 | 723.76
[5 empty] | MO sem LS => | 348.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 348.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 222.71 |  | Valor com BDI => |  | 1292.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93267 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 26.87 | 26.87
Insumo | 36494 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.6e-05 | 0 | 746558.98 | 26.87
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.59 |  | Valor com BDI => |  | 32.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93269 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 10.07 | 10.07
Insumo | 36494 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.35e-05 | 0 | 746558.98 | 10.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.09 |  | Valor com BDI => |  | 12.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93270 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 26.12 | 26.12
Insumo | 36494 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.5e-05 | 0 | 746558.98 | 26.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.43 |  | Valor com BDI => |  | 31.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93271 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 9.16 | 9.16
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 9.35 | 0 | 0.98 | 9.16
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 11.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93272 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 107.8 | 107.8
Composição Auxiliar | 93269 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.07 | 10.07
Composição Auxiliar | 93267 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.87 | 26.87
Composição Auxiliar | 93270 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.12 | 26.12
Composição Auxiliar | 93271 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 9.16 | 9.16
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 35.58 | 35.58
[5 empty] | MO sem LS => | 30.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.43 |  | Valor com BDI => |  | 130.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93274 | SINAPI | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 72.52 | 72.52
Composição Auxiliar | 93267 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.87 | 26.87
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 35.58 | 35.58
Composição Auxiliar | 93269 | SINAPI | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 10.07 | 10.07
[5 empty] | MO sem LS => | 30.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.09 |  | Valor com BDI => |  | 87.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 25.83 | 25.83
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.24 | 0.24
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.54 | 25.54
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.05 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 20.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 31.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 26.81 | 26.81
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.05 | 0.05
Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.76 | 0.76
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.54 | 25.54
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.24 | 0.24
Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 20.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 32.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.24 | 0.24
Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 3805.71 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.05 | 0.05
Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 3805.71 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.22 | 0.22
Insumo | 36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 0 | 3805.71 | 0.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.76 | 0.76
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.78 | 0 | 0.98 | 0.76
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 185.69 | 185.69
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 100.42 | 100.42
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 35.39 | 35.39
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 14.3 | 14.3
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 35.58 | 35.58
[5 empty] | MO sem LS => | 30.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.64 |  | Valor com BDI => |  | 224.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 359.85 | 359.85
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 14.3 | 14.3
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 12.74 | 12.74
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 35.39 | 35.39
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 100.42 | 100.42
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 35.58 | 35.58
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 161.42 | 161.42
[5 empty] | MO sem LS => | 30.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 74.88 |  | Valor com BDI => |  | 434.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 100.42 | 100.42
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 0 | 2510525.3 | 100.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.89 |  | Valor com BDI => |  | 121.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 14.3 | 14.3
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0 | 2510525.3 | 14.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 17.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 35.39 | 35.39
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0 | 2510525.3 | 35.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.36 |  | Valor com BDI => |  | 42.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 161.42 | 161.42
Insumo | 44474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0 | 2510525.3 | 161.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 33.59 |  | Valor com BDI => |  | 195.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 12.74 | 12.74
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 13 | 0 | 0.98 | 12.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 15.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 273.1 | 273.1
Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 26.74 | 26.74
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 45.15 | 45.15
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 33.39 | 33.39
Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 3.95 | 3.95
Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 9.79 | 9.79
Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 154.08 | 154.08
[5 empty] | MO sem LS => | 28.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.83 |  | Valor com BDI => |  | 329.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 26.74 | 26.74
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 0 | 144875 | 7.98
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 0 | 547075.52 | 18.76
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.56 |  | Valor com BDI => |  | 32.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 3.95 | 3.95
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 0 | 144875 | 0.84
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 0 | 547075.52 | 3.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 9.79 | 9.79
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 0 | 547075.52 | 7.71
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 0 | 144875 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 45.15 | 45.15
Insumo | 37752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 0 | 547075.52 | 35.17
Insumo | 3363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 0 | 144875 | 9.98
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.39 |  | Valor com BDI => |  | 54.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 154.08 | 154.08
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 26.43 | 0 | 5.83 | 154.08
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.06 |  | Valor com BDI => |  | 186.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 172.08 | 172.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 0 | 23.03 | 8.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 0 | 28.54 | 11.07
Insumo | 3378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 152.07 | 152.07
[5 empty] | MO sem LS => | 15.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.8 |  | Valor com BDI => |  | 207.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 28.15 | 28.15
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.52 | 0.52
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.62 | 21.62
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | MO sem LS => | 22.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 38.68 | 38.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 0 | 28.54 | 11.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 0 | 23.03 | 9.25
Insumo | 38115 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 17.96 | 17.96
[5 empty] | MO sem LS => | 15.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.04 |  | Valor com BDI => |  | 46.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 24.79 | 24.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 28.54 | 9.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 0 | 23.03 | 7.3
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.45 | 8.45
[5 empty] | MO sem LS => | 12.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.15 |  | Valor com BDI => |  | 29.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 46.39 | 46.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 28.54 | 16.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 0 | 23.03 | 13.17
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 8.45 | 16.9
[5 empty] | MO sem LS => | 22.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.65 |  | Valor com BDI => |  | 56.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 40 | 40
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 28.54 | 13.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.486 | 0 | 23.03 | 11.19
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.49 | 6.49
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.45 | 8.45
[5 empty] | MO sem LS => | 19.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.32 |  | Valor com BDI => |  | 48.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 61.59 | 61.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.741 | 0 | 28.54 | 21.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.741 | 0 | 23.03 | 17.06
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.49 | 6.49
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 8.45 | 16.9
[5 empty] | MO sem LS => | 29.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.81 |  | Valor com BDI => |  | 74.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 18.45 | 18.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 0 | 23.03 | 5.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.232 | 0 | 28.54 | 6.62
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.49 | 6.49
[5 empty] | MO sem LS => | 9.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 22.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 55.25 | 55.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.656 | 0 | 28.54 | 18.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.656 | 0 | 23.03 | 15.1
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 6.49 | 12.98
Insumo | 38113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.45 | 8.45
[5 empty] | MO sem LS => | 25.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.49 |  | Valor com BDI => |  | 66.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 33.7 | 33.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 0 | 28.54 | 11.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 0 | 23.03 | 9.25
Insumo | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 6.49 | 12.98
[5 empty] | MO sem LS => | 15.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.01 |  | Valor com BDI => |  | 40.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1 | 65.39 | 65.39
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 25 | ORSE | Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado | Material |  | m² | 1 | 65.39 | 65.39
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 25 | ORSE | Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado | Material |  | m² | 1 | 65.39 | 65.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.6 |  | Valor com BDI => |  | 78.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 23.84 | 23.84
Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 44503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 17.73 | 17.73
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 17.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.96 |  | Valor com BDI => |  | 28.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 26.94 | 26.94
Composição Auxiliar | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0382 | 0 | 37.4 | 1.42
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0539 | 0 | 27.58 | 1.48
Composição Auxiliar | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0157 | 0 | 92.73 | 1.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0535 | 0 | 20.41 | 1.09
Insumo | 36785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Material |  | SC25KG | 0.16 | 0 | 134.38 | 21.5
[5 empty] | MO sem LS => | 3.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.6 |  | Valor com BDI => |  | 32.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 210.45 | 210.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.579 | 0 | 28.15 | 44.44
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0 | 0.52 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.634 | 0 | 20.41 | 12.93
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 0 | 9.78 | 0.31
Insumo | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.19 | 0 | 128.37 | 152.76
[5 empty] | MO sem LS => | 44.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.79 |  | Valor com BDI => |  | 254.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 327.39 | 327.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4443 | 0 | 20.41 | 9.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8788 | 0 | 27.38 | 24.06
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0765 | 0 | 89.04 | 6.81
Insumo | 36794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 0 | 167.28 | 167.28
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 20.03 | 120.18
[5 empty] | MO sem LS => | 25.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 68.12 |  | Valor com BDI => |  | 395.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 13.3 | 13.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 0 | 28.54 | 6.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.219 | 0 | 23.03 | 5.04
Insumo | 1892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.01 | 2.01
[5 empty] | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 16.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7692 | ORSE | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 48.87 | 48.87
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.36 | 3.7 | 1.33
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios |  | h | 0.18 | 3.63 | 0.65
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.62 | 3.79 | 6.13
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.62 | 13.65 | 22.1
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.36 | 3.66 | 1.31
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000504 | 17.48 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000486 | 18.58 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 3.6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.62 | 13.65 | 22.1
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001512 | 13.45 | 0.02
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 7.2e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.2113 | 4.5 | 0.95
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.001008 | 300 | 0.3
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 617.95 | 0.02
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01134 | 4.9 | 0.05
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.25654 | 5 | 1.28
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000324 | 163 | 0.05
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 3.6e-05 | 39 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 7.2e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.25654 | 14 | 3.59
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 3.6e-05 | 19.9 | 0
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01134 | 12.54 | 0.14
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000162 | 37.8 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000324 | 36.9 | 0.01
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00198 | 6.7 | 0.01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.005796 | 12.1 | 0.07
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.004536 | 18 | 0.08
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00198 | 64.56 | 0.12
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 3.6e-05 | 246 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01134 | 190 | 2.15
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00378 | 190.77 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 39.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 59.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11477 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples |  | m³ | 1 | 29.5 | 29.5
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.36 | 3.66 | 1.31
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.22 | 3.79 | 4.62
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 7.2e-05 | 15.4 | 0
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 7.2e-05 | 13.52 | 0
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 7.2e-05 | 46.2 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001264 | 6.7 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003634 | 12.1 | 0.04
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000244 | 36.9 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00711 | 12.54 | 0.08
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.6e-05 | 28 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000366 | 18.58 | 0
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000252 | 11.6 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00018 | 12 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00711 | 190 | 1.35
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000144 | 18.8 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.36 | 19.13 | 6.88
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000948 | 13.45 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.13835 | 4.5 | 0.62
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000316 | 17.48 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00711 | 4.9 | 0.03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000632 | 300 | 0.18
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000122 | 37.8 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002844 | 18 | 0.05
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.16084 | 5 | 0.8
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.22 | 13.65 | 16.64
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.16084 | 14 | 2.25
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000252 | 10.22 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000244 | 163 | 0.03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00237 | 190.77 | 0.45
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001264 | 64.56 | 0.08
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000144 | 18.75 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.13 |  | Valor com BDI => |  | 35.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 29.28 | 29.28
Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.38 | 0.38
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 4755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 22.89 | 22.89
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 23.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.27
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.09 |  | Valor com BDI => |  | 35.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.45 | 24.45
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.25 | 0.25
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 19.38 | 19.38
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 19.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.08 |  | Valor com BDI => |  | 29.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 |  | 17.78 | 17.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1058 | 0 | 20.41 | 2.15
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5546 | 0 | 24.45 | 13.55
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.1673 | 0 | 12.48 | 2.08
[5 empty] | MO sem LS => | 13.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 21.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 29.98 | 29.98
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.14 | 0.14
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 25.02 | 25.02
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 25.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.23 |  | Valor com BDI => |  | 36.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 33.39 | 33.39
Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.52 | 0.52
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 4096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 28.05 | 28.05
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 28.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.94 |  | Valor com BDI => |  | 40.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | Madeiramento |  | m | 1 | 50.64 | 50.64
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.7 | 2.22
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 1 | 30 | 30
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.79 | 1.51
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 6e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 6e-05 | 246 | 0.01
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 190.77 | 0.28
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07688 | 4.5 | 0.34
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18 | 0.03
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 8e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 6e-05 | 617.95 | 0.03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 190 | 0.85
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.65 | 5.45
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13.45 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00074 | 64.56 | 0.04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00012 | 48.95 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 12.1 | 0.02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 17.48 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 1 | 30 | 30
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00012 | 15.15 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00012 | 26.89 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00012 | 18.58 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00074 | 6.7 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.53 |  | Valor com BDI => |  | 61.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 1 | 48.13 | 48.13
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 202 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | Madeiramento |  | m | 0.95 | 50.64 | 48.1
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 5.7e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00019 | 17.48 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 7.6e-05 | 163 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.09671 | 14 | 1.35
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.000703 | 6.7 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.073036 | 4.5 | 0.32
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.38 | 13.65 | 5.18
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.000114 | 15.15 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00057 | 13.45 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00038 | 300 | 0.11
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 0.95 | 30 | 28.5
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.004275 | 12.54 | 0.05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3.8e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.000114 | 26.89 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002185 | 12.1 | 0.02
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.000114 | 48.95 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.09671 | 5 | 0.48
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.004275 | 190 | 0.81
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 5.7e-05 | 617.95 | 0.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 7.6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 5.7e-05 | 246 | 0.01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000703 | 64.56 | 0.04
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001425 | 190.77 | 0.27
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00171 | 18 | 0.03
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.004275 | 4.9 | 0.02
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.57 | 19.13 | 10.9
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000114 | 18.58 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 16.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.01 |  | Valor com BDI => |  | 58.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 211 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | Madeiramento |  | un | 1 | 1660.14 | 1660.14
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 10 | 3.7 | 37
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 10 | 19.13 | 191.28
Insumo | 2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material |  | un | 1 | 205.19 | 205.19
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 12 | 3.79 | 45.48
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 12 | 13.65 | 163.74
Insumo | 8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material |  | m | 26 | 39.06 | 1015.56
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0024 | 36.9 | 0.08
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.001 | 29.9 | 0.02
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.002 | 15.15 | 0.03
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0166 | 6.7 | 0.11
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0044 | 17.48 | 0.07
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0166 | 64.56 | 1.07
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.002 | 48.95 | 0.09
Insumo | 2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material |  | un | 1 | 205.19 | 205.19
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0132 | 13.45 | 0.17
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.001 | 246 | 0.24
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0036 | 18.58 | 0.06
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 2.2396 | 5 | 11.19
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.099 | 12.54 | 1.24
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 10 | 19.13 | 191.28
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.033 | 190.77 | 6.29
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0012 | 37.8 | 0.04
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.099 | 4.9 | 0.48
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0024 | 163 | 0.39
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.001 | 617.95 | 0.61
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 12 | 13.65 | 163.74
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.099 | 190 | 18.81
Insumo | 8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material |  | m | 26 | 39.06 | 1015.56
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.002 | 26.89 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0396 | 18 | 0.71
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0506 | 12.1 | 0.61
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0088 | 300 | 2.64
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 2.2396 | 14 | 31.35
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 1.7832 | 4.5 | 8.02
|  |  |  | MO sem LS => | 355.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 355.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 345.47 |  | Valor com BDI => |  | 2005.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 37.4 | 37.4
Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 7.82 | 7.82
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 27.58 | 27.58
Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 2 | 2
[5 empty] | MO sem LS => | 22.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.78 |  | Valor com BDI => |  | 45.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 92.73 | 92.73
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 27.58 | 27.58
Composição Auxiliar | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 45.94 | 45.94
Composição Auxiliar | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 9.39 | 9.39
Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 2 | 2
Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 7.82 | 7.82
[5 empty] | MO sem LS => | 22.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.29 |  | Valor com BDI => |  | 112.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 7.82 | 7.82
Insumo | 39813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 0 | 39372.23 | 2.51
Insumo | 36522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 99682.15 | 5.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 9.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 2 | 2
Insumo | 39813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 39372.23 | 0.58
Insumo | 36522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 99682.15 | 1.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 9.39 | 9.39
Insumo | 36522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 99682.15 | 6.64
Insumo | 39813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 39372.23 | 2.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 11.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 45.94 | 45.94
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 7.88 | 0 | 5.83 | 45.94
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.56 |  | Valor com BDI => |  | 55.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.35 | 25.35
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.19 | 0.19
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 20.34 | 20.34
[5 empty] | MO sem LS => | 20.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.27 |  | Valor com BDI => |  | 30.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 36.79 | 36.79
Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.41 | 0.41
Insumo | 4234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 31.56 | 31.56
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 31.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.65 |  | Valor com BDI => |  | 44.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.54 | 25.54
Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.38 | 0.38
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 20.34 | 20.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 20.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.31 |  | Valor com BDI => |  | 30.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 35.58 | 35.58
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.56 | 0.56
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 4254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 30.2 | 30.2
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 30.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.4 |  | Valor com BDI => |  | 42.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.38 | 0.38
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 28.91 | 28.91
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.09 |  | Valor com BDI => |  | 41.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.58 | 27.58
Composição Auxiliar | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.29 | 0.29
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Insumo | 4251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 22.47 | 22.47
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 22.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 33.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 28.15 | 28.15
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.52 | 0.52
Insumo | 43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.24 | 1.24
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.62 | 21.62
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 22.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 2444.46 | 2444.46
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7356 | 0 | 22.47 | 16.52
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 28.9369 | 0 | 15.36 | 444.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 22.4974 | 0 | 28.15 | 633.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 22.4974 | 0 | 20.41 | 459.17
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4.6865 | 0 | 1.36 | 6.37
Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2 | 0 | 542.24 | 650.68
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.678 | 0 | 31.35 | 115.3
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4226 | 0 | 34.2 | 14.45
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.313 | 0 | 35.58 | 11.13
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 12.7788 | 0 | 0.53 | 6.77
Insumo | 20247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.2619 | 0 | 20.21 | 5.29
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.477 | 0 | 2.75 | 12.31
Insumo | 1358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.3112 | 0 | 52.14 | 68.36
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0567 | 0 | 6.17 | 0.34
[5 empty] | MO sem LS => | 1158.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1158.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 508.69 |  | Valor com BDI => |  | 2953.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 29.63 | 29.63
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.36 | 0.36
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.62 | 21.62
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.73 | 1.73
Insumo | 43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.97 | 1.97
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 21.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.16 |  | Valor com BDI => |  | 35.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 13.04 | 13.04
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 0 | 29.63 | 1.88
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 0 | 30.34 | 1.74
Insumo | 7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 0 | 49.38 | 9.42
[5 empty] | MO sem LS => | 1.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 15.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 22.23 | 22.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4529 | 0 | 29.63 | 13.41
Insumo | 7340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 0 | 27.09 | 8.82
[5 empty] | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 26.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.52 | 0.52
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.41 | 0.41
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 9.78 | 9.78
Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
Composição Auxiliar | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 8.75 | 8.75
Composição Auxiliar | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.51 | 0.51
Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.41 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.03 |  | Valor com BDI => |  | 11.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.41 | 0.41
Insumo | 1442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 0 | 7723.33 | 0.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.11 | 0.11
Insumo | 1442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 0 | 7723.33 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.51 | 0.51
Insumo | 1442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 0 | 7723.33 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 8.75 | 8.75
Insumo | 4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.44 | 0 | 6.08 | 8.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.82 |  | Valor com BDI => |  | 10.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 337.61 | 337.61
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 0 | 31.35 | 48.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 0 | 20.41 | 15.77
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 0 | 21.68 | 65.04
Insumo | 11055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0 | 0.1 | 1.98
Insumo | 10555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 0 | 206.36 | 206.36
[5 empty] | MO sem LS => | 50.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 70.25 |  | Valor com BDI => |  | 407.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 411.12 | 411.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.839 | 0 | 20.41 | 17.12
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.678 | 0 | 31.35 | 52.6
Insumo | 10556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 0 | 274.38 | 274.38
Insumo | 11055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0 | 0.1 | 1.98
Insumo | 2432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 0 | 21.68 | 65.04
[5 empty] | MO sem LS => | 54.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 85.55 |  | Valor com BDI => |  | 496.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 |  | 3.08 | 3.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.076 | 0 | 20.41 | 1.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0507 | 0 | 28.15 | 1.42
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0016 | 0 | 34.87 | 0.05
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016 | 0 | 41.89 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 |  | 6.26 | 6.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 0 | 20.41 | 3.12
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 0 | 41.89 | 0.15
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 0 | 34.87 | 0.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 0 | 28.15 | 2.87
[5 empty] | MO sem LS => | 4.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.3 |  | Valor com BDI => |  | 7.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 267.13 | 267.13
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 0 | 41.89 | 3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0329 | 0 | 20.41 | 61.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0219 | 0 | 28.15 | 56.91
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 0 | 34.87 | 2.32
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 0 | 130 | 143
[5 empty] | MO sem LS => | 92.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.58 |  | Valor com BDI => |  | 322.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 50.72 | 50.72
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11480 | ORSE | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.07 | 552.75 | 38.69
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.53 | 19.13 | 10.13
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.53 | 3.66 | 1.93
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 2.56e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5552 | 19.13 | 10.62
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.0854 | 13.65 | 1.16
Insumo | 00044535/SINAPI | ORSE | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | Material |  | m³ | 0.07 | 50.63 | 3.54
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0002221 | 18.75 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0028827 | 190 | 0.54
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001281 | 17.48 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.044346 | 4.5 | 0.19
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0005125 | 64.56 | 0.03
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0003886 | 11.6 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0028827 | 12.54 | 0.03
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0003844 | 13.45 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.065213 | 5 | 0.32
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.000111 | 46.2 | 0
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.07 | 472.62 | 33.08
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0011531 | 18 | 0.02
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 5.55e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.000111 | 15.4 | 0
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0003886 | 10.22 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0014734 | 12.1 | 0.01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.000111 | 13.52 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0002562 | 300 | 0.07
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0005125 | 6.7 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 8.5e-06 | 37.8 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 1.71e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0002221 | 18.8 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.065213 | 14 | 0.91
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 5.55e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0002776 | 12 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 1.71e-05 | 163 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0028827 | 4.9 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0009609 | 190.77 | 0.18
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 5.55e-05 | 28 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.55 |  | Valor com BDI => |  | 61.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 71.28 | 71.28
Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 27.28 | 27.28
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 36.79 | 36.79
Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 7.21 | 7.21
[5 empty] | MO sem LS => | 31.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.83 |  | Valor com BDI => |  | 86.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 155.1 | 155.1
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 36.79 | 36.79
Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 34.1 | 34.1
Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 49.72 | 49.72
Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 7.21 | 7.21
Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 27.28 | 27.28
[5 empty] | MO sem LS => | 31.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.27 |  | Valor com BDI => |  | 187.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 27.28 | 27.28
Insumo | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 0 | 487195.09 | 27.28
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 32.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 7.21 | 7.21
Insumo | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 487195.09 | 7.21
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.5 |  | Valor com BDI => |  | 8.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 34.1 | 34.1
Insumo | 36531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 0 | 487195.09 | 34.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.09 |  | Valor com BDI => |  | 41.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 49.72 | 49.72
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 8.53 | 0 | 5.83 | 49.72
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.34 |  | Valor com BDI => |  | 60.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1 | 34.97 | 34.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.79 | 7.58
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.29
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18 | 0.06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 190 | 1.71
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0006 | 18.58 | 0.01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 37.8 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0004 | 36.9 | 0.01
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1882 | 4.5 | 0.84
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12.54 | 0.11
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5 | 1.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.0004 | 163 | 0.06
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.0016 | 6.7 | 0.01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 17.48 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13.45 | 0.01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 190.77 | 0.57
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016 | 64.56 | 0.1
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14 | 2.85
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300 | 0.24
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 12.1 | 0.05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.65 | 27.29
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4.9 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 27.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 42.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1 | 35.48 | 35.48
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.66 | 2.19
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.18
Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 0.02 | 568.11 | 11.36
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6.8e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.001024 | 6.7 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000256 | 17.48 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000204 | 18.58 | 0
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 6e-05 | 327.8 | 0.01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.00042 | 10.22 | 0
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.68 | 13.65 | 9.27
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00576 | 12.54 | 0.07
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00576 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00012 | 46.2 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00576 | 190 | 1.09
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.00042 | 11.6 | 0
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.00024 | 18.8 | 0
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002944 | 12.1 | 0.03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1303 | 14 | 1.82
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 6e-05 | 25.95 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1303 | 5 | 0.65
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.10323 | 4.5 | 0.46
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000136 | 36.9 | 0
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0003 | 12 | 0
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.02432 | 101.3 | 2.46
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00192 | 190.77 | 0.36
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.002304 | 18 | 0.04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000512 | 300 | 0.15
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 3.64 | 0.76 | 2.76
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00012 | 13.52 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000768 | 13.45 | 0.01
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 3.64 | 1.3 | 4.73
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.00024 | 18.75 | 0
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 6e-05 | 28 | 0
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 0.000136 | 163 | 0.02
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.001024 | 64.56 | 0.06
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00012 | 15.4 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 20.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 42.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5103 | ORSE | Regularização Manual | Execução de Cortes e Aterros |  | m² | 1 | 5.16 | 5.16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.79 | 1.13
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00069 | 12.1 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 6e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00024 | 64.56 | 0.01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 6e-05 | 163 | 0
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00054 | 18 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 9e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00135 | 190 | 0.25
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.02823 | 4.5 | 0.12
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00045 | 190.77 | 0.08
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 3e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00024 | 6.7 | 0
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00135 | 4.9 | 0
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 6e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00135 | 12.54 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.03054 | 14 | 0.42
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00018 | 13.45 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00012 | 300 | 0.03
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.03054 | 5 | 0.15
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.07 |  | Valor com BDI => |  | 6.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 34.2 | 34.2
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 34.11 | 34.11
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.11 |  | Valor com BDI => |  | 41.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 35.58 | 35.58
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.05 | 0.05
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 1.33 | 1.33
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 34.11 | 34.11
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.4 |  | Valor com BDI => |  | 42.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.08 | 0.08
Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.2e-05 | 0 | 1141.89 | 0.08
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.01 | 0.01
Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 0 | 1141.89 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.05 | 0.05
Insumo | 14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5e-05 | 0 | 1141.89 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.33 | 1.33
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.36 | 0 | 0.98 | 1.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 20.41 | 20.41
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.34 | 0.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.61 | 0.61
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 14.18 | 14.18
Insumo | 43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.33 | 1.33
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
[5 empty] | MO sem LS => | 14.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.24 |  | Valor com BDI => |  | 24.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 0 | 23.03 | 2.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 0 | 28.54 | 3.65
Insumo | 38099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 38094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.75 | 2.75
[5 empty] | MO sem LS => | 5.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 736.92 | 736.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7111 | 0 | 20.41 | 14.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7689 | 0 | 27.38 | 48.43
Insumo | 20271 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | Material |  | UN | 1 | 0 | 547.55 | 547.55
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0702 | 0 | 89.04 | 6.25
Insumo | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 20.03 | 120.18
[5 empty] | MO sem LS => | 49.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 153.35 |  | Valor com BDI => |  | 890.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.49 | 27.49
Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.28 | 0.28
Insumo | 43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 12869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 21.34 | 21.34
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.49 | 0.49
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 21.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.72 |  | Valor com BDI => |  | 33.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 102.02 | 102.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 0 | 27.38 | 4.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 0 | 20.41 | 0.98
Insumo | 13417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 96.78 | 96.78
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.35 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 4.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.23 |  | Valor com BDI => |  | 123.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 77.63 | 77.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0303 | 0 | 20.41 | 0.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096 | 0 | 27.38 | 2.62
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.35 | 0.09
Insumo | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | Material |  | UN | 1 | 0 | 74.31 | 74.31
[5 empty] | MO sem LS => | 2.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.15 |  | Valor com BDI => |  | 93.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 1 |  | 12.48 | 12.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6118 | 0 | 20.41 | 12.48
[5 empty] | MO sem LS => | 8.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.59 |  | Valor com BDI => |  | 15.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 95.92 | 95.92
Composição Auxiliar | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 18.9 | 18.9
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 42.91 | 42.91
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.96 |  | Valor com BDI => |  | 115.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 263.99 | 263.99
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 76.72 | 76.72
Composição Auxiliar | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 42.91 | 42.91
Composição Auxiliar | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 18.9 | 18.9
Composição Auxiliar | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 91.35 | 91.35
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 54.93 |  | Valor com BDI => |  | 318.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89009 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 42.91 | 42.91
Insumo | 7624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.11e-05 | 0 | 1380000 | 42.91
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.92 |  | Valor com BDI => |  | 51.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89010 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 18.9 | 18.9
Insumo | 7624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.37e-05 | 0 | 1380000 | 18.9
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 22.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 53810 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 76.72 | 76.72
Insumo | 7624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.56e-05 | 0 | 1380000 | 76.72
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.96 |  | Valor com BDI => |  | 92.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5721 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 91.35 | 91.35
Insumo | 4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 15.67 | 0 | 5.83 | 91.35
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 19 |  | Valor com BDI => |  | 110.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.38 | 0.38
Insumo | 37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.04 | 0.04
Insumo | 37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.34 | 1.34
Insumo | 43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 28.91 | 28.91
Insumo | 37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.68 | 0.68
Insumo | 37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.89 | 1.89
Insumo | 43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 29.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.09 |  | Valor com BDI => |  | 41.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 58.33 | 58.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 0 | 21.98 | 1.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.071 | 0 | 27.38 | 1.94
Insumo | 39660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 40.74 | 41.59
Insumo | 39737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 12.97 | 13.24
[5 empty] | MO sem LS => | 2.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.13 |  | Valor com BDI => |  | 70.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 45.89 | 45.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 0 | 21.98 | 1.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 0 | 27.38 | 1.77
Insumo | 39741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 11.8 | 12.04
Insumo | 39664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 0 | 30.03 | 30.66
[5 empty] | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.54 |  | Valor com BDI => |  | 55.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 1 | 39.79 | 39.79
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.79 | 0.83
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1.42 | 1.84 | 2.61
Insumo | 2193 | ORSE | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | Material |  | m² | 1.17 | 23.84 | 27.89
Insumo | 00001607/SINAPI | ORSE | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | Material |  | cj | 1.42 | 0.35 | 0.49
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.7 | 0.81
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 19.13 | 4.2
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.65 | 3
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000792 | 18 | 0.01
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 4.4e-05 | 48.95 | 0
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00198 | 190 | 0.37
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.65 | 3
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.2e-05 | 37.8 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00198 | 12.54 | 0.02
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 2.2e-05 | 617.95 | 0.01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001012 | 12.1 | 0.01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.044792 | 14 | 0.62
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.4e-05 | 26.89 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03509 | 4.5 | 0.15
Insumo | 00004299/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | Material |  | un | 1.42 | 1.84 | 2.61
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 8.8e-05 | 17.48 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 4.4e-05 | 15.15 | 0
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000264 | 13.45 | 0
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00033 | 64.56 | 0.02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material |  | un | 4.4e-05 | 163 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.044792 | 5 | 0.22
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000176 | 300 | 0.05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00198 | 4.9 | 0
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.4e-05 | 36.9 | 0
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 2.2e-05 | 29.9 | 0
Insumo | 2193 | ORSE | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios | Material |  | m² | 1.17 | 23.84 | 27.89
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material |  | pr | 0.00033 | 6.7 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00066 | 190.77 | 0.12
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 6.6e-05 | 18.58 | 0
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 2.2e-05 | 246 | 0
Insumo | 00001607/SINAPI | ORSE | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | Material |  | cj | 1.42 | 0.35 | 0.49
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 19.13 | 4.2
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.28 |  | Valor com BDI => |  | 48.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 495.45 | 495.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7791 | 0 | 27.38 | 21.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4384 | 0 | 20.41 | 8.94
Insumo | 4384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 0 | 27.01 | 54.02
Insumo | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 0 | 89.04 | 7.84
Insumo | 10422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 392.34 | 392.34
Insumo | 6138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.98 | 10.98
[5 empty] | MO sem LS => | 23.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 103.1 |  | Valor com BDI => |  | 598.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.53 | 0.53
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.43 | 0.43
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 1.36 | 1.36
Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.43 | 0.43
Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.43 | 0.43
Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.000128 | 0 | 3390.99 | 0.43
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2.96e-05 | 0 | 3390.99 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.33 | 0.33
Insumo | 13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001 | 0 | 3390.99 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.5 | 0.5
Insumo | 2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.52 | 0 | 0.98 | 0.5
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 82.78 | 82.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0548 | 0 | 20.41 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 0 | 27.38 | 4.76
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 0 | 4.35 | 0.2
Insumo | 37588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 0 | 76.71 | 76.71
[5 empty] | MO sem LS => | 4.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.22 |  | Valor com BDI => |  | 100
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2645976.17
[5 empty] | Total do BDI |  | 547615.07
[5 empty] | Total Geral |  | 3193591.24

## BDI SEM DESONERAÇÃO
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  | 20.81% | 67.79% | 15/01/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  | 13.51% | 108.9% | 00
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 4% | 3.45%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 0.8% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1.23% | 0.85%
5 | Lucro | L | 6.16% | 3.5%
6 | Impostos | I | 5.65% | 3.65%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 2% | 0%
6.4 | CPRB |  | 0% | 0%
BDI |  |  | 20.81% | 13.51%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo. A responsabilidade pela adequação do ISS às normas vigentes no município cabe a cada ente competente.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  | 20.81% | 67.79% | 15/01/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  | 13.51% | 108.9% | 00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 1.2% | 1.2%
A | Total |  | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.76% | Não incide
B2 | Feriados |  | 3.68% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.86% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.14% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 35.48% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.01% | 4.5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas |  | 12.16% | 9.1%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.59% | 1.94%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.51% | 0.38%
C | Total |  | 21.41% | 16.03%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 13.48% | 3.68%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.534% | 0.4018%
D | Total |  | 14.01% | 4.08%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 108.9% | 67.79%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

## JUSTIFICATIVAS CPUS
JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  |  |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  |  |  | 20.81% | 67.79% | 15/01/2025
Bancos: |  |  |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) |  |  |  | 13.51% | 108.9% | 00
ITEM | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA | JUSTIFICATIVA
1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU 02.02.150 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
2 | 11703 | ORSE 11703 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
3 | 4656 | ORSE 4656 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
4 | 012208 | SBC 012208 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
5 | 05.07.040 | CPOS/CDHU 05.07.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
6 | 012689 | SBC 00012689 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
7 | CPU1926 | SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193 | Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.
8 | 000128 | SBC 000128 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
9 | CPU2284 | SINAPI 103672 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
10 | CPU2283 | SINAPI 103675 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
11 | CPU2101 | CPOS 13.01.310 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
12 | CPU2100 | CPOS 13.01.320 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
13 | 10783 | ORSE 10783 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
14 | CPU1942 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI
15 | CPU2285 | SINAPI 96359 | Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
16 | CPU2286 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
17 | 4065 | ORSE 4065 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
18 | 120220 | SBC 120220 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
19 | 100113 | SBC 100113 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
20 | 23.08.242 | CPOS/CDHU 23.08.242 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
21 | 110016 | SBC 110016 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
22 | 110264 | SBC 110264 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
23 | 25.02.110 | CPOS/CDHU 25.02.110 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
24 | 14.003.0205-0 | EMOP 14.003.0205-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
25 | 24.02.460 | CPOS/CDHU 24.02.460 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
26 | 112370 | SBC 112370 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
27 | 12220 | ORSE 12220 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
28 | 12098 | ORSE 12098 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
29 | 28.20.650 | CPOS/CDHU 28.20.650 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
30 | 13110 | ORSE 13110 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
31 | 112597 | SBC 112597 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
32 | 140560 | SBC 140560 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
33 | 28.01.550 | CPOS/CDHU 28.01.550 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
34 | 110108 | SBC 110108 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
35 | 2180 | ORSE 2180 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
36 | 10168 | ORSE 10168 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
37 | 12623 | ORSE 12623 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
38 | 11233 | ORSE 11233 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
39 | 12492 | ORSE 12492 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
40 | 44.01.040 | CPOS/CDHU 44.01.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
41 | 170124 | IOPES 170124 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
42 | 44.01.850 | CPOS/CDHU 44.01.850 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
43 | 44.02.200 | CPOS/CDHU 44.02.200 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
44 | 13262 | ORSE 13262 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
45 | 44.03.300 | CPOS/CDHU 44.03.300 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
46 | 44.03.316 | CPOS/CDHU 44.03.316 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
47 | 9676 | ORSE 9676 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
48 | 9503 | ORSE 9503 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
49 | 13113 | ORSE 13113 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
50 | 202316 | SBC 202316 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
51 | CPU2105 | SBC 053037 | Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059
52 | 18.050.0115-A | EMOP 18.050.0115-A | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
53 | 054668 | SBC 054668 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
54 | 46.03.080 | CPOS/CDHU 46.03.080 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
54 | 45.03.110 | CPOS/CDHU 45.03.110 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
55 | CPU2194 | SBC 077390 + COTAÇÃO | Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
56 | 48.02.008 | CPOS/CDHU 48.02.008 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
57 | 47.05.100 | CPOS/CDHU 47.05.100 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
59 | CPU2464 | SBC 077390 + COTAÇÃO | Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
60 | 48.02.300 | CPOS/CDHU 48.02.300 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
61 | 4883 | ORSE 4883 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
62 | 053038 | SBC 053038 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
63 | C2270 | SEINFRA C2270 | Utilizada composição SEINFRA visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Ceará são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição SEINFRA que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do SEINFRA que mantem preço na região do Ceará.
64 | 054091 | SBC 054091 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
65 | 46.03.050 | CPOS/CDHU 46.03.050 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
66 | 46.03.060 | CPOS/CDHU 46.03.060 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
67 | 46.03.038 | CPOS/CDHU 46.03.038 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
68 | 46.03.040 | CPOS/CDHU 46.03.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
69 | 46.01.040 | CPOS/CDHU 46.01.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
70 | 12646 | ORSE 12646 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
71 | 1595 | ORSE 1595 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
72 | 46.02.010 | CPOS/CDHU 46.02.010 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
73 | 3234 | ORSE 3234 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
74 | 46.05.020 | CPOS/CDHU 46.05.020 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
75 | 46.05.040 | CPOS/CDHU 46.05.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
76 | 46.01.070 | CPOS/CDHU 46.01.070 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
77 | CPU2094 | SINAPI 83535 | Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.
78 | 12889 | ORSE 12889 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
79 | 12888 | ORSE 12888 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
80 | 97.02.210 | CPOS/CDHU 97.02.210 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
81 | 11853 | ORSE 11853 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
82 | 97.02.198 | CPOS/CDHU 97.02.198 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
83 | 12884 | ORSE 12884 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
84 | 160612 | IOPES 160612 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
85 | 060680 | SBC 060680 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
86 | 50.05.312 | CPOS/CDHU 50.05.312 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
87 | 10785 | ORSE 10785 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
88 | 9925 | ORSE 9925 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
89 | 063445 | SBC 063445 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
90 | 063444 | SBC 063444 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
91 | 040395 | SBC 040395 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
92 | 063111 | SBC 063111 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
93 | 078583 | SBC 078583 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
94 | 062690 | SBC 062690 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
95 | 061461 | SBC 061461 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
96 | 061462 | SBC 061462 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
97 | 059208 | SBC 059208 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
98 | 062568 | SBC 062568 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
99 | 059109 | SBC 059109 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
100 | 060380 | SBC 060380 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
101 | 064035 | SBC 064035 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
102 | 151324 | IOPES 151324 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
103 | 9216 | ORSE 9216 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
104 | 151334 | IOPES 151334 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
105 | 064563 | SBC 064563 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
106 | 37.24.042 | CPOS/CDHU 37.24.042 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
107 | 151350 | IOPES 151350 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
108 | 151357 | IOPES 151357 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
109 | 062571 | SBC 062571 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
110 | 063612 | SBC 063612 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
111 | 11285 | ORSE 11285 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
112 | 15.018.0520-0 | EMOP 15.018.0520-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
113 | 12488 | ORSE 12488 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
114 | 15.018.0756-0 | EMOP 15.018.0756-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
115 | 063617 | SBC 063617 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
116 | 12535 | ORSE 12535 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
117 | 38.04.080 | CPOS/CDHU 38.04.080 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
118 | 8662 | ORSE 8662 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
119 | 12226 | ORSE 12226 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
120 | 12228 | ORSE 12228 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
121 | 11374 | ORSE 11374 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
122 | 41.31.040 | CPOS/CDHU 41.31.040 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
123 | 060121 | SBC 060121 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
124 | 13158 | ORSE 13158 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
125 | 41.11.712 | CPOS/CDHU 41.11.712 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
126 | 11273 | ORSE 11273 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
127 | 078054 | SBC 078054 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
128 | 078206 | SBC 078206 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
129 | 078212 | SBC 078212 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
130 | 11412 | ORSE 11412 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
131 | 200065 | SBC 200065 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
132 | 15.005.0280-0 | EMOP 15.005.0280-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
133 | 070665 | SBC 070665 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
134 | 070660 | SBC 070660 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
135 | 12498 | ORSE 12498 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
136 | 721 | ORSE 721 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
137 | 070901 | SBC 070901 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
138 | 070876 | SBC 070876 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
139 | 070557 | SBC 070557 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
140 | 070216 | SBC 070216 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
141 | 073411 | SBC 073411 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
142 | 070205 | SBC 070205 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
143 | 11286 | ORSE 11286 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
144 | 749 | ORSE 749 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
145 | 8695 | ORSE 8695 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
146 | 9426 | ORSE 9426 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
147 | 063747 | SBC 063747 | Utilizada composição do SBC para Minas Gerais visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
148 | 699 | ORSE 699 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
149 | 69.20.340 | CPOS/CDHU 69.20.340 | Utilizada composição CPOS visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Minas Gerais são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais.
150 | 18.050.0100-0 | EMOP 18.050.0100-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
151 | 11218 | ORSE 11218 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
152 | CPU2424 | SIURB 17010074 | Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.
153 | 8733 | ORSE 8733 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
154 | 12043 | ORSE 12043 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
155 | 2451 | ORSE 2451 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
156 | 2450 | ORSE 2450 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em Minas Gerais. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de Minas Gerais, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.