## COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE DOMO
COMP - 01 | Descrição |  |  | BASE: SINAPI 04/2026 E SETOP 01/2026
REMOÇÃO DE DOMOS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
(E) Equipamentos |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNID | CUSTO | Consumo | Custo
ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO |  | SETOP | ED-28533 | M² | 1.82 | 1 | 1.82
[6 empty] | (E) Total: | 1.82
(S) Serviços |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNID | CONSUMO | Custo unitário | Custo
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPLEMENTARES |  | SINAPI | 100301 | H | 1.5 | 29.41 | 44.115
[6 empty] | (S) Total: | 44.115
|  |  | Custo Direto Total (E) + (S) |  |  |  | 45.94

## COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE CX AGUA
COMP - 02 | Descrição |  |  | BASE: SINAPI 04/2026
REMOÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
(S) Serviços |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNID | CONSUMO | Custo unitário | Custo
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | 88243 | H | 2 | 29.06 | 58.12
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | 88267 | H | 2 | 32.99 | 65.98
[6 empty] | (S) Total: | 124.1
|  |  | Custo Direto Total (S) |  |  |  | 124.1

## REMOÇÃO DE CONDENSADORA
COMP - 03 | Descrição |  |  | BASE: SINAPI 04/2026
REMOÇÃO DE CONDENSADORA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
(S) Serviços |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNID | CONSUMO | Custo unitário | Custo
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | 88243 | H | 1 | 29.06 | 29.06
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | 100308 | H | 1 | 35.99 | 35.99
[6 empty] | (S) Total: | 65.05
|  |  | Custo Direto Total (S) |  |  |  | 65.05

## INSTALAÇÃO DE DOMOS
COMP - 04 | Descrição |  |  | BASE: SINAPI 04/2026
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMOS DE VENTILAÇÃO GIRATÓRIA DE CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL
(E) Equipamentos |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNID | CUSTO | Consumo | Custo
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS |  | SINAPI | 142 | 310ML | 31.84 | 0.15 | 4.776
VENTILADOR DE TELHADO AUTOMÁTICO SILENCIOSO EM AÇO INOXIDÁVEL |  | PRÓPRIA | MERCADO | UNID | 522.11 | 1 | 522.11
[6 empty] | (E) Total: | 526.886
(S) Serviços |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNID | CONSUMO | Custo unitário | Custo
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | 88316 | H | 0.22 | 24.88 | 5.4736
[6 empty] | (S) Total: | 5.4736
|  |  | Custo Direto Total (E) + (S) |  |  |  | 532.36

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Responsável técnico
END.: | Rua Geraldo Miranda, nº 337, bairro Carneirinhos, João Monlevade - MG
OBRA: | Construção de telhado no prédio da Prefeitura Municipal
PRAZO | 6 MESES | DATA : | 2026-06-03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | mês-4 | mês-5 | mês-6 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 157483.2 | 13.64% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
[5 empty] | 26236.7011 | 26236.7011 | 26252.4494 | 26252.4494 | 26252.4494 | 26252.4494 | 157483.2
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 496.64 | 0.04301% | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
[5 empty] | 248.32 |  |  |  |  | 248.32 | 496.64
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 21173.52 | 1.834% | 50% | 30% | 20% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 10586.76 | 6352.056 | 4234.704 |  |  |  | 21173.52
4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 10979.8 | 0.9509% | 100% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 10979.8 | [5 empty] | 10979.8
5 | COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL |  | 926482.98 | 80.24% | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 370593.192 | 277944.894 | 277944.894 |  |  |  | 926482.98
6 | ESTRUTURA DA CAIXA D`ÁGUA E CONDENSADORAS |  | 14982.8 | 1.298% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[9 empty] | 7491.4 | 7491.4 | 14982.8
7 | LIMPEZA FINAL |  | 23109.44 | 2.001% | [5 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 23109.44 | 23109.44
TOTAL |  |  | 1154708.38 | 100% | 418644.7731 | 310533.6511 | 308432.0474 | 26252.4494 | 33743.8494 | 57101.6094 | 1154708.38
% MENSAL |  |  |  |  | 36.26% | 26.89% | 26.71% | 2.274% | 2.922% | 4.945% | 100%
% ACUMULADO |  |  |  |  | 36.26% | 63.15% | 89.86% | 92.13% | 95.05% | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- EAP
PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  | DATA: 03/06/2026
OBRA: | Construção de telhado no prédio da Prefeitura Municipal
END.: | Rua Geraldo Miranda, nº 337, bairro Carneirinhos, João Monlevade - MG
REF.: | TABELA SINAPI (04/2026), SETOP (01/2026)
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. | [5 empty] | BDI SERVIÇOS | 24.74%
ITEM | BASE | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 142.42 | 177.65 | 85272
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 60.3 | 75.22 | 72211.2
|  |  | TOTAL DO ITEM - 1 |  |  |  |  | 157483.2
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.88 | 31.04 | 496.64
|  |  | TOTAL DO ITEM - 2 |  |  |  |  | 496.64
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
3.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 2.88 | 377.85 | 471.33 | 1357.43
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3.1 |  |  |  |  | 1357.43
3.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
3.2.1 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 858.6 | 1071.02 | 6426.12
3.2.2 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID | 1 | 1702.32 | 2123.47 | 2123.47
3.2.3 | SETOP | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UNID | 1 | 363.57 | 453.52 | 453.52
3.2.4 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 6 | 1050 | 1309.77 | 7858.62
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3.2 |  |  |  |  | 16861.73
3.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA
3.3.1 | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | UNID | 50 | 5.73 | 7.15 | 357.5
3.3.2 | SETOP | ED-50156 | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 162 | 12.85 | 16.03 | 2596.86
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3.3 |  |  |  |  | 2954.36
|  |  | TOTAL DO ITEM - 3 |  |  |  |  | 21173.52
4 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.1 |  |  | TELHADO
4.1.1 | PRÓPRIA | COMP - 01 | REMOÇÃO DE DOMOS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UNID | 41 | 45.94 | 57.31 | 2349.71
4.1.2 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 0.12 | 109.16 | 136.17 | 16.34
4.1.3 | SINAPI | COMP - 02 | REMOÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | UNID | 1 | 124.1 | 154.8 | 154.8
4.1.4 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 35 | 0.6 | 0.75 | 26.25
4.1.5 | PRÓPRIA | COMP - 03 | REMOÇÃO DE CONDENSADORA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | UNID | 6 | 65.05 | 81.14 | 486.84
4.1.6 | SETOP | ED-48499 | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 12 | 11.51 | 14.36 | 172.32
4.1.7 | SETOP | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 33.55 | 129.49 | 161.53 | 5419.33
|  |  | TOTAL DO ITEM - 4.1 |  |  |  |  | 8625.59
4.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
4.2.1 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 33.55 | 29.44 | 36.72 | 1231.96
4.2.2 | SETOP | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,INCLUSIVE DESCARGA | M³XKM | 503.25 | 1.79 | 2.23 | 1122.25
|  |  | TOTAL DO ITEM - 4.2 |  |  |  |  | 2354.21
|  |  | TOTAL DO ITEM - 4 |  |  |  |  | 10979.8
5 |  |  | COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
5.1 |  |  | PROJETO
5.1.1 | SETOP | CO-3951 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA | PR A1 (UNID) | 2 | 754.98 | 941.76 | 1883.52
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.1 |  |  |  |  | 1883.52
5.2 |  |  | ESTRUTURA DO TELHADO
5.2.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 1951.64 | 30.17 | 37.63 | 73440.21
5.2.2 | SINAPI | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UNID | 41 | 2255.58 | 2813.61 | 115358.01
5.2.3 | SINAPI | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UNID | 10 | 1822.38 | 2273.24 | 22732.4
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.2 |  |  |  |  | 211530.62
5.3 |  |  | TELHAMENTO
5.3.1 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (TELHADO E DOMOS) | M | 210.8 | 55.74 | 69.53 | 14656.92
5.3.2 | SETOP | ED-48402 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 165 | 80.11 | 99.93 | 16488.45
5.3.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 2360.67 | 166.75 | 208 | 491019.36
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.3 |  |  |  |  | 522164.73
5.4 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.4.1 |  |  | CALHA METÁLICA - DRENAGEM PLUVIAL
5.4.1.1 | SETOP | ED-50658 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 328 | 79.24 | 98.84 | 32419.52
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.4.1 |  |  |  |  | 32419.52
5.4.2 |  |  | PVC SÉRIE REFORÇADA - DRENAGEM PLUVIAL
5.4.2.1 | SETOP | ED-50669 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 70 | 109.25 | 136.28 | 9539.6
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.4.2 |  |  |  |  | 9539.6
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.4 |  |  |  |  | 41959.12
5.5 |  |  | INSTALAÇÃO DE DOMOS
5.5.1 |  |  | ALVENARIA
5.5.1.1 | SINAPI | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M² | 177.12 | 201.23 | 251.01 | 44458.89
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.5.1 |  |  |  |  | 44458.89
5.5.2 |  |  | REVESTIMENTO
5.5.2.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 354.24 | 8.21 | 10.24 | 3627.42
5.5.2.2 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M² | 354.24 | 51.47 | 64.2 | 22742.21
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.5.2 |  |  |  |  | 26369.63
5.5.3 |  |  | DOMOS
5.5.3.1 | PRÓPRIA | COMP - 04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMOS DE VENTILAÇÃO GIRATÓRIA DE CHAMINÉ EM AÇO INOXIDÁVEL | UNID | 20 | 532.36 | 664.07 | 13281.4
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.5.3 |  |  |  |  | 13281.4
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.5 |  |  |  |  | 84109.92
5.6 |  |  | MURETA
5.6.1 |  |  | ALVENARIA
5.6.1.1 | SINAPI | 103363 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M² | 180 | 113.27 | 141.29 | 25432.2
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.6.1 |  |  |  |  | 25432.2
5.6.2 |  |  | REVESTIMENTO
5.6.2.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 360 | 8.21 | 10.24 | 3686.4
5.6.2.2 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M² | 360 | 51.47 | 64.2 | 23112
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.6.2 |  |  |  |  | 26798.4
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.6 |  |  |  |  | 52230.6
5.7 |  |  | ALÇAPÃO METÁLICO
5.7.1 | SETOP | ED-50925 | ALÇAPÃO (70X70)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UNID | 2 | 461.09 | 575.16 | 1150.32
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.7 |  |  |  |  | 1150.32
5.8 |  |  | ANDAIME
5.8.1 | SETOP | ED-28533 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | M² | 45 | 1.82 | 2.27 | 102.15
5.8.2 | SETOP | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 400 | 12.5 | 15.59 | 6236
5.8.3 | SETOP | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M² | 200 | 20.51 | 25.58 | 5116
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5.8 |  |  |  |  | 11454.15
|  |  | TOTAL DO ITEM - 5 |  |  |  |  | 926482.98
6 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA D`ÁGUA E CONDENSADORAS
6.1 |  |  | PROJETO
6.1.1 | SETOP | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 (UNID) | 1 | 2329.62 | 2905.97 | 2905.97
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6.1 |  |  |  |  | 2905.97
6.2 |  |  | ESTRUTURA DA CAIXA D`ÁGUA
6.2.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 200 | 29.42 | 36.7 | 7340
6.2.2 | SETOP | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M² | 19.8 | 37.75 | 47.09 | 932.38
6.2.3 | SETOP | ED-50949 | ESCADA MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM TUBO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 3/4", DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 1.5 | 142.73 | 178.04 | 267.06
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6.2 |  |  |  |  | 8539.44
6.3 |  |  | ESTRUTURA DAS CONDENSADORAS
6.3.1 | SETOP | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 50 | 29.42 | 36.7 | 1835
6.3.2 | SETOP | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M² | 11 | 37.75 | 47.09 | 517.99
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6.3 |  |  |  |  | 2352.99
6.4 |  |  | REINSTALAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA E CONDENSADORA
6.4.1 |  |  | REINSTALAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA
6.4.1.1 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35 | 27.13 | 33.84 | 1184.4
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6.4.1 |  |  |  |  | 1184.4
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6.4 |  |  |  |  | 1184.4
|  |  | TOTAL DO ITEM - 6 |  |  |  |  | 14982.8
7 |  |  | LIMPEZA FINAL
7.1 |  |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
7.1.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 2056 | 9.01 | 11.24 | 23109.44
|  |  | TOTAL DO ITEM - 7.1 |  |  |  |  | 23109.44
|  |  | TOTAL DO ITEM - 7 |  |  |  |  | 23109.44
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1154708.38
#REF!

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | DATA: 03/06/2026 |  |  |  | Responsável técnico
OBRA: | Construção de telhado no prédio da Prefeitura Municipal
END.: | Rua Geraldo Miranda, nº 337, bairro Carneirinhos, João Monlevade - MG
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Mês | Hr/dia | Dias | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 4 | 20 | 480
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Mês | Hr/dia | Dias | TOTAL
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 8 | 20 | 960
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Dias | Hr/dia |  | TOTAL
2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 8 |  | 16
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | ALTURA | TOTAL
3.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 2.4 |  | 1.2 | 2.88
4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.1 | TELHADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
4.1.1 | REMOÇÃO DE DOMOS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UNID | 41
ITEM | DESCRIÇÃO (ABERTURA PARA O ALÇAPÃO) | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (2 ALÇAPÕES)
4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 0.7 | 0.7 | 0.12 | 0.1176
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
4.1.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 35
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | RAIO | ALTURA | TOTAL
4.1.7 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 41 | 0.6 | 0.4 | 18.548
|  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
|  |  | 10 | 10 | 0.15 | 15
|  |  | TOTAL |  |  | 33.548
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
ITEM | DESCRIÇÃO (ABERTURA PARA O ALÇAPÃO) | UNID | TOTAL
4.2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 33.55
ITEM | DESCRIÇÃO (ABERTURA PARA O ALÇAPÃO) | UNID | VOLUME |  | DISTÂNCIA | TOTAL
4.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,INCLUSIVE DESCARGA | M³XKM | 33.55 |  | 15 | 503.25
5 | COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
5.2 | ESTRUTURA DO TELHADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL (*2 LADOS IDEM)
5.2.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | LADO A
|  |  | 48 |  | 7.05 | 676.8
LADO B
|  |  | 28.35 |  | 5.8 | 328.86
LADO C
|  |  | 48 |  | 7.05 | 676.8
LADO D
|  |  | 25.4 |  | 6.7 | 170.18
CASA DO CORAL
|  |  | 11 |  | 9 | 99
|  |  | TOTAL |  |  | 1951.64
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE | TOTAL (A CADA 3 METROS)
5.2.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UNID | LADO A
|  |  | 48 |  | 16 | 16
LADO C
|  |  | 48 |  | 16 | 16
LADO D
|  |  | 25.4 |  | 9 | 9
|  |  | TOTAL |  |  | 41
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE | TOTAL (A CADA 3 METROS)
5.2.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UNID | LADO B
|  |  | 28.35 |  | 10 | 10
|  |  | TOTAL |  |  | 10
5.3 | TELHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
5.3.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (TELHADO E DOMOS) | M | 96
RUFO DA ESTRUTURA NO ENTORNO DOS DOMOS
|  |  | QUANTITADE (41 DOMOS COM 4 LADOS) |  | COMPRIMENTO | TOTAL
|  |  | 164 |  | 0.7 | 114.8
|  |  | TOTAL |  |  | 210.8
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
5.3.2 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 165
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL (*10%)
5.3.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 49.4 |  | 40.4 | 2195.336
|  |  | 13.4 |  | 4.5 | 66.33
CASA DO CORAL
|  |  | 11 |  | 9 | 99
|  |  | TOTAL |  |  | 2360.666
5.4 | DRENAGEM PLUVIAL
5.4.1 | CALHA METÁLICA - DRENAGEM PLUVIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
5.4.1.1 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 328
5.4.2 | PVC SÉRIE REFORÇADA - DRENAGEM PLUVIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
5.4.2.1 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 70
5.5 | INSTALAÇÃO DE DOMOS
5.5.1 | ALVENARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | LARGURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M² | 1.8 | 0.6 | 164 | 177.12
5.5.2 | REVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | LARGURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 1.8 | 0.6 | 328 | 354.24
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | LARGURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M² | 1.8 | 0.6 | 328 | 354.24
5.6 | MURETA
5.6.1 | ALVENARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M² | 240 | 0.75 | 1 | 180
5.6.2 | REVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 240 | 0.75 | 2 | 360
|  |  | TOTAL |  |  | 360
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.6.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M² | 240 | 0.75 | 2 | 360
|  |  | TOTAL |  |  | 360
5.8 | ANDAIME
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.8.1 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | M² | 3 | 3 | 5 | 45
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.8.2 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 50 | 4 | 2 | 400
6 | ESTRUTURA DA CAIXA D`ÁGUA E CONDENSADORAS
6.2 | ESTRUTURA DA CAIXA D`ÁGUA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | LARGURA | PESO MÉDIO | TOTAL
6.2.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 2.5 | 4 | 20 | 200
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA |  | LARGURA | TOTAL (*10%)
6.2.2 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M² | 2.5 |  | 4 | 11
|  |  | 2.5 |  | 3.2 | 8.8
|  |  | TOTAL |  |  | 19.8
6.3 | ESTRUTURA DAS CONDENSADORAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | LARGURA | PESO MÉDIO | TOTAL
6.3.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 2.5 | 4 | 5 | 50
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA |  | LARGURA | TOTAL (*10%)
6.3.2 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M² | 2.5 |  | 4 | 11
|  |  | TOTAL |  |  | 11