## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA LEONARDO DINIZ
LOGRADOURO: | RUA LEONARDO DINIZ - BAIRRO PETROPOLIS
REFERENCIA: | (SETOP - ABRIL/2024) - (SINAPI - MAIO/2024) |  | DATA: | 2024-12-16 |  | BDI | 24.23%
ITEM | REFERÊNCIA SETOP/ SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE INICIAL | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL (R$)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 47611.17
1.1 | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUARTIL MEDIO 6,99 %) | UNID | 1 | 38325.02 | 47611.1723 | 47611.17
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25103.48
2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4.5 | 308.43 | 383.16 | 1724.22
2.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO | MÊS | 3 | 777.34 | 965.69 | 2897.07
2.3 | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UNID | 1 | 125.28 | 155.64 | 155.64
2.4 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3 | 843.01 | 1047.27 | 3141.81
2.5 | COMP11 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTES EM TELA DE POLIETILENO, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO (H=120 cm) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ML | 1103 | 12.54 | 15.58 | 17184.74
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 159874.3
3.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. | M³ | 4867.54 | 0.13 | 0.16 | 778.81
3.2 | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M³ | 973.51 | 115.93 | 144.02 | 140204.91
3.3 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM CR 1,86 , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³ | 8177.74 | 1.86 | 2.31 | 18890.58
4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 52893.72
4.1 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR 33,95 ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | ML | 1254 | 33.95 | 42.18 | 52893.72
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 666926.56
5.1 | COMP03 | IMPRIMAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE) | M² | 4494.21 | 6.85 | 8.51 | 38245.73
5.2 | COMP04 | PINTURA DE LIGAÇÃO ( EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE) | M² | 8988.42 | 2.89 | 3.59 | 32268.43
5.3 | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M³ | 134.82 | 1589.52 | 1974.66 | 266223.66
5.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE R M3 AS 1.833,53 OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 134.82 | 1833.53 | 2277.79 | 307091.65
5.5 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 862.89 | 1.39 | 1.73 | 1492.8
5.6 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 307.76 | 0.54 | 0.67 | 206.2
5.7 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 8089.2 | 1.86 | 2.31 | 18686.05
5.8 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 2885.15 | 0.76 | 0.94 | 2712.04
6 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 65286.87
6.1 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 268.8 | 25.13 | 31.22 | 8391.94
6.2 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 445 | 5.68 | 7.06 | 3141.7
6.3 | COMP05 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - OCTOGONAL (PARE) | UNID | 13 | 573.62 | 712.61 | 9263.93
6.4 | COMP06 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - RETANGULAR (IDENTIFICAÇÃO DE RUA - DUAS PLACAS INSTALADAS POR POSTE) | UNID | 15 | 429.24 | 533.24 | 7998.6
6.5 | COMP07 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRES) | UNID | 48 | 458.12 | 569.12 | 27317.76
6.6 | COMP08 | INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - CIRCULAR (CONTROLE DE VELOCIDADE) | UNID | 14 | 527.42 | 655.21 | 9172.94
7 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6072.76
7.1 | COMP09 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1 | 2444.16 | 3036.38 | 3036.38
7.2 | COMP10 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID | 1 | 2444.16 | 3036.38 | 3036.38
VISTO: | [5 empty] | VALOR TOTAL: | 1023768.86

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE - MG
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA LEONARDO DINIZ
PRAZO | 4 MESES |  |  | DATA: | 2024-06-17
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | CUSTO | INCID | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 47611.17 | 4.6506 | 32.9% | 52.07% | 15.03% | 100%
|  |  |  | 15664.0749 | 24791.1362 | 7155.9589 | 47611.17
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25103.48 | 2.4521 | 24% | 24% | 52% | 100%
|  |  |  | 6024.8352 | 6024.8352 | 13053.8096 | 25103.48
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 159874.3 | 15.6162 | 21.79% | 47.09% | 31.12% | 100%
|  |  |  | 34836.61 | 75284.8079 | 49752.8822 | 159874.3
4 | DRENAGEM | 52893.72 | 5.1666 | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 52893.72 | 0 | 0 | 52893.72
5 | PAVIMENTAÇÃO | 666926.56 | 65.1443 | 23.55% | 76.45% |  | 100%
|  |  |  | 157061.2049 | 509865.3551 | 0 | 666926.56
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 65286.87 | 6.3771 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 65286.87 | 65286.87
7 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 6072.76 | 0.59318 | 50% |  | 50% | 100%
|  |  |  | 3036.38 | 0 | 3036.38 | 6072.76
| TOTAL | 1023768.86 | 100
|  |  |  | 269516.825 | 615966.1344 | 138285.9006 | 1023768.86
% MENSAL |  |  |  | 26.33% | 60.17% | 13.51% | 100%
% ACUMULADO |  |  |  | 26.33% | 86.49% | 100%