## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | ____________________________________
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE | [10 empty] | JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR
ENG.CIVIL
PRAZO | 8 MESES |  |  | DATA : | 2025-08-06 | [6 empty] | CREA-MG 80.199/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 191826.92 | 0.16042 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 23978.37 | 23978.37 | 23978.37 | 23978.37 | 23978.36 | 23978.36 | 23978.36 | 23978.36 |  | 191826.92
2 | CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES | 107437.63 | 0.089845 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 13429.7 | 13429.7 | 13429.7 | 13429.7 | 13429.7 | 13429.7 | 13429.7 | 13429.73 |  | 107437.63
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 82417.06 | 0.068922 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 10302.1325 | 10302.1325 | 10302.1325 | 10302.1325 | 10302.1325 | 10302.1325 | 10302.1325 | 10302.1325 |  | 82417.06
4 | SISTEMAS DE CONTENÇÃO | 479311.48 | 0.40083 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 59913.935 | 59913.935 | 59913.935 | 59913.935 | 59913.935 | 59913.935 | 59913.935 | 59913.935 |  | 479311.48
5 | CONTENÇÃO - BLOCO CHEIO | 274350.56 | 0.22943 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 34293.82 | 34293.82 | 34293.82 | 34293.82 | 34293.82 | 34293.82 | 34293.82 | 34293.82 |  | 274350.56
6 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 33859.72 | 0.028315 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 4232.47 | 4232.47 | 4232.47 | 4232.47 | 4232.47 | 4232.47 | 4232.47 | 4232.43 |  | 33859.72
7 | DEMOLIÇÕES | 10029.36 | 0.0083871 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 1253.67 | 1253.67 | 1253.67 | 1253.67 | 1253.67 | 1253.67 | 1253.67 | 1253.67 |  | 10029.36
8 | COMPLEMENTARES | 16572.32 | 0.013859 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  |  |  | 2071.54 | 2071.54 | 2071.54 | 2071.54 | 2071.54 | 2071.54 | 2071.54 | 2071.54 |  | 16572.32
|  | 1195805.05 | 1 | 149475.6375 | 149475.6375 | 149475.6375 | 149475.6375 | 149475.6275 | 149475.6275 | 149475.6275 | 149475.6175 |  | 1195805.05
| % MENSAL |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
| % ACUMULADO |  |  | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%